**Доклад директора МОУДОД Станция юных техников ВК Л.В. Рязанкиной «Информация о ходе строительства детского автогородка города Волгодонска на территории СЮТ»**

Детская дорожно-транспортная безопасность является одним из основных направлений работы МОУДОД Станция юных техников ВК. На базе Учебно-тренировочного комплекса, структурного подразделения учреждения, разработана и успешно реализуется система мероприятий по обучению правилам дорожного движения обучающихся образовательных учреждений города Волгодонска. В целях повышения эффективности этой работы несколько лет назад было принято решение о строительстве автогородка. При поддержке администрации города Волгодонска удалось выполнить следующие виды работ:

1. Приобретено оборудование на сумму 1,5 млн. руб., в т.ч. автоматизированная система управления автогородком с программным обеспечением, светофоры, конструкция «тоннель», оборудование для железнодорожного переезда, электромобиль.
2. Выделен земельный участок под автогородок площадью 1840 кв.м., в том числе присоединен дополнительно участок площадью 981 кв.м.
3. Оформлены правоустанавливающие документы в юстиции.
4. Проведена планировка земельного участка с выравниванием и засыпкой глиняным грунтом.
5. Проведено ограждение участка для автогородка.
6. Оформлена ПСД на благоустройство автогородка, в т.ч. схема расстановки оборудования автогородка и устройство твердого покрытия для автогородка.
7. Оформлена ПСД на электроснабжение авторгородка.

За период с декабря 2014 по март 2015 проведены следующие мероприятия:

* **12.12.2014г**. - поступили сведения об операциях с целевыми субсидиями муниципального учреждения на 2015г. на сумму 1 800 000 руб.
* **29.12.2014г**. - в план-график для осуществления закупок на 2015год внесена сумма 1 800 000 руб.
* **16.01.2015г**.- внесено изменение в план-график для осуществления закупок по смете МКУ Департамента строительства г. Волгодонска на сумму 1 748 262руб.
* **03.02.2015.г**.- аукционная документация (устройство твердого покрытия автогородка) передана в финансовое управление на согласование Беляковой Н.В.
* **09.02.2015г**. - из финансового управления поступило письмо об отказе в согласовании аукционной документации.
* **11.02.2015г**.- в связи с письмом из финансового управления об отказе в согласовании документации, локальный сметный расчет передан для перерасчета в МКУ Департамента строительства г. Волгодонска М. Е. Кулягину.
* **18.02.2015г. -** Измененный на сумму 2 008 064р. ( с учетом НДС) локальный сметный расчет передан из МКУ Департамента строительства г. Волгодонска в учреждение.
* **19.02.2015г**.- в связи с изменением суммы локального сметного расчета, не хватает денежных средств. Написано письмо(передвижка) в Управление образования г.Волгодонска на устройство твердого покрытия автогородка в сумме 237 900р. (из собственных средств).
* **20.02.2015г**. - написано письмо-передвижка в Управление образования г. Волгодонска на перенос средств с выборочного капитального ремонта статьи КОСГУ 225 на устройство твердого покрытия автогородка статьи КОСГУ 226 .
* **24.02.2015г**.- внесены изменения в план-график для осуществления закупок на сумму 2008 064руб. , наименование предмета контракта, статьи КОСГУ и сроки выполнения работ с 03.2015г и исполнение контракта по 06.2015г.
* **02.03.2015г**. - внесены изменения в план-график для осуществления закупок по исполнению контракта на 08.2015г.
* **19.03.2015г**. - из Управления образования г. Волгодонска поступила информация об подписанных письмах-передвижках.
* **20.03.2015г**.- аукционная документация (устройство твердого покрытия автогородка) передана в финансовое управление на согласование Беляковой Н.В.

Когда планируется аукцион? Аукцион планируется в марте 2015 г.

Сроки выполнения работ? До августа 2015.

Когда будет начало работы автогородка? До 01.09.2015 г.