Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2018 года

г. Волгодонск

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2018 года | 3 |
| --- | --- |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» | 8 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» | 11 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» | 15 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» | 18 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» | 22 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» | 25 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» | 28 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» | 31 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» | 34 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | 38 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | 43 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | 47 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | 51 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | 53 55 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2018 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2018 года сформирован на основании утвержденных постановлениями Администрации города Волгодонска отчетов о реализации муниципальных программ города Волгодонска за 2018 год.

В 2018 году в городе Волгодонске реализовывалось 16 муниципальных программ города Волгодонска, перечень которых утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.08.2013 № 170:

1. «Развитие культуры города Волгодонска»;

2. «Молодежь Волгодонска»;

3. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»;

5. «Развитие здравоохранения города Волгодонска»;

6. «Развитие образования в городе Волгодонске»;

7. «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»;

8. «Социальная поддержка граждан Волгодонска»;

9. «Муниципальная политика»;

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»;

11. «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»;

12. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»;

13. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;

14. «Благоустроенный город»;

15. «Развитие транспортной системы города Волгодонска»;

16. «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска».

Указанные муниципальные программы города Волгодонска сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2019 № 1348.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2018 году составил 5 505 419,3 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 323 359,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 2 143 559,6 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 1 528 848,3 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников – 1 509 652,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году освоено 5 379 569,6 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 322 016,8 тыс. рублей, или 99,6% от предусмотренного объема финансирования,

средств областного бюджета – 2 121 943,7 тыс. рублей, или 99,0% от предусмотренного объема финансирования,

средств местного бюджета – 1 496 970,6 тыс. рублей, или 97,9% от предусмотренного объема финансирования,

средств внебюджетных источников – 1 438 638,5 тыс. рублей, или 95,3% от предусмотренного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ города Волгодонска проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденными постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2019 № 1348.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ города Волгодонска Администрацией города Волгодонска не принято. Реализация 16 муниципальных программ города Волгодонска будет продолжена в 2019 году.

1. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936.

Ответственный исполнитель – Отдел культуры города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» включает в себя четыре подпрограммы:

«Дополнительное образование в сфере культуры»;

«Библиотечное обслуживание»;

«Организация досуга»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 303 736,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2019 №838.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

В целях улучшения качества жизни населения города Волгодонска путем реализации развития его культурного и духовного потенциала, осуществление функций (полномочий) в области культуры и искусства, дополнительного образования и охраны историко-культурного наследия, координации деятельности подведомственных учреждений культуры, а также реализации дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 4 муниципальных автономных и 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска;

приобретены для организации досуга населения города Волгодонска световое и звуковое оборудование учреждениям культуры, и обеспечили комплектованием книжных фондов муниципальные библиотеки;

получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства «Реконструкция блоков №1,№2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. I этап строительства»;

Волгодонской молодежный драматический театр (далее – ВМДТ) поставил 47 спектаклей, которые посетило 7 200 человек;

творческие коллективы учреждений культурно – досугового типа в течение года представили инновационные формы культурно-массовой работы в самых различных жанрах и направлениях.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Результаты реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» характеризуются достижением четырех целевых показателей, плановые значения которых в 2018 году достигнуты.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2018 году предусмотрено два целевых показателя, плановое значение одного целевого показателя достигнуто и одного целевого показателя – перевыполнено.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрено один целевой показатель, плановое значение которого по итогам 2018 года не достигнуто. Отклонение значения целевого показателя «Количество посещений библиотек» (план – 530 000 ед., факт – 507 790 ед.) связано с проведением в конце 2017 года оптимизации МУК «ЦБС», в результате которой из 17 библиотек в 2018 году осталось – 11.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрено три целевых показателя, плановые значение которого по итогам 2018 года перевыполнены.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель, плановое значение которого по итогам 2018 года перевыполнено.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

План расходов на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» на 2018 год составил 303 736,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 097,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 45 885,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 201 006,6 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2017 года – 4,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 54 746,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2018 году составило 307 295,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 096,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 45 885,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 200 941,9 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2017 году, в сумме 4,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 58 370,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 65,4 тыс. рублей, в том числе:

0,9 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

10,1 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

54,4 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Отдела культуры г.Волгодонска.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 0,96.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

2. Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3937.

Ответственный исполнитель – отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 970,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 15.03.2019 №629.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, использования потенциала молодежи в интересах развития города на территории города Волгодонска реализуется муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска».

В соответствии с задачами муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска», в 2018 году успешно реализован комплекс разноплановых мероприятий, проектов, конкурсных мероприятий по выявлению и поощрению ярких, инициативных и талантливых молодых людей, по формированию и поддержке молодежных лидеров, вовлечению молодежи в социальную практику, по содействию в формировании правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде, по формированию у молодежи российской идентичности, по профилактике асоциального поведения, экстремизма в молодежной среде, развитию гражданского образования и патриотического воспитания молодежи.

В 2018 году в Волгодонске проведено более 20 конкурсов и фестивалей (как региональных, так и городских), в которых приняли участие около 12 000 человек. Самые массовые мероприятия: зональные этапы «Всероссийского конкурса Российская студенческая весна» и фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», городской «Фестиваль народов Дона», образовательная программа «Ты нужен людям», конференция «Лидер», II Молодежный бизнес-фестиваль, патриотический рок-фестиваль «Горжусь Россией», Праздник молодых семей, День молодежи России, День добровольца (волонтера), Фестиваль комсомольской песни в честь празднования 100-летия ВЛКСМ.

Около 200 молодых людей приняли участие в международных, всероссийских, межрегиональных, окружных мероприятиях (молодежные форумы «Молодая волна», «Ростов-2018. Время возможностей.», «Молодые аграрии», «Селиас», «Лидер XXI века», областные этапы конкурсов «Российская студенческая весна», «Гвоздики Отечества», Молодежный инновационный конвент, региональные программы «Молодёжная команда губернатора» и «Академия молодого гражданина», Слет добровольцев Ростовской области, Молодежный конгресс Росатома).

Молодежь города Волгодонска заняла призовые места в областных конкурсах «Лидер Дона», «Доброволец Дона», фестивале «Российская студенческая весна».

В рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в декабре 2018 года по результатам конкурсного отбора 20 человек удостоены премии главы Администрации города Волгодонска для одаренной и талантливой молодежи города.

По итогам 2018 года в городе Волгодонске насчитывается 7104 волонтера, в том числе 5170 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

В городе Волгодонске осуществляют свою деятельность Молодежное правительство при Администрации города Волгодонска, Молодежный парламент при Волгодонской городской Думе, молодежные общественные объединения и 4 волонтерских центра.

На постоянной основе функционируют Совет по патриотическому воспитанию молодежи города Волгодонска, Координационный совет молодежных общественных объединений города Волгодонска и Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) города Волгодонска.

Всего за 2018 год выпущено и распространено в молодежной среде 8 видов информационной печатной продукции (в том числе профилактической направленности), опубликовано в социальных сетях и электронных СМИ более 300 тематических информационных материалов и постов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска

«Молодежь Волгодонска»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2018 году характеризуются четырьмя целевыми показателями, плановые значения которых достигнуты.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на 2018 год составил 970,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2018 году составило 956,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств составил 13,6 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонск»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонск» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонск» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

3. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865.

Ответственный исполнитель – отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» включает в себя две подпрограммы:

«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске»;

«Профилактика социально негативных явлений».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 220,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 12.03.2019 №600.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2018 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

В целях сохранения и развития казачества на территории города Волгодонска, повышения качества и результативности реализуемых мер
по профилактике правонарушений, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске
в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в городе Волгодонске» ответственным исполнителем муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- члены казачьей дружины города Волгодонска приняли участие:
в 60 оперативно-профилактических операциях, в 312 патрулированиях совместно с сотрудниками полиции, в обеспечении правопорядка
и общественной безопасности при проведении 61 культурно-массового мероприятия на территории города Волгодонска. При участии дружинников раскрыто 62 преступления, привлечено к административной ответственности 881 человек. Проведено 740 профилактических бесед, из них 411 
с несовершеннолетними;

- проведен конкурс на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска», в котором приняли участие 17 человек;

- представители Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» провели 14 встреч,
бесед с воспитанниками дошкольных и учащимися общеобразовательных учреждений г. Волгодонска, приняли участие в 21 мероприятии 
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

- увеличилось количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, вступивших в Волгодонское отделение казачьей детско-молодежной организации «Донцы», на 53 человека 
и количество муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, имеющих статус «Казачий» на 2 учреждения;

- проведено 106 заседаний Советов профилактики правонарушений;

- проведен мониторинг наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске и социологический опрос среди молодежи с целью изучения отношения молодых людей к проблемам наркомании и определения масштабов распространения психоактивных веществ среди них;

- реализован комплекс мер, направленный на антинаркотическую пропаганду: размещено 7 информационно-аналитических материалов антинаркотической направленности в печатных средствах массовой информации, 3 баннера антинаркотической направленности на рекламных щитах города;

- проведено 253 профилактических антинаркотических мероприятия,
на которых распространялась изготовленная тематическая полиграфическая продукция;

- уничтожено 58 очагов произрастания дикорастущей конопли
на площади 10 000 м2;

- проведен мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию
в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска;

- проведено 440 мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;

- 86 % обучающихся и студентов прошли обучение 
по образовательным программам профилактической направленности;

- 1 017 человек обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов города Волгодонска и их проектов;

- реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду: размещено 4 информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой информации, 1 баннер антикоррупционной направленности на рекламном щите города;

- повышен уровень муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции на семинарах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2018 году характеризуются десятью целевыми показателями, плановые значения семи целевых показателей достигнуты, двух целевых показателей – перевыполнены и одного целевого показателя –  не достигнуто.

Плановое значение целевого показателя 2.6 «Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве раскрытых преступлений на территории города Волгодонска» подпрограммы 2 не исполнено (плановое значение – 5,0 %, фактическое – 7,1 %) в связи с увеличением количества раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего массива зарегистрированных и раскрытых преступлений в 2018 году в сравнении с 2017 годом.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

План расходов на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» на 2018 год составил 5 220,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 574,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 646,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2018 году составило 5 088,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 574,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 513,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 132,4 тыс. рублей, в том числе:

78,3 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

54,1 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальному контракту.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2018 году признан высоким и составил 0,96.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

4. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3883.

Ответственный исполнитель – Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 109 191,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 07.03.2019 №573.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность для населения города Волгодонска вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 2037 физкультурных и спортивных мероприятий с участием более 75000 человек;

- обеспечена работа 12 отделений по видам спорта по подготовке спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки;

- к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились 17403 жителя города;

- проведены комплексные спартакиады и универсиады для всех групп населения, в том числе по месту жительства;

- организована работа 23-х спортивных федераций по наиболее популярным в городе видам спорта;

- для социально-незащищенных слоев населения, пенсионеров, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата предоставлена возможность занятий спортом на муниципальных спортивных объектах на бесплатной основе;

- в рамках реализации проекта Губернатора Ростовской области по возведению многофункциональных спортивных площадок уложено современное спортивное покрытие на площадке по ул. Энтузиастов, 54;

- приобретены оборудование и инвентарь для настольного тенниса в МАУ «СК «Олимп» и спортивный инвентарь для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах в МАУ «СК «Содружество»;

- разработана и проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство центра единоборств.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» на 2018 год предусмотрены три целевых показателя, плановое значение одного целевого показателя достигнуто и двух целевых показателей перевыполнено.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

План расходов на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2018 году составил 109 191,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2 700,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 91 945,2 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2017 года – 0,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 14 546,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2018 году составило 108 561,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 659,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 91 356,0 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2017 году, в сумме 0,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 546,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2018 году составил 629,8 тыс. рублей, в том числе:

40,6 тыс. рублей – в связи с изменением перечня работ по приобретению, доставке и монтажу комплекса спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки МАУ «СК «Содружество» по адресу: ул. Энтузиастов, 54;

566,7 тыс. рублей – в связи с продлением сроков прохождения государственной экспертизы по объекту: «Строительство зала единоборств в г. Волгодонске» по договору с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»;

8,7 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

3,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

9,9 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Спорткомитета г.Волгодонска.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

5. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939.

Ответственный исполнитель – Управление здравоохранения г.Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 121 832,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 20.03.2019 № 655.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,92.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В целях обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысилась эффективность использования совокупного коечного фонда, осуществлен переход к стационарозамещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования медицинских работников на возможно более раннее выявление заболеваний;

- повысилась эффективность оказания первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

- повысилась эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

- обеспечена медицинская реабилитация населения, работа паллиативного отделения и отделения сестринского ухода;

- система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного профессионального образования, повышение престижа медицинских специальностей, привлечение медицинских кадров благодаря обеспечению мер социальной поддержки в части осуществления единовременных выплат, предоставления жилых помещений;

- обеспечен внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

- обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» на 2018 год предусмотрены шестнадцать целевых показателя, из них достигнуты или соответствуют целевым значениям четырнадцать целевых показателей, два целевых показателя не достигли плановых значений.

Целевой показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (плановое значение - 74,2 лет, фактическое значение – 70,25 лет). Причины неисполнения планового значения целевого показателя имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. В городе проводятся мероприятия, направленные на снижение показателей смертности:

- на заседаниях городской межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, детально разбираются все случаи смертности населения трудоспособного возраста на предмет предотвратимости потерь. По результатам разборов принимаются решения, направленные на устранение причин смертности;

- во всех муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городе Волгодонске, организован прием по неотложным показаниям, работа смотровых кабинетов, кабинетов медицинской профилактики;

- в амбулаторно-поликлинических учреждениях города функционируют первичные онкологические кабинеты, открыт в 2018 году первичный онкологический кабинет в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи».

- организована реабилитационная стационарная помощь взрослому и детскому населению, работают паллиативные койки и койки сестринского ухода для взрослого населения;

- активизирована работа по направлению пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи;

- организовано оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в сосудистом центре 
МУЗ «Городская больница № 1»;

- организованы выездные консультации врачей-специалистов областных и федеральных центров;

- с целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения внедрены алгоритмы по диагностике и лечению острого коронарного синдрома на этапе скорой медицинской помощи;

- проводятся мероприятия по повышению эффективности диспансеризации, усилен контроль за постановкой на диспансерный учет и последующим диспансерным наблюдением лиц с выявленной патологией.

Целевой показатель 16 «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» (плановое значение - 66,02 процентов, фактическое значение – 64,48 процентов). Причины отклонения – отсутствие необходимых врачей - специалистов в городе Волгодонске. На привлечение специалистов влияют независящие от здравоохранения факторы: социальная обстановка, уровень материального благосостояния, географическая удаленность и транспортная доступность до регионального центра. Вопрос кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения находится на особом контроле в Администрации города Волгодонска и Управлении здравоохранения г.Волгодонска. Администрацией города Волгодонска принимаются меры, направленные на привлечение в муниципальные учреждения здравоохранения врачебных кадров: за счет местного бюджета осуществляются ежемесячная доплата молодым специалистам дефицитных специальностей в размере 8 тыс. рублей, выплата единовременного пособия (подъемные) в размере 25 тыс. рублей врачам - специалистам, прибывшим в город из других субъектов РФ; единовременного пособия (подъемные) в размере 100,0 тыс. рублей и ежемесячной доплаты к основной заработной плате в размере 15 тыс. рублей врачам - неонатологам и врачам-реаниматологам, работающим в родильном доме МУЗ «ГБ№1». Врачи - специалисты муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются служебными квартирами. На сегодняшний день 34 семьи врачей проживают в служебных квартирах.

Особое внимание уделяется целевой подготовке студентов. По состоянию на 31.12.2018 год по целевым направлениям муниципальных учреждений здравоохранения г.Волгодонска в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России обучаются 28 студентов по целевым программам. Администрацией города за счет средств местного бюджета реализуются меры социальной поддержки обучающихся: ежемесячные выплаты студентам в размере 1 тыс. рублей и ординаторам в размере 5 тыс. рублей.

В 2018 году в МУЗ г.Волгодонска приступили к работе 9 молодых специалистов.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено 121 832,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 70 019,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 50 223,9 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2017 года – 10,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 589,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2018 году составило 121 071,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 69 890,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 49 686,1 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2017 году, в сумме 10,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 494,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» составил 666,6 тыс. рублей, в том числе:

149,7 тыс. рублей – экономия по результатам торгов и заключения муниципальных контрактов;

39,8 тыс. рублей – экономия средств по обеспечению доплат и выплат молодым специалистам и специалистам дефицитных специальностей, в связи с неприбытием в город врача-специалиста в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»;

57,2 тыс. рублей – экономия средств по командировочным расходам в части выполнения мероприятия «Организация повышения квалификации кадров»;

100,9 тыс. рублей - экономия по фактическим расходам, связанная с финансовым обеспечением Управления здравоохранения г. Волгодонска;

319,0 тыс. рублей – по причине не выполнения Подрядчиком 
(ООО «АПОЛЛОН») своих обязательств в части выполнения объемов работ и не соблюдения порядка оформления акта о приемке выполненных работ в части проведения выборочного капитального ремонта кровли здания инфекционного отделения МУЗ «Детская городская больница» г. Волгодонска.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,92.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

6. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927.

Ответственный исполнитель – Управление образования г.Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» включает в себя четыре подпрограммы:

1. «Дошкольное образование»;

2. «Общее образование»;

3. «Дополнительное образование детей»;

4. «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 918 339,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 25.03.2019 №743.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,93.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

В целях обеспечения высокого качества образования в городе Волгодонске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

- обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет открытия и комплектования МБДОУ ДС «Казачок» г. Волгодонска на 120 мест, функционирования негосударственного сектора, а также за счет развития вариативных форм дошкольного образования;

- обеспечению граждан в возрасте от 5 до 18 лет равным доступом 
к качественному образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий;

- созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет функционирования системы дополнительного образования детей;

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечению доступности всех видов образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

- повышению качества образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

- обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

- созданию нормативно-правовых и организационных условий 
для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

- созданию нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2018 году характеризуются значениями 10 целевых показателей, из которых планового значения достигли 3 целевых показателя, по 6 целевым показателям плановое значение превышено, 1 показатель не исполнен.

Целевой показатель Программы 2.3 «Количество разработанных проектно – сметных документаций, имеющих положительное заключение экспертизы» (плановое значение показателя – 1, фактическое – 0) не исполнен по вине подрядчика. По результатам проведенной претензионной работы договор с проектной организацией расторгнут, штраф и пеня проектировщиком оплачены в полном объеме.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2018 году составляет 1 918 339,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 385,4 тыс.рублей;

средства областного бюджета – 1 087 020,3 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 646 464,2 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2017 года – 577,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 184 469,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2018 году составило 1 890 594,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 384,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 085 187,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 636 015,5 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2017 году, в сумме 577,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 169 006,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» составил 12 281,8 тыс. рублей, в том числе:

277,8 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципального контракта на капитальный ремонт кровли и замену оконных и дверных блоков;

2 152,6 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

1 717,4 тыс. рублей – не освоены расходы на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 16» г.Волгодонска в результате расторжения договора с проектной организацией.

8 134,0 тыс. руб. – продление сроков прохождения государственной экспертизы на разработку проекта «привязки» проектной документации повторного использования по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска».

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,93.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

7. Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3938.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Защита  населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 26 277,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Волгодонска от 19.03.2019 №642.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

- обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях организации эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них, продолжены мероприятия по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На данный момент времени в городе установлено и функционирует 29 видеокамер.

В целях повышения безопасности учреждений социальной сферы города Волгодонска осуществлена установка и настройка аппаратно-программного комплекса «Центр охраны» с подключением 87 объектов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2018 году характеризуют четыре целевые показателя, из которых два целевых показателя достигли плановые значения и по двум целевым показателям плановые значения превышены.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2018 год составил 26 277,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2018 году составило 26 199,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2017 года в сумме 49,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 78,7 тыс. рублей, в том числе:

71,3 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

2,9 тыс. рублей – экономия по налогу на имущество;

4,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность за оказание услуг по передаче электрической энергии за декабрь 2018 года.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

8. Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3914.

Ответственный исполнитель – Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» включает в себя три подпрограммы:

1. «Социальная поддержка населения»;

2. «Социальное обслуживание населения»;

3. «Доступная среда».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 947 141,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 07.03.2019 №574.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В целях повышения качества жизни отдельных категорий населения города Волгодонска, повышения доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска, создания для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

- произведены различные социальные выплаты;

- осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей;

- организована доставка к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей;

- проведены мероприятия в честь 73-й годовщины Победы, годовщин исторических сражений, к социально-значимым датам;

- оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилья ветеранам ВОВ;

- предоставлено бесплатное горячее питание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечена деятельность муниципального подведомственного учреждения социального обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

- проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший социальный работник» с награждением лауреатов конкурса;

- в соответствии с планом мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на 2016-2020 годы определены приоритетные объекты, нуждающиеся в первоочередной адаптации в 2018 году;

- завершены работы по адаптации МБДОУ ДС «Парус» и МАУ «СК «Олимп»;

- организована работа по обеспечению доступности граждан с ограниченными физическими возможностями к социальным объектам и услугам.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2018 году характеризуются выполнением одиннадцати целевых показателей, из которых плановых значений достигли восемь целевых показателей и по трем целевым показателям – превышены.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска», составил 947 141,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 214 665,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 689 189,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 29 326,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 13 959,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2018 году составило 935 484,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 213 332,0 тыс. рублей;

областной бюджет –678 998,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 29 196,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 13 957,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» составил 11 655,3 тыс. рублей в том числе:

11 535,1 тыс. рублей – остатки бюджетных ассигнований сложились в результате расходования средств по фактической потребности;

40,4 тыс. рублей - экономия средств по приобретению новогодних подарков, подарков для чествования юбиляров – ветеранов ВОВ, траурных венков;

73,1 тыс. рублей - в связи с экономией по коммунальным услугам;

1,5 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности в повышении квалификации;

5,2 тыс. рублей - экономия по результатам проведенных конкурсных процедур.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

9. Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863.

Ответственный исполнитель – отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 678,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 15.03.2019 №628.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,84.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

В целях создания благоприятных условий для развития институтов гражданского общества на территории города Волгодонска, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и гражданских инициатив, содействия укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, развития муниципальной службы в Администрации города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году выполнен и реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- оказана финансовая поддержка в виде субсидий за счет средств местного бюджета 4-м СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) проектов по следующим приоритетным направлениям: «Благоустройство городской среды», «Развитие Территориального общественного самоуправления», «Развитие туризма на территории города Волгодонска»;

- проведен ряд мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику межэтнических конфликтов: Фестиваль народов Дона, концертная программа, посвященная Дню народного единства, Дни казачьей культуры. Общий охват участников составил 10 000 чел;

- оказано содействие СО НКО в проведении свыше 600 мероприятий;

- проведено более 500 мероприятий на базе Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска;

- организовано проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году, для участия в котором подано 12 заявок от муниципальных служащих, определено 3 победителя;

- организовано участие победителя конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» 2017 года в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» в 2018 году, по результатам которого участник занял первое место и получил звание «Лучший муниципальный служащий Ростовской области городского округа»;

- организовано дополнительное профессиональное образование в виде повышения квалификации 37 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска;

- сформирован и утвержден муниципальный резерв управленческих кадров Администрации города Волгодонска, из которого в отчетном году назначено 7 человек, или 64% от возникших вакансий;

- организовано и проведено 6 заседаний комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, на которых аттестовано 22 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска;

- обеспечена актуализация информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» в целях повышения уровня доверия и открытости к деятельности Администрации города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2018 году характеризуется выполнением четырех целевых показателей, из них достигнуто плановое значение одного целевого показателя и трех целевых показателей – превышено.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2018 год составил 678,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2018 году составило 675,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 2,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2,8 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципального контракта;

0,1 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных средств.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,84.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

10. Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864.

Ответственный исполнитель – Финансовое управление города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» включает в себя две подпрограммы:

1. «Управление муниципальными финансами»;

2. «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 64 178,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 15.03.2019 №627.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами является основной установленной целью муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом». В рамках реализации цели муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в отчетном периоде решены следующие задачи:

- организация бюджетного процесса и исполнения местного бюджета;

- повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» достигнуты.

Принято решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с обеспечением сбалансированности.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год сдан в министерство финансов Ростовской области. Годовая бухгалтерская отчетность представлена в установленные сроки 11.02.2019 года. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Обеспечена паспортизация и государственная регистрация права собственности имущества муниципального образования «Город Волгодонск» 
и обеспечен его надлежащий учет.

Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики 
на 2019-2021 годы постановлением Администрации города Волгодонска 
от 02.10.2018 № 2244 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019–2021 годы» в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в городе Волгодонске 
в рамках общей концепции стратегического планирования.

Утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2020-2021 гг. решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 70 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы».

Внесен ряд изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019-2021 годов», принято постановление Администрации города Волгодонска от 18.06.2018 № 1408 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях решения задач по сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса.

Проведены публичные слушания по проектам решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 34 «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год» и от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов муниципальной власти города Волгодонска с общественностью.

Кроме этого, в отчетном периоде на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы об исполнении бюджета в течение 2018 года: об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за I квартал 2018 года, об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года, об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года, решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», приказы Финансового управления в части реализации бюджетного процесса.

Размещение информации по планированию, а также исполнению бюджета города Волгодонска в открытом доступе повышает прозрачность бюджетного процесса, обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для участников бюджетного процесса, так и для граждан города Волгодонска.

Эффективное управление муниципальным долгом города Волгодонска способствовало обеспечению сбалансированности местного бюджета, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2018 году характеризуется выполнением десяти целевых показателей, из них достигнуто плановое значение восьми целевых показателей и по двум целевым показателям плановые значения не достигнуты.

Фактическое значение показателя 2 «Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год» составило 89,0 % при плановом значении показателя 100,00 %. Отклонение связано с наличием задолженности по арендной плате за землю.

Фактическое значение показателя 2.3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего» составило 0,94 га при плановом значении показателя 1,76 га. Отклонение связано с отсутствием спроса на инвестиционные площадки, в том числе для жилищного строительства сформированные в малонаселенных микрорайонах.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2018 год составил 64 178,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2018 году составило 63 110,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств в рамках муниципальной программы 1 068,4 тыс. рублей, в том числе:

### 437,0 тыс. руб. – остаток неисполненных бюджетных обязательств по 1 муниципальному контракту в связи с невыполнением исполнителем в полном объеме  кадастровых работ в сроки, установленные контрактом;

### 429,6 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам заключения муниципальных контрактов на теплоснабжение свободных от аренды помещений, на рыночную оценку имущества, на содержание общего имущества, на услуги по сопровождению программного обеспечения;

103,7 тыс. руб. – экономия по фонду оплаты труда, сложившаяся  в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, увольнением сотрудников в течение года, по прочим выплатам персоналу;

48,1 тыс. руб. – экономия на оплату прочих налогов (транспортного налога, НДС);

34,5 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по фактически приобретенным коммунальным услугам, прочим услугам и приобретению основных средств и материальных запасов;

15,5 тыс. руб. – кредиторская задолженность, сложившаяся по муниципальным контрактам на услуги связи, интернет, услуги теплоснабжающей организации.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,9.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

11. Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925.

Ответственный исполнитель – отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» включает в себя пять подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»;

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске»;

3. «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»;

4. «Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»»;

5. «Развитие туризма в городе Волгодонске».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 276 607,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 22.02.2019 №480.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске, а также создания благоприятных условий в городе Волгодонске для развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Улучшены условия ведения бизнеса в городе Волгодонске, снижены инвестиционные и предпринимательские риски.

Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало выполнение, по предварительной оценке отдела инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска, планового объема инвестиций в основной капитал (капитал (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») на 2018 год - 3055,0 млн. рублей.

На территории города Волгодонска начали реализовываться инвестиционные проекты в сфере ветроэнергетики, такие как: «Создание промышленного производства модульных стальных башен для ветроэнергетических установок мощностью от 2.5 МВт в городе Волгодонске» ООО «ВетроСтройДеталь» - объем инвестиций 1100 млн. рублей, «Строительство ветроэнергетичких станций 660 МВт и завода ветроэнергетических установок» в г. Волгодонске Ростовской области» 
АО «НоваВинд» - объем инвестиций 955 млн. рублей.

В рамках концессионного соглашения реализуется инвестиционный проект «Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» 
ООО «ЭкоЦентр» - объем инвестиций 840 млн. рублей.

В целях укрепления международных связей между Российской Федерацией и Венгрией, в мае 2018 года глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников в рамках делового визита в г. Тамаши (Венгрия) провел презентацию инвестиционной привлекательности города Волгодонска. В сентябре 2018 года в рамках продолжения переговоров о сотрудничестве город Волгодонск посетили делегации гг. Тамаши (Венгрия) и Долни-Дыбник (Болгария).

Глава Администрации города Волгодонска в составе делегации Ростовской области посетил представительство американской торговой палаты в г. Москве с презентацией инвестиционного потенциала города Волгодонска.

По итогам 2018 года проведено три заседания инвестиционного Совета города Волгодонска, по итогам которых в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле у главы Администрации города Волгодонска включено четыре инвестиционных проекта. В перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 губернаторских инвестиционных проектов» включен один инвестиционный проект.

В 2018 году продолжена работа по оказанию содействия предпринимателям города Волгодонска в получении финансовой поддержки:

- два предпринимателя воспользовались финансовой поддержкой на сумму 5,7 млн. рублей, в виде предоставления НКО «Гарантийный фонд РО» поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП;

- восемь предпринимателей г.Волгодонска получили займы на сумму 12,62 млн.рублей в некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»;

- финансово-кредитные организации г. Волгодонска выдали кредиты субъектам предпринимательской деятельности в сумму 1,2 млрд.рублей.

В течение отчетного года проведено более 90 мероприятий по вопросам ведения бизнеса (видеоконференции, круглые столы, заседания Совета по вопросам кредитно-финансовой деятельности в сфере развития предпринимательства Ростовской области, межмуниципальная встреча по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия 2030 – выбор будущего!», семинары, занятия в Школе начинающего предпринимателя).

В 2018 году проведено четыре заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска и четыре заседания городской межведомственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства по вопросам совершенствования и оптимизации контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях, внесения изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализован образовательный проект - курсы повышения квалификации специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 году двадцать человек повысили квалификацию на условиях софинансирования из средств местного бюджета. Программа курсов была направлена на развитие туристской привлекательности города «Управляемый брендинг города Волгодонска. Карта развития туристической привлекательности города».

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 24.10.2017 № 1682 проведен конкурс «Лучший предприниматель года города Волгодонска» по девяти номинациям, кроме этого предприниматели города Волгодонска принимали активное участие в региональных конкурсах. В 2018 году из пятнадцати лучших субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области престижной премией «Бизнес Дона» отмечено ООО «Квадро М+».

Для информационного обеспечения и предоставления доступа субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к исчерпывающей информации в сфере развития и поддержки предпринимательства изготовлен информационный материал для начинающих предпринимателей, создана телевизионная рубрика «Деловой Волгодонск».

В 2018 году обеспечена эффективная и доступная защита прав потребителей в городе Волгодонске. Оказаны консультационные, юридические услуги по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, проведены выездные семинары для хозяйствующих субъектов, обучающие занятия для школьников и студентов, организованы и проведены конкурсы, выставки-дегустации, акции для потребителей, изготовлены и распространены информационные материалы по защите прав потребителей. Обеспечено регулярное размещение актуальной информации в СМИ для повышения потребительской грамотности населения.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске:

- обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ». В 2018 году за услугами МАУ «МФЦ» обратились 268 551 заявитель;

- обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МАУ «МФЦ».

В целях развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги в 2018 году впервые в городе Волгодонске проведен межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону». Помимо клубов исторической реконструкции, участвующих в театрализованном прологе «Битва князя Святослава», в гастрономическом фестивале «Дары шелкового пути» фестивальной программы приняли участие виноделы, пивовары и сыровары. Вместе с тем в программу включены фестиваль народной песни «Поет Россия - матушка», городской фестиваль национальных культур «Мы дружбой народов едины», детская игровая площадка «Сокровища нации». На фестиваль прибыли гости из Венгрии, Болгарии и Казахстана. Гости из разных уголков Востока Ростовской области познакомились с традициями и культурой казахских, чеченских, армянских, азербайджанских, турецких, калмыцких и других народов, проживающих на территории России.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2018 году характеризуется выполнением пятнадцати целевых показателей, из них достигнуто плановое значение пяти целевых показателей и по десяти целевым показателям – превышено.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2018 году планировалось привлечь средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 1 276 607,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 656,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 36 051,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 233 900,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2018 году составило 1 217 436,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 651,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 35 963,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 174 821,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 93,6 тыс. рублей, в том числе:

5,5 тыс. рублей – экономия на возмещение почтовых услуг (одному адресату отправлялось несколько дел в одном письме);

2,1 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением МАУ «МФЦ»;

0,1 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципального контракта;

85,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

12. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913.

Ответственный исполнитель – сектор землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» включает в себя две подпрограммы:

1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

2. «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 47 868,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 20.03.2019 №645.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,84.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

– оказаны меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 44 семьям, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

– предоставлено 743 бесплатной информационной помощи отдельным категориям граждан по улучшению жилищных условий. Для информационного обеспечения и предоставления доступа граждан к исчерпывающей информации в жилищной сфере продолжает функционировать раздел «Жилищная политика» на официальном сайте Администрации города Волгодонска;

– проведено 4 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. По итогам работы включено в муниципальный список 20 детей-сирот;

– подготовлено и утверждено техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства на 2019 год, работы по которому будут выполняться в рамках нового муниципального контракта, заключенного с победителем по результатам электронного аукциона;

– проведено 9 заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», по итогам работы которой внесены изменения в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»;

– утвержден проект планировки и межевания территории микрорайона В-23, в рамках которого предусмотрено формирование 209 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: 203 – для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей, а также под строительство объектов торгового, общественного и социального назначения, скверы, гостевые автостоянки, объекты коммунального обслуживания;

– утверждена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2;

– многодетным гражданам предоставлено 160 земельных участков. 
План 2018 года по предоставлению земельных участков в общую долевую собственность многодетным семьям выполнен в полном объеме;

– выдано 539 градостроительных планов земельных участков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2018 году характеризуется выполнением двенадцати целевых показателей, из которых плановые значения пяти целевых показателей достигнуты, шести целевых показателей перевыполнены и одного целевого показателя не достигнуто.

Целевой показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат» (плановое значение – 0,61 тыс. кв. метров, фактическое – 0,55 тыс. кв. метров).

Невыполнение данного показателя объясняется тем, что молодыми семьями приобретены жилые помещения меньшей площадью, чем площадь, применяемая для расчета социальной выплаты. В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Правительства РО от 27.02.2014 ( 135 допускается приобретение жилого помещения большей или меньшей площадью, но не меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства). Все молодые семьи приобрели жилые помещения более учетной нормы, что соответствует действующему законодательству.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2018 году планировалось привлечь средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 47 868,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 775,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 33 291,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 787,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 690,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 014,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2018 году составило 47 324,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 5 775,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 33 291,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 243,5 тыс. рублей, в том числе оплачены расходные обязательства 2017 года в сумме 690,3 тыс. рублей.;

внебюджетные источники – 5 014,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 
544,3 тыс. рублей, в том числе:

0,3 тыс. рублей – остаток неиспользованных лимитов;

544,0 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,84.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

13. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924.

Ответственный исполнитель – сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» включает в себя три подпрограммы:

1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»;

2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 313 468,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 19.03.2019 №641.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,91.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

– региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлен имущественный взнос города Волгодонска на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, оплачены взносы на капитальный ремонт начисленные за помещения, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

– по вопросам в сфере управления многоквартирными домами размещены информационные материалы в газете «Волгодонская правда»;

– проведен текущий ремонт 6-ти комнатной квартиры № 20 по ул. М. Кошевого, д.27;

– проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирных домов 2018 года» победителям вручено три подарочных сертификата;

– установлено 120 малых архитектурных форм, 14 спортивных тренажёров, отремонтировано 3308,2 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров;

– выполнены работы по установке насосных станций в количестве 
7 единиц;

– произведена замена 5 лифтов, отработавших нормативный срок службы, а также выполнен капитальный ремонт 35 лифтов;

– реконструированы 2 объекта водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ),

– приобретены материалы для проведения капитального ремонта магистрального хозпитьевого водопровода М-34 по пр. Мира, протяженностью 1000 м.  и напорного коллектора К-25 от Ростовского шоссе до ул. Химиков;

– повышена эксплуатационная надежность жилого дома №163 по 
ул. Степной, г. Волгодонска;

– начаты работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома № 118 по ул. Морская, г. Волгодонска, Ростовской области.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2018 году характеризуется выполнением четырнадцати целевых показателей, из которых плановые значения достигли десять целевых показателей, два целевых показателя перевыполнены и три целевых показателя не достигли плановых значений.

Целевой показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение - 49,0 процентов, фактическое значение - 56,3 процентов). Невыполнение планового значения данного целевого показателя объясняется большим износом коммунальной инфраструктуры, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта системы водоснабжения и водоотведения.

Целевой показатель 2.2. «Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене» (плановое значение - 50,1 процентов, фактическое значение - 64,6 процента). Невыполнение планового значения данного показателя объясняется высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта водопроводных сетей.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2018 году планировалось привлечь средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 313 468,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 680,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 103 002,4 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2017 года – 22 661,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 223,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2018 году составило 297 740,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 76 555,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 123 263,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 96 697,9 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2017 году, в сумме 22 661,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 223,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» составил 15 728,1 тыс. рублей, в том числе:

668,2 тыс. рублей - кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

2 241,9 тыс. рублей - экономия средств, в связи с переносом сроков выполнения работ по контракту на 2019 год;

961,5 тыс. рублей - экономия по фактическому финансированию части расходов на уплату процентов за пользование кредитом;

2 952,8 тыс. рублей - экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

1 411,5 тыс. рублей - неиспользованные остатки бюджетных ассигнований в связи с неисполнением доходной части бюджета;

7 492,2 тыс. рублей - экономия по результатам выполнения работ.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,91.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

14. Муниципальная программа города Волгодонска

«Благоустроенный город»

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3926.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 153 577,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 28.02.2019 №524.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

В целях комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышением качества жизни населения на территории города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- построены сети наружного освещения в микрорайонах города протяженностью 1,058 километра;

- проведены мероприятия по охране и содержанию зеленых насаждений: в дни древонасаждений посажено 2445 деревьев и 1702 кустарника, весной высажены цветники на площади 3,3 тысяч квадратных метров;

- обеспечена охрана и восстановление городских лесов;

- обеспечено санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий: проведена химическая обработка территории города  
на площади 172,3 гектара и  трехкратная ларвицидная обработка на площади 19,3 гектара, выполнены работы по уборке случайного мусора, санитарной обрезке деревьев, очистке газонов от опавшей листвы, выкашиванию газонов, поливу зеленых насаждений и деревьев, удалению сорной растительности, стрижке живой изгороди, очистке урн от мусора на объектах благоустройства города площадью 1155 тысяч квадратных метров и пешеходных бульварах, скверах, памятниках, городских фонтанах площадью 1805 тысяч квадратных метров.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска

«Благоустроенный город»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2018 году характеризуется выполнением пяти целевых показателей, плановые значения которых достигнуты.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2018 год составил 153 577,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года – 988,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2018 году составило 143 847,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2017 года в сумме 988,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств - 9 729,8 тыс. рублей, 
в том числе:

8 282,3 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

154,5 тыс. рублей - экономия от проведения конкурсных процедур;

1 293,0 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных средств.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,9.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

15. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 155 796,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 28.02.2019 №525.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В целях комплексного решения вопросов по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Волгодонска, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

обеспечено содержание 350,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

отремонтировано 11,4 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

предоставлены субсидии в сумме 13 200, тыс. рублей муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» 
на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году характеризуется выполнением шести целевых показателей, из которых плановые значения достигнуты по четырем целевым показателям и по двум целевым показателям – перевыполнены.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году привлечены средства областного и местного бюджетов на общую сумму 155 796,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 35 205,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 120 591,0 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2017 года – 3 182,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году составило 153 651,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 35 205,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 118 446,4 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2017 году, в сумме 3 182,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» составил освоено 2 144,8 тыс. рублей, в том числе:

707,2 тыс. рублей – экономия от проведения конкурсных процедур;

1 437,6 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных средств.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

16. Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 60 534,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 05.03.2019 №544.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

В целях комплексного решение вопросов, связанных с повышением качества и комфорта городской среды на территории города Волгодонска, повышение удовлетворенности населения города Волгодонска уровнем благоустроенности общественных территорий, территорий мест массового отдыха населения и дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году выполнены мероприятия, в результате которых:

- повышен уровень благоустройства общественной территории сквера «Дружба». Выполнены работы: ограждение сквера и детской площадки, строительство сетей наружного освещения, озеленение территории сквера, устройство проездов, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников;

- повышен уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: улица Максима Горького,79,81,83 и улица Весенняя, 34. Выполнены работы: устройство двух детских площадок с устройством резинового покрытия с установкой игрового оборудования и малых архитектурных форм, устройство спортивной площадки с резиновым покрытием и установкой спортивного оборудования, устройство проездов, посадка деревьев и кустарников.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году характеризуется выполнением трех целевых показателей, из которых плановые значения достигнуты по двум целевым показателям и по одному целевому показателю – перевыполнены.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и средства внебюджетных источников на общую сумму 60 534,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 23 873,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 36 336,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 121,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 203,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году составило 60 534,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 23 873,0 тыс. рублей

областной бюджет – 36 336,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 121,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 203,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» составил 0,2 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических объемов и видов работ.

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

Уровень реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Начальник отдела экономического анализа

и поддержки предпринимательства

Администрации города Волгодонска                                            Н.И. Тищенко