Отчет

о реализации основных мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма) муниципальной

программы города Волгодонска «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

за 1 полугодие 2017 года

Цель подпрограммы - исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Задача подпрограммы - обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

Жилищный отдел муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – жилищный отдел) является ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограммы:

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске»;

«Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

1. В рамках исполнения мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» проделана следующая работа.

С целью участия муниципального образования «Город Волгодонск» в  отборе субъектов Российской Федерации в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы в апреле 2016 года подготовлен и направлен в комитет по молодежной политике Ростовской области пакет документов, содержащий:

обязательство муниципального образования «Город Волгодонск» о планируемом размере средств на предоставление социальных выплат молодым семьям в 2017 году;

заявку от муниципального образования на участие в реализации подпрограммы;

муниципальную программу города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске».

Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы приняты постановления Администрации города Волгодонска от 13.02.2017 № 298, от 17.05.2017 № 458 о нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Волгодонску на I и II квартал 2017 года.

В соответствии с планом реализации Программы за отчетный период:

предоставлено 607 бесплатной информационной помощи молодым семьям по улучшению жилищных условий, участия в программе. Информация о возможностях улучшения жилищных условий для молодых семей размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска www.volgodonskgorod.ru, информационном стенде в помещении жилищного отдела МКУ «Департамент строительства»;

признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 16 молодых семей.

В целях признания молодых семей участниками подпрограммы осуществляется работа по признанию молодых семей, имеющих доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

На основании заключений о достаточности денежных средств, указанных в представленных молодой семьей документах, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, за отчетный период признаны и включены в число участников  подпрограммы 13 молодых семей.

Всего по состоянию на 01.07.2017 в списке участников подпрограммы числится 278 молодых семей.

28.02.2017 заключено с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской области) соглашение № 46-МС о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Ростовской области бюджету муниципального образования «Город Волгодонск» на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Ростовской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на 11 молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2017 году.

На основании письма министерства строительства Ростовской области                от 14.03.2017 № 26.5/850 о необходимости получения бланков свидетельств, протокола межведомственной комиссии от 28.03.2017 № 9 управлением реализации жилищных программ министерства строительства Ростовской области выданы муниципальному образованию «Город Волгодонск» пять бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

25.04.2017 оформлены и вручены пяти многодетным молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

16.06.2017 министерством строительства Ростовской области с Администрацией города Волгодонска заключено дополнительное соглашение № 1 соглашению № 46-МС на пять молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году.

В целях оказания государственной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья в Ростовской области принято постановление Администрации города Волгодонска от 21.06.2017 № 730 «О пофамильном распределении средств, предусмотренных для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, в 2017 году».

Контрольное событие основного мероприятия «Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» выполнено в установленные сроки. Количество выданных свидетельств в I полугодии 2017 года составило - 5 штук.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» в 2017 году предусмотрено 5641,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1670,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2041,5 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 1930,0 тыс. рублей.

За I полугодие 2017 года фактические расходы на реализацию основного мероприятия составили 3385,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1002,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1224,9 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 1158,0 тыс. рублей.

Объем привлеченных внебюджетных средств составил 1271,3 тыс. рублей за счет средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, средства материнского капитала, собственные средства граждан.

По состоянию на 30.06.2017 реализовали свое право на получение социальной выплаты три многодетные молодые семьи.

Оставшиеся две многодетные молодые семьи планируют освоить бюджетные средства до ноября 2017 года. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 7 месяцев с даты его выдачи и истекает 25.11.2017.

Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат, составила 177,8 кв.м (0,2 тыс.кв.м.).

Общий процент выполнения основного мероприятия за I полугодие составил 60%.

2. В рамках исполнения мероприятия 1.2 «Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» предоставлено бесплатной информационной помощи о порядке предоставления мер социальной поддержки 56 ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Определены и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном законом порядке 2 ветерана Великой Отечественной войны.

В феврале 2017 года решением областной межведомственной комиссии от 26.01.2017 № 2 муниципальному образованию «Город Волгодонск» на реализацию данного мероприятия распределены средства федерального бюджета 11 ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

В целях перечисления средств федерального бюджета, выделенных на  обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» заключены с министерством строительства Ростовской области:

договор от 27.02.2017 № 46-В о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 7 ветеранов Великой Отечественной войны в размере 9 026,892 тыс. рублей (на каждого по 1289,556 тыс. рублей);

договор от 28.02.2017 № 46-И о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 4 инвалидам в размере 2579,112 тыс.рублей (на каждого по 644,778 тыс. рублей);

дополнительное соглашение от 22.05.2017 № 1 к договору № 46-И от 28.02.2017 о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 1 инвалида в размере 644,778 тыс. рублей.

Приняты постановления Администрации города Волгодонска                  от 09.03.2016 № 465 «О пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны», 09.03.2016 № 466 «О пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов».

10.03.2017 в торжественной обстановке вручены 11 гражданам выписки из постановлений о пофамильном распределении средств.

В мае 2017 года дополнительно распределены средства федерального бюджета одному инвалиду в размере 644,778 тыс.рублей согласно дополнительному соглашению № 1 от 22.05.2017 к договору от 28.02.2017 №46-И.

Принято постановление Администрации города Волгодонска от 02.06.2017 № 599 «О пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов» и 06.06.2017 вручена гражданину (инвалиду) выписка из постановления о пофамильном распределении средств.

Своевременно подготовлены и направлены заявки в министерство строительства Ростовской области о потребности в средствах на софинансирование мероприятий муниципальной программы.

Контрольное событие основного мероприятия «Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия» по 11 гражданам выполнено в установленные сроки.

За отчетный период обеспечены жилыми помещениями 7 ветеранов Великой Отечественной войны и 4 инвалида. Оставшийся инвалид планирует использовать субсидию до конца 2017 года. Срок использования субсидии составляет 9 месяцев с даты подписания постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств (окончательный срок приобретения жилья истекает 02.02.2018).

Общая площадь жилых помещений, приобретенных ветеранами Великой Отечественной войны и инвалидами, составила 394,0 кв.м.

В 2017 году на реализацию основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» предусмотрено 14032,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета 12250,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники 1781,8 тыс. рублей.

За I полугодие 2017 года фактические расходы на реализацию основного мероприятия составили 13387,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета 11606,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники 1781,8 тыс. рублей.

Общий процент выполнения основного мероприятия подпрограммы за I полугодие составил 95,4%.

3. В рамках исполнения мероприятия «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в I полугодии 2017 года (22.03.2017, 20.06.2017) проведено 2 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее – детей-сирот). Включено в муниципальный список 16 детей-сирот, всего в списке – 99 детей-сирот.

Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией города Волгодонска заключены договор от 09.01.2017 № 44-ДС и дополнительное соглашение от 27.02.2017 № 1 о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 29 детей-сирот на общую сумму 26 533 500 рублей (по 902 500 рублей на каждого сироту) за счет средств областного и федерального бюджетов (на ребенка-инвалида Мельникова И.В. - 1 263 500 рублей).

18.01.2017 размещены 28 электронных аукционов на приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, из них:

по 25 электронным аукционам контракты заключены 10.03.2017;

1 электронный аукцион не состоялся в связи с тем, что не подано ни одной заявки, аукцион будет размещен в октябре 2017 года, ориентировочная дата заключения контракта – ноябрь 2017 года (в связи с отсутствием для ребенка инвалида-колясочника жилого помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения);

2 электронных аукциона отменены в связи с технической ошибкой и размещены повторно 21.03.2017 (после устранения ошибок в единой информационной системе в сфере закупок,  в связи с которыми в течение полутора месяцев отсутствовала возможность внесения изменений в план-график закупок в отношении данных аукционов), контракты заключены – 17.04.2017;

1 аукцион добавлен в план-график размещения заказов 16.03.2017 в связи с выделением дополнительных средств областного бюджета и размещен в ЕИС 27.03.2017, контракт заключен – 21.04.2017.

По результатам проведенных в I полугодии текущего года электронных аукционов комитетом по управлению имуществом города Волгодонска оформлены 10.03.2017, 17.04.2017, 21.04.2017 в муниципальную собственность 28 жилых помещений (квартир), приобретенных для детей-сирот, во вновь построенном жилом доме по адресу: просп. Мира, д.60д (жилой комплекс «Акварель»).

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2017 году предусмотрено 26533,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2141,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 24392,2 тыс. рублей.

За I полугодие 2017 года фактические расходы на реализацию основного мероприятия составили 25270,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2039,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 23230,7 тыс. рублей.

Общая площадь жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, составила 714,0 кв.м.

Своевременно подготовлены и приняты постановления Администрации города Волгодонска:

от 23.03.2017 № 606, 15.05.2017 № 424 «О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»;

от 23.03.2017 №612, 22.05.2017 №498 «О предоставлении специализированных жилых помещений».

Заключены договора найма специализированных жилых помещений с 26 детьми-сиротами. По информации отдела опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска с двумя детьми–сиротами планируется заключить договора найма в III квартале 2017 года в связи с тем, что Шкатов А.В. находится под следствием, Назаров А.С. завершает обучение в Новочеркасском профессиональном училище.

Контрольное событие основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по 28 детям-сиротам выполнено в установленные сроки.

Мельникову И.В. (инвалид-колясочник) планируется предоставить жилое помещение в новом строящемся доме по ул. Ленинградская, д.9 в декабре 2017 года в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Общий процент выполнения основного мероприятия подпрограммы за I полугодие составил 95%.