***Об итогах деятельности рабочих групп***

***по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012***

***за III квартал 2017 года***

В III квартале 2017 года рабочими группами в составе комиссии по мониторингу реализации указов Президента РФ от 07.05.2012 проведено **6** заседаний (планами рабочих групп было запланировано 5 заседаний), по итогам которых сформированы соответствующие протоколы (таблица 1).

Таблица 1

Заседания рабочих групп по контролю за реализацией указов Президента РФ

от 07.05.2012 в III квартале 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Рабочая группа*** | ***Количество заседаний*** | ***Дата***  ***проведения*** |
| - по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599, № 606,председатель группы – **С.Я. Цыба** | 1 | 04.09.2017 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600, председатель группы - **А.М. Милосердов** | 1 | 29.08.2017 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596, председатель группы – **С.М. Макаров** | 1 | 30.08..2017 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, председатель группы - **В.П. Потапов** | 2 | 04.08.2017  (вне плана)  28.09.2017 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602, председатель группы – **В.П. Потапов** | 1 | 31.08.2017 |
| **ВСЕГО:** | **6** | **-** |

В III квартале 2017 года на заседаниях рабочих групп рассмотрено **20** вопросов, в соответствии с планами заседаний планировалось к рассмотрению – **19** вопросов (таблица 2).

Таблица 2

Вопросы, рассмотренные на заседаниях рабочих групп по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 в III квартале 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Рабочая группа*** | ***Кол-во вопросов*** | |
| ***по плану*** | ***рассмотрено фактически*** |
|
|
| - по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599, № 606, председатель группы – **С.Я. Цыба** | 5 | 5 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600, председатель группы - **А.М. Милосердов** | 4 | 4 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596, председатель группы - **С.М. Макаров** | 2 | 2 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, председатель группы - **В.П. Потапов** | 5 | 6 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602, председатель группы – **В.П. Потапов** | 3 | 3 |
| **ВСЕГО:** | **19** | **20** |

Анализ рассмотренных вопросов показал, что за отчетный период 2017 года:

**- рабочими группами** **по контролю за реализацией указов** Президента Российской Федерации от 07.05.2012: **№ 596** (председатель - **С.М. Макаров),**  **№ 597, № 598, № 599, № 606** (председатель – **С.Я. Цыба),**  **№ 600** (председатель – **А.М. Милосердов**), **№ 602** (председатель – **В.П. Потапов) все**  **вопросы, ранее заявленные в**  планах на III квартал 2017 года, **были рассмотрены на заседаниях рабочих групп;**

**- рабочей группой по контролю за реализацией указа** Президента Российской Федерации от 07.05.2012 **№ 601** (председатель – В.П. Потапов) рассмотрено **5 дополнительных вопросов** в рамках исполнения поручений Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в части: регистрации на Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (на внеочередном заседании 04.08.2017) и заполнения ИС «РГМУ» предоставителями услуг и исполнителями функций в системе межведомственного электронного взаимодействия.

**Три вопроса**, ранее заявленные в плане данной рабочей группы на III квартал 2017 года, **были исключены из повестки заседания** (28.09.2017):

- «О выполнении показателя времени ожидания в очереди при обращении заявителя в разрезе офисов МАУ «МФЦ» города» - в связи с нахождением докладчика в трудовом отпуске;

- два вопроса в части осуществления муниципального контроля на территории города - в связи с тем, что они были рассмотрены в рабочем порядке председателем рабочей группы с ответственными исполнителями.

В рамках заседания **рабочей группой** **по контролю за реализацией указа** Президента Российской Федерации от 07.05.2012 **№ 602** (председатель – В.П. Потапов) 31.08.2017 проведена встреча с руководителями и активистами общественных национально-культурных организаций города Волгодонска (приняли участие 43 человека). В ходе проведения встречи были обсуждены вопросы реализации муниципальной политики в сфере межнациональных отношений.

За анализируемый период в рамках деятельности рабочих групп подготовлено **25** информационных писем в Правительство Ростовской области и ведомственные министерства области по достижению показателей, определенных указами Президента РФ от 07.05.2012 (таблица 3).

Таблица 3

Муниципальные правовые акты и контрольные документы, подготовленные в рамках деятельности рабочих групп по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 в III квартале 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Рабочая группа*** | ***Кол-во***  ***подготовленных*** | |
| ***муниципальных правовых актов*** | ***контрольных документов*** |
|
| - по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599, № 606, председатель группы – **С.Я. Цыба** | - | 24 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600, председатель группы - **А.М. Милосердов** | - | - |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596, председатель группы - **С.М. Макаров** | - | - |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, председатель группы – **В.П. Потапов** | - | 1 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602, председатель группы - **В.П. Потапов** | - | - |
| **ВСЕГО:** | **-** | **25** |

За анализируемый период 2017 года на заседаниях рабочих групп принято **30** решений, в том числе с установленными сроками контроля - **23** (таблица 4).

Ответственными исполнителями информация об исполнении решений представлялась в установленные сроки председателям рабочих групп или включалась в повестки дня заседаний рабочих групп.

Таблица 4

Решения, принятые на заседаниях рабочих групп по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 в III квартале 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Рабочая группа*** | ***Принято решений*** | |
| ***Всего*** | ***в т.ч. со сроком контроля*** |
|
| - по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599, № 606, председатель группы – **С.Я. Цыба** | 5 | 5 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600, председатель группы - **А.М. Милосердов** | 2 | 2 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596, председатель группы – **С.М. Макаров** | 4 | 1 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, председатель группы – **В.П. Потапов** | 16 | 14 |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602, председатель группы - **В.П. Потапов** | 3 | 1 |
| **ВСЕГО:** | **30** | **23** |

Секретарями рабочих групп сформированы планы заседаний рабочих групп на IV  квартал 2017 года, в соответствии с которыми планируется провести **8** заседаний и рассмотреть **36** вопросов (таблица 5).

Таблица 5

Запланированные заседания рабочих групп по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 в IV квартале 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Рабочая группа*** | ***Кол-во планируемых*** | | |
| ***заседаний*** | ***вопросов к рассмотрению*** | |
| - по контролю за реализацией указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599, № 606, председатель группы – **С.Я. Цыба** | 1 | 6 | |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600, председатель группы - **А.М. Милосердов** | 2 | 9 | |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596, председатель группы – **С.М. Макаров** | 1 | 3 | |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, заместитель главы Администрации города Волгодонска,  председатель  группы –  **В.П. Потапов** | 2 | 7 | |
| - по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602, председатель группы - **В.П. Потапов** | 2 | | 11 |
| **ВСЕГО:** | **8** | **36** | |

Секретарь комиссии Л.П. Кабанова,

8 (8639)225554