## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________								№  ___________

г.Волгодонск

| Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам |  |
| --- | --- |
| и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений», включенных в сводный список 2017 года, на территории муниципального образования «Город Волгодонск» |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 ( 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлениями Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске», от 02.07.2014 № 2196 «Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 8 протокола совещаний с муниципальными образованиями Ростовской области по вопросам формирования областной программы по вводу жилья на 2017 год и реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот от 24.01.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить план мероприятий (дорожная карта) «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений», включенных в сводный список 2017 года, на территории муниципального образования «Город Волгодонск» согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

# Глава Администрации

# города Волгодонска						                    	А.Н.  Иванов

# Проект постановления вносит заместитель

# главы Администрации города Волгодонска

# по строительству – главный архитектор

# города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от ______________ № _____________

План

мероприятий (дорожная карта) «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений», включенных в сводный список 2017 года, на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |
| 1.1 | Ведение учета детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | Управление образования г.Волгодонск | Постоянно | - |
| 1.2 | Включение детей-сирот в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в городе Волгодонске | Управление образования г.Волгодонск | Ежеквартально в течение 15 рабочих дней со дня принятия решений городской комиссией по формированию списка детей-сирот | - |
| 1.3 | Представление в министерство общего и профессионального образования Ростовской области ходатайств о включении детей-сирот в сводный областной список с приложением учетных дел лиц, подлежащих обеспечению жильем | Управление образования г.Волгодонск | В течение 7 рабочих дней со дня включения гражданина в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем | - |
| 2 | Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 2.1 | Заключение договоров на финансирование с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства Ростовской области) | МКУ «Департамент строительства» | В течение 10 рабочих дней после получения письменного требования о заключении договоров от министерства строительства Ростовской области | - |
| 2.2 | Формирование и представление в отдел по муниципальным закупкам Администрации города Волгодонска документов для размещения извещений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность | МКУ «Департамент строительства» | Январь, IV квартал 2017 года | - |
| 2.3 | Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир) для детей-сирот в муниципальную собственность | Отдел по муниципальным закупкам Администрации города Волгодонска | I, IV квартал 2017 года | - |
| 2.4 | Оформление и направление заявки о потребности в средствах на финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в министерство строительства Ростовской области | МКУ «Департамент строительства» | Март, декабрь 2017 года | Приобретение жилья ребенку-инвалиду (колясочнику) планируется в строящемся доме по ул.Ленинградская, д.9 с учетом требований СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 2.5 | Оформление права собственности на приобретенные жилые помещения для предоставления детям-сиротам | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска | В течение 5 дней со дня подписания акта-приёма передачи | - |
| 2.6 | Включение, приобретенных для детей-сирот, жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением жилых помещений к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда | МКУ «Департамент строительства» | В течение 15 рабочих дней со дня регистрации в ЕГРН | - |
| 3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 3.1 | Заключение с детьми-сиротами договоров найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда | МКУ «Департамент строительства» | В течение 10 рабочих дней после подписания постановления Администрации города Волгодонска | - |
| 4 | Обеспечение контроля за расходованием средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
| 4.1 | Представление в министерство строительства Ростовской области сведений о размере средств, направленных из федерального и (или) областного бюджетов бюджету муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, а также документы по каждому приобретенному специализированному жилому помещению | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Волгодонска | Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным | - |
| 4.2 | Представление в министерство образования Ростовской области отчета муниципального образования «Город Волгодонск» об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот с приложением копий договоров найма специализированного жилого помещения, заключенных с гражданами, для обеспечения которых приобретено жилое помещение | Управление образования г.Волгодонска, отдел бухгалтерского учета Администрации города Волгодонска | Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | - |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                                                                                  	    И.В. Орлова