## Лист1
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по состоянию на 01.07. 2014 года.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведоственной целевой рограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[6 empty] | предусмот-рено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города всего, в том числе: |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | Х | 75111.6 | 16999.1 | 58471.1
1.1. | Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А. | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры (акация) | 2014-04-21 | 2014-12-31 | 2009.4 | 28.5 | 1583.7
Кунавина
1.2. | Содержание, капитальный и текущий ремонт зелёных насаждений, в т.ч. объекты благоустройства | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Посаженные цветники и деревья, своевременная валка засохших деревьев. Ухоженные зелённые насаждения (цветники, деревья, выкошенные и очищенные от листвы газоны, убранный случайный мусор) | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 17089.1 | 313.6 | 9834
1.3. | Содержание, капитальный, текущий ремонт зеленых насаждений, в т.ч. на территории общего пользования | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Очищены от случайного мусора территорий общего пользования, выкошены газоны | 2014-04-23 | 2014-12-31 | 4583.7 | 0 | 1494.9
1.4. | Содержание и текущий ремонт территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Очищены от строительного и бытового мусора территории | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 656.5 | 0 | 553.5
1.5. | Химобработка территорий | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Обработанные территории | 2014-04-29 | 2014-12-31 | 1646.4 | 660.6 | 1385.3
1.6. | Ликвидация несанкционированных свалок | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Чистые сводные городские земли | 2014-06-30 | 31.09.2014 | 656.1 | 0 | 550.4
1.7. | Содержание и ремонт ливневой канализации | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Гидродинамически промытые водостоки (трубопроводы), очищенные от мусора, пыли, ила и грязи приёмные камеры ливневой канализации и каменные кюветы, при заполнении их объёма свыше 50% (лотки), отремонтированные колодцы и лотки, расчищенные открытые дренажные каналы. | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 4324.3 | 1150.8 | 2491.2
1.8. | Разработка нормативов допустимых сбросов | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Нормативы по допустимым сбросам | 2013-12-24 | 2014-12-31 | 848.2 | 0 | 848.2
1.9. | Проведение измерений и анализов сточных вод | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Контроль загрязнения сточных вод | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 421.6 | 172.1 | 421.6
1.10. | Приобретение извести и кистей | ведущий инженер сектора общих вопросов И.В.Постникова | Проведённые субботники на территории города | 2014-03-24 | 2014-04-30 | 100 | 100 | 100
1.11. | Содержание и ремонт мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Содержание территорий кладбищ в надлежащем состоянии | 2014-01-27 | 2014-12-31 | 2596.6 | 604.4 | 968.6
1.12. | Дератизация мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Отсутствие грызунов | 2014-04-29 | 2014-05-31 | 78.2 | 78.1 | 78.1
1.13. | Химобработка территорий мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Исполненные санитарно-эпидемиологические мероприятия | 2014-04-15 | 2014-10-30 | 276.2 | 119.8 | 276.1
1.14. | Изготовление и установка планов-схем и информационных щитов | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Изготовленные и установленные планы-схемы и информационные щиты | 2014-08-29 | 2014-11-30 | 359.4 | 0 | 0
1.15. | Доставка неопознанных, невостребованных трупов в ВО ГОУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Своевременно вывезенные с городских территорий и доставленные в БСМЭ неопознанные и невостребованные трупы | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 90.6 | 1.9 | 90.6
1.16. | Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | начальник оперативного отдела | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 2000 | 598.4 | 1587.7
А.А.Леонов
1.17. | Изготовление и установка информационных щитов | начальник оперативного отдела | Изготовленные и установленные информационные щиты | 2014-05-12 | 2014-11-30 | 576.8 | 293.2 | 565.4
А.А.Леонов
1.18. | Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка | начальник отдела по работе с собственниками М.В.Слинько | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | 2014-12-01 | 2014-12-30 | 15.1 | 0 | 0
1.19. | Содержание и ремонт объектов наружного освещения | начальник оперативного отдела | Обеспечена работоспособность сетей наружного освещения | 2014-02-06 | 2014-12-31 | 13100 | 1247.3 | 12936.8
А.А.Леонов
1.20. | Энергоснабжение наружного освещения | начальник оперативного отдела | Освещение городских территорий в ночное время | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 22398.2 | 11613.5 | 22398.2
А.А.Леонов
1.21. | Обустройство территорий города | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Установка МАФов, ремонт внутриквартальных проездов, обрезка (валка) деревьев | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 1268.2 | 0 | 289.9
1.22. | Мероприятия по охране окружающей среды | Начальник отдела бухгалтерского учёта В.В. Орехова | Проведение мероприятий по охране окружающей среды | 2013-12-16 | 2014-04-30 | 17 | 16.9 | 16.9
1. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бухгалтерского учёта | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | Х | 71960.7 | 32952.28 | 9280.2
2.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы | Начальник отдела бухгалтерского учета В.В. Орехова, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 40675.9 | 17435.2 | 0
2.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 473.5 | 190 | 0
2.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5283 | 2759.3 | 4970.2
2.4. | Прочие расходы |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 153.7 | 67 | 67
2.5. | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 702.1 | 0 | 44.9
2.6. | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5324.9 | 2528.7 | 4198.1
2.7. | Налог на имущество организаций и земельный налог |  |  | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 18695.1 | 9622.3 | 0
2.8. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 637.5 | 334.8 | 0
2.9. | Исполнение судебных актов |  |  | 2014-02-27 | 2014-12-31 | 15 | 14.98 | 0
2 | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | начальник оперативного отдела | Обеспечение сохранности имущества |  | Х | 35.4 | 5 | 10.2
3.1. | Техническое обслуживание систем АПС и СО, охранной сигнализации | А.А.Леонов | Обеспечение сохранности имущества | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 12 | 5 | 0
3.2. | Испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, испытания пожарных рукавов и кранов |  | Обеспечение сохранности имущества | 2014-05-29 | 2014-12-31 | 12.6 | 0 | 5.5
3.3. | Заправка и ремонт огнетушителей |  | Обеспечение сохранности имущества | 2014-06-25 | 2014-12-31 | 3 | 0 | 3
3.4. | Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, планов эвакуации и знаков пожарной безопасности |  | Обеспечение сохранности имущества | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 7.8 | 0 | 1.7
3. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
4. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности |  |  |  | Х | 510984.9 | 3952.8 | 49180.6
4.1. | Устройство проездов на кладбище №2 | ** Начальник ОСК А.В. Тетерин | Обеспечение благоустройства кладбища | - | 2014-12-31 | 6400 | 0 | 0
4.2. | Разработка проектной документации на строительство кладбища №3 | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | - | 2014-12-31 | 3583.9 | 0 | 0
4.3. | Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией строительство сетей наружного освещения | 2013-05-28 | 2014-12-31 | 3553.7 | 1810.6 | 2016.2
4.4. | Строительство объектов: «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1А города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-2 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-3 города Волгодонска Ростовской области» | ** Начальник ОСК А.В. Тетерин | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2013-08-06 | 2014-12-31 | 7491.7 | 2142.2 | 9710.2
4.5. | Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Разработка нормативной документации | 2013-06-24 | 2014-12-31 | 37454.2 | 0 | 37454.2
4.6. | Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | ** Начальник ОСК А.В. Тетерин | Обеспечение экологической безопасности | - | 2014-12-31 | 452501.4 | 0 | 0
4. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» |  |  |  | Х | Х | 658092.6 | 53909.18 | 116942.1
Директор МКУ "ДСиГХ" | [5 empty] | С.А. Вислоушкин
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [5 empty] | В.В. Орехова
Исполнитель: И.В. Бондаренко
тел. | 25 28 17