Пояснительная записка

к отчету об использовании финансовых средств,

 выделенных на реализацию муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937 и направлена на создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

 Исполнителем программы «Молодежь Волгодонска» в 2014 году является отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году запланировано 1 600,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 июля 2014 года фактическая сумма освоения составила 445,1 тыс. рублей.

В первом полугодии организованы и проведены мероприятия, финансирование которых было осуществлено в III квартале (до 16 июля 2014 года), такие как:

- п.1.6 «Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи» - 326,8 тыс. рублей;

- п. 1.8 «Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска» - 4,5 тыс. рублей;

- п.1.12 «Фестиваль молодых семей» - 4,9 тыс. рублей;

- п.1.16 «Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» - 84,0 тыс. рублей.

По пунктам 2.1 «Подготовка и изготовление информационно- просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики» и 2.2 «Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики» финансирование осуществляется в соответствии с планом в течение года.

Экономия средств произошла по п. 1.6 «Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи», п. 1.12 «Фестиваль молодых семей», п. 1.19 «Молодёжная акция «Георгиевская ленточка», п. 1.24 «ART- пикник» - творческое мероприятие молодых дизайнеров фотографов и музыкантов, посвященное Году культуры», п. 1.42 «Реализация социального проекта «Интеллектуальный досуг молодежи»» и 1.43 «Реализация социального проекта «Ворошиловский стрелок». Сумма сэкономленных средств составляет 4,5 тыс. рублей. В данный момент готовится проект распоряжения о внесении изменений в план мероприятий программы «Молодёжь Волгодонска», где изменения в суммах финансирования данных мероприятий будут учтены.

Начальник отдела Е.А.Оленюк

А.П. Баженова, 22 23 52