Отчет о выполнении муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

(по итогам 2014 года)

1. Основные результаты

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска». Основные итоги выполнения программы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Основные мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | наименование показателя | План | Факт | предусмотренные на начало года | предусмотренные на конец периода | Факти чески исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | - ожидаемая продолжительность жизни», - снижение смертности от всех причин | 71,8 лет 10,4 на 1000 населения | 68,38 10,4 на 1000 населения | - | - | - |
| Мероприятие 2. Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | - ожидаемая продолжительность жизни, - снижение смертности от всех причин | 71,8 лет 10,4 на 1000 населения | 68,38 лет 10,4 на 1000 населения | 1548,3 | 1569,3 | 1569,3 |
| Мероприятие 3. Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, ранее выявление, коррекция нарушений развития ребенка | - материнская смертность, - младенческая смертность | 0 8,8 на 1000 родившихся живыми | 0 9,6 на 1000 родившихся живыми | - | - | - |
| Мероприятие 4. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | - младенческая смертность | 8,8 на 1000 родившихся живыми | 9,6 на 1000 родившихся живыми | - | - | - |
| Мероприятие 5. Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | - укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами | 68,5% | 67,6% | 1654,8 | 2626,1 | 2553,4 |
| Мероприятие 6. Организация повышения квалификации кадров | - снижение смертности от всех причин | 10,4 на 1000 населения | 10,4 на 1000 населения | 2029,4 | 2257,6 | 2173,6 |
| Мероприятие 7. Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | - снижение смертности от всех причин» | 10,4 на 1000 населения | 10,4 на 1000 населения | 2884,6 | 2884,6 | 2884,5 |
| Мероприятие 8. Обеспечение работы отделения сестринского ухода | - ожидаемая продолжительность жизни | 71,8 лет | 68,38 лет | 6546,1 | 6404,5 | 6404,5 |
| Мероприятие 9. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  |  |  | 639,7 | 692,6 | 676,6 |
| Мероприятие 10. Обеспечение реализации программы | - ожидаемая продолжительность жизни, - снижение смертности от всех причин, - материнская смертность, - младенческая смертность, - укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами. | 71,8 лет 10,4 на 1000 населения 0 8,8 на 1000 родившихся живыми 68,5% | 68,38 лет 10,4 на 1000 населения 0 9,6 на 1000 родившихся живыми 67,6% | 11406,6 | 11754,1 | 11747,2 |
| Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  | 6,0 | 624,0 | 624,0 |
| Мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  | 35566,1 | 60609,9 | 50661,7 |
| Всего по Программе |  |  |  | 62281,6 | 89422,7 | 79294,8 |

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 89422,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 26707,1 тыс.руб., из местного бюджета – 61415,6 тыс. руб., из внебюджетных источников – 1300,0 тыс.руб. Средства освоены в объеме 79294,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 24324,5 тыс.руб., из местного бюджета – 53731,2 тыс. руб., из внебюджетных источников – 1239,1 тыс.руб.

Ответственным исполнителем является Управление здравоохранения      г. Волгодонска. Участниками муниципальной программы являются МУЗ «Городская больница №1», МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Детская городская больница», МУЗ «Родильный дом», МУЗ «Городская поликлиника №1», МУЗ «Городская поликлиника №3», МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

В 2014 году деятельность Управления здравоохранения г. Волгодонска была направлена на достижение стратегической цели по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения города Волгодонска. Для достижения этих целей определены мероприятия муниципальной программы:

-совершенствование системы оказания медицинской помощи населению         	города Волгодонска;

-профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и 	инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их 	развития;

-своевременное выявление патологических состояний во время 	беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития 	ребенка;

-выхаживание детей с экстремально низкой массой тела;

-создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в 	муниципальные учреждения 	здравоохранения города врачей-специалистов;

-организация повышения квалификации кадров;

-обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных 	образовательных учреждений;

-обеспечение работы отделения сестринского ухода;

-информационное, программное и материально-техническое обеспечение;

-обеспечение реализации программы;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 	здравоохранения.

Результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице 12 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2014 год».

Данные о финансовом обеспечении мероприятий представлены в таблице 14 «Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2014 год».

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице №11 «Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2014 год».

Мероприятие 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска.

Финансовое обеспечение мероприятия  в рамках муниципальной программы в  2014 году не предусмотрено.

Ожидаемый результат - предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи.

В ходе исполнения данного мероприятия медицинская помощь населению в муниципальных учреждениях здравоохранения оказывалась в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 869.

В рамках мероприятия муниципальной программы внедрены современные информационные системы в муниципальных учреждениях здравоохранения города, организована запись больных на прием по сети «Интернет», компьютеризированы регистратуры. На электронную запись выделено 212526 талонов на прием к врачу. С 01.10.2014г. в МУЗ «Городская поликлиника №1» внедрена система регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (РС ЕГИСЗ), работают 2 инфомата.

В МУЗ «Городская больница №1» и МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» установлены информационные системы.

Для повышения доступности скорой и неотложной медицинской помощи гражданам города с 01.07.2014г. в муниципальных поликлиниках города  начали работу кабинеты неотложной медицинской помощи, отработан Регламент взаимодействия служб города.

В муниципальных учреждениях здравоохранения города организован персонифицированный учет медицинских услуг, появилась возможность ведения медицинской документации, единого регистра  медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения в электронном виде.

В рамках мероприятия выполнены объемы государственного (муниципального) задания бесплатного оказания медицинской помощи населению города:

- по стационарной помощи на 99,4 % и составили 275868 койко-дня при плане 277646 койко-дней,

- по стационаро-замещающей помощи (дневные стационары) выполнено на 99,7 % и составило 121004 койко-дня при плане 121415 койко-дня,

- по амбулаторно- поликлинической помощи выполнение составило 99,96% или 1 488 889 посещений при плане 1 489 550 посещений.

Количество госпитализаций	 на круглосуточные койки составило 187 на 1000 населения, количество госпитализаций на койки дневного стационара составило 61 на 1000 населения. Средняя длительность лечения на круглосуточной койке – 9,3 день (целевой показатель – 9,4), на дневной койке – 10,4 дней. Работа круглосуточной койки по итогам 2014 года составила 339 день (целевой показатель – 324,5). Данные целевые показатели «дорожной карты» выполнены.

Количество посещений на одного жителя составило 9,7 посещений, что лучше прошлогоднего значения – 9,3.

Объем скорой медицинской помощи на 1-го жителя составил 0,352 вызовов, что лучше прошлогоднего значения - 0,376 вызовов, но выше планового показателя - 0,318 вызова на одного жителя.

Мероприятие 2. Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных  заболеваний, патологических состояний и факторов их развития.

На реализацию мероприятия предусмотрено 1569,3 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 1537,0 тыс. руб. и местного бюджета – 32,3 тыс. руб. Фактические расходы составили 1569,3 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 1537,0 тыс. руб. и местного бюджета – 32,3 тыс. руб.

Данные средства  направлены на обеспечение финансирования расходов на содержание кабинета ВИЧ МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Волгодонска по оказанию муниципальных услуг населению в соответствии с установленным муниципальным  заданием.

Ожидаемый результат - выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.

В ходе выполнения данного мероприятия обследовано на ВИЧ –инфекцию 19 966 чел. Количество обследованных лиц на гепатит В,С – 47 777 чел. Реализовывались мероприятия, направленные на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города Волгодонска.

В 2014 году по г. Волгодонску зарегистрировано 19 вновь выявленных ВИЧ инфицированных (в 2013 году – 23 ВИЧ инфицированных), показатель – 11,2 на 100 тыс. населения (в 2013 году - 13,5 на 100 тыс. населения). Заболеваемость регистрировалась в основном среди работоспособных групп населения. Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных половым путем составила 52,6%, при употреблении внутривенных наркотиков - 47,4%.

Проводилась масштабная информационная пропагандистская деятельность с привлечением средств массовой информации и интернета.

Кроме того, в рамках данного мероприятия  проводилась иммунизация детского и взрослого населения города Волгодонска в 2014 году  в рамках Национального календаря прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье» согласно плану иммунизации и выделенным вакцинам за счет федерального бюджета. Охват прививками в декретированные возраста при нормируемом показателе не менее 95% по итогам года выполнен.

В рамках мероприятия за 12 мес. 2014 г. прошли диспансеризацию в рамках  программы ОМС взрослое население в количестве 16 134 человек при плане на 2014 г. 16000 человек. Выполнение составило 100,8 %.  Диспансеризацией 14-летних подростков охвачено 1158 человек (100% от плана). Диспансеризацией детей-сирот охвачено 695 человек (100% от плана). Лица с вновь выявленными заболеваниями взяты на диспансерный учет.

В целях снижения смертности населения в Управлении здравоохранения г. Волгодонска проведено 12 акушерско-педиатрических совета по разбору случаев младенческой смертности, 12 онкологических советов по разбору запущенных случаев онкозаболеваний и 12 медицинских советов по разбору причин досуточной летальности и смертности населения

В целях снижения показателя по  смертности населения, в том числе от всех причин и от новообразований, в 2014 году проводились профилактические медицинские осмотры. Осуществлялись мероприятия по профилактике и раннему выявлению туберкулеза и онкологических заболеваний. На базе сосудистого центра МУЗ «Городская больница №1» г. Волгодонска согласно стандартам оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями проводится тромболитическая терапия больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. В поликлиниках города проводили работу школы для больных. Осуществлялось направление граждан города Волгодонска на получение высокотехнологичной медицинской помощи. ВМП получили 266 человек, в том числе 56 детей.

Мероприятие 3. Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка

Финансовое обеспечение мероприятия в рамках муниципальной программы в  2014 году не предусмотрено.

Ожидаемый результат - своевременное выявление патологических состояний у беременных женщин и детей, раннее назначение необходимой терапии.

Значение показателя «младенческая смертность» не достигнуто – 9,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми, отклонение составило +9,1%». Причины отклонения по показателю «младенческая смертность» явилась нехватка кадрового потенциала и непредотвратимые случаи смерти новорожденных.

В возрасте до одного года умерло 19 детей. Из числа их родителей 17 человек имели регистрацию в Волгодонске, 1 - не имели регистрации; один ребенок отказной с рождения. В результате рассмотрения случаев детской смертности на заседаниях врачебной комиссии непредотвратимыми признаны 2 случая вследствие врожденной патологии. Непосредственными причинами смерти детей в возрасте до года явились: болезни новорожденных – 12 случаев, врожденные пороки развития – 5, инфекционные заболевания - 1, травма от внешних причин (ДТП) – 1.

В рамках мероприятия в лечебных учреждениях г. Волгодонска исполняется городской межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности в г. Волгодонске и план мероприятий по снижению младенческой смертности МЗРО, реализовывается программа родового сертификата.

Усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям,  организацией диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимого обследования.

Для осуществления централизованного мониторинга состояния здоровья беременных женщин группы высокого риска и новорожденных, находящихся в тяжелом состоянии, передаются в КДЦ ГБУ РО «ПЦ». Беременные женщины в максимально ранние сроки беременности с наиболее важными группами риска по перинатальной смертности неукоснительно направляются в ГБУ РО ПЦ. За 12 месяцев 2014года направлено 407 беременных женщин.

Проводится УЗИ диагностика пороков развития плода, перинатальным скринингом, направленным на раннее выявление врожденных пороков развития плода в оптимальные сроки, за 12 месяцев 2014 года охвачено 86,3% состоящих на учете беременных женщин.

С целью своевременного выявления хромосомных аномалий и врожденных пороков развития плода за 12 месяцев 2014 года консультировано генетиком ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» 46 беременных женщин.

Эффективно используется медицинское оборудование, поступившее в муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие помощь женщинам и детям в рамках программы модернизации, осуществляется работа по привлечению кадрового потенциала.

Мероприятие 4. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

Финансовое обеспечение мероприятия в рамках муниципальной программы в 2014 году не предусмотрено.

Ожидаемый результат - снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей.

Значение показателя «младенческая смертность» не достигнуто – 9,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми , отклонение составило +9,1%». Причины отклонения по показателю «младенческая смертность» явилась нехватка кадрового потенциала и непредотвратимые случаи смерти новорожденных.

В рамках мероприятия исполняется городской межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности в г.Волгодонске и план мероприятий по снижению младенческой смертности МЗРО, реализовывается программа родового сертификата.

В структуру МУЗ «ГБ №1» г.Волгодонска внесены изменения: организовано отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи новорожденным детям, эффективно используется медицинское оборудование, поступившее в муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие помощь женщинам и детям в рамках программы модернизации, осуществляется работа по привлечению кадрового потенциала.

Мероприятие 5. Создание условий и обеспечение мотиваций  для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов

На реализацию мероприятия предусмотрено 2626,1 тыс. руб. из местного бюджета. Фактические расходы местного бюджета составили 2553,4 тыс. руб.

Ожидаемый результат - привлечение на работу в муниципальные учреждения города врачей – специалистов.

Значение показателя «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» не достигнуто – 67,6%, отклонение составило «-1,3%». Причины отклонения – отсутствие необходимых врачей  - специалистов в городе и Ростовской области.

В рамках  данного мероприятия осуществляются доплаты специалистам дефицитных специальностей (9 человек получают ежемесячную доплату в размере 8 тыс. рублей), выплаты подъемных (7 человек в 2014 году получили по 25 тыс. руб., в размере 100 000 рублей 4 врача-специалиста), предоставление служебного жилья  (29 семей обеспечены по состоянию на 01.01.2015 года), организационная помощь  участия в программе государственной поддержки молодым специалистам здравоохранения и работникам дефицитных специальностей в улучшении жилищных условий (20 врачей направили заявление для участия в программе), доплаты к стипендиям студентам, обучающимся  в интернатуре и ординатуре  (в 2014году – 6 человек).

За 12 месяцев 2014 года трудоустроено в муниципальных учреждениях здравоохранения г.Волгодонска на врачебные должности – 35 человек.

В сентябре 2014 года приняты на работу в муниципальные учреждения здравоохранения г.Волгодонска 9 молодых  специалистов

Мероприятие 6. Организация повышения квалификации кадров

На реализацию мероприятия предусмотрено 2257,6 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 957,6 тыс.руб. и из внебюджетных источников – 1300,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 2173,6 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 934,5 тыс.руб. и из внебюджетных источников – 1239,1 тыс. руб.

Ожидаемый результат - повышение уровня знаний медицинских работников и работников Управления здравоохранения, внедрение новых методов диагностики, лечения, управления.

Созданы условия для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам. За 2014 год повысили свою квалификацию 297 медицинских работников, из них: врачей – 74 человека и среднего медицинского персонала – 223 работника.

Мероприятие 7. Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений.

На реализацию мероприятия предусмотрено 2884,6 тыс. руб. из местного бюджета. Фактические расходы местного бюджета составили 2884,6 тыс. руб.

Ожидаемый результат - приближение  первичной медико-санитарной помощи  к месту учебы детей и подростков.

Организована работа медицинских кабинетов во всех муниципальных образовательных учреждений города Волгодонска  в соответствии с лицензиями на медицинскую деятельность. Кроме того, продолжена работа по обследованию учащихся на АПК «Армис» в рамках пилотного проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях города.

Мероприятие 8. Обеспечение работы отделения сестринского ухода

На реализацию мероприятия предусмотрено - 6404,5 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 5347,7 тыс. руб. и местного бюджета – 1056,8 тыс. руб. Фактические расходы составили 6404,5 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 5347,7 тыс. руб. и местного бюджета – 1056,8 тыс. руб.

Ожидаемый результат - повышение качества жизни неизлечимых пациентов.

Значение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» не достигнуто – 68,38 лет, отклонение составило «-4,7%». Причины отклонения по показателю «ожидаемая продолжительность жизни» от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы.

Работа отделения сестринского ухода МУЗ «ГБ№1» организована в соответствии с установленным муниципальным заданием. Выполнено 8597 койко-дней  при плане 8500 койко-дней и пролечено 340 человек.

Мероприятие 9. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение

На реализацию мероприятия предусмотрено 692,6 тыс. руб. из местного бюджета. Фактические расходы местного бюджета составили 676,6 тыс. руб.

Ожидаемый результат - Улучшение управления лечебным процессом.

В рамках мероприятия внедрены современные информационные системы в муниципальных учреждениях здравоохранения города, организована запись больных на прием по сети «Интернет», компьютеризированы регистратуры. На электронную запись выделяется не менее 25% первичных талонов на прием к врачу. С 01.10.2014г. в МУЗ «Городская поликлиника №1» внедрена система регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (РС ЕГИСЗ), работают 2 инфомата.

В МУЗ «Городская больница №1» и МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» установлены информационные системы.

В муниципальных учреждениях здравоохранения организован персонифицированный учет медицинских услуг, появилась возможность ведения медицинской документации, единого регистра  медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения в электронном виде.

Мероприятие 10. Обеспечение реализации Программы

На реализацию мероприятия предусмотрено 11754,1 тыс. руб. из местного бюджета. Фактические расходы местного бюджета составили 11747,2 тыс. руб.

Ожидаемый результат - обеспечение реализации Программы.

Выполнение показателей:

- «ожидаемая продолжительность жизни» до 71,8 лет,

- «снижение смертности от всех причин» до 10,4 на 1000 населения,

- «материнская смертность» - 0,

-  «младенческая смертность» - 8,8 на 100 родившихся живыми,

- «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» - 68,5%.

По результатам деятельности программы значение показателей составило:

- «ожидаемая продолжительность жизни» не достигнуто – 68,38 лет, отклонение составило «-4,7%». Причины отклонения по показателю «ожидаемая продолжительность жизни» от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы.

-  «снижение смертности от всех причин» достигнут -  10,4 на 1000 населения.

-  «материнская смертность» достигнуто,

- «младенческая смертность» не достигнуто – 9,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми , отклонение составило +9,1%», Причины отклонения по показателю «младенческая смертность» явилась нехватка кадрового потенциала и непредотвратимые случаи смерти новорожденных.

-  «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» не достигнуто – 67,6%, отклонение составило «-1,3%». Причины отклонения – отсутствие у специалистов желания работать в городе Волгодонске.

Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

На реализацию мероприятия предусмотрено 624,0 тыс. руб. из местного бюджета. Фактические расходы местного бюджета составили 624,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат - пожарная безопасность.

В 2014 году за счет средств местного бюджета запланированы и выполнены следующие мероприятия всего на сумму 624,0 тыс.руб., в том числе:

- замена кабеля на шлейфах пожарной сигнализации на негорючий МУЗ «ГБСМП» на сумму 390,0 тыс.руб.

-замена дверей и люков на противопожарные (МУЗ «ГБСМП») на сумму 214,8 тыс.руб.

- приобретение стволов и рукавов (МУЗ «ГБСМП») на сумму 9,7 тыс.руб.

- проведена учеба по пожарному минимума в Управлении здравоохранения и проведено ТО огнетушителей на сумму – 9,5 т. руб.

Мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения

На реализацию мероприятия предусмотрено 60609,9 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 19822,4 тыс. руб. и местного бюджета – 40787,5 тыс. руб. Фактические расходы составили 50661,7 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 17439,8 тыс. руб. и местного бюджета – 33221,9 тыс. руб.

Ожидаемый результат - повышение эксплуатационной надежности и технического состояния   зданий и сооружений  муниципальных учреждений здравоохранения.

В 2014 году завершен капитальный ремонт зданий инфекционного отделения МУЗ «Детская городская больница» по адресу ул. Морская,124а, отремонтированы все системы жизнеобеспечения (выполнена замена системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, вентиляции), выполнены общестроительные, отделочные работы. Всего сумма капитального ремонта по долгосрочному контракту (2013-2014 год) составила – 44 814,7 тыс.руб., в том числе 18 457,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 26 357,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.  	Закуплена мебель для инфекционного отделения МУЗ «Детская городская больница» на сумму 833,0 тыс. руб.

Выполнен текущий ремонт инфекционного отделения, отделения функциональной диагностики МУЗ «Городская больница №1», на сумму 2 772,3 тыс.руб., выполнено устройство крыльца и благоустройство прилегающей территории родильного дома МУЗ «Городская больница №1» на сумму 1 069,5 тыс.руб.

Выполнен перевод нежилого помещения в жилое и перепланировка под квартиры для служебного жилья по адресу ул. Молодежная 7, сумма затрат составляет 2 353,12 тыс.руб.

Закуплена  медицинская мебель для укомплектования инфекционного отделения МУЗ «Городская больница № 1» г. Волгодонска за счет средств местного бюджета на сумму 1476,5 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт по замене лифтов в МУЗ «ГБСМП» за счет местного бюджета на сумму 6744,6 тыс. рублей.

Произведена закупка 3-х автомобилей для обеспечения работы кабинетов неотложной помощи в поликлиниках города.

В ходе анализа реализации данного мероприятия муниципальной программы установлено неисполнение плана  в полном объеме по следующим объектам:

- Разработка ПСД в сумме 5426,9 тыс. руб. на капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «ГБ №1». Проект ПСД находится на проверке в государственной экспертизе.

- текущий ремонт инфекционного отделения МУЗ «ГБ №1» в сумме 2013,8 тыс. руб. Нарушены сроки выполнения работ. Работы выполнены в полном объеме 31.12.2014г. Подрядчику направлены претензионные письма о нарушении сроков выполнения работ, о начислении пени. Приемка выполненных работ будет осуществлена в 2015 году.

- приобретение мебели для МУЗ «ДГБ» в сумме 112,5 тыс.руб.  Поставка товара произведена в полном объеме 31.12.2014г. Сборка и установка мебели будет осуществлена в 2015 году.

По фактам ненадлежащего исполнения контрактных обязательств ответственными исполнителями – МУЗ г. Волгодонска ведется претензионная работа.

Отчет о реализации муниципальной программы за 2014 год приведен в приложениях к настоящему отчету.

2. Меры по реализации муниципальной программы

В течение 2014 года в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», шесть  раз были внесены изменения. В целях перераспределения средств и утверждения дополнительных средств, предусмотренных муниципальной программой, приняты  постановления Администрации города Волгодонска от 13.02.2014 № 321 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», от 14.04.2014  № 1260 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», от 16.07.2014 № 2456 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», от 29.09.2014 № 3339 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», от 24.12.2014 № 4712 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», от 30.12.2014 № 4900«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска».

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

в 2014 году.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию муниципальной программы в 2014 году, выполнены в пределах плановых  расходов.

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице №11 «Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2014 год».

Соответствуют целевым показателям  фактически достигнутые в 2014 году показатели:

-показатель «Смертность от всех причин». Смертность населения в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась и составила 10,4 на 1000 населения. В 2013 году показатель был равен 10,6 на 1000 населения. Целевой показатель достигнут (10,4 на 1000 населения). Снижение составило – 0,2.

-показатель «Материнская смертность». Случаев материнской смертности в 2014 году, также как и в 2013 году, не зарегистрировано.

Не достигнуты целевые показатели, но отмечается положительная динамика по следующим показателям

-показатель «Ожидаемая продолжительность жизни» - 68,34 при плане 71,8 лет. Значение показателя не достигнуто, отклонение составило «-4,7%». 	Причины отклонения от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. Одна из причин - увеличение смертности от онкологических заболеваний.  В 2014 году показатель составил 194,6 на 100 тыс. населения. В 2013 году - 156,3 на 100 тыс. населения. В целях улучшения показателя в 2015 году Мэром города Волгодонска утвержден план мероприятий по снижению заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний.

Несмотря на не достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни, общая смертность населения в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась и составила 10,4 на 1000 населения. В 2013 году показатель был равен 10,6 на 1000 населения. Целевой показатель достигнут (10,4 на 1000 населения).

Естественный прирост населения в 2014 году остался на уровне 2013 года - «+1,0» на 1000 населения. Положительная динамика естественного демографического роста отмечается с 2011 года, когда она составила «+0,4» на 1000 населения.

-показатель «Младенческая смертность». Значение показателя не достигнуто, отклонение составило +9,1%». Следует отметить о значительном снижении младенческой смертности по сравнению с 2013 годом: с 17,6 на 1000 родившихся живыми в 2013 году до 9,6 на 1000 родившихся живыми в 2014 году.

В 2014 году в возрасте до одного года умерло 19 детей. Из числа их родителей 17 человек имели регистрацию в Волгодонске, 1 - не имели регистрации; один ребенок отказной с рождения. В результате рассмотрения случаев детской смертности на заседаниях врачебной комиссии непредотвратимыми признаны 2 случая вследствие врожденной патологии. 	Непосредственными причинами смерти детей в возрасте до года явились: болезни новорожденных – 12 случаев, врожденные пороки развития – 5, инфекционные заболевания - 1, травма от внешних причин (ДТП) – 1.

Нехватка кадрового потенциала.

В целях улучшения показателя в 2015 году Мэром города Волгодонска утвержден межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности.

-показатель «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами». Значение показателя не достигнуто, отклонение составило «-1,3%».  По сравнению с 2013 годом данный показатель улучшен на 0,6 и составил по итогам года 67,6% против 67,0 % в 2013 году.За 12 месяцев 2014 года трудоустроено в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Волгодонска на врачебные должности – 35 человек.

В целях улучшения показателя в 2015 году Мэром города Волгодонска утвержден план мероприятий по обеспечению медицинскими кадрами.

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы:

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным обязательствам участников программы.

В 2014 году в связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, в нее вносились следующие изменения:

Мероприятие 2. В связи с уточнением финансовых нормативов в части областных субвенций на оплату расходов по содержанию кабинета ВИЧ увеличены расходы в части областных субвенций на 38,7 тыс.руб. Расходы по местному бюджету снижены на 17,7 тыс.рублей, в связи со сложившейся экономией по коммунальным расходам по кабинету ВИЧ. Общий результат по мероприятию – увеличение на 21,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение- 100%.

Мероприятие 5. Увеличены бюджетные ассигнования на 971,3 тыс.рублей в связи с выделением дополнительных средств на выплаты специалистам врачам-неонатологам и врачам-реаниматологам родильного дома МУЗ «Городская больница № 1» в соответствии с утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от  13.02.2014 № 318 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию  мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске», что позволило значительно улучшить показатель «Младенческая смертность» и привлечь дополнительно 4-х врачей-специалистов.

Мероприятие 6. Увеличены ассигнования на 228,20 тыс.рублей за счет перераспределение экономии средств по другим мероприятиям муниципальной программы на возмещение сложившихся фактических расходов по командировочным расходам в ходе «Организации повышения квалификации медицинских кадров». Увеличение в основном произошло за счет привлечения средств за счет внебюджетных источников(приносящая доход деятельность) на 300,0 тыс.рублей .

Мероприятие 8. Уменьшение бюджетных ассигнований составило -141,6 тыс.рублей за счет уточнение нормативов в части областных субвенций на содержание ОСУ и в связи со сложившейся экономией средств по фактическим расходам в части коммунальных услуг. Данные средства перераспределены на другие мероприятия программы.

Мероприятие 11. Перераспределены ассигнования в сумме 618,0 по МУЗ «ГБСМП» на выполнение противопожарных мероприятий. Сложившуюся экономию по торгам на выполнение работ по капитальному ремонту и замене лифтов направили на выполнение противопожарных мероприятий.

Мероприятие 12. Выделены дополнительные ассигнования в сумме 25 043,80 тыс.рублей. Выделение дополнительных ассигнований произведено на проведение капитальных и текущих ремонтов отделений  МУЗ ГБ № 1 в сумме 6397,6 т. руб., закупку 3-х автомобилей для кабинетов неотложной помощи в поликлиниках города на сумму 1396,2 т. руб.,  на закупку мебели для укомплектования отделений после кап. ремонта в МУЗ "ДГБ" и в МУЗ "ГБ № 1" на сумму 2309,5 тыс. руб., на завершение капитального ремонта инфекционного отделения МУЗ "ДГБ"  в части фонда софинансирования 17 113,1 тыс. руб.

Благодаря проведению капитальных ремонтов муниципальных учреждений здравоохранения, оснащению лечебных учреждений медицинским оборудованием, мебелью и автотранспортом, проведению мероприятий по повышению уровня профессионального образования медицинских кадров и   созданию условий и обеспечения мотиваций  для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов, в 2014 году удалось по отдельным целевым показателям здоровья достичь запланированного уровня.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2014 год приведена в приложениях 15-16.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения города Волгодонска» рассчитана на период до 2020 года. Реализация программы предусматривает достижение важных социально-значимых целей, таких как увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения от всех причин и другие. Основные задачи, которые будут решаться в рамках реализации муниципальной программы в  2015 году, это:

- Решение кадрового вопроса. В этих целях в 2015 году Мэром города Волгодонска утвержден план мероприятий по обеспечению медицинскими кадрами муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска.

- Добиться снижения показателя младенческой смертности до целевого значения. В целях улучшения показателя в 2015 году Мэром города Волгодонска утвержден межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности.

- Достижение целевого показателя ожидаемой продолжительности жизни.

В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат будет продолжена оптимизация коечной сети муниципальных учреждений города Волгодонска и расширения доступности и качества медицинской помощи населению.

Начальник

Управления здравоохранения          			     	Г.М. Антропова

С.Г. Заболотских

22 07 65