Таблица 13

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

на 01.07.2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | В первом полугодии 2016 г. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 32,4 %, это на 1,2% выше, чем в 2015 г. Повышение связано с активизацией спортивно-массовой работы, увеличением загруженности спортивных сооружений, увеличением численности участников физкультурных и спортивных мероприятий, что способствовало большему охвату населения занятиями физической культурой и спортом. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 25361,9 | 27861,9 | 13962,0 | 3693,4 |
| 1.1. | Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» -В.В. Тютюнников | В 2016 г. в рамках календарного плана проведено 68 спортивных мероприятий городского уровня, спортсмены приняли участие в 50-и соревнованиях областного, 5-и –ЮФО и 8-и российского уровня. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 9643,4 | 9643,4 | 4981,2 | 845,4 |
| 1.2. | Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | Директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В.Тютюнников, Директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я. | В рамках установленного муниципального задания на базе подведомственных учреждений на бесплатной основе предоставлялись услуги для сборных команд города Волгодонска по хоккею на траве, волейболу, баскетболу, футболу, сборной команде участников Спартакиады Дона и др. На базе тренажерного зала стадиона «Труд» оказаны услуги по организации занятий групп для людей с ограниченными возможностями здоровья, клуба любителей бега «Бриз» для пенсионеров и инвалидов. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 10467,1 | 12967,1 | 6578,6 | 2749,3 |
|  |  | Директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | Мероприятие исполнено в 2015 году, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2016 года | 31.01.2016 | 31.01.2016 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 1.3. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | В микрорайонах города организовано 78 спортивно-оздоровительных групп с общим охватом более 1550 человек. Инструкторами микрорайонов в 2016 году проведено 109 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом 3399 чел., жители микрорайонов активно принимали участие в массовых городских соревнованиях | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 4019,7 | 4019,7 | 1886,1 | 89,9 |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства в 2016 году организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор». В конкурсе заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска -Криводуд А.И. | Мероприятия календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 1 полугодие 2016 года исполнены. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 1171,2 | 1171,2 | 515,6 | 8,8 |
| Контрольное мероприятие: Исполнение календарного плана 2016 года | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска -Криводуд А.И. | Реализация в полном объеме запланированных физкультурных и спортивных мероприятий программы, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУДО СДЮСШОР №3-Боева Н.В. | Сохранность контингента обучающихся является одним из основных показателей оценки деятельности учреждения. В 2016 году сохранность контингента в среднем по спортивным школам составила 86,8% (ДЮСШ№5 - 92%, СДЮСШОР№2 - 89,8%, СДЮСШОР№3 - 82,6%.) За отчетный период в спортивных школах подготовлен 1 Мастер спорта международного класса, 483 спортсмена выполнили нормативы массовых разрядов, в том числе: 30 - кандидатов в мастера спорта, 3 спортсмена города входят в состав сборной команды России по плаванию среди лиц с поражением ОДА | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 53947,2 | 53947,2 | 25314,3 | 9000,8 |
|  |  | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н. | Мероприятие исполнено в 2015 году, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2016 года | 31.01.2016 | 31.01.2016 | 730,7 | 730,7 | 730,7 | 0,0 |
| Контрольное мероприятие: - сохранить контингента учащихся (спортсменов) на уровне не ниже уровня 2015 года | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУДО СДЮСШОР №3-Боева Н.В. | Выполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями дополнительного образования | 31.10.2016 | X | X | X | X |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска -Криводуд А.И. |  | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 4811,9 | 4811,9 | 2167,9 | 220,2 |
| Контрольное мероприятие: Отчет о реализации программы за 2016 год | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Исполнение муниципальной программы | 15.02.2017 | X | X | X | X |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Ежемесячно ведется техническое обслуживание систем автоматизированной пожарной сигнализации | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 |
|  |  | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО СДЮСШОР №3 Боева Н.В., директор МБУ ДО ДЮСШ №5- Гаджамура В.Я. |  | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 366,9 | 366,9 | 77,2 | 321,5 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска -Криводуд А.И. | Работники Спорткомитета г. Волгодонска на курсах повышения квалификации в 1 полугодии 2016 года не обучались | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска -Криводуд А.И. | Ежемесячно обновляются автоматизированные информационные системы, информация о физкультурно-спортивной работе публикуется в местных и региональных СМИ (об успешном выступлении в Спартакиаде Дона, о мероприятиях ко Дню физкультурника, видеоролики о внедрении комплекса ГТО, реклама спортивных мероприятий на радио и т.д.) | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 187,0 | 187,0 | 70,5 | 125,7 |
| Контрольное событие программы: увеличение в 2016 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 32,7% | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И., директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО СДЮСШОР №3 Боева Н.В., директор МБУДО ДЮСШ №5- Гаджамура В.Я., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»- Побединский А.В., Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске, что характеризуется ростом количественных показателей, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан города Волгодонска, достижение спортсменами высоких спортивных результатов | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | Х | 85440,6 | 87940,6 | 42325,6 | 13367,6 |

Председатель Комитета														А.И. Криводуд

Г.П. Заговорина 224453  Е.В. Филатова 223456