**Об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодёжь Волгодонска» отчётный период 9 мес. 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель  руководителя  ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации  мероприятия  (краткое  описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая  дата  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов  на  отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную  дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы | Е.А. Оленюк | | - | - | - | 1 600,0 | 1076,3 | 1105,3 |
| пункт программы 1.1 | Рождественская встреча Мэра города с одаренной и талантливой молодёжью города | Е.А. Оленюк | | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи. Охват 50 человек | I квартал | 14.01.2014 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| пункт программы 1.2 | Праздничные мероприятия, посвящённые Дню студента | Е.А. Оленюк | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 90 человек | I квартал | 25.01.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| пункт программы 1.3 | Образовательная программа «Школа молодого добровольца» | Е.А. Оленюк | | Повышение эффективности функционирования института волонтерства. Охват 60 человек | I квартал | 28.03.2014 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| пункт программы 1.4 | Семинар для молодых семей о возможностях улучшения жилищных условий | Е.А. Оленюк | | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан. Охват 200 человек | I квартал | 26.03.2104 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| пункт программы 1.5 | Городской этап областного конкурса «Лидер года» | Е.А. Оленюк | | Создание условий для выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи | II квартал | 16.04.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.6 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | Е.А. Оленюк | | Выявление и поощрение талантливой молодежи. Охват 5000 человек | II квартал | 28.06.2014 | 326,8 | 326,8 | 326,8 |
| пункт программы 1.7 | Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | Е.А. Оленюк | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 554 человека | II квартал | 01.04.2014 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| пункт программы 1.8 | Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска | Е.А. Оленюк | | Привлечение молодых граждан с активной социальной позицией для решения вопросов местного значения. Охват 15 человек | II квартал | 26.06.2014 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| пункт программы 1.9 | Молодежная акция «МОСТ» | Е.А. Оленюк | | Развитие добровольчества | II, IV квартал | 03.04.2014-29.05.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.10 | Молодежная акция «Улицы нашего города» | Е.А. Оленюк | | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности учащихся | II, IV квартал | 27.03.2014-27.04.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.11 | Конференция для работающей молодежи «Профи» | Е.А. Оленюк | | Повышение социальной активности работающей молодежи. Охват 30 человек | II квартал | 31.05.2014 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| пункт программы 1.12 | Фестиваль молодых семей | Е.А. Оленюк | | Формирование активной социальной позиции молодой семьи. Охват 649 человек | II квартал | 17.05.2014 | 29,0 | 28,9 | 28,9 |
| пункт программы 1.13 | Акция «Ростовская область – территория здоровья» | Е.А. Оленюк | | Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни | II квартал | 01.06.2014-01.07.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.14 | Молодежная акция «Семья - это прекрасно!», посвященная всероссийскому дню семьи, любви и верности | Е.А. Оленюк | | Поддержка позитивного образа семьи.  Охват 500 человек | II квартал | 08.07.2014 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| пункт программы 1.15 | Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания, выявление и поддержка талантливой молодежи Охват 330человек | II квартал | 25.03.2014 | 24,9 | 24,8 | 24,8 |
| пункт программы 1.16 | Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» | Е.А. Оленюк | | Профилактика социально-негативных явлений, взаимодействие представителей молодежных субкультур. В соревнованиях приняли участие 448 человек | II квартал | 27.06.2014 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| пункт программы 1.17 | Городской этап областной акции «Наследники Победы» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания | II квартал | 30.04.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.18 | Организация участия в областной акции «Наследники «Победы» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания. В поездке приняли участие 6 человек | II квартал | 29.04.2014 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| пункт программы 1.19 | Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 5000 человек | II квартал | 07-09.05.2014 | 15,0 | 14,8 | 14,8 |
| пункт программы 1.20 | Молодежная акция «Память поколений» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания | II, III квартал | 05.06.2014,  20.06.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.21 | Молодёжная акция «Письмо с фронта» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания | II квартал | 01.04.2014-09.05.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.22 | «Уроки мужества» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания | II квартал | 13.03.2014-27.04.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.23 | Городской конкурс «Весна Победы» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания | II квартал | 01.04.2014-07.05.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.24 | «ART- пикник» - творческое мероприятие молодых дизайнеров фотографов и музыкантов, посвященное Году культуры | Е.А. Оленюк | | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 400 человек | II квартал | 25.05.2014 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
| пункт программы 1.25 | Молодежная акция, посвященная Дню российского предпринимательства «Есть идея» | Е.А. Оленюк | | Выявление и трансляция наиболее успешных инновационных проектов молодых предпринимателей | II квартал | 22.05.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.26 | Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | Е.А. Оленюк | | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства | II квартал | 14-29.04.014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.27 | Молодежная акция, посвященная Дню без табака | Е.А. Оленюк | | Пропаганда здорового образа жизни.  Всего в акции приняли участие 120 человек. | II квартал | 30.06.2014 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| пункт программы 1.28 | Конференция «Лидер» | Е.А. Оленюк | | Создание условий для развития социальной активности молодежи. Охват 40 человек. | III квартал | 21-23.07.2014 | 80,0 | 79,4 | 79,4 |
| пункт программы 1.29 | Конференция «Патриот» | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 20 человек. | III квартал | 15.08.2014 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| пункт программы 1.30 | Молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации | Е.А. Оленюк | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 500 человек. | III квартал | 22.08.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| пункт программы 1.31 | Молодежная концертная программа, посвященная Дню города | Е.А. Оленюк | | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 400 человек. | III квартал | 26.07.2014 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| пункт программы 1.41 | Реализация социального проекта «Первое молодёжное радио» | Е.А. Оленюк | | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий. Охват 900 человек. | В течение года | В течение года | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| пункт программы 1.42 | Реализация социального проекта «Интеллектуальный досуг молодежи» | Е.А. Оленюк | | Создание условий для интеллектуального развития молодежи, расширение форм досуга учащейся молодежи. Охват 1200 человек | В течение года | В течение года | 9,8 | 9,7 | 9,7 |
| пункт программы 1.43 | Реализация социального проекта «Ворошиловский стрелок» | | Е.А. Оленюк | Создание условий для участия молодежи в соревнованиях, способствующих активизации накопленных в процессе учебы знаний, повышению мотивации к познавательной деятельности. Охват 96 человек. | В течение года | В течение года | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| пункт программы 1.44 | Реализация социального проекта «Декрет недетский отпуск» | | Е.А. Оленюк | Организация содержательного досуга молодых семей. Охват 220 человек | В течение года | В течение года | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| пункт программы 1.45 | Реализация социального проекта «Блог Молодёжного правительства» | | Е.А. Оленюк | Освещение наиболее значимых городских мероприятий. Охват 900 человек. | В течение года | В течение года | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| пункт программы 1.46 | Реализация социального проекта «Мечтаем с пользой» | | Е.А. Оленюк | Развитие деятельности творческих молодежных объединений. Охват 250 человек. | В течение года | В течение года | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| пункт программы 1.47 | Реализация социального проекта «На страже детства» | | Е.А. Оленюк | Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков | В течение года | 01.01.2014-26.08.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.48 | Реализация социального проекта «Разработка организационно-технических решений по повышению экологической безопасности урбоэкосистемы города Волгодонска» | | Е.А. Оленюк | Повышение экологической грамотности молодежи | В течение года | 01.01.2014-26.06.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.49 | Реализация социального проекта «Здоровье – главная цель» | | Е.А. Оленюк | Организация работы лекторских групп в учебных заведениях, санитарно-просветительская деятельность | В течение года | 01.01.2014-26.06.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.50 | Реализация социального проекта «Доноры Волгодонска» | | Е.А. Оленюк | Создание группы в социальных сетях | В течение года | 01.01.2014-26.06.2014 | 0 | 0 | 0 |
| Пункт программы 1.51 | Реализация социального проекта «Привлечение молодежи к уличным видам спорта» | | Е.А. Оленюк | Организация городских соревнований по воркауту | В течение года |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| пункт программы 1.52 | Реализация социального проекта «Волгодонская правовая школа» | | Е.А. Оленюк | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | В течение года | 01.01.2014-26.06.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.53 | Реализация социального проекта «Безопасные каникулы» | | Е.А. Оленюк | Создание условий для организованного отдыха детей в каникулярное время | В течение года | 01.01.2014-26.06.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.54 | Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия | | Е.А. Оленюк | Гражданско-патриотическое воспитание молодых людей | II квартал | 17.06.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы 1.57 | Лекции по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде | | Е.А. Оленюк | Повышение уровня правовой грамотности молодежи | II, IV квартал | 27.03.2014-  15.04.2014 | 0 | 0 | 0 |
| пункт программы  2.1 | Подготовка и изготовление информационно- просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | | Е.А. Оленюк | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года | В течение года | 50,0 | 19,0 | 39,0 |
| пункт программы  2.2 | Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | | Е.А. Оленюк | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года | В течение года | 102,9 | 68,0 | 77,0 |
| пункт программы  2.3 | Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. | | Е.А. Оленюк | Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи | В течение года | 15.04.2014,  28.04.2014,  11-15.05.2014,  17.06.2014 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |

И.о. начальника отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Баженова

(подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главного бухгалтера

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Иванова

(подпись)