Таблица 10

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» на 2014 год

(в редакции приказа от 25.02.2014 № 77, от 15.04.2014 №171),  отчетный период 6 месяцев 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | Фактичес-кая дата окончания реализации мероприя-тия, наступ-ления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмо-трено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Батлуков И.В. | Увеличение в 1 полугодии 2014 года доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 28,0% | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 28427,0 | 16190,4 | 3501,3 |
| 1.1. | Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Батлуков И.В. | За 6 месяцев 2014 года проведено 89 городских, спортсмены приняли участие в 68 соревнованиях областного, 14 российского уровня | 03.01.2014 | 31.12.2014 | 2152,6 | 1855,8 | 0,0 |
|  |  | Криводуд А.И. Селезнева Т.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8938,2 | 4914,8 | 1282,7 |
| 1.2. | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению города Волгодонска | Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | В первом полугодии 2014 года в рамках муниципального задания на базе подведомственных Спорткомитету учреждений для населения города на бесплатной основе работали 14 групп по видам спорта с общей численностью 247 чел. (МАУ СК «Олимп» - 4 группы- 55 чел., МАУ СК «Содружество» - 10 групп – 192 чел.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3648,0 | 1919,3 | 353,1 |
| 1.3. | Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | С целью повышения привлекательности спортивных сооружений и увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом проведена сертификация спортивных объектов (СК «Олимп», стадионы «Труд» и «Спартак», шахматный клуб) с целью их включения во Всероссийский реестр видов спорта (322,0 тыс. руб.). Проведен ремонт семи спортивных площадок в микрорайонах на общую сумму 1,0 млн. руб. (ул. Королева, 3; Энтузиастов, 54; Строителей, 5-7; Западный, 4а; Ленина, 53; Горького, 155; Донской,42а). 1 июня 2014 года введена в эксплуатацию спортивная площадка с антивандальными тренажерами в кв. В-9 (Лазоревый, 28, сумма затрат 500,0 тыс. руб.). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8782,1 | 5196,2 | 1821,0 |
| 1.4. | Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения города Волгодонска по месту жительства | Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | В первом полугодии 2014 года по месту жительства для населения организовано 84 группы с охватом 1533 чел. Инструкторами микрорайонов за 6 месяцев проведено 112 физкультурно-спортивных мероприятий (64 – МАУ СК «Олимп», 48- МАУ СК «Содружество»). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4019,7 | 1891,0 | 41,5 |
| 1.5. | Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Тютюнников В.В. | В конкурсе заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства, итоги конкурса будут подведены в декабре 2014 года | 03.02.2014 | 31.12.2014 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений по исполне-нию календарного плана | Батлуков И.В. | Постоянно обеспечивается контроль за своевременным и качественным исполнением календарного плана | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 826,4 | 413,3 | 3,0 |
| Контрольное мероприятие: 100% исполнение календарного плана 2014 года | Батлуков И.В. | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Косарь А.Н. | В 1 полугодии полностью сохранен контингент обучающихся СДЮСШОР №2 (668 чел), спортсмены СДЮСШОР №2 приняли участие в 25 соревнованиях, в т. ч. в 7-и с выездом в города РФ, завоевали 599 призовых мест. В апреле 2014 года проведена сертификация спортивных объектов СДЮСШОР №2 (плавательный бассейн и спортивный зал) с целью их включения во Всероссийский реестр. Проведен частичный текущий ремонт здания и помещений школы. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 17769,6 | 8878,3 | 4537,9 |
| Контрольное мероприятие: сохранение контингента обучающихся МОУ ДОД СДЮСШОР №2 | Косарь А.Н. | Сохранение в 2014 году контингента обучающихся на уровне не менее 637 человек | 01.01.2014 | 31.10.2014 | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Батлуков И.В. | Исполнение программы в первом полугодии 2014 года в среднем по всем разделам составило 53,4 % | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4832,5 | 2231,8 | 202,3 |
| Контрольное мероприятие: отчет о реализации программы за 2014 год | Батлуков И.В. | Своевременное и качественное исполнение программы | 01.01.2014 | 15.02.2015 | Х | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Батлуков И.В. | Ежемесячно ведется обслуживание систем автоматизированной пожарной сигнализации, в апреле 2014 г. в СДЮСШОР №2 проведены работы по проверке сопротивления и изоляции. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6,0 | 3,0 | 6,0 |
|  |  | Косарь А.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,9 | 10,4 | 14,6 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Батлуков И.В. | С целью повышения уровня квалификации, в первом полугодии 2014 года проведено обучение работников по пожарно-техническому минимуму, подготовке за исправностью состояния и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, обучение электротехнического персонала. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Косарь А.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 40,0 | 4,6 | 4,6 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Батлуков И.В. | Ежемесячно обновляются автоматизированные информационные системы, информация о физкультурно-спортивной работе публикуется в местных и региональных СМИ. В июне 2014 года в газете Советский спорт» опубликована статья (полный разворот газеты, тираж 200 экз.) об успешном выступлении сборной команды города в Спартакиаде Дона 2014, объявленной Губернатором РО. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 170,0 | 41,2 | 94,1 |
|  |  | Косарь А.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 27,8 | 8,4 | 22,0 |
| Контрольное событие программы: увеличение в 2014 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Батлуков И.В. Косарь А.Н. Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2014 году до 28,7% | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | X |  | 51296,6 | 27368,1 | 8382,8 |

<1>Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующее за отчетным периодом

Председатель Комитета														И.В. Батлуков

Г.П. Заговорина 224453

Е.В. Филатова 223456