Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории города Волгодонска

от чрезвычайных ситуаций», отчетный период  9 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. | В.В. Прокоп | Проведено 9 плановых тренировок оповещения населения, в ходе которых отрабатывались вопросы привлечения автотранспорта с ГГС и посыльных. Процент оповещаемых составляет - 100%. Выполнено 1159 выездов ПСС на проведение поисково-спасательных работ. Спасено 125 человек. Проведено 3 учения с ГЗ ОП РСЧС. На объектах экономики города проведено 3 комплексных учения, 45 объектовых тренировок, 100 командно-штабных и 17 тактико-специальных учения. Обучено руководящего состава в области ГОЧС – 970 человек. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 24 761,0 | 24 761,0 | 17 216,9 | 4 094,7 |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Основное мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | В.В. Прокоп | техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31,5 | 31,5 | 17,4 | 24,7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 24 792,5 | 24 792,5 | 17 234,3 | 4 119,4 |

Начальник МКУ «Управление

ГОЧС города Волгодонска»			                                          		                                             О.Л. Растегаев