Отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

за  2017 год

I. Основные результаты реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

В целях улучшения качества жизни населения города Волгодонска путем реализации развития его культурного и духовного потенциала, осуществление функций (полномочий) в области культуры и искусства, дополнительного образования и охраны историко-культурного наследия, координации деятельности подведомственных учреждений культуры, а также реализации дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3936 "Об утверждении муниципальной  программы города Волгодонска «Развитие культуры города  Волгодонска») ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена деятельность 4 муниципальных автономных и 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников, средств областного и федерального бюджетов.

Ответственным исполнителем программы является Отдел культуры                       г. Волгодонска, подведомственные ему 12 учреждений являются участниками программы:

- 3 учреждений культурно-досугового типа;

- 1 театр;

- 6 муниципальных учреждений дополнительного образования;

- Централизованная библиотечная система, объединяющая 10 библиотек;

- 1 парк культуры и отдыха.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 12,3% | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 12,4% | 106 379,1 | 104 295,6 | 107 491,6 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 524,9 | 104,1 | 104,1 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий 9 ед. | Количество культурно-массовых мероприятий 9 ед.* | 252,0 | 245,0 | 245,0 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Количество посещений библиотек 515 000 чел. | Количество посещений библиотек 516 784 чел.** | 34 601,5 | 42 024,9 | 41 980,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 153,3 | 120,0 | 120,0 |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Количество участников культурно-досуговых формирований 4 543 чел. | Количество участников культурно-досуговых формирований 4 028 чел. *** | 95 219,4 | 122 393,9 | 123 388,4 |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 574,8 | 321,6 | 321,5 |
| Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество участников культурно-массовых мероприятий 1 975 384 чел | Количество частников культурно-массовых мероприятий 1 953 976 чел.**** | 3 976,1 | 3 928,8 | 3 928,7 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения муниципальной программы 100% | Обеспечение выполнения муниципальной программы 97,6% | 9 789,5 | 9 163,1 | 8 942,3 |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 11,1 | 16,2 | 16,2 |
| Основное мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации |  |  | 45,0 | 13,5 | 13,5 |
| Основное мероприятие 4.4 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  |  | 274,5 | 173,1 | 173,0 |
| Всего |  |  | 251 801,2 | 282 799,8 | 286 724,3 |

** Увеличение показателя «Количество посещений библиотек» произошло в связи с проведением книжных выставок, обзоров книжных новинок, систематических обновлений информации на библиотечном сайте МУК «ЦБС» и регулярного обновления баз электронных библиотечных каталогов.

*** Уменьшение показателя «Количество участников культурно-досуговых формирований» по подпрограмме «Организация досуга» связано с проведенной в 2017 году оптимизацией сети муниципальных учреждений культуры.

Постановлением Администрации  города  Волгодонска от 22.12.2016  № 3107 «О реорганизации муниципальных учреждений культуры в форме присоединения муниципального учреждения культуры  Клуб «Соленовский» к муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры им. Курчатова»  муниципальное учреждение культуры Клуб «Соленовский» г. Волгодонска  реорганизовано путем присоединения к муниципальному автономному    учреждению   культуры  «Дворец  культуры    им. Курчатова»  г. Волгодонска с сохранением основных целей и задач деятельности, передачей последнему земельного участка, здания, имущества Клуба.

Постановлениями Администрации города Волгодонска от 13.07.2017 №874 «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Волгодонский молодежный театр» путем изменения типа существующего муниципального учреждения»,  от  15.09.2017	   №1375 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 13.07.2017 №874 «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Волгодонский молодежный театр» путем изменения типа существующего муниципального учреждения»  создано  муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр  путем изменения  типа  существующего муниципального учреждения  культуры «Дом творчества  и ремесел «Радуга».

В результате количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа с 5 сократилось до 3.

**** Уменьшение показателя «Количество участников культурно-массовых мероприятий» по подпрограмме «Организация досуга» связано с проведенной в 2017 году оптимизацией сети муниципальных учреждений культуры, в результате которой количество учреждений культурно-досугового типа с 5 сократилось до 3.

Развернутая информация о финансировании программных мероприятий и перераспределении бюджетных ассигнований  представлена в таблицах №15, 19 и 22.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация программы осуществлялась через 4 подпрограммы, представленные в таблицах 1, 15, 16 и 22.

Рассмотрим первую подпрограмму «Дополнительное образование в сфере культуры», результатом реализации которой стало создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей»

В 2017 году сеть учреждений дополнительного образования детей была сохранена на 100%.  В шести муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города Волгодонска (две школы искусств, две детские музыкальные школы, детская театральная школа, детская художественная школа) обучались  2 762 учащихся, что составляет 12,4 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет при запланированных 12,3%.

Обучение в школах реализовывалось по 19 основным образовательным программам.

В 2017 году по шести предпрофессиональным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования обучались 1456 учащихся, что на 30% больше, чем в предыдущем году.

В соответствии с  требованиями к обучению по предпрофессиональным образовательным программам необходимо наличие в педагогическом коллективе 25% преподавателей с высшим профессиональным образованием. В  учреждениях дополнительного образования сферы культуры таких преподавателей 43%. Количество преподавателей с высшей и первой категорией в 2017 году в школах составило 68% от общего количества преподавателей.

Учащиеся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2017 году получили 895 дипломов лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, областных, региональных и городских конкурсов и фестивалей, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году.

Основное мероприятие 1.2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Все мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,  запланированные в 2017 году, выполнены. Заключены  контракты на техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом, техническое обслуживание огнетушителей.

Основное мероприятие 1.3  «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	»

В 2017 году муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей было проведено 9 культурно-массовых мероприятий, на которые были выделены средства местного бюджета.  Кроме того, учреждения дополнительного образования проводят самостоятельно достаточно большое количество мероприятий.  Наиболее массовыми и популярными в 2017 году стали:

- Всероссийский фестиваль-конкурс детских творческих коллективов «Пою мое Отечество», в котором приняли участие более 500 участников из муниципальных образований Ростовской области, Краснодарского края;

- Всероссийский хоровой фестиваль «Восславим хором нашу Русь».  В конкурсной программе приняли участие, как детские, так и взрослые творческие коллективы и исполнители;

- Межнациональный проект «Родники России»;

- девять региональных конкурсов среди учащихся  школ искусств по  различным жанрам  искусств;

- областной фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театральная весна» и многие другие.

Рассмотрим вторую подпрограмму «Библиотечное обслуживание», результатом реализации которой стало создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания»

Библиотечное обслуживание в городе осуществляет 10 библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». На базе библиотек для населения города созданы и работают 10 библиотечно-информационных центров, оснащенных 50 компьютерными комплексами, из них 50 с постоянным доступом к сети Интернет и к электронным каталогам других библиотек.

По итогам 2017 года количество посещений библиотек составило 516 784 человек при плане 515 000 и составляет 100,3%. Достижение данного показателя стало возможным благодаря проведению книжных выставок, обзоров книжных новинок, постоянному обновлению информации на библиотечном сайте и на страницах в соцсетях, регулярному обновлению баз электронных библиотечных каталогов, анализу промежуточных результатов, обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек, проведению мониторинга удовлетворенности качеством информационных услуг,  организации информационных и досуговых мероприятий, комплектованию библиотечных фондов новыми поступлениями.

Выполнению плановых цифр по данному показателю за отчетный период способствовало систематическое повышение квалификации кадрового состава, использование современных информационных технологий в обслуживании пользователей, внедрение инновационных  форм и методов библиотечного обслуживания.

Основное мероприятие  2.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В 2017 году заключены контракты на техническое обслуживание АПС и техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

Основное мероприятие 2.3  «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	»

В библиотеках города в 2017 году было проведено 2182 (117,3%) мероприятия  при годовом плане –1860. Наиболее запоминающимися для жителей города стали:

- Общероссийский день библиотек;

- международная акция «Библионочь–2017»;

- международная акция «Библиосумерки–2017»;

- конкурс профессионально мастерства «Библиотекарь года - 2017»;

- городская читательская конференция «Горящие страницы войны»;

- литературный бульвар «Городские легенды»;

- мероприятия, проводимые библиотеками в микрорайонах зоны обслуживания совместно с депутатами Волгодонской городской Думы.

Рассмотрим третью подпрограмму «Организация досуга», результатом реализации которой стала организация эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями»:

За 2017 год МАУК "Парк Победы" проведено 84 культурно-массовых мероприятий. Охват населения составил 8 640 чел. Реализовано 87 871  билетов на аттракционы.

Доходы  МАУК «Парк Победы» за 2017 год составили  9 772,8 тыс. руб., что на 4,3% больше, чем за 2016 год. Из них доходы от аренды составили 1 281,1 тыс. руб., что на 8% больше чем в 2016 год (1 189,4 тыс. руб.).

В 2017 году МАУК «Парк Победы» передана в оперативное управление зеленая зона – сквер «Дружба». Запланировано поэтапное реконструирование, благоустройство и развитие зон отдыха и развлечений сквера, в соответствии с разработанной архитектурной концепцией и экологическим проектом. За счет бюджетных ассигнований, выделенных в размере 1 000,0 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Ростовской области, приобретены и установлены: сетевой туалетный модуль с оборудованием и дополнительным помещением для маломобильных групп населения, антивандальные уличные скамейки и кованые фигурные урны. Ведутся работы по реконструкции входной группы в сквер, на эти цели за счет бюджетных ассигнований, выделенных в размере 800,0 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Ростовской области, приобретены материалы.

В рамках празднования 80-летия образования Ростовской области и Года экологии в России, Администрацией города Волгодонска инициирована акция - «Посади 80 луковиц тюльпанов».  Тюльпан – реликтовое растение Волгодонского края, олицетворяет природу донских степей, которую необходимо беречь. Поэтому именно луковицы тюльпана в количестве около 3 тыс. штук были посажены на центральных аллеях воинской и материнской славы. В акции приняли участие сотрудники Администрации города, студенты, активисты микрорайонов, работники культуры. Цветочная аллея стала достойным украшением городского парка.

В рамках акции «80 добрых дел»,  посвященной празднованию 80-летия образования Ростовской области, МАУК «Парк Победы»:

- предоставил льготы на посещение аттракционов в размере 50% от стоимости билетов на один день в месяц членам многодетных семей;

- провел ежегодную благотворительную акцию «Улыбнемся солнечному дню» направленную на сбор билетов на аттракционы для нуждающихся ребятишек. Количество собранных билетов МАУК «Парк Победы» удвоил и передал школе-интернату №2 и социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Аистёнок»;

- передал в дар Волгодонской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов портретов ранее размещавшихся в МАУК «Парк Победы» на аллее «Воинской Славы»,  для дальнейшего вручения в торжественной обстановке ветеранам и их родственникам.

По результатам конкурса благотворительных проектов АО ИК «АСЭ»  предприятия госкорпорации «Росатом» на территориях присутствия, проект МАУК «Парк Победы» - «Парк чудесных цветов и счастливых улыбок» признан победителем и получил грантовские средства в размере 100 тысяч рублей. Для улучшения состояния архитектурного и флористического оформления городского парка, экологической инфраструктуры города, а также психологического здоровья граждан, на газонах парка установлены 10 цветочниц - вертикального озеленения.  Торжественное открытие аллеи «Вальс цветов» с установкой металлических кованых цветочниц вертикального озеленения состоялось в сентябре 2017 г.

В 2017 году получила новое оформление зона детских аттракционов парка, ее украсили яркие, интересные фигурки сказочных героев. Скульптуры создали атмосферу сказки и гармонично дополнили окружающий природный ландшафт и детские аттракционы, превратив участок в художественный объект, придав ухоженный и изысканный вид. Садово-парковые фигуры неизменно привлекают внимание посетителей, дети с удовольствием играют и позируют у фигур, а родители получают эстетическое удовольствие. Улучшение архитектурного оформления городского парка оказывает значительное положительное влияние на психологическое состояние посетителей.

В целях популяризации спортивного туризма, здорового образа жизни, совместного семейного отдыха в 2016 году был начат и в 2017 получил новое развитие проект «Веревочный городок». Новый аттракцион «Веревочный городок» расположен в центральной части парка, предполагает возможность организации активного экстремального досуга взрослых и активного отдыха детей различного возраста. Проект реализуется при поддержке «Центра детско-юношеского туризма и краеведения «Пилигрим».

В целях привлечение к активным видам спорта посетителям парка предлагается новый вид организации досуга – семейный аттракцион «Лазертаг». В ходе игры участники делятся на команды и соревнуются по различным военно-тактическим сценариям с игровыми элементами. Для школьников все это заменяет компьютерные игры и интернет.

Новые аттракционы МАУК «Парк Победы» позволяют детям получить начальные навыки военной подготовки и формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни, способствованию  гармоничному и всестороннему развитию личности детей.

Обновился прокат парка. В прокат теперь можно взять кроме аккумуляторных машинок и велосипедов, еще и модные гиро - скутеры, невероятно популярные у молодежи.

Показатель «Количество участников культурно-досуговых  формирований»

По итогам 2017 года количество участников культурно-досуговых формирований составило 4 028 человек, что на 515 человек  или  11,3% меньше, чем в прошлом году (2016 год- 4 543 человек).

Количество культурно-досуговых формирований составило 205, что на 23 формирования  или  10% меньше, чем в прошлом году (2016 год - 228 клубных формирований).

Из них 141 формирование самодеятельного народного творчества, участников формирований самодеятельного народного творчества 2 169 человек.

В отчетном периоде организована деятельность 86 клубных  формирований для детей до 14 лет, что на 1 формирование или 1,2% больше, чем в 2016 году. В них занимаются 1 704 человека, что на 32 человека или 2% больше, чем в 2016 году. Из них 70 формирований самодеятельного народного творчества с охватом  - 1 158  человек.

В  клубных учреждениях города работают 59 клубных  формирований, любительских объединений, групп, клубов по интересам для молодежи, что на 3 формирования или 5,3% больше, чем в 2016 году (56).  В них занимаются 852 участника. Из них 45 формирований самодеятельного народного творчества, что на 2 формирования или 4,2% меньше, чем в 2016 году (47).

В отчетном году в учреждениях культуры работали 63 любительских объединений, что на 8 объединений или 11,2% меньше, чем в 2016 году (71 клуб). Охват участников в них составил 1 832  человека, что на 342 человека (15,7%) меньше, чем в 2016 году (2 174 человека). Из них 3 любительских объединения работают на платной основе с охватом участников - 109 человек.

Уменьшение формирований и соответственно участников в них, произошло в связи с изменением сети муниципальных учреждений культуры

Основное  мероприятие  3.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В 2017 году заключены контракты на техническое обслуживание АПС и техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом. Техническое обслуживание и заправка огнетушителей, обслуживание пожарных гидрантов.

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	 »

Показатель «Количество участников культурно-массовых мероприятий»

Планируемый на 2017 год показатель – 1 975 384 человека. Фактически по состоянию на 1 января  2018 года – 1 953 976 человек, что на 21 408 человек или 1% меньше, чем в прошлом году.

В 2017 году учреждениями культуры клубного типа  организовано и проведено - 3 101 мероприятие, что на 420 мероприятий или 11,9% меньше, чем в прошлом году (2016 год – 3 521 мероприятие).

Работа клубных учреждений города в 2017 году проводилась в рамках Года экологии и юбилея Ростовской области(80-летия со дня образования). В связи с этим в числе инновационных мероприятий, проведенных клубными учреждениями, были мероприятия, посвященные этим событиям.

Творческие коллективы учреждений культуры в течение года представили инновационные формы культурно-массовой работы в самых различных жанрах и направлениях.

Году экологии был посвящен спектакль «Путешествие по экологической тропе». Обычно отрицательные герои русских сказок – Баба Яга, Леший, Кикимора, Волк, Лиса и Медведь в этой истории представлены как жертвы еще более страшных монстров – руководителей и нерадивых работников фабрики, которая не только уничтожает деревья, но и загрязнила волшебный лес различным мусором и выбросами. Найти и обличить вредителей лесным жителям помогла школьница, которая случайно оказалась в лесу. Пересмотреть свое отношение к природе директора фабрики заставили дети и домашние животные, роль которых сыграли воспитанники творческих коллективов ДК «Октябрь».

Международный  фестиваль-конкурс «Южный ветер», ежегодно проводимый МАУК «ДК им. Курчатова», в 2017 году добавил еще одно направление и стал не только хореографическим, но и вокальным фестивалем-конкурсом.

С наступлением теплых дней творческий коллектив МАУК «ДК им. Курчатова» ввел в действие проведение воскресных детских праздников в сквере Старосоленовском и на парапете МАУК «ДК им. Курчатова». Это самые разнообразные программы с использованием ростовых кукол, известных героев популярных мультфильмов, с шоу мыльных пузырей, играми и конкурсами. Эти праздники с первых же недель стали популярными в городе.

Инновациями было отмечено в 2017 году и празднование Дня России. Состоялось праздничное шествие – песенный флеш-моб: с двух сторон по улице Ленина навстречу друг другу с песнями о Родине двигались две колонны демонстрантов к площади Победы. Несколько тысяч человек исполнили Гимн России, после чего на большой сцене перед ДК «Октябрь» состоялся праздничный концерт. Впервые  массовые  сводные  концертные номера  были представлены на трехуровневой сцене. Три ярких песенно-хореографических блока концерта: «Поет Единая Россия!», «Ростовская область - ты гордость России» и «Мы творчеством славим Россию» были  слиты  воедино высоким чувством патриотизма и гордости за родную страну.

В течение концерта проводилась акция по сбору средств на строительство исторического мемориала «Самбекские высоты» посредством смс-сообщений.

Завершился концерт общим Флеш-мобом с выпуском шаров (российский триколор) в небо под песню «Россия, вперед!» и молодежной дискотекой.

На территории парка «Победы» учреждениями культуры были организованы тематические площадки для различной возрастной категории жителей города: площадка «Аниматоров», выставка-продажа декоративно-прикладных изделий «Город мастеров», молодежный квест «История России», «Зеленый» читальный зал, площадка по мастер-классу «Юный художник», «Театральная площадка».

В рамках праздника МАУК «ДК им. Курчатова» организовал и провел фестиваль народной песни «Поет Россия-матушка». В этом мероприятии приняли участие хоры не только из Волгодонска, но и близлежащих районов Ростовской области: Волгодонского, Цимлянского, Мартыновского, Зимовниковского и др.

За неделю до официального празднования Дня города по инициативе творческого коллектива МАУК «ДК им. Курчатова» был запущен новый проект  «В рабочий полдень», в рамках которого было организованно выступление творческих коллективов с концертными программами для работников крупных предприятий города: «Атомэнергомаш», НИИПАВ, маслозавод и др. Этот проект стал неожиданным подарком для работников предприятий и прошел с большим успехом.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных дню рождения города Волгодонска, впервые был проведен фестиваль «Музыка июльских фонтанов», где около действующих фонтанов (в сквере «Юность», парке Победы, сквере Машиностроителей, на площади у ДК им. Курчатова, у пиццерии «Камин» и на ул. 50 лет СССР) учреждениями культуры  были организованны и проведены тематические концертные программы.

Коллектив МАУК ДК «Октябрь» подготовил  праздничную концертно-развлекательную  программу «Дети – наше будущее». Перед многочисленными зрителями выступили воспитанники вокальной студии «До-Ми-Соль» и цирковой студии «Арена», а в конкурсах и викторинах участвовали дети вместе с мамами, папами, бабушками. Завершилось мероприятие выпуском в небо светящих воздушных шаров.

Творческий коллектив ДК «Молодёжный» провел мероприятие возле фонтана на улице 50 лет СССР. В концертной программе «Волгодонск - город на Дону» приняли участие Народный фольклорный ансамбль «Красноярочка» и Народный ансамбль народной песни «Возрождение».

У первого в Волгодонске музыкально-светового фонтана состоялась концертная программа участников творческих коллективов МАУК «ДК им.Курчатова»: НТСХ «Радуга», НТЭТ «Антураж», ОХА «Радость», ТЭП «Элита», АБТ «Авенир».

В день города на площади у МАУК «ДК им. Курчатова» прошел большой фестиваль «Я воспеваю город мой и наш любимый край Донской», в котором  приняли участие вокалисты, вокальные ансамбли, литераторы, барды.

В 2017 году МАУК ДК «Октябрь» принимал Гражданский форум «Город Волгодонск – центр туристского кластера Ростовской области». Волгодонск посетили главы администраций десяти районов, в работе форума принимали участие ученые Российской академии наук, бизнес, общественность, неравнодушные горожане.

В летнем дворике развернулась выставка сувенирной продукции, изделий прикладного искусства и народных ремесел.  В зале гостям показали фильм-презентацию туристских маршрутов, которые готовы предложить территории – участники кластера.  После пленарного заседания участники форума работали в секциях, которые были посвящены перспективам развития туризма и индустрии гостеприимства, а также научно-краеведческой конференции «Великий шелковый путь». Были показаны разнообразные презентации, город и районы поделились своим опытом.

В день рождения Ростовской области  на площади  Победы  состоялся праздничный танцевальный флеш-моб, подготовленный хореографами МАУК ДК «Октябрь» при активном участии Центра детского творчества и школы № 9. Самым ярким и массовым стал  «Вальс цветов» П.И. Чайковского – подарок юного поколения волгодонцев родной области.

В числе других инновационных мероприятий  можно отметить впервые проведенный во Дворце культуры «Октябрь» литературный бал-маскарад для старшеклассников. В бальном зале блистали известные литературные герои из произведений русской классики. Смущались дамы, волновались кавалеры, искрились свечи в старинных подсвечниках, мелькали маски. Для школьников этот бал – и праздник, и испытание. Семь пар школьников примерили на себя образы литературных героев, воплотили  в жизнь произведения, сюжет которых известен каждому. Участниками на суд зрителей и жюри были представлены «живые картинки» из произведений русской классики 19 века. Они перевоплотились в Ассоль и Грея, Липочку и Подхалюзина, баронессу Штраль и князя Звездича, Шурочку Азарову и поручика Ржевского, перенесли всех присутствующих в дворянские гостиные, купеческие дома и даже на берег моря, где горели «алые паруса».

В парке «Юность» состоялась презентация туристического проекта «Великий шелковый путь». В этот день в Волгодонск прибыли туроператоры со всей страны, и волгодонцы показали, чем можно удивлять туристов.

В сквере «Юность» городские учреждения культуры, исторические клубы показали историю нашей местности от хазар, половцев и русичей до                                                                                                                                                                                                                                      современного казачества. Коллектив МАУК ДК «Октябрь» представлял театрализованную картинку «Саркел. В гостях у половецкого хана».

Артисты хора ансамбля «Казачий Дон» встречали гостей песнями и плясками, а также провели рекламную акцию предстоящего в 2018 году Фестиваля арбузов.

Инновациями всегда  бывает отмечен  и ежегодный Всероссийский Фестиваль детско-юношеского творчества «Голубь мира», проводимый  в МАУК ДК «Октябрь». Не стал исключением  и год 2017-ый.

Впервые в городе Волгодонске в рамках III Всероссийского фестиваля «Голубь мира прошла масштабная акция «Колокол мира» Всем участникам фестиваля, зрителям, гостям вручали колокольчики, программа каждого конкурсного дня  начиналась со звона главного колокола со сцены и перезвона  колокольчиков в зрительном зале  Дворца культуры. Общим колокольным звоном каждый участник акции сказал: «Мы не хотим войны! Мы за мир во всем мире!».

На базе МАУК «ДК им. Курчатова» прошел литературно-музыкальный фестиваля «Донская осень». Фойе первого и второго этажей были заполнены посетителями и участниками фестиваля. На первом этаже хоровые коллективы показывали свое мастерство. На втором этаже свободный микрофон был предоставлен  для выступления всем желающим литераторам. В малом зале состоялся большой фестивальный концерт, в программу которого вошли выступления писателей и поэтов города Волгодонска и других районов Ростовской области.

В День независимости России, на площади перед МАУК «ДК им. Курчатова» после традиционной демонстрации, крестного хода и концерта впервые состоялось массовое детское мероприятие, в котором через песни, танцы, игры детворе было рассказано о толерантности на Дону.

В преддверии Нового Года МАУК «ДК им. Курчатова» провел цикл  праздничных мероприятий. Для дошкольников и младших школьников - утренники «Новогодний город волшебства». Для школьников постарше впервые была проведена дискотека «Вечерний Алекс» с участием творческих коллективов ДК им. Курчатова.

Рассмотрим четвертую подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы», реализация которой  позволила обеспечить целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы и выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Следует отметить, что реализация данной подпрограммы позволила  сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствуют современным стандартам.

Результатом  реализации подпрограммы явилось  создание эффективной системы управления реализацией программы, реализации в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Основное мероприятие 4.1«Обеспечение реализации подпрограммы»

Разработаны планы мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных  средств, утверждена программа  контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных показателей.  Внесены изменения и дополнения в постановления Администрации города Волгодонска об утверждении положений об оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования сферы культура и размер оплаты за оказание образовательных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руководителей оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными показателями эффективности  деятельности.

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В рамках данного мероприятия заключены контракты на техническое обслуживание АПС, что позволило обеспечить сохранность жизни сотрудников и имущества, созданы комфортные условия для рабочего процесса.

Основное мероприятие 4.3 «Организация повышения квалификации»

В 2017 году 3 сотрудника группы (службы) по централизованному обслуживанию учреждений, подведомственных Отделу культуры, прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение» в объеме 144 часа. Стоимость обучения составила 13,5 тыс. руб.

Основное  мероприятие 4.4 «Информационное  программное и материально-техническое обеспечение деятельности»

Обновлены справочно-информационные базы данных «1С: Бухгалтерия», электронно-правовой системы «ГАРАНТ-Профессионал», программы использования КриптоПро.

Размещены следующие отчеты на сайте Отдела культуры:

- по исполнению программных показателей;

- по  исполнению муниципального задания.

Не в полном объеме (97,6%) реализовано основное мероприятие 4.1 «Обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы». (Таблица 14).

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной  программы, являются:

- получение из областного бюджета субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений и дополнительного образования, с целью  исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в результате длительной вакансии в течение 2017 года  должности главного бухгалтера, а также должности старшего инспектора сектора по организации культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания и сохранению культурного наследия, послужила причиной реализации не в полном объеме основного мероприятия 4.1 «Обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

- оптимизация сети учреждений культурно-досугового типа, в результате которой количество муниципальных учреждений клубного типа с 5 сократилось до 3: муниципальное учреждение культуры Клуб «Соленовский» было реорганизовано путем присоединения к муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры им. Курчатова», а муниципальное учреждение культуры «Дом творчества и ремесел «Радуга» реорганизовано путем изменения типа с муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

Расходы, произведенные в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы представлены в таблице 15.

### Средства местного и областного бюджетов на подпрограмму 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» освоены на 100,0%, предусмотрено программой 75 793,1 тыс. руб., кассовый расход 75 793,1 тыс. руб. (Таблица 15).

Освоение средств за 2017г.:

-   заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда  69 887,7 тыс. руб.;

-   прочие выплаты сотрудникам – 5,4 тыс. руб.;

-   обеспечение первичных мер пожарной безопасности 104,1 тыс. руб.;

-   услуги связи – 256,1 тыс. руб.;

-   коммунальные услуги – 1 964,7 тыс. руб.;

-   прочие работы и услуги (медосмотр педагогических работников,

информационные услуги, охрана объектов) -  276,2 тыс. руб.;

-   содержание помещений (проведение текущего ремонта в МБУ ДО ШИ ДЦДР,

т/о систем видеонаблюдения, обслуживание оргтехники) – 205,6 тыс. руб.;

-   подготовка и проведение праздничных мероприятий 245,0 тыс. руб.;

-   оплата налога на землю и налога на имущество 2 693,8 тыс. руб.	;

-   приобретение материальных запасов – 154,5 тыс. руб.

Фактически полученные доходы от оказания услуг 32 047,6 тыс. руб., выше плановых значений из-за увеличения количества обучающихся. (Таблица №15).

### Средства местного, областного и федерального бюджетов на подпрограмму 2 «Библиотечное обслуживание» освоены на 100%, предусмотрено программой 41 846,0 тыс. руб., кассовый расход 41 846,0 тыс. руб. (Таблица 15).

Освоение средств за 2017г.:

-   заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда  35 799,5 тыс. руб.;

-   прочие выплаты сотрудникам – 45,6 тыс. руб.;

-   услуги связи – 312,6 тыс. руб.;

-   коммунальные услуги – 1 624,5 тыс. руб.;

-   противопожарные мероприятия – 120,0 тыс. руб.;

- содержание помещений (текущий ремонт ступенек, услуги ЖЭК, обслуживание оргтехники) – 1 047,4 тыс. руб.;

- прочие работы и услуги (информационные услуги, переподготовка кадров, охрана объектов, подписка на периодическую литературу) – 837,5 тыс. руб.;

-  прочие расходы (налог на землю, транспортный налог и налог на имущество)

306,9 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов (ГСМ, канцтовары)  – 203,8 тыс. руб.;

- приобретение  основных средств (комплектование книжных фондов) – 1 548,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета  - 500,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета  – 961,6 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 86,6 тыс. руб.

Фактически полученные доходы от оказания услуг 254,0 тыс. руб., при плановом значении  298,9 тыс. руб.,  кассовый расход  2017 года  254,0 тыс. руб., в том числе средства, полученные по Гранту на конкурс-акцию «Территория присутствия атомных станций» 150,0 тыс. руб. (Таблица №15).

### Средства местного и областного бюджетов на подпрограмму 3 «Организация досуга» освоены на 99,99%, предусмотрено программой  99 378,9 тыс. руб., кассовый расход 99 377,2 тыс. руб., не освоены  1,7 тыс. руб. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств составляет субсидия на выполнение муниципального задания МУК ДТ и Р «Радуга», которая не была использована в связи с  изменением типа учреждения и преобразования его в МАУК Волгодонский молодежный драматический театр (Таблица 15).

Освоение средств за 2017г.:

-   заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда  74 011,8 тыс. руб.;

-   прочие выплаты сотрудникам – 0,6 тыс. руб.;

-   услуги связи – 224,8 тыс. руб.;

-   коммунальные услуги – 4 761,9 тыс. руб.;

-   противопожарные мероприятия – 321,5 тыс. руб.;

-   содержание имущества (текущий ремонт дверей и котельной МУК ДК

«Молодежный», текущий ремонт вестибюля МАУК ДК «Октябрь»,

содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы» - 2 686,3 тыс. руб.;

-   прочие работы и услуги (установка тепловентилятора в спортивном зале

МАУК ДК «Октябрь», охрана объектов, информационные услуги) –528,9 тыс.

руб.;

-  оплата налога на землю, транспортного налога и налога на имущество 2 890,1

тыс. руб.;

приобретение основных средств (кованых лавочек, кованых урн, туалетного

модуля для обустройства сквера «Дружба»  МАУК «Парк Победы») -  1 000,0

тыс. руб.;

- приобретение основных средств (светового и  звукотехнического оборудования 7 693,9 тыс. руб., лазерного оборудования 75,0 тыс. руб. для МАУК ДК «Октябрь»);

- приобретение материальных запасов (ГСМ, объемных световых букв для обустройства входной группы сквера «Дружба») – 1 253,7 тыс. руб.;

- подготовка и проведение праздничных мероприятий 3 928,7 тыс. руб.

Фактически полученные доходы от оказания услуг 28 261,4 тыс. руб., при плановом значении  27 265,4 тыс. руб.

Расходы местного бюджета на подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» освоены на 97,6%;  предусмотрено программой  9 365,9 тыс. руб., кассовый расход 9 145,1 тыс. руб.,  не освоены 220,8 тыс. руб.:  средства в размере 199,5 тыс. руб. - экономия фонда оплаты труда в связи с длительным сроком вакансии главного бухгалтера и старшего инспектора сектора по организации культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания и сохранению культурного наследия, 21,3 тыс. руб. – экономия средств. (Таблица 15).

Освоение средств за 2017г.:

-   заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда  7 753,7 тыс. руб.;

-   прочие выплаты сотрудникам – 550,6 тыс. руб.;

-   услуги связи – 89,4 тыс. руб.;

-   транспортные услуги – 6,1 тыс. руб.;

-   коммунальные услуги – 192,1 тыс. руб.;

-   противопожарные мероприятия – 16,1 тыс. руб.;

-   содержание имущества (обслуживание оргтехники, услуги ЖЭК, вывоз ТБО) –

96,6 тыс. руб.;

-   прочие работы и услуги (обучение сотрудников, охрана помещения,

информационные услуги) – 182,7 тыс. руб.;

-   прочие расходы (премия главы Администрации города Волгодонска «За

личный вклад в развитие культуры»)  – 100,3 тыс. руб.;

-   приобретение основных средств – 27,9 тыс. руб.;

-   приобретение хозтоваров и канцтоваров – 129,6 тыс. руб.

5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице №16.

По показателю 4.1 Обеспечение выполнения муниципальной программы значение равно 97,6% в связи с экономией фонда оплаты труда, сложившейся в результате длительной вакансии в течение 2017 года должности главного бухгалтера, а также должности старшего инспектора сектора по организации культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания и сохранению культурного наследия.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2017 года принято 8 постановлений Администрации  города Волгодонска:

от 28.02.2017 №424, от 23.03.2017 №620, от 16.06.2017 №681, от 26.07.2017 №1001, от  30.08.2017 №1252, от  22.09.2017 №1427, от 24.11.2017 №1978, от 29.12.2017 №2466 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Сведения об эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году представлены в таблице №1.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных планов.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия и муниципальные задания выполнены в полном объеме.

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2017 году между подпрограммами и основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств (Таблица № 19).

8. Результаты реализации 
мер муниципального и правового регулирования

В процессе выполнения мероприятий муниципальной программы мер муниципального регулирования не предусмотрено.

9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы без корректировки.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры города, внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры.

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования  населению города, соответствующими современным стандартам.

Эта работа позволит привлечь большее количество горожан, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного  метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Волгодонска в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования;

- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования, предпосылки их дальнейшего развития.

Начальник Отдела	                         Л.В. Пушкина

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

за 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Заместитель начальника А.Н. Жукова И.о. главного бухгалтера О.В. Макеева Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Количество учащихся в школах дополнительного образования за 2017 год составило 2762 человек, что составляет 12,4% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, учреждения дополнительного образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности и возможность предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области дополнительного образования детей |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | В учреждениях дополнительного образования сферы культуры в 2017 году было проведено 9 культурно-массовых мероприятий. |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования. |  | Х |  | Х |  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,3% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Процент охвата дополнительным образованием обучающихся в школах искусств города составляет 12,4%, при социальном нормативе – 12%. |  |
| Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Заместитель начальника А.Н. Жукова, И.о. главного бухгалтера О.В. Макеева, Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество посещений библиотек не менее 515000 ед. | По итогам 2017 года количество посещений МУК «ЦБС» составило 516 784 ед. при плане 515 000 и составляет 100,3% Достижение данного показателя, стало возможным благодаря проведению книжных выставок, обзоров книжных новинок, регулярному обновлению электронных баз данных, библиотечного каталога, анализу промежуточных результатов; обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченк, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности и возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного обслуживания |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | - |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | Количество посещений библиотек не менее 515000 ед. | По итогам 2017 года количество посещений МУК «ЦБС» составило 516 784 ед. при плане 515 000. |  |
| Подпрограмма 3 "Организация досуга» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Заместитель начальника А.Н.Жукова, И.о. главного бухгалтера О.В. Макеева, Ведущий специалист В.Р. Ермак | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество участников культурно-досуговых формирований не менее 4 543 чел. | Количество участников культурно-досуговых формирований - 4 028 чел. при плане на 2017 год 4 543 – (88,7%). Уменьшение показателя «Количество участников культурно-досуговых формирований» по подпрограмме «Организация досуга» связано с изменением типа существующего муниципального учреждения культуры «Дом творчества и ремесел «Радуга» в муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр. |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, руководители учреждений культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности, возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области организации досуга |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист В.Р. Ермак | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий | Количество участников культурно-массовых мероприятий - 1 953 976 чел. при плане в 2017 году - 1 975 384 чел. (99%). Уменьшение показателя «Количество участников культурно-массовых мероприятий» по подпрограмме «Организация досуга» связано с изменением типа существующего муниципального учреждения культуры «Дом творчества и ремесел «Радуга» в муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр. |  |
|  | Контрольное событие Подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  |  |  |  |  | Количество участников культурно-досуговых формирований не менее 4 543 чел. Количество участников культурно-массовых мероприятий не менее 1 975 384 чел. | Количество участников культурно-досуговых формирований - 4 028 чел. при плане на 2017 год 4 543 – (88,7%). Количество участников культурно-массовых мероприятий - 1 953 976 чел. при плане в 2017 году - 1 975 384 чел. (99%). Уменьшение связано с изменением типа существующего муниципального учреждения культуры «Дом творчества и ремесел «Радуга» в муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр. |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника А.Н. Жукова, И.о. главного бухгалтера О.В. Макеева | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Разработаны планы мероприятий по повы-шению эффективности расходования бюджетных средств, утверждена программа контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных пока-зателей. Внесены изменения и дополнения в постановления Адми-нистрации города Волгодонска положение об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры и размер платы за оказание образовательных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования сферы культуры. Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руководителей оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными показателями эффективности деятельности. |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности, сохранность материальных ценностей и жизни людей, возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории М.И Кондратенко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации и переподготовка специалистов Отдела - 1 специалист прошёл обучение |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 Информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | И.о. главного бухгалтера О.В. Макеева | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Обновлены справочно-информационные базы данных «1С:Бухгалтерия», программы «Гарант», программные продукты КриптоПро |  |
|  | Контрольное событие Программы: создание условий для реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | Целевые показатели программы: - охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 12,4%, - количество посещений библиотек в 2017г. составило 516 784 ед. - уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе от нормативной потребности 100%; - количество участников культурно-досуговых формирований 4 028 чел. - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе от нормативной потребности – 100%; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе от нормативной потребности – 20%; - количество участников культурно-массовых мероприятий 1 953 976 чел. |  |

Таблица 14

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник Отдела Л.В. Пушкина, И.о. главного бухгалтера О.В. Макеева | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0% | 97,6% | Экономия ФОТ в связи с длительным сроком вакансии в течение года главного бухгалтера и должности старшего инспектора сектора по организации культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания и сохранению культурного наследия |

Таблица 15

к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 01.07.2015г. № 103

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»

на 01 января 2018 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Волгодонска» | всего | 282 799,8 | 226 383,9 | 286 724,3 |
|  | федеральный бюджет | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | областной бюджет | 29 337,0 | 29 337,0 | 29 337,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | местный бюджет | 196 960,3 | 196 960,3 | 196 737,7 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | внебюджетные источники | 56 415,9 | 0,0 | 60 563,0 |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" | всего | 104 644,7 | 75 793,1 | 107 840,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 594,1 | 2 594,1 | 2 594,1 |
|  | местный бюджет | 73 199,0 | 73 199,0 | 73 199,0 |
|  | внебюджетные источники | 28 851,6 | 0,0 | 32 047,6 |
| Основное мероприятие 1.1 - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Всего | 104 295,6 | 75 444,0 | 107 491,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 594,1 | 2 594,1 | 2 594,1 |
|  | местный бюджет | 72 849,9 | 72 849,9 | 72 849,9 |
|  | внебюджетные источники | 28 851,6 | 0,0 | 32 047,6 |
| Основное мероприятие 1. 2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" | всего | 42 144,9 | 41 846,0 | 42 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
|  | областной бюджет | 5 399,2 | 5 399,2 | 5 399,2 |
|  | местный бюджет | 36 360,2 | 36 360,2 | 36 360,2 |
|  | внебюджетные источники | 298,9 | 0,0 | 254,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | всего | 42 024,9 | 41 726,0 | 41 980,00 |
|  | федеральный бюджет | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
|  | областной бюджет | 5 399,2 | 5 399,2 | 5 399,2 |
|  | местный бюджет | 36 240,2 | 36 240,2 | 36 240,2 |
|  | внебюджетные источники | 298,9 | 0,0 | 254,0 |
| Основное мероприятие 2.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Организация досуга" | всего | 126 644,3 | 99 378,9 | 127 638,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 21 343,7 | 21 343,7 | 21 343,7 |
|  | местный бюджет | 78 035,2 | 78 035,2 | 78 033,5 |
|  | внебюджетные источники | 27 265,4 | 0,0 | 28 261,4 |
| Основное мероприятие 3.1 обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | всего | 122 393,9 | 95 128,5 | 123 388,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 21 343,7 | 21 343,7 | 21 343,7 |
|  | местный бюджет | 73 784,8 | 73 784,8 | 73 783,3 |
|  | внебюджетные источники | 27 265,4 | 0,0 | 28 261,4 |
| Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 321,6 | 321,6 | 321,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 321,6 | 321,6 | 321,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 3 928,8 | 3 928,8 | 3 928,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 928,8 | 3 928,8 | 3 928,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 9 365,9 | 9 365,9 | 9 145,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9 365,9 | 9 365,9 | 9 145,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 - обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 9 163,1 | 9 163,1 | 8 942,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9 163,1 | 9 163,1 | 8 942,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | всего | 173,1 | 173,1 | 173,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 173,1 | 173,1 | 173,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник Отдела _______________ Л.В. Пушкина

И.о. главного бухгалтера _______________ О.В. Макеева

Таблица 16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

за 2017 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | % | 116,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Библиотеками | % | 141,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | парками культуры и отдыха | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 4 | Показатель 1.1. Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 12,5 | 12,3 | 12,4 |  |
| 5 | Показатель 1.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 8 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| 6 | Показатель 2.1. Количество посещений библиотек (действует с 01.01.2016г.) | ед. | 673 507 | 515 000 | 516 784 ** |  |
| 7 | Показатель 2.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| 8 | Показатель 3.1. Количество участников культурно-досуговых формирований (действует с 01.01.2017г.) | ед. | - | 4 543 | 4 028*** |  |
| 9 | Показатель 3.2. Количество участников культурно-массовых мероприятий (действует с 01.01.2017г.) | ед. | - | 1 975 384 | 1 953 976**** |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 10 | Показатель 4.1. Обеспечение выполнения муниципальной программы | % | 100 | 100 | 97,6 |  |

**Увеличение показателя «Количество посещений библиотек» произошло в связи с проведением книжных выставок, обзоров книжных новинок и регулярного обновления электронных баз данных и библиотечных каталогов.

*** Уменьшение показателя «Количество участников культурно-досуговых формирований» по подпрограмме «Организация досуга» связано с проведением в 2017 году оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, в результате которой  количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа уменьшилось с 5 до 3.

**** Уменьшение показателя «Количество участников культурно-массовых мероприятий» по подпрограмме «Организация досуга» связано с проведением в 2017 году оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, в результате которой  количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа уменьшилось с 5 до 3.

Начальник Отдела _______________ Л.В. Пушкина

И.о. главного бухгалтера _______________ О.В. Макеева

Таблица 18

ИНФОРМАЦИЯ

о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей) | Фактически сложившийся результат (тыс. рублей) | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 4.1 – обеспечение реализации муниципальной программы | 9 163,1 | 8 942,3 | 220,8 |  |

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»

в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины изменений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа | + 40 139,1 |  | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | + 4 946,6 |  | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1.обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | + 243,2 | на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений дополнительного образования в сумме +243,2 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.01.2017 №1 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 23.01.2017) |
|  |  | - 243,2 | уменьшение лимитов бюджетных обязательств на 2017 год, предусмотренных решением ВГД от 19.01.2017 №1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на погашение кредиторской задолженности перед бюджетными учреждениями, сложившейся по состоянию на 01.01.2017 года, на сумму невостребованной кредиторской задолженности в сумме -243,2тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 №15 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.03.2017) |
|  |  | + 9,7 | на выплату заработной платы с начислениями педагогических работников в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в сумме +9,7 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.11.2017) |
|  |  | + 4 946,6 | дополнительно выделенные бюджетные ассигнования на выплату заработной платы с начислениями педагогических работников учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +4 946,6 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |
|  | Основное мероприятие 1.2.обеспечение первичных мер пожарной безопасности | -9,7 | экономия по заключенным договорам: тех. обслуживание системы АПС с радиосигналом в сумме -8,1 тыс.руб.(МБУ ДО ДХШ в сумме -2,1 тыс.руб., МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова в сумме 6,0 тыс.руб.); - зарядка огнетушителей МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова в сумме -1,6 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.11.2017) |
|  | Основное мероприятие 1.3.обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | + 7 146,2 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | + 25,4 | на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений МУК «ЦБС» сумме +25,4 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.01.2017 №1 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 23.01.2017) |
|  |  | + 1 029,8 | на ремонт плитки ступеней МУК «ЦБС» (филиал 12/13) в сумме +7,0 тыс. руб.; уменьшение лимитов бюджетных обязательств на 2017 год, предусмотренных решением ВГД от 19.01.2017 №1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на погашение кредиторской задолженности перед бюджетными учреждениями, сложившейся по состоянию на 01.01.2017 года, на сумму невостребованной кредиторской задолженности в сумме -25,4 тыс.руб. на комплектование книжных фондов библиотек в сумме +1 048,2 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 №15 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.03.2017) |
|  |  | + 2 397,2 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +2 397,2 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 №40 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 22.05.2017) |
|  |  | + 964,9 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +964,9 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 №65 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 17.07.2017) |
|  |  | + 937,0 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме + 937,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 18.09.2017) |
|  |  | +2 327,7 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +2 327,7 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.11.2017) |
|  |  | +2,4 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +2,4 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017 |
|  |  | -55,0 | в связи со сложившейся экономией бюджетных ассигнований МУК ЦБС в сумме -55,0 тыс. руб.: -техническое обслуживание узла коммуникаций (ЖЭК) в сумме 5 250,00 рублей; -техническое обслуживание средств охраны в сумме 50,00 рублей; -проведение государственной экспертизы проектной документации в сумме 40 000,00 рублей; -обучение на курсах повышения квалификации в сумме 2 200,00 рублей; -приобретение периодических изданий в сумме 1 000,00 рублей; -приобретение хозяйственных товаров в сумме 6 500,00 рублей | Решение Волгодонской городской Думы от 21.12.2017 №111 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 25.12.2017 |
|  |  | -480,8 | в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 (внесение изменений в «дорожную карту» в связи с уточнением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры г. Волгодонска (22 215,90 рублей) в 2017 году) в сумме -480,8 тыс.руб. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - 2,4 | экономия средств, предназначенных на обеспечение мер пожарной безопасности (тех. обслуживание средств пожарной сигнализации МБУ «ЦБС» в сумме -2,4 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |
|  | Основное мероприятие 2.3.обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Организация досуга» | + 28 077,7 |  |  |
|  | 3.1. обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | + 270,2 | на выплату заработной платы с начислениями работникам культуры в связи с реорганизацией муниципального учреждения культуры Клуб «Соленовский» г. Волгодонска путем присоединения к муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры им. Курчатова» г. Волгодонска в сумме +207,9 тыс.руб.; на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме + 62,3 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.01.2017 №1 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 23.01.2017) |
|  |  | + 155,0 | уменьшение лимитов бюджетных обязательств на 2017 год, предусмотренных решением ВГД от 19.01.2017 №1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на погашение кредиторской задолженности перед бюджетными и автономными учреждениями, сложившейся по состоянию на 01.01.2017 года в сумме -62,3 тыс.руб.; дополнительно выделенные лимиты бюджетных обязательств на монтажные работы по установке тепловентиляторов Volcano в МАУК ДК «Октябрь» в сумме +217,3 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 №15 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.03.2017) |
|  |  | + 5 792,0 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +5 792,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 №40 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 22.05.2017) |
|  |  | + 2 331,5 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +2 331,5 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 №65 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 17.07.2017) |
|  |  | + 4 704,6 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме + 2 582,3 тыс.руб.; на приобретение звукотехнического оборудования с коммутирующими устройствами, коммутацией, крепежами, рэковыми шкафами, транспортными тележеками для сабвуферов, кейсом для микшерного пульта и микрофонными стойками МАУК ДК «Октябрь» в сумме +2 122,3 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 18.09.2017) |
|  |  | +10 067,0 | на приобретение композитной панели, объемных световых букв «Сквер Дружба», кронштейнов, метизов и расходных материалов для изготовления вывески входной группы сквера для МАУК «Парк Победы» в сумме +800,0 тыс.руб.; на приобретение проектора, светового и звукотехнического оборудования, микрофонных стоек МАУК ДК «Октябрь»: в сумме +299,2 тыс.руб.; на приобретение сетевого туалетного модуля с оборудованием и дополнительным помещением для маломобильных групп населения в сумме +463,0 тыс.руб.; на приобретение пандус для обустройства входа туалетного модуля в сумме +62,0 тыс.руб.; на приобретение антивандальные уличные скамейки в сумме +375,0 тыс.руб.; на приобретение кованые фигурные урны в сумме +100,0 тыс.руб.; на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме + 7 892,8 тыс.руб.; дополнительно выделенные лимиты бюджетных ассигнований на приобретение профессионального лазерного проектора для МАУК ДК «Октябрь», в связи с 50-летием со дня его образования в сумме +75,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.11.2017) |
|  |  | + 4 222,0 | на приобретение звукотехнического оборудования с коммутирующими устройствами, коммутацией, крепежами, рэковыми шкафами, транспортными тележками для сабвуферов, кейсом для микшерного пульта и микрофонными стойками МАУК ДК «Октябрь» в сумме +5 272,4 тыс. руб.; перераспределение бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 МУК ДК «Молодежный» в сумме -1 050,4 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |
|  |  | + 657,0 | на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597. МАУК ДК «Октябрь» в сумме + 657,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.12.2017 №111 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 25.12.2017) |
|  | 3.2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - 72,8 | экономия по заключенным договорам: - тех. обслуживание системы АПС с радиосигналом МАУК «ДК им. Курчатова»в сумме -21,6 тыс.руб.; -обслуживание автоматической системы водяного пожаротушения МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме -22,2 тыс.руб.; -тех. обслуживание системы АПС с радиосигналом МУК «ДТ и Р «Радуга» в сумме -29,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 18.09.2017) |
|  |  | - 1,0 | экономия по заключенному договору: -техническое обслуживание системы АПС с радиосигналом МАУК ДК «Октябрь» в сумме- 1,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |
|  |  | -21,6 | экономия по заключенным договорам: -техническое обслуживание огнетушителей в сумме -2 472,50 рублей; -техническое обслуживание противопожарного водопровода и системы дымоудаления в сумме -1 068,75 рублей; -техническое обслуживание АПС и СО в сумме -0,5 тыс.руб; -техническое обслуживание АПС с радиосигналом в сумме -17,6 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.12.2017 №111 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 25.12.2017) |
|  | 3.3 обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | + 150,0 | дополнительно выделенные бюджетных ассигнований в сумме +150,0 тыс. руб. (МАУК ДК «Октябрь» +75,0 тыс. руб. и МАУК «ДК им. Курчатова» +75,0 тыс. руб.) для проведения в декабре 2017 года праздничного мероприятия «Новогодняя елка главы Администрации города Волгодонска для одаренных детей» | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |
|  |  | - 176,2 | экономия бюджетных ассигнований на проведение Городского праздника «Новый год» "Рождество" в рамках комплексного плана мероприятий в сфере культуры на 2017год МАУК ДК «Октябрь» в сумме -176,2 тыс.руб | Решение Волгодонской городской Думы от 21.12.2017 №111 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 25.12.2017) |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | - 31,4 |  |  |
|  | 4.1. обеспечение организации муниципальной программы | + 7,9 | на оплату расходов связанных со служебной командировкой начальника Отдела в Министерство культуры г. Москвы и ведущего инженера в связи с прохождением обучения в ГКУ РО «Учебно-методический центр по ГОЧС» в сумме 7,9 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 №15 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.03.2017) |
|  |  | + 12,4 | на оплату расходов связанных со служебной командировкой начальника Отдела в связи с прохождением обучения в ГКУ РО «Учебно-методический центр по ГОЧС» в сумме 12,4 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 №40 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 22.05.2017) |
|  |  | + 6,1 | на оплату проезда к месту прохождения государственной итоговой аттестации и защиты выпускной квалификационной работы в ФГБ ОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт культуры" ведущему специалисту в сумме 6,1 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 №65 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 17.07.2017) |
|  |  | +38,8 | уплата страховых взносов (компенсация на лечение муниципальных служащих) в сумме +86,7 тыс.руб.; экономиея бюджетных ассигнований в сумме 55,4 тыс. руб. (отмена начисления и уплаты страховых взносов на премию Главы города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей в сумме 30,2 тыс.руб., оплата услуг физических лиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера на оказание услуг в сумме 10,9 тыс.руб., заправка и востановление картриджей в сумме 6,3 тыс.руб., программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus в сумме 4,2 тыс.руб., приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в сумме 3,8 тыс.руб.), на оплату расходов связанных со служебной командировкой ведущего инженера в связи с прохождением обучения в ГКУ РО «Учебно-методический центр по ГОЧС» в сумме 6,6 тыс.руб., оплату проезда ведущего экономиста в связи со служебной командировкой в Министерство культуры Ростовской области в сумме 0,9 тыс.руб., оплата страховых взносов (компенсация на лечение муниципальных служащих) в сумме 9,1тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 18.09.2017) |
|  |  | +3,4 | на оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме (Отдел культуры г. Волгодонска) | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.11.2017) |
|  |  | -11,6 | в связи со сложившейся экономией бюджетных ассигнований в сумме 11,6 тыс. руб. (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений 6,8 тыс.руб.,налог на имущество (льготируемое имущество принято к учету после 01.01.2013 г. и не подлежит налогообложению в 2017 году) в сумме 1,4 тыс.руб., (командировачные расходы в части проезда в сумме 3,4 тыс.руб.). | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |
|  |  | -13,5 | в связи с экономией средств на организацию повышения квалификации | Решение Волгодонской городской Думы от 21.12.2017 №111 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 25.12.2017) |
|  | 4.2 обеспечение первичных мер пожарной безопасности | +6,0 | на ремонт пожарной сигнализации и установку аварийного освещения в помещении Отдела культуры г. Волгодонска в сумме 6,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 №40 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 22.05.2017) |
|  |  | -0,8 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам (заправка, техническое обслуживание и ремонт огнетушителей в сумме 0,8 тыс. руб.) | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 18.09.2017) |
|  | 4.3 организация повышения квалификации работников | +13,5 | в связи с уточнением подраздела и целевой статьи расходов на организацию повышения квалификации | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |
|  | 4.4. информационное, программное и материально-техническое обеспечение | - 7,9 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам (оплата услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения) | Решение Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 №15 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.03.2017) |
|  |  | - 18,4 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам (оплата услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения) | Решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 №40 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 22.05.2017) |
|  |  | -6,1 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам (оплата услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения) | Решение Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 №65 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 17.07.2017) |
|  |  | -38,0 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам (информационное, программное и материально - техническое обеспечение в сумме -24,1 тыс.руб., приобретение МФУ в сумме -1,5 тыс.руб., приобретение системного блока в сумме -10,8 тыс.руб., приобретение монитора -1,6 тыс.руб.) | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 18.09.2017) |
|  |  | -3,4 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам (оплата услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения) | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 13.11.2017) |
|  |  | -19,8 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам (оплата услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения) | Решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №97 (показатели (изменения) сводной бюджетной росписи местного бюджета от 11.12.2017) |

Начальник Отдела _______________ Л.В. Пушкина

И.о. главного бухгалтера _______________ О.В. Макеева

Таблица 20 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2017 год Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) Установленный объем софинансирования расходов (%) Объем фактических расходов областного бюджета Объем фактических расходов местного бюджета областной бюджет местный бюджет тыс. рублей % тыс. рублей % Основное мероприятие 1.1 – обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования 71,3 28,7 2 594,1 71,3 1 044,2 28,7 Основное мероприятие 2.1 – обеспечение библиотечного и информационного обслуживания 71,3 28,7 4 437,6 71,3 1 708,4 27,8 Основное мероприятие 3.1 – обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями 71,3 28,7 19 244,5 71,3 5 702,0 29,0 в том числе оборудование 71,3 28,7 5 272,4 71,3 2 122,3 28,7 ВСЕГО: 26 276,2 8 454,6

Таблица 21

| ИНФОРМАЦИЯ о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска в 2017 году Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» |
| --- |
| Наименование муниципаль-ного учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2018 |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | добро-вольные пожерт-вования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капи-тальные вложения | мате-риальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего | 2 467,2 | 59 623,1 | 728,9 | 514,0 | 58 380,2 | 0,0 | 60 563,0 | 44 611,6 | 725,3 | 1 292,9 | 13 933,2 | 1 527,3 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям | 2 126,0 | 27 253,2 | 313,9 | 414,0 | 26 525,3 | 0,0 | 27 996,3 | 24 736,5 | 337,1 | 302,4 | 2 620,3 | 1 382,9 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям | 341,2 | 32 369,9 | 415,0 | 100,0 | 31 854,9 | 0,0 | 32 566,7 | 19 875,1 | 388,2 | 990,5 | 11 312,9 | 144,4 |

Начальник Отдела                     _______________                      Л.В. Пушкина

И.о. главного бухгалтера                  _______________              О.В. Макеева

Таблица 22

| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2017 году |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 (руб.) | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2018 (руб.) |
|  |  | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| Обучение по программам дополнительного образования детей и по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам | 78,45 | 2 717 | 70 601,5 | 2717 | 75 548,1 | Увеличение численности учащихся | 2 762 | 75 548,1 | 18,3 |
| Подготовка и проведение конкурсов, фестивалей, мастер – классов, концертов, спектаклей, семинаров и других мероприятий | 0,0 | 9 | 245,0 | 9 | 245,0 |  | 9 | 245,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| Библиотечные услуги/работы | 98,19 | 515 000 | 34 699,8 | 515 000 | 41 846,0 | Увеличение расходов на выплату заработной платы с начислениями | 516 784 | 41 846,0 | 119,5 |
| Обеспечение организации и проведение культурно-массовых мероприятий | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| Количество участников культурно-досуговых формирований | 341,3 | 940 | 67 646,2 | 940 | 95 450,1 | Увеличение расходов на выплату заработной платы с начислениями | 940 | 95 450,1 | 0,0 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | 0,0 | 419 600 | 3 655,0 | 431 978 | 3 928,8 |  | 431 978 | 3 928,8 |  |
| ВСЕГО: | 517,94 |  | 176 847,5 |  | 217 018,0 |  |  | 217 018,0 | 137,8 |

Начальник Отдела                     _______________                      Л.В. Пушкина

И.о. главного бухгалтера          _______________                      О.В. Макеева