Отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

за  2015 год

I. Основные результаты реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

В целях улучшения качества жизни населения города Волгодонска путем реализации развития его культурного и духовного потенциала, осуществление функций (полномочий) в области культуры и искусства, дополнительного образования детей и охраны историко-культурного наследия, координация деятельности подведомственных учреждений культуры, а также реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3936 "Об утверждении муниципальной  программы города Волгодонска «Развитие культуры города  Волгодонска») ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена деятельность 13 автономных и бюджетных учреждений культуры города Волгодонска, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников.

Ответственным исполнителем программы является Отдел культуры г. Волгодонска, подведомственные ему 13 учреждений являются участниками программы:

- 5 учреждений культурно-досугового типа;

- 6 муниципальных учреждений дополнительного образования;

- Централизованная библиотечная система, объединяющая 17 филиалов библиотек;

- парк Победы.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 12% | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 12,8% | 80 771,7 | 81 462,5 | 79 984,3 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 1 343,3 | 1 032,1 | 998,5 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий 18 ед. | Количество культурно-массовых мероприятий 18 ед. | 309,5 | 304,5 | 269,5 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Количество пользователей библиотек 67280 чел. | Количество пользователей библиотек 67282 чел. | 36 154,1 | 34 552,9 | 33 714,1 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 398,1 | 389,2 | 367,3 |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий 8 ед. | Количество культурно-массовых мероприятий 8 ед. | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Количество участников клубных формирований 4415 чел. | Количество участников клубных формирований 4528 чел. | 90 567,3 | 113 173,2 | 110 689,9 |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 1 406,2 | 1 297,2 | 1 250,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий 3437 ед. | Количество культурно-массовых мероприятий 3516 ед. | 6 179,5 | 7 558,2 | 7 265,1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения муниципальной программы 100% | Обеспечение выполнения муниципальной программы 100% | 10 646,0 | 10 874,9 | 10 524,5 |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 118,8 | 110,3 | 104,6 |
| Основное мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  |  | 202,6 | 245,0 | 224,9 |
| Всего |  |  | 228 203,6 | 251 106,5 | 245 494,2 |

Развернутая информация о финансировании программных мероприятий и перераспределении бюджетных ассигнований  представлена в таблицах №15, 19 и 22.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация программы осуществлялась через 4 подпрограммы, представленные в таблицах 1, 15, 16 и 22.

Рассмотрим первую подпрограмму «Дополнительное образование в сфере культуры», результатом реализацией которой стало создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 1.1	- «Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей»

В 2015 году была сохранена на 100% сеть учреждений дополнительного образования детей.  В шести муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города Волгодонска (две школы искусств, две детские музыкальные школы, детская театральная школа, детская художественная школа) обучались  2 593 учащихся, что составляет 12,8 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет при нормативе 12%.

Контрольная цифра муниципальной программы города Волгодонска «Развитие  культуры города Волгодонска» - 2540 учащихся, план перевыполнен на 53 человека (2,09%). Обучение реализовывалось по 24 основным образовательным программам. Увеличение набора учащихся по сравнению с предыдущим годом было достигнуто за счет большего набора учащихся на отделениях: изобразительное искусство, театральное искусство, фортепиано, хореография.

В 2015 году по шести предпрофессиональным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования обучались 222 учащихся.

В соответствии с  требования к обучению по предпрофессиональным образовательным программам необходимо наличие в педагогическом коллективе 25% преподавателей с высшим профессиональным образованием. В  наших школах таких преподавателей 40%. Так, преподавателей с высшей категорией в 2015 году в школах искусств стало на 2% больше, чем в предыдущем году, с первой категорией - больше на 9%.

Учащиеся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2015 году получили 765 дипломов лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, областных, региональных и городских конкурсов и фестивалей, что на 10,5% больше, чем в предыдущем учебном году.

Основное мероприятие 1.2 -  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Все мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,  запланированные в 2015 году, выполнены. Заключены  контракты на техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом, испытание пожарных кранов, электрозадвижек, профизмерение и испытание электрооборудования, техническое обслуживание огнетушителей, приобретение стендов и инструкций к ним, приобретение огнетушителей, техобслуживание внутреннего пожарного водопровода, замена кабеля, приобретение знаков пожарной безопасности.

Основное мероприятие 1.3 – «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	»

В 2015 году муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей было проведено   18   (100%)  культурно-массовых мероприятий.  Наиболее массовыми и популярными стали:

- Всероссийский фестиваль-конкурс детских творческих коллективов «Пою мое Отечество», в котором приняли участие более 600 участников из муниципальных образований Ростовской области, Краснодарского края;

- второй Всероссийский открытый фестиваль - конкурс детского, юношеского музыкального творчества и профессионального мастерства «Самоцветы России». В конкурсной программе приняли участие детские, юношеские и молодежные творческие коллективы и исполнители, взрослые и профессиональные коллективы и солисты;

- десять  региональных конкурсов среди учащихся  школ искусств по  различным жанрам;

- областной фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театральная весна» и другие мероприятия.

Рассмотрим вторую подпрограмму «Библиотечное обслуживание», результатом реализации которой стало создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания»

Библиотечное обслуживание в городе осуществляет 17 библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». На базе библиотек для населения города созданы и работают 17 библиотечно – информационных центров, оснащенных 57 компьютерными комплексами, из них 56 с постоянным доступом к сетям Интернет, с помощью которого  обеспечен доступ к каталогам других библиотек.

По итогам 2015 года количество пользователей МУК «ЦБС» составило 67282 человек  при плане 67280 и составляет 100%. Достижение данного показателя стало возможным благодаря анализу промежуточных результатов, обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек, проведению мониторинга удовлетворенности качеством информационных услуг,  организации информационных и досуговых мероприятий,  комплектованию библиотечных фондов новыми поступлениями.

Выполнение плановых цифр по данному показателю за отчетный период обеспечили систематическое повышение квалификации кадрового состава, использование современных информационных технологий в обслуживании пользователей, внедрение инновационных  форм и методов библиотечного обслуживания.

Основное мероприятие  2.2 -  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В 2015 году заключены контракты на техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом, обучение мерам по пожарно-техническому минимуму, профизмерение и испытание электрооборудования, техническое обслуживание огнетушителей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

Основное мероприятие 2.3 – «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	»

В библиотеках города в 2015 году было проведено    8   (100%) мероприятий  при годовом плане - 8. Наиболее запоминающимися для жителей города стали:

- Литературно-музыкальный вечер памяти В.В.Карпенко,

- Общероссийский день библиотек,

-	международная акция «Библионочь-2015».

Рассмотрим третью подпрограмму «Организация досуга», результатом реализации которой стало организация эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями»:

Показатель «Количество участников клубных  формирований»

По итогам 2015 года количество участников клубных формирований 4 528 чел. при плане на 2015 год 4 415 чел. – 102,3%.

Количество культурно-досуговых формирований  составляет 227 формирований, из них 158 формирования самодеятельного народного творчества, участников формирований самодеятельного народного творчества 2232 человек. По сравнению с предыдущим годом, в 2015 году количество клубных формирований  самодеятельного народного творчества увеличилось на 4 формирования (2,5%), и, соответственно, на 168 человек (8,1%) увеличилось количество участников в них.

В  клубных учреждениях города работают 96 клубных  формирований для детей до 14 лет, что на 7 формирований или 7,9% больше, чем в 2014 году. В них занимаются 1853 человека, что на 152 человека или 9% больше, чем в 2014 году. Из них 78 формирований самодеятельного народного творчества, что на 8 формирований или 11,4% больше, чем в 2014 году.  Охват в них составляет 1189 человек, что на 167 человек или 16,3% больше, чем в 2014 году.

В  клубных учреждениях города работают  62 клубных  формирования для молодежи, что на 6 формирований или 8,8% меньше, чем в 2014 году.  В них занимаются 909 человек, что на 85 человек или 8,6% меньше, чем в 2014 году. Из них 49 формирований самодеятельного народного творчества, что на 6 формирований или 10,9% меньше, чем в 2014 году. В них занимаются 495 человек, что на 51 человек или 9,3% меньше, чем в 2014 году.

В учреждениях культуры  работают 69 любительских объединений,  клубов по интересам, что на 2 клуба меньше, чем в 2014 году (67 клубов). Из них 46 % - для детей, 23% - для людей пожилого возраста и ветеранов, 31% - для молодежи.

Охват участников в них составляет 2296 человек, что на 55 человек (2,3%) меньше, чем в 2014 году (2351 человек).

Основное  мероприятие  3.2 -  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В 2015 году заключены контракты на техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом, огнезащитная обработка деревянных конструкций, профизмерение и испытание электрооборудования, техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода, техническое обслуживание огнетушителей, приобретение огнетушителей, замена горючей отделки панелей, замена кабеля.

Основное мероприятие 3.3 -  «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	 »

Показатель «Количество культурно-массовых мероприятий»

Планируемый на 2015 год показатель – 3 437 мероприятий. Фактически по состоянию на 1 января 2016 года проведено 3 516 мероприятий, что на  79 (2,3%) мероприятия больше запланированного за 2015 год значения показателя и составляет 102,3% от значения годового показателя. Перевыполнение показателя произошло за счет повышения качества проводимых мероприятий, увеличения в учреждениях мероприятий на платной и бюджетной основе путем внедрения новых форм работы, увеличение количества мероприятий на открытых площадках и в микрорайонах города, реализации инновационных проектов, привлечения дополнительных внебюджетных и бюджетных средств на проведение городских мероприятий, а также проведение мероприятий в рамках празднования 70-летия Великой Победы и 65-летия города Волгодонска.

Работа клубных учреждений города в 2015 году проводилась в рамках Года литературы и молодежи  в городе Волгодонске.

Творческие коллективы учреждений культуры в течение года представили инновационные формы культурно-массовой работы в самых различных направлениях.

9 мая на площади Победы состоялся самый грандиозный за всю историю города парад Победы, в котором приняли участие порядка десяти тысяч человек. Студенты города участвовали в театрализованной картинке, были участниками акции «Бессмертный полк», в числе военных, моряков, казаков, спасателей и т.д. прошли, чеканя шаг, в парадных расчетах во время торжественного парада. Всего в праздновании Дня Победы приняло участие более 800 студентов.

В год семидесятилетия Великой Победы для школьников города был проведён цикл мастер-классов «Семьдесят добрых дел». Творческие работы, выполненные ребятами, были подарены участникам Великой Отечественной войны на торжественном мероприятии в преддверии 9 мая.

В июне 2015 года два сотрудника МАУК ДК «Октябрь» Анна Чердакова и Сергей Голинский стали победителями конкурсного отбора членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска V созыва. Представленные ими проекты социальный проект Молодежный Дискуссионный клуб «Диалог» и социальный проект «Свободный микрофон», за последние полгода были успешно реализованы, нашли своих участников, заслужили положительные отзывы в обществе.

Целью проекта «Диалог» является организация информационно-исследовательской и аналитической работы студентов вне учебного времени, активизация студенческих сил г. Волгодонска для обсуждения текущих городских проектов и студенческого взаимодействия, формирование у молодёжи активной жизненной позиции, нравственных и духовных качеств гражданина, патриота своей Родины. Этот проект является одним из приоритетных направлений деятельности МАУК ДК «Октябрь» по работе с молодежью и нацелен на формирование в студенческой среде потенциальных лидеров общества, экспертов, аналитиков, государственных служащих, ученых и предпринимателей, обладающих креативным мышлением, способных предлагать и реализовывать социально значимые инициативы, направленные на развитие общества.

Суть проекта «Свободный микрофон» уже раскрыта в его названии: любой желающий может совершенно бесплатно выступить на сценической площадке или послушать выступление других. Слоган «Свободного микрофона»: Открой мир для себя – себя для мира. Миссия проекта - сделать Волгодонск  знаменитым благодаря талантам живущих в нем людей. Цель «Свободного микрофона» - улучшить качество жизни населения путем реализации его культурного и духовного потенциала.

В Волгодонском эколого-историческом музее заложили «капсулу времени» с шестью эссе на тему: «Каким я вижу Волгодонск через 20 лет». Акцию организовали  работники МАУК ДК «Октябрь» совместно с членами молодежного правительства г. Волгодонска. Авторов текстов эссе отобрали на конкурсной основе. Капсула с посланием будет находится в зале современной истории Волгодонска в эколого-историческом музее. Ее распечатают в День города в 2035 году.

Уже в пятый раз состоялся Городской детский конкурс красоты и  таланта «Мини мисс и Мини мистер Волгодонск - 2015», который является отборочным туром Всероссийского детского конкурса красоты и талантов «Мини Мисс и Мистер Россия».

25 июля 2015 года городу Волгодонску исполнилось 65 лет. В честь этого  события, в городе проходило большое количество праздничных мероприятий. Некоторые из них проводились впервые, и нашли положительный отклик у горожан и гостей города.

На площади Победы состоялось праздничное мероприятие «Праздник пирога» положившее начало празднования Дня города, где всех волгодонцев, совершенно бесплатно, угостили необычным десертом. Вес огромного кондитерского изделия составил 220 килограмм, а длина 18 метров. Раздача пирога сопровождалась яркой, театрализованной концертной программой «По волнам хорошего настроения», которую подарили жителем города самые юные  таланты Волгодонска.

Широкомасштабное празднование дня города продолжалось в течение всего дня: две площади – Гагарина и Победы – связал красочный «Бульвар искусств», такого количества оригинальных поделок и удивительных творений человеческих рук горожане не видели давно: бисер, металл, керамика, папье-маше - на тематических полянках аллеи разместились сказочные герои, диковинные птицы, литературные персонажи. Городской проект «Бульвар искусств» стал ярким творческим событием уходящего года. Он прошёл под девизом: «Наше искусство и творчество – тебе, любимый Волгодонск!». Около 250 участников проекта  - мастеров  ДПИ, художников, музыкантов, театралов, вокалистов, циркачей, аниматоров - подарили горожанам незабываемый праздник. В рамках проекта были проведены выставки, мастер-классы, игровые интерактивные моменты, конкурсы, лотереи, а также фотосессии.

Впервые в городе прошел конкурс «В городском саду играет духовой оркестр», на лучшую танцующую пару, посвященный Международному Дню пожилого человека.

В конкурсе приняли участие 15 пар в возрасте от 55 лет и старше. Танцевали конкурсанты под Народный духовой оркестр, руководитель Ю. Шеин. Всего в программе конкурса было три танца: «Вальс», «Танго», «Фокстрот». Оценивало конкурсантов компетентное жюри. По окончании конкурса все пары получили дипломы участников конкурса, и подарки. Его участниками и  зрителями стало более 400 человек.

В ноябре  2015 года была проведена конкурсно-развлекательная программа для пожилых людей «Активный пенсионер», которая доставила им массу положительных эмоций.

I Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Голубь мира», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., стал победителем гранта Госкорпорации «РосАтом», как самый лучший социально-значимый проект. Фестиваль проходил в трех номинациях: вокальное, хореографическое и цирковое искусство. Участниками фестиваля «Голубь мира» стали более 3000 человек включая руководителей и родителей участников), из 25 городов и населенных пунктов  России: Брянска, Волгограда, Краснодара, Железногорска, Таганрога, Батайска, Красного Сулина, Константиновска, Шахт, Сальска, Новочеркасска, Морозовска, Семикаракорска, Цимлянска, Пролетарска, Донецка Ростовской области, а также ребята из Юго-Востока Украины.

Инновационным нововведением фестиваля стал интернет-проект «Мы  за мир» - видео-дневники фестиваля, в которых рассказывалось о городе Волгодонске, подготовке к фестивалю, о правилах участия в нем, о его участниках и многое другое. Всего вышло в интернет пространство 4 видео-дневника по 5 минут. Посмотрело видео-дневники фестиваля более 10000 человек.

Еще одним инновационным моментом на фестивале «Голубь мира»  стала его прямая онлайн-трансляция в течение всех трех  дней. На информационном сайте новостей «Волгодонск. ПРО», посмотреть фестиваль смогло большое количество людей, среди которых не только жители Волгодонска, но и всей России.

В рамках фестиваля на главной площади города Волгодонска, прошла небывалая по своим масштабам  акция «Дети за мир во всём мире», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.. В ней приняли участие школьники, студенты, конкурсанты фестиваля - всего 1500 человек, и  зрители - жители города, работники учреждений и предприятий города - всего 3000 человек.

I Всероссийский Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Голубь мира» стал значимым событием в культурной жизни города Волгодонска , насыщенным праздничной атмосферой, неповторимым колоритом, новыми открытиями и знакомствами.

В декабре состоялся первый Городской конкурс «А ну-ка, Сударушки!». В конкурсе приняли участие прекрасные жительницы города старшего поколения (3 команды по 10 человек).

Новым опытом для творческих коллективов учреждений культуры стали организация и проведение благотворительных концертов в поддержку тяжелобольных детей города:

-январь- благотворительный концерт «Для тех, чья душа жива»;

-февраль- концерт «У друзей нет выходных»;

-июнь- благотворительный  концерт «Поможем вместе»;

-ноябрь- концертная программа «Я верю в чудо!»

Появились и новые формы работы по профилактике социально-негативных явлений. Так в марте этого года для работников учреждений культуры города был проведён семинар-практикум «Профилактика социально-негативных явлений в молодёжной среде», в ходе которого коллеги из других учреждений поделились опытом работы по данному направлению, после чего посмотрели практический материал – акцию для учащихся техникума «Продли линию жизни!».  А в апреле совместно с антинаркотической комиссией города был проведён Антинаркотический лекторий.

Акция «Вдохни жизнь по-новому!» была приурочена ко Всемирному Дню без табака. Впервые в ходе акции  с присутствующими был проведён мастер-класс по дыхательной гимнастике, организован танцевальный флэш-моб «Зарядись здоровьем». Инструктор ВДПО г. Волгодонска проинформировала участников акции о статистике пожаров от сигарет в городе Волгодонске.

Новый удачный проект – праздник народной музыки «Играй, гармонь!», который прошёл в дни празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Более двадцати участников – гармонистов, баянистов, фольклорных ансамблей и коллективов  - показали класс виртуозной игры на народных инструментах. В рамках этого проекта прошёл частушечный батл, а также мастер-класс игры на деревянных ложках. Праздник настолько понравился горожанам, что было принято решение сделать его традиционным.

Впервые в Волгодонске состоялся фестиваль клоунады и циркового искусства «Парад Алле», творческий проект коллектива МУК «ДТ и Р «Радуга». Свой талант и мастерство продемонстрировали артисты различных цирковых жанров: пантомима, клоунада, эквилибр, дрессура, жонглирование, акробатика. Фестиваль стал ярким подарком детворе города и прошёл во Всемирный день защиты детей.

В преддверии Дня матери в Доме творчества и ремёсел «Радуга» состоялся первый городской Фестиваль счастливых мам, в котором приняли участие молодые мамы Волгодонска, преимущественно многодетные. Они продемонстрировали свою активную жизненную позицию, творческий потенциал и, конечно, безграничную любовь к своим детям. В концертной программе фестиваля были и слинго танцы – танцы беременных женщин и мам с грудными детьми в специальных приспособлениях – слингах.

Городской конкурс «Мама года», проходивший в МАУК ДК «Октябрь» в преддверии Дня матери с чествованием победителей на городском праздничном концерте «Я люблю тебя, мама!».

Впервые в городе Волгодонске Дед Мороз открыл Новогоднюю вотчину во дворике Дворца культуры  «Октябрь».

Вотчина Деда Мороза - это возможность окунуться в сказочный мир и узнать, как живет главный Волшебник страны - Дед Мороз.

Помимо инновационных проектов, описанных выше, творческие коллективы учреждений культуры использовали новые приёмы в уже традиционных мероприятиях. Так, в игровых театрализованных программах, таких как «Интерактивная Осень», «Детство цвета апельсина» и др., с детьми проводились танцевальные флэш мобы, а для молодёжи во время мероприятия «Students Party» был проведён мастер-класс по брейк-дансу.

В фестивале  художественной самодеятельности среди инвалидов «Берег надежды» одним из ведущих был инвалид по зрению, и  это стало удачным творческим приёмом.

В 2015 году при проведении тематических акций по здоровому образу жизни была использована многожанровость: это и концертные номера, и театрализованные моменты – сценки, пантомимы, и показательные выступления спортсменов, и мультимедийный материал, и флэш мобы, и другие интересные приёмы.

В 2015 году Областным домом народного творчества проводился фестиваль-конкурс культурно-досуговых учреждений области «История. Память. Созидание» (среди культбригад и автоклубов).

По теме «Подвигу земляков посвящается» творческий коллектив МУК ДК «Молодежный» разработал проект автопробега «Поклонимся великим тем местам», посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Автопробег стартовал 18 апреля 2015года. В нем приняли участие как ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, так и молодое поколение горожан, члены ГОО «Боевое братство», жители города Волгодонска.

Организованно, в спецавтобусах участников автопробега доставили по запланированному маршруту к братских захоронениям, находящимся на территории города Волгодонска, где в присутствии жителей прошли митинги-воложения. На финише  участников автопробега ждала солдатская каша.

В течение года с большим успехом в учреждениях культурно-досугового типа осуществлялись постановки спектаклей и мюзиклов:

- хореографический спектакль по мотивам сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»;

- Мюзикл «Когда твой папа Дед Мороз»;

- музыкально-хореографическая  постановка «Герои нашего времени»;

- мюзикл «Алые паруса» ;

- мюзикл «Питер Пэн»;

- интерактивная сказка  «Новый год наоборот».

Рассмотрим четвертую подпрограмму «Обеспечение реализации    муниципальной программы», реализация которой  позволила обеспечить целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы и выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Следует отметить, что реализация данной подпрограммы позволила  сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствуют современным стандартам.

Результатом  реализации подпрограммы явилось   создание эффективной системы управления реализацией программы, реализации в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Основное мероприятие 4.1«Обеспечение реализации подпрограммы»

Разработаны  планы мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных  средств, утверждена программа  контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных показателей.

Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руководителей оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными показателями эффективности  деятельности.

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В рамках данного мероприятия заключены контракты на техническое обслуживание АПС,   техническое  обслуживание огнетушителей, сохранность жизни сотрудников и имущества обеспечена, созданы комфортные условия для рабочего процесса.

Основное мероприятие 4.3 «Организация повышения квалификации»

В 2015 году специалисты Отдела культуры не проходили повышение квалификации из-за отсутствия необходимости.

Основное  мероприятие 4.4 «Информационное  программное и материально-техническое обеспечение деятельности»

Обновлены справочно-информационные  базы данных, программы «Консультант +», программные  продукты.

Размещены следующие отчеты на сайте Отдела культуры:

- по исполнению программных показателей;

- по  исполнению муниципального задания.

Нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) не имеется.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:

- проведение капитальных ремонтов МАУК «Парк Победы» и МАУК ДК «Октябрь» в январе - апреле 2015 года затрудняли проведение запланированных мероприятий и снижение в этот период доходов от приносящей доход деятельности;

- завершение капитальных ремонтов МАУК «Парк Победы» и МАУК ДК «Октябрь» начиная с мая 2015 года повлияло на увеличение доходов от приносящей доход деятельности;

- введение режима экономии средств местного бюджета в соответствии с письмом Администрации города Волгодонска от 14.12.2015 № 4799-1/7.1-33 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета в ноябре-декабре 2015 г.», что не позволило произвести оплату принятых обязательств, запланированных в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы представлены в таблице 15.

### Расходы местного бюджета на подпрограмму 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» освоены на 98,1%, предусмотрено программой 82 799,1 тыс.руб., кассовый расход 81 252,3 тыс.руб.,  не освоены  1 546,8 тыс. руб. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016г., 69,9 тыс.руб. - экономия по заключенным договорам   (невозможность расторжения договоров по времени) (Таблица 15).

Освоение средств за 2015г.:

- текущий  ремонт  527,4 тыс. руб.;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 998,5 тыс. руб.;

- медосмотр педагогических работников 264,9 тыс. руб.;

- переподготовка кадров 23,2 тыс. руб.;

- монтаж системы видеонаблюдения 120,9 тыс. руб.;

- подготовка и проведение праздничных мероприятий 269,5 тыс. руб.;

- услуги в области информационных технологий  218,3 тыс. руб.

Фактически полученные доходы от оказания услуг 23 011,4 тыс. руб., в пределах плановых значений – поступление средств родителей платы за обучение, кассовый расход  2015 года  22 569,0 тыс. руб. (Таблица №15).

Расходы местного бюджета на подпрограмму 2 «Библиотечное обслуживание» освоены на 97,5%, предусмотрено программой 35 043,6 тыс. руб., кассовый расход 34 182,9 тыс. руб., не освоены  61,6 тыс. руб. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016г.; 14,6 тыс. руб. - экономия по заключенным договорам (невозможность расторжения договоров по времени) (Таблица 15).

Освоение средств за 2015г.:

- приобретение ГСМ – 106,3 тыс. руб.;

- переподготовка кадров 19,6 тыс. руб.;

- услуги  информационных технологий – 153,9 тыс. руб.;

- подписка периодической литературы – 445,3 тыс. руб.;

- приобретение  основных средств – 599,0 тыс. руб.,

в том числе:

- приобретение библиотечных фондов  - 526,2 тыс. руб.;

- приобретение сплит-системы в читальный зал – 72,8 тыс. руб.;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена кабеля АПС) – 185,8тыс. руб.;

Фактически полученные доходы от оказания услуг 151,0 тыс. руб., при плановом значении  150,0 тыс. руб.,  кассовый расход  2015 года  151,0 тыс. руб. (Таблица №15).

Расходы местного бюджета на подпрограмму 3 «Организация досуга» освоены на 97,7% предусмотрено программой 122 028,6 тыс. руб., кассовый расход 119 205,0 тыс. руб. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016г.; 26,6 тыс. руб.- экономия по заключенным (невозможность расторжения договоров по времени) (Таблица 15).	   			Освоение средств за 2015г.:

- текущий ремонт  4 048,9 тыс.руб.

- капитальный ремонт  28 203,2 тыс.руб., в том числе: 19 153,6 тыс. руб. МАУК ДК «Октябрь», 9 049,6 тыс. руб. МАУК «Парк Победы»;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 1 250,0 тыс. руб.,

- приобретение основных средств -  4 861,9 руб., в том числе 2 577,9 тыс. руб. (новогодняя ель, гирлянды, флаги и т.д.) МАУК ДК «Октябрь», 185,7 тыс. руб. (микшерный пульт) МАУК «ДК им. Курчатова», 1 848,3 тыс. руб. (оборудование спортивной площадки, домик озеленителя, туалетный модуль и др.) МАУК «Парк Победы»;

- монтаж системы кондиционирования МАУК «ДК им. Курчатова»- 5 000,0 тыс. руб., МАУК ДК «Октябрь» 1 349,9 тыс. руб.;

- приобретение елочных украшений МАУК ДК «Октябрь» 273,2 тыс. руб.;

Фактически полученные доходы от оказания услуг 27 027,6 тыс. руб., при плановом значении  27 063,0 тыс. руб., кассовый расход  2015 года  27 183,0 тыс. руб., больше фактически поступивших за счет остатков на 01.01.2015 года.

Расходы местного бюджета на подпрограмму 4 «Обеспечение реализацию муниципальной программы» освоены на 96,6% предусмотрено программой 11 235,2 тыс. руб., кассовый расход 10 854,0 тыс. руб.,  не освоены:  средства в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016г., 211,0 тыс. руб. – экономия средств. (Таблица 15).

5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2015 год, представлены в таблице № 16.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2015 года принято 8 постановлений Администрации  города Волгодонска:

от 13.03.2015 № 1140, от 16.04.2015 №  231, от 01.06.2015 № 759, от 15.07.2015 № 1289, от 26.08.2015 № 1645, от 28.10.2015 № 2175, от 19.11.2015 № 2344, от 28.12.2015 № 2893 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска».

Подробная информация о внесенных изменениях представлена в таблице 19

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Сведения об эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году представлены в таблице № 1.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных планов.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия и муниципальные задания выполнены в полном объеме (по некоторым показателям с перевыполнением).

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2015 году между подпрограммами и основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств (Таблица № 19).

8. Результаты реализации 
мер муниципального и правового регулирования

В процессе выполнения мероприятий муниципальной программы мер муниципального регулирования не предусмотрено.

9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы без корректировки.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры города, внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры.

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей  населению города, соответствующими современным стандартам.

Эта работа позволит привлечь большее количество горожан, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного  метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Волгодонска в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования;

- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования, предпосылки их дальнейшего развития.

Начальник Отдела	                         Н.Г. Бондаренко

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Контрольная цифра муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» -2540 учащихся, план перевыполнен на 53 человека, фактическое число учащихся 2593, показатель выполнен на 102,1 %. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов учреждения дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности и возможность предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области дополнительного образования детей |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города Волгодонска. В школах искусств в 2015 году было проведено 18 (100%) культурно-массовых мероприятий. |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования. |  | Х |  | Х |  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Процент охвата эстетическим образованием обучающихся в школах искусств города составляет 12,8%, при социальном нормативе – 12%. |  |
| Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко Старший инспектор А.В. Рыжова «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Количество пользователей библиотек не менее 67 280 чел | По итогам 2015 года количество пользователей МУК «ЦБС» составило 67282 человек при плане 67280 и составляет 100% Достижение данного показателя, стало возможным благодаря четкому планированию и выполнению плана работы, анализу промежуточных результатов; обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности и возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного обслуживания |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | В библиотеках города в 2015 году было проведено 8 (100%) мероприятий при годовом плане - 8. |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | Количество пользователей библиотек не менее 67280чел. | По итогам 2015 года количество пользователей МУК «ЦБС» составило 67282 человек при плане 67280. |  |
| Подпрограмма 3 "Организация досуга» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Заместитель начальника Л.В. Пушкина главный бухгалтер С.Н. Ефименко Ведущий специалист Н.А. Просвернина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение количества участников клубных формирований | Количество участников клубных формирований 4528 чел. при плане на 2015 год 4415 чел. – 102,6%; |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов, руководители учреждений культуры | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности, возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области организации досуга |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Просвернина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий | По итогам 2015 года было проведено 3516 мероприятий (102,3%) что на 79 мероприятий больше планового показателя на 2015 год (3437). |  |
|  | Контрольное событие Подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  |  |  |  |  | Количество участников клубных формирований не менее 4415 чел. Количество культурно-массовых мероприятий не менее 3437 ед. | Количество участников клубных формирований 4528 чел. при плане на 2015 год 4415 чел. – 102,6%; По итогам 2015 года было проведено 3516 мероприятий (102,3%) что на 79 мероприятий больше планового показателя на 2015 год (3437) |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Л.В. Пушкина, главный бухгалтер С.Н. Ефименко | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Разработаны планы мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств, утверждена программа контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных показателей. Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руководителей оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными показателями эффективности по оценке деятельности |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности, сохранность материальных ценностей и жизни людей, возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории В.И. Нетута | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации и переподготовка специалистов Отдела - 1 специалист прошёл обучение |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам. главного бухгалтера Т.П. Маслова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Обновлены справочно-информационные базы данных, программы «Консультант +», программные продукты |  |
|  | Контрольное событие Программы: создание условий для реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | Целевые показатели программы: - охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 12,8%, при плане – 12%; - количество пользователей в 2015г. составило 67282 человек. Процентное отношение выполнения основных показателей плана за 2015г. составляет100%; - уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе от нормативной потребности 100%; - количество участников клубных формирований 4 528 чел. при плане на 2015 год 4415чел. – 102,6%; - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе от нормативной потребности – 87,5%; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе от нормативной потребности – 100%; - количество культурно-массовых мероприятий 3516 при плане на 2015 год 3437 – 102,3% |  |

Таблица 15

к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 01.07.2015г. № 103

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»

на 01 января 2016 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 301 331,8 | 251 106,5 | 295 411,4 |
|  | федеральный бюджет, | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | областной бюджет, | 422,8 | 422,8 | 422,8 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | местный бюджет | 250 631,4 | 250 631,4 | 245 033,4 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, | 50 225,3 | 0,0 | 49 902,9 |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" | всего | 105 810,5 | 82 799,1 | 103 821,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 82 799,1 | 82 799,1 | 81 252,3 |
|  | внебюджетные источники | 23 011,4 | 0,0 | 22 569,0 |
| Основное мероприятие 1.1 - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | всего | 104 473,9 | 81 462,5 | 102 553,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 81 462,5 | 81 462,5 | 79 984,3 |
|  | внебюджетные источники | 23 011,4 | 0,0 | 22 569,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 1 032,1 | 1 032,1 | 998,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 032,1 | 1 032,1 | 998,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 304,5 | 304,5 | 269,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 304,5 | 304,5 | 269,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" | всего | 35 194,5 | 35 043,6 | 34 345,4 |
|  | федеральный бюджет | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
|  | областной бюджет | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
|  | местный бюджет | 34 918,5 | 34 918,5 | 34 069,4 |
|  | внебюджетные источники | 150,9 | 0,0 | 150,9 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | всего | 34 703,8 | 34 552,9 | 33 876,6 |
|  | федеральный бюджет | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
|  | областной бюджет | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
|  | местный бюджет | 34 427,8 | 34 427,8 | 33 600,6 |
|  | внебюджетные источники | 150,9 | 0,0 | 150,9 |
| Основное мероприятие 2.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 389,2 | 389,2 | 367,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 389,2 | 389,2 | 367,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Организация досуга" | всего | 149 091,6 | 122 028,6 | 146 390,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | местный бюджет | 121 678,6 | 121 678,6 | 118 857,7 |
|  | внебюджетные источники | 27 063,0 | 0,0 | 27 183,0 |
| Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | всего | 140 236,2 | 113 173,2 | 137 875,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | местный бюджет | 112 823,2 | 112 823,2 | 110 342,6 |
|  | внебюджетные источники | 27 063,0 | 0,0 | 27 183,0 |
| Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 1 297,2 | 1 297,2 | 1 250,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 297,2 | 1 297,2 | 1 250,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 7 558,2 | 7 558,2 | 7 265,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7 558,2 | 7 558,2 | 7 265,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 11 235,2 | 11 235,2 | 10 854,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11 235,2 | 11 235,2 | 10 854,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 - обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 10 874,9 | 10 874,9 | 10 524,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10 874,9 | 10 874,9 | 10 524,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 110,3 | 110,3 | 104,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 110,3 | 110,3 | 104,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и матери ально-техническое обес печение деятельности | всего | 245,0 | 245,0 | 224,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 245,0 | 245,0 | 224,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

за 2015 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  |
| 2 | библиотеками | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 4 | Показатель 1.1. Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 12,3 | 12 | 12,8 | Увеличение фактического числа обучающихся |
| 5 | Показатель 1.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 14 | 18 | 18 |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| 6 | Показатель 2.1. Количество пользователей библиотек | чел. | 67 275 | 67 280 | 67 282 | Увеличение числа пользователей библиотек |
| 7 | Показатель 2.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. |  | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| 8 | Показатель 3.1. Количество участников клубных формирований | чел. | 4 415 | 4 415 | 4 528 | Увеличение фактического числа участников клубных формирований |
| 9 | Показатель 3.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 3 437 | 3 437 | 3 516 | Увеличение мероприятий в рамках празднования 70-летия Великой Победы 65-летия города Волгодонска |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 10 | Показатель 4.1. Обеспечение выполнения муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»

в 2015 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины изменений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа | + 22 961,1 |  | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | + 374,6 |  | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1.обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | + 433,6 | на оплату расходов по тепловой энергии учреждениям дополнительного образования за счет экономии средств клубных учреждений 109,6 тыс. руб., МАУК +324,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 №30 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/10) |
|  |  | + 274,6 | на проведение текущего ремонта и потолка помещений МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в сумме 225,6 тыс. руб.; на оплату расходов по электроэнергии МБУ ДО ДХШ в сумме +19,0 тыс. руб. | справка об изменении сводной бюджетной росписи от 16.07.2015 №02/906/26 |
|  |  | + 668,8 | на выплату заработной платы с начислениями педагогических работников учреждений дополнительного образования (в связи с изменением норм педагогических часов на одну педагогическую ставку) и оплату коммунальных услуг в сумме +668,8 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 №115 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/37 №02/906/38) |
|  |  | -172,7 | в связи с экономией средств (изменение педагогической нагрузки) МБУ ДО ДШИ в сумме -72,7 тыс. руб.; в связи с необходимостью проведения МАУК «ДК им. Курчатова» мероприятия в сфере культуры «ХII Международный джазовый фестиваль «Jazz по-ростовски» в сумме -100,0 тыс. руб. | справка об изменении сводной бюджетной росписи от 03.11.2015 №02/906/42, №02/906/44 |
|  |  | -513,5 | в связи с оптимизацией расходов до конца 2015 и экономией средств по заключенным контрактам в сумме -513,5 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47 №02/906/48) |
|  | Основное мероприятие 1.2.обеспечение первичных мер пожарной безопасности | -274,6 | в связи с уточнением вида работ (проведением работ по замене стеновых панелей на декоративную штукатурку) МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в сумме -225,6 тыс. руб.; за счет экономии средств по замене кабеля АПС МБУ ДО ДХШ в сумме -19,0 тыс. руб. | Справка об изменении сводной бюджетной росписи от 16.07.2015 №02/906/26 |
|  |  | -18,8 | в связи с экономией средств, предназначенных на ТО системы АПС с радиосигналом, профизмерение и испытание электрооборудования МБУ ДО ШИ «ДЦДР» в сумме -9,6 тыс. руб.; приобретение огнетушителей, подставок под огнетушители, замена панелей МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в сумме – 9,2 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 №115 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/37) |
|  |  | -17,8 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам в сумме -17,8 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47) |
|  | Основное мероприятие 1.3.обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | -5,0 | за счет экономии средств на проведение праздничных и досуговых мероприятий МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в сумме –5,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47) |
|  | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | - 1 551,9 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | + 58,2 | на комплектование книжных фондов МУК «ЦБС» в сумме +58,2 тыс. руб. | Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства культуры Ростовской области от 26.12.2014 №46 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 29.01.2015 №02/906/03) |
|  |  | + 9,5 | на оплату расходов по тепловой МУК «ЦБС» за счет экономии средств МАУК +9,5,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 №30 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/10) |
|  |  | - 5,9 | на комплектование книжных фондов МУК «ЦБС» в сумме -5,9 тыс. руб. | Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства культуры Ростовской области от 19.05.2015 №46 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 29.05.2015 №02/906/16) |
|  |  | + 72,8 | Приобретение сплит-систем за счет средств резервного фонда Правительства РО МУК «ЦБС» в сумме +72,8 тыс. руб. | Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства культуры Ростовской области от 06.08.2015 №308 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 17.08.2015 №02/906/29) |
|  |  | - 1 500,00 | В связи с экономией средств по отдельным категориям работников культуры в сязи с уменьшением средней заработной платы по Ростовской области МУК «ЦБС» в сумме -1 500,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 №115 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/38) |
|  |  | - 186,5 | В связи с оптимизацией расходов до конца 2015 и экономией средств по заключенным контрактам в сумме -186,5 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47 №02/906/48) |
|  | Подпрограмма 3 «Организация досуга» | +23 875,6 |  |  |
|  | 3.1. обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | + 1 359,6 | на капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь» в сумме +1 359,6 | справка об изменении сводной бюджетной росписи от 02.02.2015 №02/906/04 |
|  |  | + 7 979,5 | МАУК "Парк Победы" (текущий ремонт фонтана в сумме 3 391,3 тыс. руб.; озеленение (подготовка почвы под газоны, посев газонов) в сумме +953,7 тыс. руб.; приобретение труб и соединительной арматуры для устройства водопровода (для полива зеленых насаждений) в сумме +155,0 тыс. руб.); приобретение баяна МУК ДК "Молодежный" в сумме +250,0 тыс. руб.; текущий ремонт фасада МАУК ДК «Октябрь» в сумме +3 229,5 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 №5 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/05) |
|  |  | + 1 174,6 | счет экономии средств клубных учреждений - 109,6 тыс. руб., МАУК - 346,1 тыс. руб. (связи с экономией средств от уплаты земельного налога); на изготовление и монтаж рекламной продукции с символикой «9 мая» в сумме + 1630,3 тыс. руб. (МАУК ДК «Октябрь» 736,8 тыс. руб.; МАУК «Парк Победы» 893,5 тыс. руб.); | Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 №30 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/10 №02/906/11) |
|  |  | + 7 780,0 | на приобретение оборудования для зрительного зала и фойе и ремонт зрительного зала МАУК ДК «Октябрь» в сумме + 2 780,0 тыс. руб.; на приобретение и монтаж климатического оборудования, для кондиционирования воздуха большого зала МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме + 5 000,0 тыс. руб.; | Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 №93 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/19 №02/906/23) |
|  |  | + 1 293,8 | на приобретение мебели и выполнение ремонта в здании МАУК ДК «Октябрь» в сумме +1 088,1 тыс. руб.; для подготовки почвы и посева газонов на территории МАУК «Парк Победа», после проведения работ по ремонту твердого покрытия аллей в сумме +205,7 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 №105 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/19 №02/906/23) |
|  |  | + 350,0 | Приобретение концертных костюмов за счет средств резервного фонда Правительства РО МАУК ДК «Октябрь»в сумме +350,0тыс. руб. | Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства культуры Ростовской области от 11.08.2015 №346 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 17.08.2015 №02/906/30) |
|  |  | + 3 134,6 | на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) в сумме +819,6 тыс. руб.; приобретение и установку новогодней ели, охрана новогодней ели на площади МАУК ДК "Курчатова" и МАУК ДК "Октябрь" в сумме + 2 315,0 тыс. руб.; | Решение Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 №115 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/38 02/906/39) |
|  |  | - 96,6 | в связи с необходимостью проведения в декабре 2015 года культурно-массового мероприятия «Новогодняя елка Главы города Волгодонска» МАУК ДК «Октябрь» в сумме - 96,6 тыс. руб. | справка об изменении сводной бюджетной росписи от 26.10.2015 №02/906/41 |
|  |  | - 369,6 | в связи с оптимизацией расходов до конца 2015 и экономией средств по заключенным контрактам в сумме -369,6 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47 02/906/48) |
|  | 3.2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - 50,0 | за счет экономии средств на ТО АПС МАУК ДК "Октябрь" (в связи с проведенным ремонтом АПС) в сумме – 50,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 №93 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/21) |
|  |  | - 59,0 | в связи с оптимизацией расходов до конца 2015 и экономией средств по заключенным контрактам в сумме -59,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47) |
|  | 3.3 обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | +408,0 | на изготовление сувенирной продукции (издание книги-фотоальбома о городе Волгодонске в честь 65-летия со дня основания города 400 экз.) в сумме + 408,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 №30 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/11) |
|  |  | +379,0 | на организацию и проведение в июле 2015 года культурно-массового мероприятия «День военно-морского флота» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МАУК «ДК им.Курчатова» в сумме + 150,0 тыс. руб.; на организацию и проведение в мае 2015 года культурно-массового мероприятия «Городской слет работников культуры г. Волгодонска» (гастрольный спектакль «День на день не приходится») (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МАУК «ДК им.Курчатова» в сумме + 129,0 тыс. руб.; на организацию и проведение в июле 2015 года культурно-массового мероприятия «65-я годовщина со дня основания г. Волгодонска» МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме + 100,0 тыс. руб.; | Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 №93 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/19 №02/906/23) |
|  |  | + 412,0 | на организацию и проведение в сентябре 2015 года культурно-массового мероприятия «Областной слет работников культуры Ростовской области» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме +200,0 тыс. руб.; организацию и проведение в октябре 2015 года культурно-массового мероприятия Фестиваль-конкурс художественного самодеятельного творчества «Волгодонск-город талантов» среди предприятий организаций города Волгодонска (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме +72,0 тыс. руб.; на организацию и проведение культурно-массового мероприятия участие творческих коллективов, отдельных исполнителей учреждений культуры в конкурсах и фестивалях различного уровня МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме +30,0 тыс. руб.; на организацию и проведение в ноябре 2015 года культурно-массового мероприятия «День народного единства» МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме +60,0 тыс. руб.; на организацию и проведение в декабре 2015 года культурно-массового мероприятия «Новогодние праздники» МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме +50,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 №105 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/28) |
|  |  | + 96,6 | на организацию и проведение в декабре 2015 года культурно-массового мероприятия «Новогодняя елка Главы города Волгодонска» МАУК ДК «Октябрь» в сумме + 96,6 тыс. руб. | справка об изменении сводной бюджетной росписи от 26.10.2015 №02/906/41 |
|  |  | + 100,0 | на организацию и проведение МАУК «ДК им. Курчатова» мероприятия в сфере культуры «XII Международный джазовый фестиваль» «Jazz по-ростовски» в сумме +100,0 тыс. руб.; | справка об изменении сводной бюджетной росписи от 03.11.2015 №02/906/44 |
|  |  | - 16,9 | в связи с оптимизацией расходов до конца 2015 и экономией средств по заключенным контрактам в сумме -21,9 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47) |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | + 262,8 |  |  |
|  | 4.1. обеспечение организации подпрограммы | + 12,6 | на оплату расходов по тепловой энергии за счет экономии средств (связи с экономией средств от уплаты земельного налога МАУК) +12,6 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 №30 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/10) |
|  |  | + 85,3 | за счет экономии средств на текущий ремонт Отдела культуры г. Волгодонска в сумме – 18,0 тыс. руб.; на выплату компенсации отпуска с начислениями при увольнении руководителя Отдела культуры г. Волгодонска в сумме + 103,3 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 №93 (справка об изменении сводной бюджетной росписи№02/906/18 №02/906/21) |
|  |  | + 174,8 | на единовременную выплату за стаж непрерывной работы (выслуга лет) Отдела культуры г. Волгодонска в сумме +174,8 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 №105 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/28) |
|  |  | + 30,4 | на выплату компенсации отпуска с начислениями при увольнении работников сектора планирования, бухлалтерского учета и отчетности Отдела культуры г.Волгодонска в сумме +30,4 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 №115 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/38) |
|  |  | + 72,7 | на выплаты по оплате труда работников (единовременная выплата за стаж непрерывной работы (выслуга лет) муниципальным служащим Отдела культуры г. Волгодонска) в сумме +72,7 тыс. руб. | справка об изменении сводной бюджетной росписи от 03.11.2015 №02/906/42 |
|  |  | - 155,1 | В связи с оптимизацией расходов до конца 2015 и экономией средств по заключенным контрактам в сумме -155,1 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47) |
|  | 4.2. информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | + 68,0 | на оплату информационных услуг (1-С) Отдела культуры г. Волгодонска, в связи с существенным увеличением объемов по сопровождению данного ПО (изменение форм отчетности и переход на электронный документооборот), в сумме +50,0 тыс. руб., на приобретение МФУ для приемной Отдела культуры г. Волгодонска (взамен вышедшего из строя) в сумме + 18,0 тыс. руб., за счет средств на текущий ремонт Отдела культуры г. Волгодонска. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 №93 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/21) |
|  |  | - 25,6 | в связи с оптимизацией расходов до конца 2015 и экономией средств по заключенным контрактам в сумме -25,6 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47) |
|  | 4.3. премии Главы города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры | -0,3 | за счет экономии средств -0,3 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №145 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/47) |

Таблица 21

| ИНФОРМАЦИЯ о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска в 2015 году Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» |
| --- |
| Наименование муниципаль-ного учреждения | Остаток средств на 01.01.2015 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2016 |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | добро-вольные пожерт-вования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельно-сти | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капи-тальные вложе-ния | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего | 685,6 | 50 190,0 | 1 970,0 | 0,0 | 48 156,7 | 63,3 | 49 903,0 | 40 128,6 | 1 152,6 | 1 468,1 | 7 153,7 | 972,6 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям | 282,7 | 24 337,8 | 712,9 | 0,0 | 23 561,5 | 63,3 | 23 895,4 | 21 025,1 | 564,0 | 304,1 | 2 002,2 | 725,1 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям | 402,9 | 25 852,2 | 1 257,1 | 0,0 | 24 595,1 | 0,0 | 26 007,6 | 19 103,5 | 588,6 | 1 164,0 | 5 151,5 | 247,5 |

Таблица 22

| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2015 году |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 (руб.) | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2016 (руб.) |
|  |  | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| Обучение по программам дополнительного образования детей и по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам | 33,26 | 2 712 | 82 115,0 | 2 762 | 82 494,6 | Увеличение численности учащихся | 2 815 | 80 982,8 | 78,55 |
| Подготовка и проведение конкурсов, фестивалей, мастер – классов, концертов, спектаклей, семинаров и других мероприятий | 0,0 | 18 | 309,5 | 18 | 304,5 |  | 18 | 269,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| Библиотечные услуги/работы | 200,39 | 67 280 | 36 552,2 | 67 280 | 34 942,1 | Оптимизация расходов на выплату заработной платы с начислениями | 67 282 | 34 092,9 | 11 689,79 |
| Обеспечение организации и проведение культурно-массовых мероприятий | 0,0 | 8 | 101,5 | 8 | 101,5 |  | 8 | 101,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| Количество участников клубных формирований | 0,0 | 4 415 | 91 973,5 | 4 415 | 114 470,4 | Проведение капитальных ремонтов МАУК ДК «Октябрь» и МАУК «Парк Победы» | 4 528 | 111 942,6 | 2 739,19 |
| Обеспечение организации и проведение культурно-массовых мероприятий | 0,0 | 3 437 | 6 179,5 | 3 437 | 7 558,2 | Увеличение мероприятий в рамках празднования 70-летия Великой Победы и 65-летия города Волгодонска | 3 516 | 7 265,1 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 217 231,2 |  | 239 871,3 |  |  | 234 654,5 |  |