Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

за 6 месяцев 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контрольного события | Источники финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципа-льной програм-мой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | Кассовый расход на 01.07.2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 590,9 | 3 590,9 | 1 801,9 |  |
| 2. | Контрольное событие. Оплата взносов на капи-тальный ремонт в отноше-нии помещений, находя-щихся в собственности города Волгодонска | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» | Х | X | Х | X | X | Х | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквар-тирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 4. | Контрольное событие. Размещение в СМИ инфо-рмации для населения в целях развития и поддер-жки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями Е.Н. Никонова | За отчётный период в газете ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда» размещены 3 информационных материала: 1)об изменениях в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами; 2) о вещании циф-рового телевидения в г. Волгодонска (по 5 каналу); 3)об изменениях в жилищном законода-тельстве в части перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. | Х | X | Х | X | Х | X | X |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисле-ния физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 250,4 | 250,4 | 101,0 |  |
| 6. | Контрольное событие. Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым поме-щением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | С целью своевре-менного осуществле-ния услуг по начис-лению платы за пользование жилым помещением для на-нимателей жилых помещений заклю-чен договор с расчетным центром «ВТС» |  | X | X | X | X | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципаль-ных помещений | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Улучшено техническое состояния муниципальных помещений | 11.05.2018 | 31.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 253,4 | 253,4 | 0,0 |  |
| 8. | Мероприятие 1.4.1. Текущий ремонт помеще-ний 6-ти комнатной квар-тиры №20, расположен-ной по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.27 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Улучшено техническое состояния муниципальных помещений | 11.05.2018 | 31.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 253,4 | 253,4 | 0,0 |  |
| 9. | Контрольное событие. Отремонтированные му-ниципальные помещения | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела строительного контроля А.В. Усов | Заключено 3 муни-ципальных конт-ракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений 6-ти комнатной квартиры №20 по ул. М.Кошевого, д.27 на сумму 249,4 тыс. рублей. Работы выполнены на 100% | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победите-лей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартир-ными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере упра-вления многокварти-рными домами, поощрение лучших советов многоквар-тирных домов | 01.01.2018 | 18.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 0,0 |  |
| 11. | Контрольное событие. Подведение итогов конкурса, определение победителей | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями Е.Н. Никонова | На участие в городском конкурсе подано 33 заявки от претендентов. Награждение победителей произойдёт в канун празднования 68-ой годовщины со дня образования города Волгодонска | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридичес-ким лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальный услуги | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1701,1 | 1701,1 | 489,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Контрольное событие. Предоставление субсидий | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела капитального ремонта А.П.Мещерякова | Акты приемки выполненных работ по ремонту фасада многоквартирных домов 1)ТСЖ «Зоренька Т» ул. Морская, 76 30.06.2017; 31.07.2017; 31.08.2017; 2)ТСЖ «Лучезарный» пер. Лазоревый, д.28 29.05.2017; 27.07.2017; 11.08.2017; 31.08.2017; 13.10.2017 | X | X | X | X | X | X | X |
| 14. | Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности | Ведущий инженер сектора общих вопросов МКУ «ДСиГХ» И.В. Постникова | Поддержание объектов муници-пальной собствен-ности в надлежащем состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 69,1 | 69,1 | 34,0 |  |
| 15. | Контрольное событие. Отремонтированные му-ниципальные помещения | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай , Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 1)Текущий ремон оборудования ГРПШ при 2-х ни-тках газопровода; 2)техническое обслуживание 2-х электроизолирую-щих соединений и проверка их диэлек-трических свойств | X | X | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализци-онного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 114 266,1 | 114 266,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 70 936,5 | 70 936,5 | 23 815,8 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не учтенных в заключенном договоре на разработку ПСД, будет заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 241,9 | 2 241,9 | 0,0 |  |
| 18. | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция самотеч-ного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяжен-ностью 4285,73м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Осуществлен запуск временной насосной станции. Выполнены работы: устройство трубопровода само-течного коллектора протяженностью 2,92 км (из них 0,22 за отчетный период); устройство 38 кана-лизационных колод-цев; укладка трубо-провода обводной линии (Ø820 - 60 м.) к КНС-6 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 53 920,7 | 53 920,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 44 363,9 | 44 363,9 | 23 815,8 |  |
| 19. | Мероприятие 2.1.3. «Реконструкция водовода технической воды от водо-забора №2, от водозабора №1 до Т "К". Литер:1.", на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переклю-чения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | На сайте закупок размещена аукционная документация. Заключение муниципального контракта запланировано в августе 2018 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 45 931,6 | 45 931,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 18 488,6 | 18 488,6 | 0,0 |  |
| 20. | Мероприятие 2.1.4. Приобретение трубы для замены участка магистра-льного водопровода М-34 | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | На сайте закупок размещена аукцион-ная документация. Заключение конт-ракта запланировано в июле 2018 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 278,1 | 6 278,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 527,2 | 2 527,2 | 0,0 |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприя-тий по оздоровлению Цимлянского водохрани-лища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | На сайте закупок размещена аукционная документация. Заключение муниципального контракта заплани-ровано в III квартале 2018 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 135,7 | 8 135,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 314,9 | 3 314,9 | 0,0 |  |
| 22. | Контрольное событие. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Положительное заключение государственной экспертизы | Х | Х | Х | X | Х | X | X |
| 23. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-ное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Сокращение числа домов, требующих проведения мероп-риятий по приве-дению их в сос-тояние, обеспечи-вающее безопасное проживание его жителей | Х | Х | федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 18 335,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16806,5 | 16806,5 | 2 739,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 686,9 | 686,9 | 42,1 |  |
| 24. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуата-ционной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степная в г. Волгодон-ске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома выполнены на 85,7 %. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 33 164,7 | 33 164,7 | 18 335,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 955,7 | 4 955,7 | 2 739,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,3 | 76,3 | 42,1 |  |
| 25. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуата-ционной надёжности жилого дома № 118 по ул. Морская в г. Волгодон-ске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | 27.04.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «ТРЕСТ». Выполне-ны работы по зак-реплению грунтов секции №1, 3, 4, 5 на 35 % | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 43 397,8 | 43 397,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 850,8 | 11 850,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 110,6 | 110,6 | 0,0 |  |
| 26. | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструмен-тального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | В целях эффективного и рационального использования средств местного бюджета в 2018 году направлено предложение о том, чтобы снять средства местного бюджета на очередном заседании Волгодонской городской Думы с данного мероприятия | 01.01.2018 | 30.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 27. | Контрольное событие. Оценка технического состояния жилых домов | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела строительного контроля А.В. Усов | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 01.07.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 132,6 | 132,6 | 0,0 |  |
| 29. | Контрольное событие. Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай , Начальник экономического отдела И.В. Бондаренко | Рост размера платы граждан за коммунальные услуги на 1 полугодие 2018 года не превышает 5,8 %. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товарищес-твам собственников жилья, жилищно-строи-тельным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским коопе-ративам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11 454,8 | 11 454,8 | 3 860,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 151,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31. | Контрольное событие. Выделение субсидий | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество получателей субсидий 4. За отчётный период 1)установлено 2 на-сосных станции по ул.Энтузиастов 14/16 и ул.Молодёжная, 21 (документы сданы главному распоряди-телю на оплату). Ведутся работы по установке насосной станции по ул. М.Кошевого, 24 (295,9 т.р.); 2)выполнен ремонт проездов и троту-аров общей площа-дью 752,6м2 (614 т.р.- документы для оплаты готовятся); 3)ведутся работы по установке спортив-ного оборудования в кол-ве 11 шт. (279,0 т.р.) | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 32. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капиталь-ного ремонта лифтов, расположенных в много-квартирных домах, отра-ботавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 510,6 | 1 510,6 | 25,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 647,4 | 0,0 | 9,7 |  |
| 33. | Контрольное событие. Выполнение капитального ремонта лифтов | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Акты приёмки выполненных работ от 16.01.2018, 20.02.2018, 19.03.2018, 02.04.2018 За отчётный период выполнены работы на 22 лифтах в 8 многоквартирных домах(МКД). Ведутся работы на 2-х лифтах в 1 МКД согласно графику выполнения работ. | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 34. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 105,2 | 13 105,2 | 5 893,9 |  |
| 35. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 76 562,5 | 76 562,5 | 18 335,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 132 773,7 | 132 773,7 | 3 228,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 102 048,0 | 102 048,0 | 35 574,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 798,5 | 0,0 | 9,7 |  |

Заведующий сектором землеустройства
  и инженерного обеспечения комитета
  по градостроительству и архитектуре
  Администрации города Волгодонска 											__________________ Е.Н. Рындина

Директор МКУ «Департамент строительства»				__________________ С.А. Попов

Исп: М.В. Кашаева

21 20 54

Начальник отдела бухгалтерского

учета- главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска				__________________ Е.И. Быкадорова