ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – ЖО МКУ «ДСиГХ»)/ Л.В.Скакунова | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников программы | 14.06.2016 | 31.12.2016 | 7479,7 | 7479,7 | 0,0 | 7403,3 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в программе | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 783 бесплатной информационной помощи молодым семьям | 01.01.2016 (еженедельно) | 31.12.2016 (еженедельно) | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками программы | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Выдано 28 выписок из постановлений о включении молодой семьи в число участников программы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Оформлено 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты | 14.06.2016 | 14.06.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Выдано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты | X | 14.06.2016 | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Улучшили жилищные условия 12 ветеранов ВОВ | 24.02.2016 | 16.05.2016 | 16304,1 | 15231,1 | 16304,0 | 15231,0 |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 285 бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 01.01.2016 (еженедельно) | 31.12.2016 (еженедельно) | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Выдано 2 ветеранам ВОВ копии постановлений о принятии на учет | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 10 | Мероприятие 1.2.3 Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей- инвалидов | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Выдано 12 выписок из постановления о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 01.03.2016 | 14.03.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 11 | Контрольное событие программы 1.2 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | 12 ветеранов ВОВ улучшили жилищные условия | X | 16.05.2016 | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник Управления образования г.Волгодонска (далее – УО)/ Е.Н.Тимохина | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27440,0 | 27440,0 | 0,0 | 25340,0 |
| 13 | Мероприятие 1.3.1 Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Е.Н.Тимохина | Проведено 2 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот. Включено в муниципальный список 11 детей-сирот, всего в списке – 126 детей-сирот | 01.01.2016 (ежекварталь-но) | 31.12.2016 (ежекварталь-но) | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 14 | Мероприятие 1.3.2 Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска Е.В.Ерохин | Оформление свидетельств о государственной регистрации права не производилось | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 15 | Мероприятие 1.3.3 Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о предоставлении жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда | ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Договора найма жилого помещения для детей-сирот не заключались | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 16 | Контрольное событие программы 1.3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УО/ Е.Н.Тимохина, ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова | Жилыми помещениями дети-сироты не обеспечивались | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Председатель комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГиА)/ О.В.Прошкина | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ О.В.Прошкина | Перечень территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 20 | Мероприятие 2.1.2 Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ О.В.Прошкина | Разработанное техническое задание | 01.10.2015 | 25.12.2015 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 21 | Контрольное событие программы 2.1 Подбор и формирование земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ О.В.Прошкина | Утвержденное техническое задание | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | КГиА/ О.В.Прошкина | Сформированные территории для жилищного строительства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2435,2 | 2435,2 | 589,4 | 1446,1 |
| 23 | Мероприятие 2.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»; проведение заседаний координационного совета по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | За истекший период проведено 5 заседаний комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: 05.02.2016, 17.03.2016, 26.04.2016, 24.05.2016, 23.06.2016 | 05.02.2016 | 31.12.2016 (не реже одного раза в квартал) | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 24 | Мероприятие 2.2.2 Подготовка Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (корректировка) | КГиА/ О.В.Прошкина | Контракт от 28.12.2015 №2015.525924 с ООО «БТИ. В апреле 2016 года ООО «БТИ и Кадастр» представлены в Администрацию города Волгодонска разработанные Правила для проверки. По результатам проверки документация была направлена исполнителю работ для устранения замечаний. В конце июня 2016 года ООО «БТИ и Кадастр» представлены откорректированные материалы. В настоящее время комитетом по градостроительству и архитектуре подготовлен проект внесения изменений в Правила и направлен в Волгодонскую городскую Думу проект решения о проведении публичных слушаний | 01.01.2016 | 24.12.2016 | 538,8 | 538,8 | 0,0 | 538,8 |
| 25 | Мероприятие 2.2.3 Разработка проекта планировки и проекта межевания (корректировка) территории микрорайона В-17 муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Контракт от 21.04.2016 №66 с ООО АБ «АРХИ-МАХ» на выполнение работ по разработке (корректировке) проектов планировки и межевания микрорайона В-17 муниципального образования «Город Волгодонск» в целях образования земельных участков для проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | 21.04.2016 | 15.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 95,0 |
| 26 | Мероприятие 2.2.4 Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в соответствии с проектом межевания территории микрорайона В-17 муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 01.11.2016 | 15.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 2.2.5 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории Муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Контракт от 04.06.2015 №2015.183087 с индивидуальным предпринимателем Шмелевым В.В. (г.Таганрог). В установленный контрактом срок работы ИП Шмелевым В.В. были выполнены частично. В отношении исполнителя организована претензионная работа. В результате претензионной работы ИП Шмелев В.В. выплатил Администрации города Волгодонска пеню за просрочку срока исполнения обязательств в размере 179420 рублей 00 копеек. Администрация города Волгодонска оплатила ИП Шмелеву В.В. выполненные работы согласно подписанному с обеих Сторон акту о приемке выполненных работ и смете на землеустроительные работы в размере 177100 рублей 00 копеек 09.06.2016 года. Обязательства по данному муниципальному контракту прекращены | 04.06.2015 | 09.06.2016 | 400,0 | 400,0 | 177,1 | 400,0 |
| 28 | Мероприятие 2.2.6 Приобретение программного продукта (лицензионной версии ZWCAD) с целью актуализации проектной документации в ИСОГД | КГиА/ О.В.Прошкина | Лицензионная версия ZWCAD, 6 рабочих мест | 01.11.2016 | 15.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.2.7 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Проект планировки и проект межевания | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 784,1 | 784,1 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 2.2.8 Оплата работ, выполненных в 2015 году по муниципальному контракту от 10.06.2015 №2015.193012 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (третья очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» с ООО «Архивариус» (г. Магнитогорск) | КГиА/ О.В.Прошкина | Мероприятие исполнено в декабре 2015 года, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2016 года | 10.06.2015 | Январь 2016 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 |
| 31 | Контрольное событие программы 2.2 Формирование земельных участков с целью реализации права аренды или права собственности с аукциона и освоения незастроенных городских территорий | КГиА/ О.В.Прошкина | Сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 2.3 Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ О.В.Прошкина | Организована работа по информированию субъектов предпринимательской деятельности о порядке и условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 33 | Мероприятие 2.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ О.В.Прошкина | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 01.01.2016 (ежемесячно) | 31.12.2016 (ежемесячно) | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 34 | Мероприятие 2.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ О.В.Прошкина | Выдано 123 градостроительного плана земельного участка | 01.01.2016 (ежемесячно) | 31.12.2016 (ежемесячно) | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 35 | Контрольное событие программы 2.3 Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | КГиА/ О.В.Прошкина | 130 дней | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 36 | Итого по муниципальной программе | КГиА/ О.В.Прошкина, ЖО МКУ «ДСиГХ»/ Л.В.Скакунова, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска Е.В.Ерохин, УО/ Е.Н.Тимохина | X | X | X | 53659,0 | 52586,0 | 16893,4 | 49420,4 |

| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  | Ю.В. Полинко |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска |  | Е.И. Быкадорова |
| Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |  | О.В. Прошкина |
| Директор МКУ «ДС и ГХ» |  | А.А. Шайтан |