| Таблица 9 |
| --- |
| ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска " Благоустроенный город " по состоянию за 9 месяцев 2018 года |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации меро-прия-тия | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финанси-рования | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосво-енных средств и причи-ны их неосво-ения |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципаль-ная программа города Волгодонска «Благоустроен-ный город» всего, в том числе: | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | Х | Всего по муници-пальной программе | 146 595,9 | 146 795,9 | 100 539,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 146 595,9 | 146 795,9 | 100 539,9 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Организация благоуст-ройства территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), и.о. директора Е.Д. Нигай | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 57 055,6 | 56 374,2 | 37 577,1 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.Н.Скворцов | Заключено 24 муниципальных контракта Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений, посадке цветников и деревьев | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 19 635,4 | 19 152,2 | 15 027,5 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроиз-водство городских лесов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.Н.Скворцов | Заключено 3 муниципальных контракта Выполнены работы по вспашке земель и ликвидации свалок, прочистке площадей от кустарника и мелколесья, выкашивание травы | Март 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 676,0 | 2 556,9 | 1209,2 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 4 муниципальных контракта. Отловлено 105 животных, 7 трупов утилизировано | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 632,6 | 930,5 | 195,4 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквар-тальная ёлка, проведение городского конкурса «Лучшая городская клумба – 2018» | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова | Заключен 1 муниципальный контракт на проведение городского конкурса на звание лучшая городская клумба - 2018 | Июнь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 65,1 | 65,1 | 47,8 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 2 муниципальных контракта, обеспечена работоспособность сетей наружного освещения | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 151,0 | 2 889,5 | 273,3 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации, полив зеленых насаждений | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 5 муниципальных контрактов, установка решеток ливнеприемников, проведение лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 140,8 | 3 108,7 | 549,5 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.7. Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов | Заключено 3 муниципальных контракта, содержание, дератизация и химобработка мест захоронений | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 571,3 | 2 481,7 | 2 136,1 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 1.8. Энергоснаб-жение уличного освещения и освещение мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 3 муниципальных контракта на освещение городских территорий | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25 183,4 | 25 183,4 | 18 138,3 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципаль-ной программы 1. Заключение муниципаль-ных контрактов | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства и озеленения в соответствии с нормативными документами | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципаль-ной программы | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта Е.В.Поцикайло, начальник экономического отдела И.В. Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 83 975,7 | 84 849,6 | 62 915,8 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципаль-ной программы 2 Выполнение муниципаль-ного задания | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключен 1 муниципальный контракт на техническое обслуживание пожарной системы | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 64,0 | 71,5 | 7,0 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие муниципаль-ной программы 3 Заключение муниципаль-ных контрактов | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Соблюдение правил пожарной безопасности | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципаль-ной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор С.А. Попов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | Январь 2018 | Июль 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 500,6 | 5 500,6 | 40,0 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 4.1. Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16 (от ул. Маршала Кошевого до жилого дома № 77 по ул. Гарина) вдоль ул. Индустри-альная, в микрорайоне В-У (от ул. Гагарина до жилого дома № 19/31 по ул.Индустри-альная) вдоль ул. Индустри-альная в городе Волгодонске | МКУ «ДС», директор С.А. Попов | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16 | Октябрь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 460,6 | 5 460,6 | 0,00 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 4.2. .Разработка проектно- сметной документации на строительство (реконструк-цию) объектов муниципаль-ной собственности | МКУ «ДС», директор С.А. Попов | Положительное заключение на объекты | Октябрь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие муниципаль-ной программы 4. Заключение муниципаль-ных контрактов | МКУ "ДС" директор С.А. Попов | Исполненные муниципальные контракты | Январь 2018 | Июль 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»												Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17