### Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

отчетный период  I полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Волгодонске | Отдел экономического развития, малого предприниматель-ства и туризма Администрации города Волгодонска (далее – ОЭРПиТ), Сон Ю.В. | Увеличение объема инвестиций, осущевляемых организациями города Волгодонска, привлечение инвестиций в город Волгодонск | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Мероприятие Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРПиТ), Сон Ю.В. | В I полугодии 2014 года проведено четыре заседания инвестицион-ного Совета города Волгодонска, на которых рассмотрены инвестицион-ные проекты, реализуемые на территории города, пути развития туриндустрии города, а также возможность размера нижней планки объема капитальных вложений, дающего право на получение льготы по земельному налогу. | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Мероприятие Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | ОЭРПиТ), Сон Ю.В. | Оказание инвестору помощи со стороны Администрации города Волгодонска в соответствии с действующим законодатель-ством | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программы Предоставление отчетов в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории города Волгодонска инвестиционных проектах, в том числе входящих в «100 Губернаторских проектов», и о работе инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРПиТ), Сон Ю.В. | Отчеты в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории города Волгодонска инвестиционных проектах, в том числе входящих в «100 Губернаторских проектов», и о работе инвестицион-ного Совета города Волгодонска направлены 01.04.2014 и 01.07.2014. | X | 01.04.2014 01.07.2014 | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2014 | 2014 | 1 546,0 | 306,11 | - |
| 2.1. | Мероприятие Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. За 1 полугодие 2014 года финансово-кредитными организациям города выдано кредитов на общую сумму 4 067 630,98 руб. Количество СМСП, получивших кредиты составило 266 ед. | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа | 01.01.2014 | 2014 | 610,0 | 306,11 | - |
| 2.3. | Мероприятие Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | ОЭРМПиТ; Сон Ю.В. | Содействие развитию стартующего бизнеса | Конкурсный отбор не объявлялся | 2014 | 256,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Мероприятие Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам – на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных кооперативах на развитие растениеводства и животноводства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Оказана финансовая поддержка трем сельскохозяйственным товаропроизводителям | 17.03.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства | Конкурсный отбор не объявлялся | 2014 | 580,0 | 0,0 | - |
| 2.6. | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Содействие развитию бизнеса | Конкурсный отбор не объявлялся | 2014 | 100,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программы Оказание финансовой поддержки | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Предоставление субсидий, сохранение рабочих мест | X |  | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2014 | 2014 | 460,0 | 0,0 | 240,061 |
| 3.1. | Мероприятие Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Мероприятие Формирование и ведение реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП - получателей государственной поддержки | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Обеспечение открытости государственной поддержки | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3 | Мероприятие Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Конкурсный отбор не объявлялся | 2014 | 89,25 | 0,0 | - |
| 3.4. | Мероприятие Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ; Сон Ю.В.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Василенко А.А.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключен муниципальный контракт №60 от 20.05.2014 с ООО «КЦ «Партнер-Консалтинг» | 01.01.2014 | 2014 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 3.5. | Мероприятие Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Повышение информированности предпринимателей, оказание методической помощи МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2014 | 2014 | 58,0 | 0,0 | - |
| 3.6. | Мероприятие Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Заключены муниципальные контракты № 54 от 20.05.2014 с ООО «АНК», №59 от 20.05.2014 с ООО «Волгодонская правда» | 01.01.2014 | 2014 | 170,0 | 0,0 | 161,98 |
| 3.7. | Мероприятие Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭРМПиТ | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.8. | Мероприятие Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В., ОПРТУиЗПП, Василенко А.А; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.9. | Мероприятие Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Василенко А.А; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2014 | 2014 | 60,0 | 0,0 | - |
| 3.10. | Мероприятие Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Заключен муниципальный контракт №41 от 28.04.2014 с Ростовстатом | 01.01.2014 | 2014 | 22,75 | 0,0 | 18,081 |
| 3.11. | Мероприятие Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Василенко А.А ; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведено три заседания Совета. | 01.01.2014 | 2014 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов Количество человек, прошедших повышение квалификации. Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 4 0 500 | 01.01.2014 | 2014 | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие Оказание государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2014 | 2014 | 23 467,20 | 9 175,1 | 5 252,1 |
| 4.1. | Мероприятие Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2014 | 2014 | 17 765,3 | 6 562,2 | - |
| 4.2. | Мероприятие Услуги связи | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 3 договора ОАО"Ростелеком" -2 договора услуги связи; ФГУП Почта России приобретение конвертов | 01.01.2014 | 2014 | 467,8 | 193,3 | 452,0 |
| 4.3. | Мероприятие Транспортные услуги (при командировках) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2014 | 2014 | 15,0 | - | - |
| 4.4. | Мероприятие Коммунальные услуги | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 5 договоров МУП "ВКХ"-водоснабжение; ОАО" Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО"Электросбыт»-энергоснабжение ; ООО «ЖРЭУ-5» - теплоснабжение; ИП Букало П.Л.-газноснабжение | 01.01.2014 | 2014 | 1 042,9 | 300,6 | 956,7 |
| 4.5. | Мероприятие Аренда имущества | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключен 1 договор | 01.01.2014 | 2014 | 2 780,0 | 1 387,9 | 2 775,9 |
| 4.6. | Мероприятие Услуги по содержанию имущества (тех. осмотр автомобиля, текущее содержание помещения, текущий ремонт помещения, текущий ремонт автотранспорта, дератизация, услуги по заправке принтеров) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 4 договор ИП Минько В.Ф.- заправка принтеров ООО"Автокемпинг"-техосмотр; ООО" Партнер-Авто" текущий ремонт автотранспорта; ООО"ЖРЭУ-5" -текущее содержание помещения и ремонт. | 01.01.2014 | 2014 | 327,5 | 158,1 | 279,9 |
| 4.7. | Мероприятие Прочие услуги (информационное обслуживание лицензионного программного обеспечения, антивирусная программа, плата за пользование стоянкой для автотранспорта, предрейсовый медицинский осмотр, проживание при командировках, услуги по изготовлению ЭЦП, публикация в СМИ.) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 13 договоров ООО «Ажурн» информационные услуги по справочным системам серии «Консультант Плюс»; ООО «ЦИПИТ-Сервис» ИТС по «1С: Предприятие»; 2 договора ОСАО «Ресо-гарантия» -2 договора автострахование; ООО «Орбита»-2 договора ЭЦП; ООО «Лимузин» - плата за пользование стоянкой; МУЗ « Городская больница №1»-3 договора предрейсовый мед.осмотр НОУ ДПО" Энергобезопасность" 2 договора курсы по повышению квалификации | 01.01.2014 | 2014 | 403,1 | 141,0 | 280,7 |
| 4.8. | Мероприятие Организация повышения квалификации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. |  | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Мероприятие Прочие расходы ( уплата налогов на имущество, транспортного налога) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2014 | 2014 | 78,1 | 8,9 | - |
| 4.10 | Мероприятие Увеличение стоимости материальных запасов ( приобретение канцелярских товаров, ГСМ, автомобильных шин, материалов для оргтехники) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 8 договоров ООО"ТД"Альфа-Трейд" - 3 договора ГСМ; ИП Политов А.Ю. – резина на автомобиль. ИП Цыбина Н.И. – 4 договора канцтовары | 01.01.2014 | 2014 | 361,5 | 218,6 | 302,4 |
| 4.11. | Увеличение стоимости основных средств | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 4 договора ИП Грива А.В. 2 договора компьютеры в сборе; ИП Сидоренко и ИП Самсонова -приобретение мебели. | 01.01.2014 | 2014 | 226,0 | 204,5 | 204,5 |
| 5. | Основное мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 3 ООО"ПОЖСТРОЙСЕРВИС" 2 договора-огнетушители и т/о огнетушитлей ИП Гаевой А.Н. - т/о пож.сигнализации | 01.01.2014 | 2014 | 50,0 | 21,3 | 21,3 |
| 5.1. | Мероприятие Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 3 договора | 01.01.2014 | 2014 | 50,0 | 21,3 | 21,3 |
| 6. | Основное мероприятие Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Создание в городе Волгодонске условий для эффективной защиты, установленных законодательством РФ прав потребителей | 09.01.2014 | 31.12.2014 | 235,0 | 123,37 | 228,8 |
| 6.1. | Мероприятие Оказание консультативных услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., МКУ «ДСиГХ», Управление образования г.Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска | Предоставлено 552 консультации, Составлены: 21 претензия к продавцам, исполнителям, 11 исковых заявлений от имени потребителей | Ежедневно (понедельник-пятница) | 31.12.2014 | 0 | 0 | - |
| 6.2. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Размещено 63 информации | Ежеквартально | 31.12.2014 | 85,0 | 48,37 | 85,0 |
| 6.3. | Мероприятие Организация и проведение семинаров, информационных встреч: - со специалистами предприятий потребительского рынка, по вопросам обеспечения защиты прав потребителей; - с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами, предоставления жилищных и коммунальных услуг | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. МКУ «ДСиГХ» | Проведено: 3 семинара со специалистами потребительского рынка 31информационная встреча | 1 раз в квартал 1 раз в месяц | 31.12.2014 | 0 | 0 | - |
| 6.4. | Мероприятие Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей в общеобразовательных учреждениях города, средних и начальных профессиональных учебных заведениях | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., Управление образования г.Волгодонска | 58 занятий Охвачено 2406 учащихся | По согласованному графику | 30.11.2014 | 0 | 0 | - |
| 6.5. | Мероприятие Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допустивших нарушение законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Размещена информация за 1 квартал и полугодие | До 20 апреля, июля, октября | 20.10.2014 | 0 | 0 | - |
| 6.6. | Мероприятие Проведение ежегодного рейтингового конкурса | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Проведено 4 опроса потребителей, пятый проводится до 21.07.2014. Итоги будут подведены 23.07.2014 на заседании конкурсной комиссии | 2-3 квартал 2014г. | 03.10.2014 | 20,0 | 0 | 14,3 |
| 6.7. | Мероприятие Организация и проведение городского конкурса «Грамотный потребитель 21 века» | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., Управление образованием г.Волгодонска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей высшей категории «Радуга» | 14.03.2014г. состоялся финал Конкурса Информация об итогах конкурса размещена на сайте | март 2014г. | 15.03.2014 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6.8. | Мероприятие Организация проведения сравнительных исследований товаров (услуг) реализуемых на потребительском рынке города | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Проведено сравнительное исследование масла сливочного. | Апрель-август | 31.10.2014 | 80,0 | 45,0 | 79,5 |
| 6.9. | Мероприятие Проведение независимых экспертиз качества, безопасности пищевых продуктов, а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами изготовителями, исполнителями) информации о них | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Выявление некачественной пищевой продукции, товаров (работ, услуг) | По обращениям граждан | 01.12.2014 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| 6.10. | Мероприятие Проведение мониторинга пищевой продукции, реализуемой на потребительском рынке | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Проведены мониторинги 44 предприятий торговли, реализующих мясные продукты, прохладительные напитки на предмет наличия информации для потребителей, соблюдения сроков годности | Февраль, май, август, октябрь | 31.12.2014 | 0 | 0 | - |
| 6.11. | Мероприятие Организация и проведение выставок-продаж | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Выставка -дегустация мучных, кондитерских изделий | Май, июль | 22.07.2014 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| 6.12 | Контрольное событие мероприятия Обеспечение доступности получения бесплатной консультационной помощи, помощи в составлении претензий, исковых заявлений, повышение правовой грамотности населения в вопросах потребительского законодательства и информационного обеспечения по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Предоставлено 552 консультации, Составлены: 21 претензия к продавцам, исполнителям, 11 исковых заявлений от имени потребителей | 2014 | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 25 758,2 | 9 625,88 | 5 742,261 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник отдела экономического развития,

малого предпринимательства и туризма                                                     __________________________   Ю.В. Сон

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер       ___________________________  М.В. Иванова

### Таблица 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Экономическое развитие и

инновационная экономика города Волгодонска»  за  I полугодие 2014 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | всего | 4 100 941,03 | 917 379,36 |
|  |  | областной бюджет | 6 987,70 | 1 977,28 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 25 758,20 | 9 625,88 |
|  |  | внебюджетные источники | 4 068 195,13 | 905 776,20 |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Волгодонске | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | всего | 4 070 696,18 | 905 921,39 |
|  |  | областной бюджет | 1 519,20 | 107,98 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 546,00 | 306,11 |
|  |  | внебюджетные источники | 4 067 630,98 | 905 507,30 |
| Основное мероприятие 3 | Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | всего | 460,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 460,00 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 29 499,85 | 11 313,30 |
|  |  | областной бюджет | 5 468,50 | 1 869,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 23 467,20 | 9 175,10 |
|  |  | внебюджетные источники | 564,15 | 268,90 |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 50,00 | 21,30 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,00 | 21,30 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей | всего | 235,00 | 123,37 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 235,00 | 123,37 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела экономического развития,

малого предпринимательства и туризма                                                                             Ю.В. Сон

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета –

главный бухгалтер                                                                                                                 М.В. Иванова

«Согласовано»

Начальник Финансового управления

города Волгодонска                                                                                                              Н.В. Белякова