ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 1.1  | Основное мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – ЖО МКУ «ДСиГХ»)/Л.В.Скакунова | Улучшили жилищные условия 29 молодых семей – участников программы, из них: 5 семей из числа претендентов 2014 года и 24 семьи самостоятельно | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7237,8 | 7237,8 | 853,3 | 0,0 |
| 1.1.1 | МероприятиеИнформирование молодых семей о порядке и условиях участия в программе | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Предоставлено 623 бесплатной информационной помощи молодым семьям  | 01.01.2015(еженедельно) | 31.12.2015(еженедельно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие Осуществление признания молодых семей участниками программы | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Выдано 15 выписок из постановлений о включении молодой семьи в число участников программы  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | МероприятиеОформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты не производилась | III-IV квартал 2015 (по мере поступления бюджетных средств) | III-IV квартал 2015 (по мере поступления бюджетных средств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | X | X | III-IV квартал 2015 (по мере поступления бюджетных средств) | X | X  | X | X |
| 1.2  | Основное мероприятие Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Улучшили жилищные условия 18 ветеранов ВОВ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки  | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Предоставлено 345 бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2015(еженедельно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Выдано 6 ветеранам ВОВ копии постановлений о принятии на учет  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей- инвалидов | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Выдано 23 выписки из постановления о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольные событияпрограммы Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | 18ветеранов ВОВулучшили жилищные условия  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник Управления образования г.Волгодонска(далее – УО)/Н.В.Белан  | Обеспечен жилым помещением 1 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/Н.В.Белан  | Проведено 2 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Включено в муниципальный список 9 человек, всего в списке - 112 | 01.01.2015(ежеквартально) | 31.12.2015(ежеквартально) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Комитет по управлению имуществом города ВолгодонскаЕ.В.Ерохин | Оформление свидетельств о государственной регистрации права не производилось | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о предоставлении жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда | ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Заключен 1 договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольные событияпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УО/Н.В.Белан, ЖО МКУ «ДСиГХ»/Л.В.Скакунова | Обеспечен жилым помещением 1 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» |
| 2.1 | Основное мероприятие Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Председатель комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГиА)/ Ю.С.Забазнов, директор МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)/ А.Ф.Блажко  | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ Ю.С.Забазнов | Техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства разработано и утверждено главой Администрации города Волгодонска А.Н.Ивановым | 01.01.2015 | Декабрь 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) | КГиА/ Ю.С.Забазнов | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) (ИП Шмелев, г.Таганрог) выполняются землеустроительные и кадастровые работы. Срок выполнения работ – декабрь 2015 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольные событияпрограммы Подбор и формирование земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ Ю.С.Забазнов | По результатам выполненных работ | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие Обеспечение перспективных земельныхучастков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | КГиА/ Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС»/А.Ф. Блажко | Сформированные территории для жилищного строительства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»;проведение заседаний координационного совета по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.С.Забазнов | За истекший период состоялись 3 заседания постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, в результате которых рекомендовано 8 изменений.Заявлений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» за истекший период не поступило | 01.01.2015 | Не реже одного раза в квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие Выполнение кадастровых работ, не вошедших в перечень работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (2-я очередь) | КГиА/ Ю.С.Забазнов | Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ, не вошедших в перечень работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (2-я очередь) (победитель - ИП Шмелев, г.Таганрог) выполняются землеустроительные и кадастровые работы. Срок выполнения работ – декабрь 2015 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Мероприятие Разработка проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (третья очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области под приоритетное жилищное строительство (53,9808 га) | КГиА/ Ю.С.Забазнов | Заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и проекта межеваниятерритории вдоль Ростовского шоссе (третья очередь) муниципального образования «Город Волгодонск», победитель ООО «Архивариус» (г.Магнитогорск), срок окончания контракта – декабрь 2015 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольные событияпрограммы Формирование земельных участков для предоставления многодетным гражданам | КГиА/ Ю.С.Забазнов | 130 земельных участков, предполагаемых к предоставлению многодетным гражданам | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |
| 2.3 | Основное мероприятиеУлучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ Ю.С.Забазнов | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства,в том числе жилья экономического класса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Мероприятие Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ Ю.С.Забазнов | В соответствии с техническим заданием КГиА Администрации города Волгодонска при подготовке документации к аукционам запрашиваются технические условия на подключение планируемых к строительству объектов к инженерным коммуникациям. Информация в полном объеме публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за месяц до проведения КУИг аукциона | 01.01.2015 | 31.12.2015(ежемесячно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Мероприятие Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ Ю.С.Забазнов | В рамках предоставления муниципальной услуги КГиА за полгода выдано 143 градостроительных плана земельных участков | 01.01.2015 | 31.12.2015(ежемесячно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольные событияпрограммы Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | КГиА/ Ю.С.Забазнов | 116 дней | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |
| 2.4 | Основное мероприятие Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС»/ А.Ф. Блажко | Главой Администрации города Волгодонска А.Н.Ивановым принято решение о внесении измененийв программу, дополнив основным мероприятием ведомственной целевой программы «Корректировка Правил земелепользования и застройки муниципального образования «Город Волгодонск» при этом используя средства, предусмотренные на корректировку генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск», на корректировку Правил. В настоящее время подготавливается пакет документов для проведения электронного аукциона | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Мероприятие Проведение заседаний координационного совета по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план | КГиА/ Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС»/А.Ф. Блажко | Заявлений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» за истекший период не поступило | 01.01.2015 | 31.12.2015(по мере формирования повестки дня) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | Мероприятие Выполнение проекта генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС»/ А.Ф. Блажко | В связи с предписанием министра строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области Н.В.Безуглова об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности принято решение о корректировке Правил | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольные событияпрограммы Утверждение генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск»  | КГиА/ Ю.С.Забазнов | X | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 15337,8 | 7237,8 | 853,3 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела координацииотраслей городского хозяйстваАдминистрации г.Волгодонска  |  | Ю.В.Полинко |
| Начальник бухгалтерского учета-главный бухгалтер Администрацииг.Волгодонска  |   | Е.И.Быкадорова |
| Главный архитектор города – председатель комитета поградостроительству и архитектуреАдминистрации г.Волгодонска  |  | Ю.С.Забазнов |
| Директор МКУ «ДС и ГХ»  |  | А.А.Шайтан |
| Начальник Управления образования г.Волгодонск  |   | Н.В.Белан |