Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 1 полугодие 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.23.09.2013%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%5C13r0172.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.23.09.2013%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%5C13r0172.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры** | Заместитель начальника Н.В. Просвернина Главный бухгалтер В.А.Фесенко |  |  |  | **70339,7** | **42902,7** | **4420,8** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Ведущий специалист Н.А.Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | В 1 полугодии 2014 года в школах искусств обучалось 2595 учащихся, что на 2,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Увеличение набора учащихся по сравнению с предыдущим периодом годом было достигнуто на отделениях: изобразительное искусство, театральное искусство, хореография; уменьшение контингента: народные инструменты, фортепиано, хоровое пение. Контрольная цифра муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» -2500 учащихся, план перевыполнен на 95 человек (2.8%)Обучение реализовывалось по 24 основным образовательным программам. С принятием нового закона «Об образовании» школы искусств получили новый статус - учреждений дополнительного предпрофессионального образования. Таким образом, детские школы искусств официально признаны начальной ступенью профессионального образования в сфере культуры и искусства. В 2014 году все шесть школ искусств работали по шести предпрофессиональным образовательным программам. На предпрофессиональных образовательных программах обучались 176 учащихся.Новые требования к обучению по предпрофессиональным образовательным программам предполагают наличие в педагогическом коллективе 25% преподавателей с высшим профессиональным образованием. В наших школах таких преподавателей 40%. Так, преподавателей с высшей категорией в 2014 году в школах искусств стало на 2% больше, чем в предыдущем году, с первой категорией - больше на 10%.Учащиеся школ искусств в 1 полугодии 2014 году получили 457 дипломов конкурсов и фестивалей, что на 23% больше, чем в первом полугодии предыдущего года.  | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 69543,2 | 42494,9 | 3 879,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко учреждения дополнительного образования детей | Заключили 24 контракта на техническое обслуживание АПС, профизмерение и испытание электрооборудования, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 637,0 | 304,8 | 438,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | В школах искусств города Волгодонска в 1 полугодии 2014 года было проведено 7 (50%) мероприятий при годовом плане 14. Остальные мероприятия запланированы на 2-е полугодие.В МОУ ДОД ДТШ был проведен Областной конкурс «Театральная весна». В двух номинациях (драматическая и литературная) конкурса приняли участие 21 творческий коллектив из городов: Азов, Волгодонск, Сальск, Таганрог, Новошахтинск, Зверево, Гуково, Каменск-Шахтинский, Шахты, Пролетарск, Азовского, Зимовниковского районов, а также из поселка Зимовники, села Чалтырь и села Кашары. В литературной номинации (до 16 лет) Гран-при получил коллектив из Волгодонска - Учебный театр «Три угла»( МОУ ДОД ДТШ, руководитель Дмитрий Щавлев, спектакль «Конек-горбунок»). В первой (детской) возрастной категории в драматических спектаклях: второе место – Народный театральный коллектив «Этюд-студия» (ДК «Октябрь») г. Волгодонск со спектаклем «Маленький принц», третье – театр-студия «Премьера» ДТШ г. Волгодонска за спектакль «Моя сестра-Русалочка». Среди взрослых коллективов: лауреатом 1 степени стал коллектив «Премьера» МОУ ДОД ДТШ со спектаклем «Пока она умирала или Новый год на костылях», второе место заняли также волгодонские коллективы: театр-студия «Парадиз» МУК ДТ и Р «Радуга» и Народный театр современной пьесы «Маска. РАД» МАУК ДК им. Курчатова, третье место занял молодежный Театр-студия «3 УГЛА» ДТШ за спектакль «Лампа Алладина». Кроме того жюри учредило 25 специальных дипломов, среди них 8 получили артисты и коллективы города Волгодонска. Межнациональный проект «Родники России» прошел 10 мая в ДК им. Курчатова и был подготовлен коллективом МОУ ДОД ДШИ. Проект проводился в нашем городе пятый раз. В гостях у волгодонцев в предыдущие годы со своей культурной программой побывали представители Кубани, еврейской ростовской диаспоры, Адыгеи, Калмыкии. В 2014 году в программе приняли участие представители армянского народа, проживающие в Мясниковском районе Ростовской области. В первой половине проекта гости показали свою концертную программу, подготовленную силами учащихся Детской школы искусств с. Чалтырь. Во второй половине проекта учащиеся Детской школы искусств города Волгодонска выступили с годовым отчетным концертом. В мероприятии приняло участие около 300 человек, в зале присутствовало более 450 человек. В МОУ ДОД ДХШ прошел городской детский конкурс изобразительного искусства «Галерея юного художника». В течение месяца компетентное жюри просматривало работы конкурсантов, определяя победителей. Через месяц состоялось торжественное награждение победителей конкурса и традиционная выставка лучших работ, отобранных жюри. Работы рассматривались по двум номинациям: графика и живопись в трех возрастных категориях: от 6 до 9 лет; от 10 до 12 лет; от 13 до 16 лет. В итоге были определены 6 победителей, 12 призеров и 10 человек получили поощрительные призы.18 призеров конкурса – учащиеся Детской школы искусств и Детской художественной школы города Волгодонска.В конкурсе приняло участие более 100 человек. В МОУ ДОД ДТШ был проведен традиционный конкурс чтецов, городской и зональный. В конкурсе приняло участие более 100 детей из Волгодонска и близлежащих территорий.Дипломы лауреатов 1,2,3 степени в разных возрастных номинациях получили 37 участников из города Волгодонска. В июне в честь дня рождения А.С. Пушкина учащимися ДТШ был проведен поэтический вечер и возложение цветов к памятнику поэта.В мероприятии приняло участие 250 человек. В марте учащиеся ДТШ провели театральную неделю, учащиеся МОУ ДОД ШИ «ДЦДР» - общественно-культурную акцию «Детские дни».В мероприятии приняло участие 90 учащихся.  | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 159,5 | 103,0 | 103,0 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей.  |  | Процент охвата эстетическим образованием обучающихся в школах искусств города составляет 12,3%, при социальном нормативе – 12%. | X  | Х | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание"**  | Заместитель начальника Н.А. Просвернина Главный бухгалтер В.А. Фесенко «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  | 01.01.2014 | 01.07.2014 | **32184,8** | **13658,0** | **3 486,5** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания  | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | По итогам 1-го полугодия количество пользователей МУК «ЦБС» составило 45670 (100,4%) человек при плане на 1 полугодие 45500 и составляет 68% от годового показателя (план на 2014г.- 67275 человек). Достижение данного показателя, стало возможным благодаря четкому планированию и выполнению плана работы, анализу промежуточных результатов; обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек; проведению мониторинга удовлетворенности качеством информационных услуг; организации информационных и досуговых мероприятий; комплектованию библиотечных фондов новыми поступлениями. Выполнение плановых цифр по данному показателю за отчетный период обеспечили систематическое повышение квалификации кадрового состава, использование современных информационных технологий в обслуживании пользователей, внедрение инновационных форм и методов библиотечного обслуживания. В рамках системы непрерывного повышения квалификации проведены следующие занятия в Школе руководителя – «Библиотечное краеведение. Как написать летопись населенного пункта или учреждения», «Методическая копилка» (анализ работы детских библиотек); семинары «Популяризация деятельности и продвижение услуг детской библиотеки», «Местное самоуправление и библиотеки: информационное сотрудничество» и другие. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 31849,8 | 13514,9 | 3227,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А.Назаренко Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю.Алтухова | Заключены 23 контракта на техническое обслуживание АПС, профилактику и испытание электрооборудования, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 313,5 | 126,6 | 242,1 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В.Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю.Алтухова  |  В библиотеках города в 1 полугодии 2014 года было проведено 4 (80%) мероприятия при годовом плане 5. Литературно-музыкальный вечер памяти В.В.Карпенко, возложение цветов к памятнику А.М.Горького, международная акция «Библионочь-2014» и др. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 21,5 | 16,5 | 16,5 |
|  | **Контрольное событие** **подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В.Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю.Алтухова | Количество пользователей библиотек в 1 полугодии 2014г. составило 45670 человек. Процентное отношение выполнения основных показателей за полугодие к годовому плану составляет: -по количеству пользователей – 68%, -по обеспечению организации и проведению культурно-массовых мероприятий – 80%. | Х | Х | X | X | X |
| 3 | **Подпрограмма 3 "Организация досуга"** | Заместитель начальника Н.А. Просвернина, главный бухгалтер В.А.Фесенко |  |  |  | **61883,8** | **28973,7** | **6931,1** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Ведущий специалист Е.В.Жайворонок | Увеличение количества участников клубных формирований - по итогам 1-го полугодия количество культурно-досуговых формирований всего составляет 219 формирований, из них 148 формирований самодеятельного народного творчества.количество участников клубных формирований 4235 чел. при плане на 1 полугодие 4232 чел. – 100,07%; Количество участников формирований самодеятельного народного творчества составляет 1880 чел.Количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет включительно – 82 наименования,количество участников в них составляет 1947 чел.Количество культурно-досуговых формирований для молодежи от 15 до 24 лет составил 69 наименований, количество участников в них – 1017 чел. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 58354,0 | 26793,7 | 4 770,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А.Назаренко, руководители учреждений культуры | Заключены 15 контрактов на техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом, техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 439,4 | 196,0 | 176,6 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Е.В.Жайворонок | По итогам 1-го полугодия 2014 года по программе повышения культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города в учреждениях культуры г.Волгодонска было проведено 1749 мероприятий (103,2%)– на 54 мероприятия больше планового показателя на 1 полугодие (1695.)**Самые яркие из них - традиционная встреча Мэра города Волгодонска** с деловым сообществом и общественными деятелями города - **«Снова в дали стремятся дороги, снова город подводит итоги».** На мероприятии присутствовало 500 зрителей возрастной категории от 20 лет и старше. **31 января** состоялся традиционный **вечер романса «Романс-Эра 2014**. Темой этого года стало танго - «Танго нашей любви»- так назвали авторы музыкальный спектакль.На мероприятии присутствовало 560 человек. **День защитника Отечества -** 21 февраля 2014 года в большом зале МАУК ДК «Октябрь» этому событию был посвящен праздничный концерт **«О чести, доблести и славе».** Лучшие творческие коллективы города подарили зрителям отличное праздничное настроение. Всего на сцене в этот вечер выступило более 400 артистов. На мероприятии присутствовало 500 зрителей возрастной категории от 20 лет и старше. **«Масленица широкая!»****2 марта на площади Победы** и в парке Победы было по-настоящему многолюдно. На городской праздник Масленицы собралось 8000 горожан. В праздничной программе были задействованы лучшие народные фольклорные коллективы города. **В канун Международного женского дня 8 марта,** женщины города получили прекрасный подарок - праздничный концерт «Серенада для любимой». На мероприятиях присутствовало более 900 человек. **«Прекрасное пробуждает доброе»**- под таким девизом проходит в нашем городе Год культуры. Так же называлось праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, которое состоялось во Дворце культуры имени Курчатова 20 марта. В фойе второго этажа прошла выставка достижений городских учреждений культуры.  Посетители с интересом рассматривали стенды, кубки и дипломы, альбомы и редкие книги, костюмы и игрушки, картины и фотографии. Красочный пролог с участием хореографических коллективов и вокалистов, поздравления с Днем работника культуры от администрации города предварили главный подарок города работникам культуры - концерт артистов Ростовского музыкального театра. На мероприятиях присутствовало более 500 человек. **22 марта 2014 года** в большом зале МУК «ДТ и Р «Радуга» состоялся **городской детско-юношеский вокальный конкурс «Песни радуги».** Более 40 заявок поступило на участие в конкурсе. 14 марта состоялось отборочное прослушивание, в результате которого в финал попали 38 человек. Участники в номинациях «Сольное эстрадное пение» и «Ансамблевое эстрадное пение» в трёх возрастных категориях представили свои песни на суд жюри и зрителей. На мероприятии присутствовало 160 человек. **В апреле 2014 года** прошел **IX Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Южный ветер».** В этом году в нем приняло участие более 600 участников, съехавшихся из разных уголков Ростовской и Липецкой областей. Были среди конкурсантов коллективы и солисты, которые впервые приехали в Волгодонск, были и старые знакомые, которые принимают участие в фестивале-конкурсе «Южный ветре» практически ежегодно.Программа фестиваля была яркой и насыщенной. Творческое соревнование проводилось по нескольким номинациям: «Детский танец» - 11 номеров, «Классический танец» - 22 номера, «Народный танец» - 27 номеров и – самая многочисленная номинация – «Эстрадный танец» - 68 номеров. Конкурсный день продолжался почти 11 часов. По мнению компетентного жюри, возглавляемого преподавателем классического танца губернской балетной школы при Русском национальном балете г.Костромы, члене Европейского совета по танцам А.В.Абриталиным, уровень исполнительского мастерства заметно вырос. Творческие коллективы привезли на «Южный ветер» свои лучшие работы. Ни один из них не остался без награды. Лучшими хореографами-постановщиками фестиваля стали Галина и Мария Сотник - театр танца «Галатея» (г. Ростов-на-Дону) и Ксения Базылюк Народный театр эстрадного танца «Антураж» (г. Волгодонск).Гран-при были вручены Образцовому хореографическому ансамблю «Радость» - руководители Екатерина Штефанова и Полина Скобельская (г.Волгодонск).  **9 мая**  на площади «Победы» состоялся праздничный парад посвященный 69- й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Первыми открыли «Парад поколений» участники акции «Бессмертный полк», которые пронесли  фотографии своих родственников, прошедших войну или погибших на ней. В акции приняли участие не только школьники разных классов, но и их родители. Всего в акции «Бессмертный полк» приняло участие более 500 человек. Следом за «Бессмертным полком» по площади проехал ретро- автомобиль, с ветеранами ВОВ. В этом году право провести флаг РФ и знамя Победы по главной площади города удостоились ветераны Великой Отечественной войны Дмитрий Козырев и Антон Соболевский, а также руководитель городского отделения организации «Боевое братство» Юрий Богачев.  За ними 450 студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ торжественно прошествовали через всю площадь с флагом России и Георгиевской лентой. В исполнении всей площади прозвучал «Гимн России». После приветственных слов представителей Администрации города и общественных организаций, началось театрализованное представление, которое состояло из нескольких эпизодов:- «Вальс Победы»,- «Спасибо тебе, ветеран!»,- «Спасибо вдовам»,- «Спасибо труженикам тыла»,- «Дети войны», После театрализации прошли парадные расчеты: военнослужащие войсковой части № 3504, ветераны войны в Афганистане, активисты организации «Боевое братство», «Волгодонский клуб моряков-подводников Военно-морского флота», а также сотрудники экстренных служб города, общественных организаций и учащиеся образовательных учреждений.  Завершился праздничный парад минутой молчания и возложением цветов к стеле Победы. Праздник завершился гала-концертом лучших творческих коллективов и гостей города. На мероприятии присутствовало около 8000 человек.Впервые в городе в день славянской письменности и культуры **24 мая 2014 года** Муниципальным учреждением культуры «Дом творчества и ремесел «Радуга» был проведен фестиваль декоративно-прикладного творчества **«Радуга ремесел».** В фестивале приняли участие 40 мастеров прикладного творчества, в том числе участники любительского объединения «Таланты Волгодонска», «Школы золотого возраста» Региональной общественной организации содействия защите прав пострадавших от теракта «Волго-Дон» и отдельные мастера. Жителям и гостям города Волгодонска было представлено все разнообразие жанров народного творчества – вышивка, вязание, кружевоплетение, бисероплетение и многое другое. Атмосферу **«Волгодонского Арбата»** фестивалю придали выступления бардов клуба «Камертон», вокальной студии «Ритм», вокального ансамбля «Горящие сердца и трио «Камертон». В рамках фестиваля прошел также городской конкурс «Вышитая картина». Жюри конкурса единогласно остановились на трех работах, которые уже в октябре этого года будут представлять город Волгодонск на областном конкурсе. Также в первом полугодии 2014 года совместно со спорткомитетом города проведен ряд культурно- массовых спортивных мероприятий таких как: традиционный спортивный фестиваль допризывной молодежи «Три богатыря», посвященный Дню защитников Отечества, зональный этап «Спартакиады Дона – 2014» и др.  **В рамках года культуры в мае 2014 года** в учреждениях культуры прошел фестиваль-акция «Виват,Волгодонск!».Каждое учреждение культуры согласно Положения выбрало форму проведения мероприятия: в форме «Дня открытых дверей», с проведением концерта - путешествия по учреждению, или в форме демонстрации визитной карточки, или презентации учреждения культуры, с проведением выставок, ярмарок, аналитических часов, в форме выступления агитбригады, проведения спектакля или отрывков из спектаклей, открытого урока. Завершился фестиваль-акция ежегодным Слетом работников культуры, на котором были вручены премии Мэра г.Волгодонска за вклад в развитие культуры (10 чел.), а также все участники слета были награждены памятными призами.В мероприятиях приняло участие 900 человек. **01 июня 2014** года было проведено 12 культурно-массовых мероприятий, посвященных **Всемирному Дню защиты детей.**Этот день не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.Охват населения составил более 4800 человек.**В 11.00 в МАУК «Парк Победы»** на танцевальной площадке состоялась концертная программа, посвященная Дню защиты детей «Ура! Каникулы!». Яркие творческие номера зарядили позитивными эмоциями и хорошим настроением каждого, кто пришел на концерт.  **В 12.00 в большом зале Дворца культуры «Октябрь»** состоялся отчетный концерт «Зажги свою звезду» Образцового ансамбля бального танца «Кристалл», который так же был приурочен ко Дню защиты детей.Видео-пролог положил начало концерту, всего в программе отчетного концерта было представлено 23 танцевальных номера.  **С 18.00 у площади Дворца культуры им. Курчатова** начали работу две игровых зоны с аниматорами.  **С 19.00** прошел большой праздничный концерт, в котором приняли участие талантливые дети города и творческие коллективы ДК им. Курчатова. В это вечер самым активным детям были подарены мороженое и билеты на аттракционы парка «Победа».**В Доме творчества и ремесел «Радуга»** проведен благотворительный концерт «Песни детства» в рамках акции телекомпании ВТВ «Улыбка ребёнка». В концерте прозвучали любимые детские песни в исполнении волгодонских артистов и творческих коллективов.Также, в рамках данного мероприятия, работала выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Таланты Волгодонска», на которой были представлены игрушки из дерева, ткани, полимерной глины, яркая эксклюзивная бижутерия для девочек, ажурные кружевные шляпки и другие предметы творчества.**На детской площадке МУК ДК «Молодежный»** также прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.Открыл праздничную программу конкурс детского рисунка на асфальте «Здравствуй, лето», в котором приняли участие около 120 детей из микрорайона №10. Каждый из них рисовал наступившее лето таким, каким бы хотел его увидеть. Все принявшие участие в конкурсе получили сладкие подарки от администрации МУК ДК «Молодежный», а победители – памятные подарки.**В 11.00** проведена детская игровая программа «По следам золотого ключика». Поздравить ребят с праздником пришли сказочные герои, которые проводили веселые игры, танцевали и веселились.**02 июня** **в сквере «Юность»** состоялась праздничная программа «Здравствуй лето!».С раннего утра звучали веселые песни, состязаясь с громким пением птиц. Но вскоре, все звуки заглушил счастливый детский смех. Это торопилась на праздник лета детвора первого микрорайона. Их встречали такие же мальчишки и девчонки, участники творческих коллективов Детской театральной школы. И началась сказка! Песни, танцы, игры, конкурсы, призы!Всего данные мероприятия посетило более 4000 человек.**В июне 2014года** прошли отчетные концерты народных и самодеятельных коллективов муниципальных учреждений. Общее число участников и зрителей составило 4500 человек. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 3089,5 | 1984,3 | 1984,3 |
|  | **Контрольное событие** **Подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  |  Количество участников клубных формирований не менее 4319 чел. - фактическое количество за 1 полугодие 2014 года 4235 чел. Составляет 98,1% от годового показателя. | X | Х | X | X | X |
| 4 | **Подпрограмма 4 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Заместитель начальника Н.А.Просвернина, главный бухгалтер В.А.Фесенко |  |  |  | **11035,5** | **4715,3** | **656,6**  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Н.А.Просвернина,главный бухгалтер В.А.Фесенко | Разработаны планы мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств, утверждена программа контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных показателей. Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руководителей оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными показателями эффективности по оценке деятельность | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 10832,0 |  4644,6 |  484,1 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А.Назаренко | Заключены 2 контракта на техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание огнетушителей. | 01.01.2014 | 01.07.2014 |  10,5 |  2,4 |  8,8 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Т.И.Черкасова | Повышение квалификации запланировано на 4 квартал 2014 года | 01.01.2014 | 01.07.2014 |  5 |  0,0 |  0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам.главного бухгалтера Т.П.Маслова | Обновлены справочно-информационные базы данных, программы «Консультант +», программные продукты. Размещены информации на сайте Отдела культуры: - по исполнению программных показателей; - отчеты об исполнении муниципального задания. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 187,8 |  68,4 |  163,7 |
|  | **Контрольное событие** **Программы:** создание условий для реализации муниципальной программы.  |  | Целевые показатели программы: - охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от5 до 18 лет составляет 12,3%, при плане – 12%;- количество пользователей библиотек 45670 чел. при плане на 1 полугодие 45500 чел -100,4%; - уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе от нормативной потребности 100%; - количество участников клубных формирований 4235 чел. при плане на1 полугодие 4232 чел. – 100,07%; - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе от нормативной потребности – 87,5%; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе от нормативной потребности – 100%;  - количество культурно-массовых мероприятий 1749 при плане на 1 полугодие 1695 -103,2%. |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  |  |  |  | **175443,8** | **90249,8** | **15495,0** |

Заключено контрактов на отчетную дату на 15495,0 тыс. рублей - контракты с поставщиками коммунальных услуг, услуги: связи, интернета, по охране объектов, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности - техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, приобретение услуг и товаров для обеспечения и организации культурно-массовых мероприятий.

Начальник Отдела Л.В. Пушкина

Н.А. Просвернина В.А. Фесенко