Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 29 | 19 | 34 | Улучшили жилищные условия на 15 молодых семей больше, чем планировалось. |
| 2. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 31 | 11 | 11 |  |
| 3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством), улучшивших жилищные условия | чел. | 38 | 41 | 41 |  |
| 4. | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям | штук | 100 | 108 | 108 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Зав.сектором координации отраслей городского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Полинко

Главный архитектор города – председатель комитета по

градостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С.Забазнов

Директор МКУ «ДС и ГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Шайтан

Начальник Управления образования г.Волгодонск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Белан

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»  |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников программы | Улучшили жилищные условия 34 молодые семьи – участники программы | Отказано банком в выдаче жилищного ипотечного кредита 5 молодым семьям. Срок окончания свидетельств о праве на получение социальных выплат истекают 30.06.2015 и 27.08.2015 года. |
| 1.1 | Мероприятие Информирование молодых семей о порядке и условиях  | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014(еженедельно) | 31.12.2014(еженедельно) | Обеспечение предоставления  | Предоставлены 985 бесплатной  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | участия в программе |  |  |  |  |  | бесплатной информационной помощи молодым семьям | информационной помощи молодым семьям |  |
| 1.2 | Мероприятие Осуществление признания молодых семей участниками программы | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Постановление о включении молодой семьи в число участников программы | Выдано 39 выписок из постановлений о включении молодой семьи в число участников программы |  |
| 1.3 | Мероприятие Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | III-IV квартал 2014 | III-IV квартал 2014 | III-IV квартал 2014 | 30.09.201427.11.201416.12.2014 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Выдано 36 свидетельств о праве на получение социальной выплаты |  |
| 1 | Контрольное событие программыКоличество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство  | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | III-IV квартал 2014 | III-IV квартал 2014 | III-IV квартал 2014 | 30.09.201427.11.201416.12.2014 | 36 | 36 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»  | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | II-III квартал 2014 | Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Улучшены жилищные условия 11 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, общая приобретенная площадь составила 333,8 кв.м. |  |
| 2.1 | Мероприятие Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | 01.01.2014(еженедельно) | 31.12.2014(еженедельно) | 01.01.2014(еженедельно) | 31.12.2014(еженедельно) | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Предоставлено 647 бесплатной информационной помощи ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  |
| 2.2 | Мероприятие Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий  | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выдача ветеранам ВОВ копии постановлений о  | Выдано 12 ветеранам ВОВ копии постановлений о принятии на  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ветеранов ВОВ |  |  |  |  |  | принятии на учет | учет |  |
| 2.3 | Мероприятие Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | Март, апрель, июнь 2014 года | Выдача выписки из постановления о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | Выдано 11 выписок из постановления о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов |  |
| 2 | Контрольные событияпрограммы Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия  | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | Март, апрель, июнь 2014 года | 11 | 11 |  |
| 3 | Основное мероприятие Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление образования г.ВолгодонскаН.В.Белан | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 05.11.201428.11.2014 16.12.2014 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспечены жилыми помещениями 41 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отказался от предоставленного жилого помещения 1 чел. В обоснование своего отказа он пояснил, что ему не нравится планировка  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартиры. МКУ «ДСиГХ» подготовлено исковое заявление в Волгодонской районный суд о понуждении данного гражданина заключить договор найма специализированного жилого помещения |
| 3.1 | Мероприятие Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | Управление образования г.ВолгодонскаН.В.Белан | 01.01.2014(ежеквартально) | 31.12.2014(ежеквартально) | 01.01.2014(ежеквартально) | 31.12.2014(ежеквартально) | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Проведено 7 заседаний комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Включено в муниципальный список 40 человек. |  |
| 3.2 | Мероприятие Оформление жилых помещений,  | КУИ города ВолгодонскаЕ.В.Ерохин | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 28.10.201429.10.201410.11.2014 | Оформление  | Оформлено 42  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность |  |  |  |  |  | свидетельств о государственной регистрации права | свидетельства государственной регистрации права |  |
| 3.3 | Мероприятие Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о предоставлении жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 05.11.201428.11.2014 16.12.2014 | Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заключено 41 договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 3 | Контрольные событияпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,  | Управление образования г.ВолгодонскаН.В.Белан,жилищный  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 05.11.201428.11.2014 16.12.2014 | 41 | 41 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел МКУ «ДСиГХ»Л.В.Скакунова |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие«Формирование земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» | Комитет по градостроительству и архитектуреЮ.С.Забазнов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Сформированные территории для жилищного строительства | Сформированы и предоставлены в собственность 108 земельных участков |  |
| 4.1 | Мероприятие Проведение публичных слушаний по проекту планировки и застройки территории | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 29.12.2014 | Решение по застройке территории | Проведение публичных слушаний по утверждению проекта планировки 29.12.2014 |  |
| 4.2 | МероприятиеЗапрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям  | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов, МКУ «Департамент строительства»М.Е.Кулягин | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Октябрь, ноябрь 2014 | Технические условия, выбор трассы | Технические условия от 22.10.2014 № 1316, от 22.10.2014 №03-04.7/1636, от 5.11.2014 № 05/01-20.4/2296, от 26.11.2014 №02-12/2982  |  |
| 4.3 | МероприятиеЗаключение муниципального  | МКУ «Департамент строительства» | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Сентябрь 2014 | Декабрь 2014 | Проект межевания | 29.09.2014 проведен аукцион,  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | контракта на разработку проекта планировки, проекта межевания территории | М.Е.Кулягин |  |  |  |  |  | заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания |  |
| 4.4 | МероприятиеРазмещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям | Комитет по градостроительству и архитектуреЮ.С.Забазнов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Предоставление земельных участков | Размещение перечня земельных участков в бюллетене «Волгодонск официальный» от 22.10.2014 №22, от 28.11.2014 №26 |  |

Зав.сектором координации отраслей городского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Полинко

Главный архитектор города – председатель комитета по

градостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С.Забазнов

Директор МКУ «ДС и ГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Шайтан

Начальник Управления образования г.Волгодонск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Белан

Таблица 3

Сведения об исполнении областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Обеспечение жильем отдельных категорий гражданв городе Волгодонске» | всего  | 99535,5 | 91636,1 |
| областной бюджет  | 30309,4 | 24797,5 |
| федеральный бюджет | 17065,2 | 15531,1 |
| местный бюджет  | 7573,2 | 6719,8 |
| внебюджетные источники | 44587,7 | 44587,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | всего  | 70358,8 | 66414,5 |
| областной бюджет  | 13521,8 | 11964,8 |
| федеральный бюджет | 7702,9 | 6169,0 |
| местный бюджет  | 7210,0 | 6 356,6 |
| внебюджетные источники | 41924,1 | 41924,1 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»  | всего  | 12025,9 | 12025,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9362,3 | 9362,1 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2663,6 | 2663,6 |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой» | всего  | 12170,0 | 12170,0 |
| областной бюджет  | 12170,0 | 12170,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |

|  |
| --- |
|  0,0 |

 |

|  |
| --- |
|  0,0 |

 |
| Основное мероприятие 1.4 | Основное мероприятие «Формирование земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для жилищного строительства» | всего  | 4 980,8 | 1025,9 |
| областной бюджет  | 4617,6 | 662,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 363,2 | 363,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Заведующая сектором координации

отраслей городского хозяйства

Администрации г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Полинко

Главный архитектор города –

председатель комитета по

градостроительству и архитектуре

Администрации г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С.Забазнов

Директор МКУ «ДС и ГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Шайтан

Начальник Управления

образования г.Волгодонск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Белан

Начальник бухгалтерского учета-

главный бухгалтер Администрации

г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Иванова

Согласовано:

Начальник финансового управления

города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Белякова

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
|  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | 70358,8  |  66414,5 |  3944,3 | -  |
|   «Формирование земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для жилищного строительства» |  4 980,8 | 1025,9  |  3954,9 | 3954,9  |
| ВСЕГО: | 75339,6  |  67440,4 |  7899,2 |  3954,9 |

Зав.сектором координации отраслей городского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Полинко Главный архитектор города – председатель комитета поградостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С.ЗабазновДиректор МКУ «ДС и ГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Шайтан Начальник бухгалтерского учета-главный бухгалтер Администрацииг.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Иванова  Таблица 5Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонскав отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
|  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» |  + 24829,7 | Выделение средств из федерального, областного и местного бюджетов на обеспечение жильем молодых семей  | Решения Волгодонской городской Думы: от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 20.03.2014 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 19.06.2014 № 41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 27.11.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»   |
| «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»  | +5008,3 | Выделение средств из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов  | Решения Волгодонской городской Думы: от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 19.06.2014 № 41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 18.09.2014 № 70 **«**О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой» | + 12170,0 | Выделение средств из областного бюджета на осуществление переданных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Решения Волгодонской городской Думы: от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 19.06.2014 № 41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
|  «Формирование земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для жилищного строительства» | + 4 980,8  | Выделение средств из областного и местного бюджетов на разработку проектов планировки и межевания территорий |  Решения Волгодонской городской Думы: от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 19.06.2014 № 41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;от 27.11.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  |
| ВСЕГО: |  +46988,8 |   |   |

Зав.сектором координации отраслей городского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Полинко

Главный архитектор города – председатель комитета по

градостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С.Забазнов

Директор МКУ «ДС и ГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Шайтан

Начальник бухгалтерского учета-главный бухгалтер Администрации

г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Иванова

Таблица 6

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»Субсидия на обеспечение жильем молодых семей  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |   |   |   |   |
|  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | 64,6 | 35,4 | 11044,8\* | 64,0 | 6201,9\* | 36,0 |
| ВСЕГО: |   |   |   |   |   |   |
| \*Объем фактических расходов областного и местного бюджетов указан без учета остатка 2013 года. Изменение объема софинансирования произошло в связи с поступлением 12.12.2014 года дополнительных средств из областного бюджета в размере 241,6 тыс.рублей и из местного бюджета 162,0 тыс.рублей для предоставления социальной выплаты молодой семье Потапкина М.Г. на состав семьи 4 человека (социальная выплата всего – 876,456 тыс.рублей, из них областной – 469,57232 тыс.рублей, местный – 406,88368 тыс.рублей).  |

 Зав.сектором координации отраслей городского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Полинко

Директор МКУ «ДС и ГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Шайтан

Начальник бухгалтерского учета-главный бухгалтер Администрации

г.Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Иванова

Согласовано:

Начальник финансового управления города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Белякова