Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодёжь Волгодонска» отчётный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи. | О.В. Шемитов | Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в социальную практику | 2016 год | 2016 год | 869,0 | 841,5 | 627,8 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента | О.В. Шемитов | Выявление и поддержка талантливой молодежи | I квартал | 25.01.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1 контракт на сумму 10,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Образовательная программа «Школа молодого добровольца» | О.В. Шемитов | Повышение эффективности функционирования института волонтерства | I квартал | 25.03.2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 контракт на сумму 5,0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. Семинар для молодых семей о возможностях улучшения жилищных условий | О.В. Шемитов | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан | I квартал | 30.03.2016 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2 контракта на сумму 8,0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.4. Ярмарка товаров и услуг для молодых семей | О.В. Шемитов | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан | I квартал | 30.03.2016 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.5. Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | О.В. Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания, выявление и поддержка талантливой молодежи | I квартал | 23.03.2016 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 3 контракта на сумму 19,8 |
| 7 | Мероприятие 1.1.6. Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | О.В. Шемитов | Выявление и поддержка талантливой молодежи | II квартал | 08.04.2016 | 21,3 | 21,3 | 21,2 | 3 контракта на сумму 21,2 |
| 8 | Мероприятие 1.1.7. Городской этап областного конкурса «Лидер года» | О.В. Шемитов | Создание условий для выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи | II квартал | Апрель 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Мероприятие 1.1.8. Фестиваль КВН | О.В. Шемитов | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга | I квартал | 27 марта 2016 года | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2 контракт на сумму 30,0 |
| 10 | Мероприятие 1.1.9. День призывника | О.В. Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | II, IV квартал | 26 апреля 2016 года | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 1 контракт на сумму 4,9 |
| 11 | Мероприятие 1.1.10 Молодежная акция «МОСТ» | О.В. Шемитов | Развитие добровольчества | II, IV квартал | Апрель-май 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.11. Молодежная акция «Улицы нашего города» | О.В. Шемитов | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности учащихся | II, IV квартал | Апрель 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Мероприятие 1.1.12. Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | О.В. Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | II квартал | 24 апреля-9 мая 2016 года | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 контракт на сумму 0,8 |
| 14 | Мероприятие 1.1.13. Молодежная акция «Память поколений» | О.В. Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | II, III квартал | 24 апреля, 29 апреля, 17 июня 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Мероприятие 1.1.14. Праздник молодых семей | О.В. Шемитов | Формирование активной социальной позиции молодой семьи | II квартал | 20 мая 2016 года | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 5 контрактов на сумму 49,5 |
| 16 | Мероприятие 1.1.15. «ART- пикник» - творческое мероприятие молодых дизайнеров фотографов и музыкантов | О.В. Шемитов | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга | II квартал | 24 апреля 2016 года | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 контракт на сумму 5,0 |
| 17 | Мероприятие 1.1.16. Молодежная акция, посвященная Дню без табака | О.В. Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | II квартал | 31 мая 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Мероприятие 1.1.17 Конференция для работающей молодежи «Профи» | О.В. Шемитов | Повышение социальной активности работающей молодежи | II квартал | 27 мая 2016 года | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2 контракта на сумму 30,0 |
| 19 | Мероприятие 1.1.18. Молодежная акция, посвященная Дню российского предпринимательства «Есть идея» | О.В. Шемитов | Выявление и трансляция наиболее успешных инновационных проектов молодых предпринимателей | II квартал | 22 мая 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Мероприятие 1.1.19. Акция «Ростовская область – территория здоровья» | О.В. Шемитов | Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни | II квартал | 28 апреля 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Мероприятие 1.1.20. Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска | О.В. Шемитов | Привлечение молодых граждан с активной социальной позицией для решения вопросов местного значения | II квартал | Июнь 2016 года | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 2 контракта на сумму 0,7 |
| 22 | Мероприятие 1.1.21. Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» | О.В. Шемитов | Профилактика социально-негативных явлений, взаимодействие представителей молодежных субкультур | II квартал | 23 июня 2016 года | 40,2 | 40,2 | 40,1 | 3 контракта на сумму 40,1 |
| 23 | Мероприятие 1.1.22. Студенческий бал | О.В. Шемитов | Выявление и поощрение талантливой молодежи | II квартал | 06 июня 2016 года | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Мероприятие 1.1.23. Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | О.В. Шемитов | Выявление и поощрение талантливой молодежи | II квартал | 24 июня 2016 года | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 8 контрактов на сумму 296,0 |
| 25 | Мероприятие 1.1.24. Молодежная акция «Семья - это прекрасно!», посвященная всероссийскому дню семьи, любви и верности | О.В. Шемитов | Поддержка позитивного образа семьи | III квартал | 8 июля 2016 года | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1 контракт на сумму 0,7 |
| 26 | Мероприятие 1.1.25. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | О.В. Шемитов | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства | III квартал | III квартал | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1 контракт 10,0 |
| 27 | Мероприятие 1.1.26. Молодежная акция «Молодежь ЗА!» | О.В. Шемитов | Создание условия для развития социальной активности молодежи | III квартал | III квартал | 4,0 | 4,0 | 0 | 1 контракт на сумму 4,0 |
| 28 | Мероприятие 1.1.27. Конференция «Лидер» | О.В. Шемитов | Создание условия для развития социальной активности молодежи | III квартал | III квартал | 72,5 | 60,0 | 30,5 | 4 контракта на 60,0 |
| 29 | Мероприятие 1.1.28. Молодежная концертная программа, посвященная Дню города | О.В. Шемитов | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга | III квартал | III квартал | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 3 контракт на сумму 10,0 |
| 30 | Мероприятие 1.1.29. Конференция «Патриот» | О.В. Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | III квартал | III квартал | 30,0 | 30,0 | 0 | 1 контракт на сумму 30,0 |
| 31 | Мероприятие 1.1.30. Молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации | О.В. Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | III квартал | III квартал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 контракт 0,5 |
| 32 | Мероприятие 1.1.31. Мониторинг наркоситуации | О.В. Шемитов | Организация информационного контроля над процессом распространения психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной среде. | IV квартал | IV квартал | 2,0 | 2,0 | 0 | - |
| 33 | Мероприятие 1.1.32. Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | О.В. Шемитов | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи | IV квартал | IV квартал | 120,0 | 120,0 | 1,3 | 1 контракт на сумму 1,3 |
| 34 | Мероприятие 1.1.33. Фестиваль народов Дона | О.В. Шемитов | Профилактика экстремизма, этнической, религиозной и расовой ксенофобии | IV квартал | IV квартал | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 3 контракта на сумму 45,0 |
| 35 | Мероприятие 1.1.34. Молодежная акция, посвященная Дню матери | О.В. Шемитов | Поддержка позитивного образа материнства | IV квартал | IV квартал | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 2 контракта на сумму 15,0 |
| 36 | Мероприятие 1.1.35. Городской конкурс «Волонтер года» | О.В. Шемитов | Привлечение к добровольческой деятельности | IV квартал | IV квартал | 31,8 | 16,8 | 16,8 | 2 контракта на сумму 16,8 |
| 37 | Мероприятие 1.1.36. Реализация социального проекта «Блог Молодежного правительства» | О.В. Шемитов | Освещение наиболее значимых городских мероприятий | В течение года | В течение года | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Мероприятие 1.1.37. Реализация социального проекта «Диалог» | О.В. Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Мероприятие 1.1.38. Реализация социального проекта «По дороге к доброму здоровью» | О.В. Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | I-II квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Мероприятие 1.1.39. Реализация социального проекта «Бумеранг добра» | О.В. Шемитов | Повышение эффективности функционирования института волонтерства | III-IV квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Мероприятие 1.1.40. Реализация социального проекта «Знак качества» | О.В. Шемитов | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи | I-II квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 42 | Мероприятие 1.1.41. Реализация социального проекта «Лидер. Маршрут успеха» | О.В. Шемитов | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи | I-II квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Мероприятие 1.1.42. Реализация социального проекта «Доноры города Волгодонска» | О.В. Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | I-II квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Мероприятие 1.1.43. Реализация социального проекта «Свободный микрофон» | О.В. Шемитов | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи | I-II квартал | I-II квартал | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 контракт на сумму 3,0 |
| 45 | Мероприятие 1.1.44. Реализация социального проекта «Хочу всё знать» | О.В. Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Мероприятие 1.1.45. Реализация социального проекта «Городские игры «Энкаунтер» | О.В. Шемитов | Выявление и поддержка талантливой молодежи | I-II квартал | I-II квартал | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Мероприятие 1.1.46. Реализация социального проекта «Молодая Гвардия Дона» | О.В. Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | I-II квартал | I-II квартал | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 контракт на сумму 3,0 |
| 48 | Контрольное событие мероприятия Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в социальную практику Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | О.В. Шемитов | до 23 000 до 7,5% | Декабрь 2016 |  | Х | Х |  |  |
| 49 | Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы. | О.В. Шемитов | Увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики | 2016 год | 2016 год | 221,0 | 210,5 | 97,5 |  |
| 50 | Мероприятие 1.2.1. Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | О.В. Шемитов | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года |  | 30,0 | 30,0 | 7,5 | 1 контракта на 23,0 |
| 51 | Мероприятие 1.2.2. Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | О.В. Шемитов | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года |  | 15,0 | 4,5 | 3,0 | 1контракт на 4,5 |
| 52 | Мероприятие 1.2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. | О.В. Шемитов | Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи | В течение года |  | 176,0 | 176,0 | 87,0 | 3 контракта на сумму 176,0 |
| 53 | Контрольное событие мероприятия Оказание информационно-просветительской поддержки молодежи | О.В. Шемитов | Выпуск и размещение материалов по направлениям реализации молодежной политики 6 единиц. | Декабрь 2016 |  | Х | Х |  |  |
| 54 | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 1 090,0 | 1 052,0 | 725,3 | Всего 62 контракт из 64 запланированных на общую сумму 921,3 |

И.о. начальника отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска   __________________  А.П. Герега-Баженова

(подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска   _________________     Е.И. Быкадорова

(подпись)

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска

«Молодёжь Волгодонска»

за 9 месяцев 2016 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» | всего | 1 090,0 | 1 052,0 | 725,3 |
|  | федеральный бюджет,<2> | - | - | - |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | - | - | - |
|  | областной бюджет, <2> | - | - | - |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 090,0 | 1 052,0 | 725,3 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники, <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи. | всего | 869,0 | 841,5 | 627,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 869,0 | 841,5 | 627,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 221,0 | 210,5 | 97,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 221,0 | 210,5 | 97,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

И.о.начальника отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска   _________________  А.П. Герега-Баженова

(подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска   _________________     Е.Н. Быкадорова

(подпись)

Начальник Финансового

управления города Волгодонска   ____________________     М.А. Вялых

(подпись)

Пояснительная записка

к отчету об использовании финансовых средств,

выделенных на реализацию муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937 и направлена на создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

Исполнителем программы «Молодежь Волгодонска» в 2016 году является отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году запланировано 1 052,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2016 года фактическая сумма освоения составила 725,3 тыс. рублей (69%).

За 9 месяцев 2016 года было заключено  97% контрактов.

Наиболее крупными (по охвату и финансированию) мероприятиями отдела в 2016 году стали такие как:

- «Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи» - 296,0 тыс. рублей;

- «Праздник молодых семей » - 49,5 тыс. рублей;

- «Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» - 40,2 тыс. рублей;

- конференция «Лидер» - 60,0 тыс.рублей. В IV квартале запланированы такие мероприятия как:

- Фестиваль народов Дона – 45,0 тыс.рублей;

-выплата премии для талантливой и одаренной молодежи – 118,7 тыс.рублей.

В 2016 году отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска на участие молодежи города в областных форумных кампаниях было потрачено 176,0 тыс.рублей

Всего за 9 месяцев отделом было проведено 46 программных мероприятий.

И.о.начальника отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска   		          А.П. Герега-Баженова