## Администрация

## города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2014										        №  261

г.Волгодонск

(в редакции распоряжения Администрации города Волгодонска

от 05.08.2015 №152)

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы города

Волгодонска «Муниципальная политика» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.08.2013 № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Волгодонска»:

1 Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2015 год (приложение).

2 Отделу по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска                 (А.А. Зорнина) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения.

3 Признать утратившим силу распоряжения Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №193 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2014 год», от 20.08.2014 № 198 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №193 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2014 год».

4 Распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.

5 Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.

Мэр города Волгодонска                                                               В.А. Фирсов

Проект распоряжения Администрации города Волгодонска

вносит отдел по организационной работе и взаимодействию

с общественными организациями

План

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Рост уровня компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | весь период | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 1.1 | Конкурс социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов | март – ноябрь | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 1.1.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска» | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Постановление Администрации города Волгодонска | март | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Размещение информации о конкурсе социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Информированность СО НКО о проведении конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | март | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Осведомленность СО НКО о требованиях к разработке социальных проектов и составлении заявок для участия в конкурсе социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | март – май | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Обеспечение возможности для СО НКО-участников конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, провести презентацию своих проектов с последующим их обсуждением | май | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Итоговое заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Вынесение решения о СО НКО-победителях конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и размерах выделяемых муниципальных грантов на реализацию социальных проектов СО НКО-победителей | июль | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка проекта Постановления Администрации города Волгодонска «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Постановление Администрации города Волгодонска | июль | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Мониторинг реализации социально значимых проектов СО НКО-победителей конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Обеспечение качества реализации СО НКО социально значимых проектов | июль – ноябрь | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы Расширенное заседание комиссии конкурса социально значимых проектов для СО НКО на соискание муниципальных грантов в 2015 году по подведению итогов реализации социально значимых проектов СО НКО | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Подведение итогов реализации СО НКО социально значимых проектов и награждение их руководителей | декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | май – декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Постановление Администрации города Волгодонска | май | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Размещение информации о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение информированности муниципальных служащих Администрации города Волгодонска о проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | май | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Определение количества участников конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | май – июнь | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Прием и рассмотрение заявлений-анкет участников конкурса, отбор финалистов конкурса | сентябрь – ноябрь | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Обеспечение возможности жителям города Волгодонска голосовать в режиме «Он-лайн» за участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Солодовникова О.В., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Привлечение жителей города Волгодонска к участию в голосовании в режиме «Он-лайн» способствует повышению уровня доверия граждан к муниципальным служащим и открытости деятельности Администрации города Волгодонска | октябрь | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Проведение итогового заседания конкурсной комиссии | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Определение победителей конкурса (I, II, III место) и принятие решения о присвоении звания «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» победителям конкурса | ноябрь | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об определении победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Постановление Администрации города Волгодонска | декабрь |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы Определение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году» и размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Постановление Администрации города Волгодонска | декабрь | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их организации и содержания | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Размещение информации о проводимых СО НКО мероприятиях на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение информированности жителей города о проводимых СО НКО мероприятиях | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Организация и проведение городского мероприятия «Ярмарка СО НКО» | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Горбанева Н.М., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Обеспечение высокого уровня информированности жителей города Волгодонска о деятельности СО НКО, формирование позитивного имиджа СО НКО среди населения | июль | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Работа Центра общественных организаций г.Волгодонска | Горбанева Н.М., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Получение СО НКО методической и консультационной помощи по вопросам деятельности и проведения мероприятий | весь период | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3 Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Обеспечение мониторинга состояния и структуры некоммерческого сектора города Волгодонска | весь период | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4 Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Наличие достоверной информации о СО НКО-получателях поддержки Администрации города Волгодонска | весь период | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 5 Размещение информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Высокий уровень информированности СО НКО города Волгодонска об основных событиях некоммерческого сектора, а также осведомленности населения о деятельности городских СО НКО Информирование жителей города Волгодонска о муниципальной службе повысит уровень доверия граждан к муниципальным служащим и открытости деятельности Администрации города Волгодонска | весь период | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 6 Организация повышения квалификации | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих | весь период | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 6.1 | Определение потребности в обучении и повышении квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Анализ информации о прохождении повышения квалификации муниципальными служащими | февраль | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Подготовка предложений по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Взаимодействие с руководителями структурных подразделений Администрации города Волгодонска | февраль | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Разработка и утверждение плана обучения и повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Распоряжение Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска» Распоряжение Администрации города Волгодонска «Об утверждении сводного кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска» | март | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Организация участия муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение возможности участия муниципальных служащих в обучающих семинарах | ноябрь | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Организация участия муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение возможности участия муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения, регистрация на едином образовательном портале | ноябрь | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие программы Направление на курсы повышения квалификации | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих | весь период | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 7 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Эффективное использование кадрового резерва способствует увеличению уровня эффективности деятельности муниципальных служащих, повышению карьерного роста, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих среди населения | весь период | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Распоряжение Администрации города Волгодонска | весь период | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Организация подготовки и утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Утвержденные индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | весь период | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Аналитическая справка о реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | весь период | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Мониторинг использования кадрового резерва | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация об эффективности использования кадрового резерва | весь период | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | 1 раз в полугодие | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Выявление наиболее перспективных студентов, привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов | весь период | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 8 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Выявление наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих, включение их в муниципальный кадровый резерв, рост эффективности деятельности муниципальных служащих | в соответствии с утвержденным графиком аттестации | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Распоряжение Администрации города Волгодонска, утверждение графика аттестации, состава аттестационной комиссии, списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации | в соответствии с утвержденным графиком аттестации | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение возможности участия в работе аттестационной комиссии независимых экспертов | в соответствии с утвержденным графиком аттестации | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | Выявление наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих, включение их в муниципальный кадровый резерв, рост эффективности деятельности муниципальных служащих | в соответствии с утвержденным графиком аттестации | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества на территории города Волгодонска, внедрение социальных моделей и технологий поддержки СО НКО Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации города Волгодонска, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих обеспечивающего эффективное муниципальное управление в Администрации города Волгодонска | весь период | 550,0 | - | - | 550,0 | - |

Управляющий делами                                                                                                 И.В. Орлова

# Text boxes

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 08.10.2014   № 261

(в ред. от 05.08.2015 №152)