Приложение к приказу

Комитета по физической культуре

и спорту города Волгодонска

от 11.01.2016 № 1

План

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» на 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Криводуд А.И. | Увеличение в 2015 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 31 % | 31.12.2015 | 71685,4 | 200,0 | 0,0 | 56985,4 | 14500,0 |
| 1.1. | Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | . Побединский А.В. Селезнева Т.А. | 100% исполнение календарного плана 2015 года | 31.12.2015 | 13140,9 | 0,0 | 0,0 | 13140,9 | 0,0 |
|  |  | Косарь А.Н |  | 31.12.2015 | 855,0 | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению города Волгодонска | Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | 100% исполнение муниципального задания | 31.12.2015 | 4998,9 | 0,0 | 0,0 | 4998,9 | 0,0 |
| 1.3. | Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | Побединский А.В. Селезнева Т.А. | Повышение привлекательно-сти спортивных сооружений с целью увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 31.12.2015 | 47624,9 | 0,0 | 0,0 | 33124,9 | 14500,0 |
| 1.4. | Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения города Волгодонска по месту жительства | Побединский А.В. Селезнева Т.А. | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 31.12.2015 | 4219,7 | 200,0 | 0,0 | 4019,7 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Тютюнников В.В. | Стимулирование труда инструкторов по месту жительства | 31.12.2015 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.6. | Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений по исполнению календарного плана | Криводуд А.И. | Своевременное и качественное исполнение календарного плана | 31.12.2015 | 786,0 | 0,0 | 0,0 | 786,0 | 0,0 |
| Контрольное мероприятие: 100% исполнение календарного плана 2015 года | Криводуд А.И. | Повышение мотивации граждан к регу-лярным занятиям физической культурой и спортом | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Косарь А.Н. | Сохранение контингента обучающихся | 31.12.2015 | 20654,4 | 0,0 | 0,0 | 19054,4 | 1600,0 |
| Контрольное мероприятие: сохранение контингента обучающихся МОУ ДОД СДЮСШОР №2 | Косарь А.Н. | Сохранение в 2015 году контингента обучающихся на уровне не менее 637 человек | 31.10.2015 | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Криводуд А.И. | Своевременное и качественное исполнение программы | 31.12.2015 | 4815,5 | 0,0 | 0,0 | 4815,5 | 0,0 |
| Контрольное мероприятие: отчет о реализации программы за 2015 год | Криводуд А.И. | 100% исполнение программы за 2015 год | 15.02.2015 | X | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Криводуд А.И. | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2015 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
|  |  | Косарь А.Н. |  | 31.12.2015 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Криводуд А.И. | Повышение уровня квалификации работников сферы физичес-кой культуры и спорта | 31.12.2015 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Криводуд А.И. . | Повышение качества предоставляемых услуг и функций в сфере физичес-кой культуры и спорта | 31.12.2015 | 155,5 | 0,0 | 0,0 | 155,5 | 0,0 |
| Контрольное событие программы: увеличение в 2015 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Криводуд А.И. Косарь А.Н. Побединский А.В. Селезнева Т.А. | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2015 году до 31 % | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 97340,6 | 200,0 | 0,0 | 81040,6 | 16100,0 |

Председатель Комитета														А.И. Криводуд