Приложение к приказу

Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска

от 23.12.2014 № 518

План

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202014%20-2020%20%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C2014%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C.doc#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областнойбюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Батлуков И.В. | Увеличение в 2014 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 28,7% | 31.12.2014  | 45769,3 | 0,0 | 0,0 | 32719,3 | 13050,0 |
| 1.1. | Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий  | Батлуков И.В. | 100% исполнение календарного плана 2014 года | 31.12.2014  | 2974,6 | 0,0 | 0,0 | 2974,6 | 0,0 |
| Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | 31.12.2014 | 10216,1 | 0,0 | 0,0 | 10216,1 | 0,0 |
| 1.2. | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению города Волгодонска | Криводуд А.И.Селезнева Т.А. | 100% исполнение муниципального задания | 31.12.2014  | 3979,4 | 0,0 | 0,0 | 3979,4 | 0,0 |
| 1.3. | Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | Криводуд А.И.Селезнева Т.А. | Повышение привлекательно-сти спортивных сооружений с целью увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 31.12.2014  | 23668,1 | 0,0 | 0,0 | 10618,1 | 13050,0 |
| 1.4. | Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения города Волгодонска по месту жительства | Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом  | 31.12.2014  | 4019,7 | 0,0 | 0,0 | 4019,7 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Тютюнников В.В. | Стимулирование труда инструкторов по месту жительства | 31.12.2014  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.6. | Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений по исполнению календарного плана | Батлуков И.В. | Своевременное и качественное исполнение календарного плана | 31.12.2014  | 851,4 | 0,0 | 0,0 | 851,4 | 0,0 |
| Контрольное мероприятие:100% исполнение календарного плана 2014 года | Батлуков И.В. | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом  | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Косарь А.Н. | Сохранение контингента обучающихся  | 31.12.2014  | 19640,3 | 0,0 | 0,0 | 18190,3 | 1450,0 |
| Контрольное мероприятие: сохранение контингента обучающихся МОУ ДОД СДЮСШОР №2 | Косарь А.Н. | Сохранение в 2014 году контингента обучающихся на уровне не менее 637 человек | 31.10.2014 | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Батлуков И.В. | Своевременное и качественное исполнение программы | 31.12.2014  | 4815,5 | 0,0 | 0,0 | 4815,5 | 0,0 |
| Контрольное мероприятие: отчет о реализации программы за 2014 год | Батлуков И.В. | 100% исполнение программы за 2014 год | 15.02.2015 | X | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | Батлуков И.В. | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| Косарь А.Н. | 31.12.2014  | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Косарь А.Н. | Повышение уровня квалификации работников сферы физической культуры и спорта | 31.12.2014  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6.Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности  | Батлуков И.В. | Повышение качества предоставляемых услуг и функций в сфере физической культуры и спорта | 31.12.2014  | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |
| Косарь А.Н. | 31.12.2014  | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |
| Контрольное событие программы: увеличение в 2014 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | Батлуков И.В.Косарь А.Н.Криводуд А.И.Селезнева Т.А. | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2014 году до 28,7% | 31.12.2014  | X | X | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 70458,1 | 0,0 | 0,0 | 55958,1 | 14500,0 |

Председатель Комитета И.В.Батлуков