Приложение к приказу

Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска

от 23.12.2014 № 518

План

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///D:\Галина\ПРОГРАММЫ\ПРОГРАММА%202014%20-2020%20г\План%20реализации\2014\план%202014%20изм.%20декабрь.doc#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | | Батлуков И.В. | Увеличение в 2014 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 28,7% | 31.12.2014 | 45769,3 | 0,0 | 0,0 | 32719,3 | 13050,0 |
| 1.1. | Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | | Батлуков И.В. | 100% исполнение календарного плана 2014 года | 31.12.2014 | 2974,6 | 0,0 | 0,0 | 2974,6 | 0,0 |
| Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | 31.12.2014 | 10216,1 | 0,0 | 0,0 | 10216,1 | 0,0 |
| 1.2. | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению города Волгодонска | | Криводуд А.И.  Селезнева Т.А. | 100% исполнение муниципального задания | 31.12.2014 | 3979,4 | 0,0 | 0,0 | 3979,4 | 0,0 |
| 1.3. | Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | | Криводуд А.И.  Селезнева Т.А. | Повышение привлекательно-сти спортивных сооружений с целью увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 31.12.2014 | 23668,1 | 0,0 | 0,0 | 10618,1 | 13050,0 |
| 1.4. | Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения города Волгодонска по месту жительства | | Криводуд А.И. Селезнева Т.А. | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 31.12.2014 | 4019,7 | 0,0 | 0,0 | 4019,7 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | | Тютюнников В.В. | Стимулирование труда инструкторов по месту жительства | 31.12.2014 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.6. | Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений по исполнению календарного плана | | Батлуков И.В. | Своевременное и качественное исполнение календарного плана | 31.12.2014 | 851,4 | 0,0 | 0,0 | 851,4 | 0,0 |
| Контрольное мероприятие:  100% исполнение календарного плана 2014 года | | | Батлуков И.В. | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 2. | | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Косарь А.Н. | Сохранение контингента обучающихся | 31.12.2014 | 19640,3 | 0,0 | 0,0 | 18190,3 | 1450,0 |
| Контрольное мероприятие: сохранение контингента обучающихся МОУ ДОД СДЮСШОР №2 | | | Косарь А.Н. | Сохранение в 2014 году контингента обучающихся на уровне не менее 637 человек | 31.10.2014 | X | X | X | X | X |
| 3. | | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Батлуков И.В. | Своевременное и качественное исполнение программы | 31.12.2014 | 4815,5 | 0,0 | 0,0 | 4815,5 | 0,0 |
| Контрольное мероприятие: отчет о реализации программы за 2014 год | | | Батлуков И.В. | 100% исполнение программы за 2014 год | 15.02.2015 | X | X | X | X | X |
| 4. | | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Батлуков И.В. | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| Косарь А.Н. | 31.12.2014 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
| 5. | | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Косарь А.Н. | Повышение уровня квалификации работников сферы физической культуры и спорта | 31.12.2014 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| 6. | | Основное мероприятие 6.  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Батлуков И.В. | Повышение качества предоставляемых услуг и функций в сфере физической культуры и спорта | 31.12.2014 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |
| Косарь А.Н. | 31.12.2014 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |
| Контрольное событие программы: увеличение в 2014 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | Батлуков И.В.  Косарь А.Н.  Криводуд А.И.  Селезнева Т.А. | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2014 году до 28,7% | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | | | Х | Х | X | 70458,1 | 0,0 | 0,0 | 55958,1 | 14500,0 |

Председатель Комитета И.В.Батлуков