Пояснительная

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

за 9 месяцев 2015 года.

На исполнение плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.10.2015года за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрено 54 578,5 тыс. рублей, в том числе:

*На реализацию подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами»* предусмотрено 19 491,3 тыс. рублей, исполнение составило 12 743,2 тыс. рублей или 65,4 %, в том числе по мероприятиям на:

- информационное и материально-техническое обеспечение израсходовано 347,8 тыс. рублей при плане 735,1 тыс. рублей. Расходы на приобретение программного обеспечения, запасных частей к орг.технике, приобретение антивирусных программ согласно плану графика закупок планируются в 4 квартале 2015 года.

- организацию повышения квалификации запланировано 60,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия планируется заключить в 4 квартале 2015 года контракт на обучение по защите персональных данных в системах обработки персональных данных на сумму 36,0 тыс.рублей.

- обеспечение реализации подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 18 696,2 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Финансового управления города Волгодонска, исполнено 12 395,4 тыс. рублей или 66,3%.

*На реализацию подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»* предусмотрено 35 087,2 тыс. рублей. Исполнение составило 23 390,6 тыс. рублей или 66,7%, в том числе на реализацию мероприятий по:

- совершенствованию механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом исполнение составило 6 442,6 тыс. рублей или 69,4%. Заключены контракты на паспортизацию муниципального имущества, публикацию информации, оценку имущества и права аренды, предпродажную подготовку на общую сумму 6 442,6 тыс. рублей. В связи с длительными сроками выполнения работ, значительная часть закупок будет оплачена в 4 квартале 2015 года.

- информационному и материально-техническому обеспечению израсходовано 947,9 тыс. рублей или 54,0 % из 1756,1 тыс. рублей. Расходы в сумме 808,2 тыс. рублей, предусмотренные на внедрение ПК АС УМС, согласно графику запланированы на 4 квартал 2015 года. Средства в сумме 111,4 тыс. рублей предусмотрены на увеличение стоимости основных средств, закупка которых согласно графику планируется в 4 квартале 2015 года.

- обеспечению первичных мер пожарной безопасности исполнение составило 21,7 тыс. рублей или 67,4%. Расходы на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, в соответствии с заключенным контрактом производятся ежемесячно.

- организации повышения квалификации расходы запланированы в 4 квартале 2015 года;

- обеспечению реализации подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 23 989,9 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом КУИ города Волгодонска, исполнено 15 978,4 тыс. рублей или 66,6%.

И. о.начальника Финансового управления

города Волгодонска М.А. Вялых

Шакланова Ю.А.

223526