Отчет о выполнении муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

(по итогам 2016 года)

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (далее программа) утверждена Постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска».

Ответственным исполнителем является Управление здравоохранения г.Волгодонска. Участниками муниципальной программы являются МУЗ «Городская больница №1», МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Детская городская больница», МУЗ «Родильный дом», МУЗ «Городская поликлиника №1», МУЗ «Городская поликлиника №3», МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В 2016 году деятельность Управления здравоохранения г.Волгодонска была направлена на достижение стратегической цели по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения города Волгодонска.

Для достижения этих целей определены мероприятия программы:

- Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска.

- Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития.

- Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка.

- Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.

- Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения 	здравоохранения города врачей-специалистов.

- Организация повышения квалификации кадров.

- Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений.

- Обеспечение работы отделения сестринского ухода.

- Информационное, программное и материально-техническое обеспечение.

- Обеспечение реализации программы.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено на начало 2016 года – 43 297,9 тыс. руб., предусмотрено на конец 2016 года 34 362,1 тыс. руб. Фактические расходы составили - 34 245,9 тыс.руб.

Результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  оценивается достижению утвержденных в программе показателей.

Результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Основное мероприятие 1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | Средний возраст дожития: 72,7 года Смертность от всех причин: 10,4 на 1 000 населения Смертность трудоспособного населения: 446 на 100 тыс. нас. | 68,23 11,3 404,2 | 213,6 | 213,6 | 177,2 |
| Основное мероприятие 2 Профилактика, раннее выявление и лечение не инфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | Смертность от болезней системы кровообращения: 590,0 на 100 тыс. нас. Смертность от новообразований: 179,5 на 100 тыс. нас. Смертность от туберкулеза: 11,1 на 100 тыс. нас. Заболеваемость туберкулезом: 42,2 на 100 тыс. нас. Доля населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения г.Волгодонска: 10% Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных: 87,5% | 581,59 217,73 8,8 20,54 12% 93,9% | 870,2 | 2919,4 | 2918,98 |
| Основное мероприятие 3 Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекция нарушений развития ребенка | Материнская смертность: 0 Младенческая смертность: 8,2 на 1 000 родившихся живыми Смертность детей 0 – 17 лет: 8,5 на 10 тыс. детей Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 90% | 0 7,6 7,58 98,3% | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 4 Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Младенческая смертность: 8,2 на 1 000 родившихся живыми Смертность детей 0 – 17 лет: 8,5 на 10 тыс. детей | 7,6 7,58 | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 5 Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами: 72% | 66,02% | 3148,1 | 3791,4 | 3791,20 |
| Основное мероприятие 6 Организация повышения квалификации кадров | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами: 72% | 66,02% | 3096,4 | 2709,1 | 2677,57 |
| Основное мероприятие 7 Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 90% | 98,3% | 1633,20 | 1633,20 | 1633,14 |
| Основное мероприятие 8 Обеспечение работы отделения сестринского ухода | Средний возраст дожития: 72,7 года Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (сестринский уход, паллиативная помощь): 14,6% | 68,23 14,7% | 18922,60 | 7818,40 | 7818,40 |
| Основное мероприятие 9 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  |  | 582,50 | 542,00 | 516,60 |
| Основное мероприятие 10 Обеспечение реализации программы |  |  | 11232,90 | 11 552,10 | 11 535,05 |
| Основное мероприятие 11 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 6,00 | 9,6 | 9,55 |
| Основное мероприятие 12 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  | 3806,00 | 3173,3 | 3168,20 |
| Всего | Х | Х | 43297,90 | 34362,10 | 34245,89 |

В результате исполнения мероприятий программы повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям. Повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. Продолжено оказание населению неотложной медицинской помощи. Организована работа онкологических кабинетов в амбулаторно-поликлинической службе.

Обеспечена работа современных информационных систем в муниципальных учреждениях здравоохранения города, осуществлялась запись больных на прием по сети «Интернет», компьютеризированы регистратуры. В муниципальных учреждениях здравоохранения города ведется персонифицированный учет медицинских услуг, заполнены электронные паспорта медицинских учреждений, ведется единый регистр  медицинских работников и пациентов, больных сахарным диабетом.

Обеспечены медицинской помощью больные, нуждающиеся в уходе в сестринском отделении. Открыты койки реабилитационного лечения пациентов и паллиативного лечения тяжелобольных.

В учреждениях здравоохранения работают высококвалифицированные медицинские кадры, для привлечения которых реализованы меры социальной поддержки медицинских работников за счет предоставления специалистам жилых помещений, выплаты подъемных и ежемесячных доплат, организовано повышение их квалификации.

Обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в лечебных учреждениях и в Управлении здравоохранения путем проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Все мероприятия муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» были реализованы в полном объеме. Не реализованные или реализованные не полностью мероприятия муниципальной программы в 2016 году отсутствуют.

Мероприятие 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска. По итогам реализации мероприятия обеспечено  предоставление доступной, качественной и бесплатной медицинской помощи.

В целях исполнения данного мероприятия медицинская помощь населению в муниципальных учреждениях здравоохранения оказывалась в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2015 № 165.

В рамках мероприятия выполнены объемы государственного (муниципального) задания бесплатного оказания медицинской помощи населению города:

-  по стационарной помощи составило 100,1 %  -  выполнено 9 488 койко-дней при плане 9 480 койко-дней,

- по амбулаторно-поликлинической помощи выполнение составило 105,3% -  выполнено 1 211 посещений при плане 1 150 посещений.

Объем скорой медицинской помощи на 1000 населения составил 351,05 вызовов.

В рамках мероприятия были освоены ассигнования на сумму 177,2 тыс. рублей на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015-2016 годах медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также на компенсацию затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Мероприятие 2. Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных  заболеваний, патологических состояний и факторов их развития. По итогам реализации мероприятия обеспечено формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью, выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения путем проведения профилактических осмотров, приобретения медикаментов и диагностических средств.

# В рамках мероприятия денежные средства использованы:

# - на приобретение противовирусных препаратов и аллергена туберкулезного для МУЗ «Детская городская больница»  на общую сумму 2 007,77 тыс. рублей,

- на выплату заработной платы (с начислениями), на содержание кабинета СПИД (оплата коммунальных услуг) а так же на приобретение медикаментов и расходного материала для нужд МУЗ «Городская поликлиника №1» на общую сумму 911,2 тыс.рублей.

В целях снижения показателей   смертности и заболеваемости населения в 2016 году проводились профилактические и комплексные медицинские осмотры. Подлежало осмотру 76810 человек, осмотрено 76285 человек (99,3%), в том числе подлежало осмотру 30839 детей и подростков, осмотрено 30314 человек (98,3%). Во всех лечебных учреждениях города осуществляли работу Центры здоровья, школы для больных, ежемесячно проводилась акция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом».

В 2016 году диспансеризации подлежали 21000 человек взрослого населения, прошли 21284 человека (101,35% от плана). Проведены мероприятия по повышению эффективности диспансеризации, увеличилось до 31,9% количество направленных на второй этап. Усилен контроль за постановкой на диспансерный учет и последующим диспансерным наблюдением лиц с выявленной патологией.

Осуществлялись мероприятия по профилактике и раннему выявлению туберкулеза и онкологических заболеваний. С целью выявления пациентов, больных туберкулезом, осмотрено 107051человек, в том числе 29399 детей. Проведена иммунодиагностика туберкулеза 26741 ребенку. С целью выявления онкологических заболеваний при взрослых поликлиниках с 01.07.2016г. организована работа онкологических кабинетов. Во всех муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городе Волгодонске, организована работа смотровых кабинетов: МУЗ «Городская поликлиника №1» - смешанный смотровой кабинет, МУЗ «Городская поликлиника №3» - женский и мужской смотровой кабинет, МУЗ «Родильный дом» - женский смотровой кабинет. Обеспечен забор материала для цитоморфологических исследований в ходе проведения плановых эндоскопических исследований при выявлении патологических изменений. Организован 100% забор материала для цитологических исследований при проведении профилактических осмотров женщинам. Всего  с профилактической целью на онкологическую патологию осмотрено 119613 человек.

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения на этапе скорой медицинской помощи внедрены алгоритмы по диагностике и лечению острого коронарного синдрома. При оказании стационарного лечения, в случае наличия показаний, пациенты транспортируются в ГБУ РО «РОКБ». Активизирована работа по направлению пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Управлением здравоохранения г.Волгодонска заключено Соглашение с ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ, в рамках которого специализированная кардиохирургическая помощь оказана 49 жителям города.

В течение года реализовывались мероприятия, направленные на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города Волгодонска. Проводилась масштабная информационная пропагандистская деятельность с привлечением средств массовой информации и интернета. Обследовано на ВИЧ – инфекцию 20461 человек, что составило 12% от населения города (целевой показатель – 10%). Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных составила 93,9% (целевой показатель - 87,5%).

Во исполнение данного мероприятия  в 2016 году  проводилась иммунизация детского и взрослого населения города Волгодонска в рамках Национального календаря прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье» согласно плану иммунизации и выделенным вакцинам за счет областного и федерального бюджета. Охват прививками в декретированные возраста при нормируемом показателе не менее 95% по итогам года выполнен. Охват населения вакцинацией против гриппа выполнен и составил 41,1%, в том числе детского населения – 44,9%, при плановом значении – 40%.

В МУЗ города Волгодонска осуществляется единый Порядок организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, разработанный Управлением здравоохранения г.Волгодонска в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Данный порядок предусматривает обязательный внутренний  контроль качества оказываемой медицинской помощи всех случаях смертельного исхода, а также обязательный текущий контроль сложных диагностических случаев.

Мероприятие 3. Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка. По итогам реализации мероприятия обеспечено своевременное выявление патологических состояний у беременных женщин и детей, раннее назначение необходимой терапии.

В целях улучшения данного показателя в лечебных учреждениях г.Волгодонска продолжено исполнение городского межведомственного плана мероприятий, направленного на снижение смертности в городе Волгодонске на 2015-2018 годы, усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям,  организацией диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимого обследования, УЗИ диагностики пороков развития плода, скрининга новорожденных на наследственные заболевания. Реализована программа родового сертификата, организована работа перинатального центра. Обеспечен контроль за эффективным использованием медицинского оборудования, поступившего в муниципальные учреждения здравоохранения.

Мероприятие 4. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. По итогам реализации мероприятия обеспечено снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей.

В рамках мероприятия исполняется городской межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности в г.Волгодонске и план мероприятий по снижению младенческой смертности МЗРО, реализована программа родового сертификата.

Усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи новорожденным детям, эффективным использованием медицинского оборудования, поступившим в рамках программы модернизации в муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающим помощь женщинам и детям.

Мероприятие 5. Создание условий и обеспечение мотиваций  для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов. По итогам реализации мероприятия обеспечивалось привлечение на работу в муниципальные учреждения города врачей – специалистов.

В рамках мероприятия в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 21.09.2011 № 2525 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска медицинскими кадрами» осуществляется:

- ежемесячная доплата специалистам дефицитных специальностей в размере 8 тыс. рублей;

- ежемесячная доплата студентам-целивикам в размере 1 тыс.рублей;

- ежемесячная доплата студентам обучающимся в интернатуре (ординатуре) в размере 5 тыс.рублей;

- единовременное пособие (подъемные) в размере 25 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 13.02.2014 № 318  «Об утверждении и порядке расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске» врачам-неонатологам и врачам анестезиологам-реаниматологам осуществляется:

- ежемесячная доплата к основной заработной плате в размере 15 тыс. рублей.

Врачи - специалисты муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются служебными квартирами. На сегодняшний день 40 семей врачей проживают в служебных квартирах.

Всего в учреждениях здравоохранения города работают 494 врача. Однако, несмотря на принимаемые меры, укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами составляет 66,02% при плановом значении – 70,2%. Укомплектованность штатных должностей врачей занятыми должностями (с учетом совмещения) составляет 89,81%. Обеспеченность врачами составляет 30,49 на 10 тыс. населения при целевом значении - 38 на 10 тыс. населения. Благодаря принимаемым мерам процент укомплектованности увеличился с 63,1 в 2015 году до 66,02 % в 2016 году.

Мероприятие 6. Организация повышения квалификации кадров. По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение уровня знаний медицинских работников и работников Управления здравоохранения, внедрение новых методов диагностики, лечения, управления.

Созданы условия для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам. За 2016 год повысили свою квалификацию 148 человека, из них 56 врачей и 32 специалиста со средним медицинским образованием, 60 специалистов  прочего персонала.

По итогам  2016 года сертифицировано 99,78% врачей и 99,52% средних медицинских работников.

Аттестовано 45,45% врачей и 71,4% медицинских работников, из них имеют высшую категорию 50,95% врачей и 67,60% средних медицинских работников, имеют первую категорию – 32,38% врачей и 18,04% средних медицинских работников, имеют вторую категорию – 16,67% врачей и 14,35% средних медицинских работников.

Мероприятие 7. Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений. По итогам реализации мероприятия обеспечено приближение  первичной медико-санитарной помощи  к месту учебы детей и подростков.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для МУЗ «Детская городская больница» - 1 633,2 тыс.рублей

# Выделенные средства предусмотрены на выплату заработной платы.

Заключены договора на проведение медицинских осмотров на сумму 11 360 рублей. Работы выполнены в полном объеме в сентябре месяце. Оплата произведена в октябре месяце.

# Организована работа медицинских кабинетов во всех муниципальных образовательных учреждений города Волгодонска  в соответствии с лицензиями на медицинскую деятельность. Кроме того, продолжена работа по обследованию учащихся на АПК «Армис» в рамках пилотного проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях города. В 2016г. на ПАК «Армис», согласно плану, обследовано 7506 учащихся. Выявлены отклонения физических параметров у 5035 человек, которым были по результатам обследования были организованы лечебно-оздоровительные мероприятия.

Мероприятие 8. Обеспечение работы отделения сестринского ухода. По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение качества жизни неизлечимых пациентов.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для МУЗ «Городская больница № 1» и МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»- 7 818,4 тыс. рублей.

# Выделенные средства предусмотрены на выплату заработной платы (с начислениями).

Заключены договора на поставку продуктов питания, медикаментов и расходного материала.

Работа отделения сестринского ухода МУЗ «Городская больница №1» организована в соответствии с установленным муниципальным заданием в количестве 25 коек. Выполнено 8663 койко-дня, пролечено 422 человека.

В ноябре 2016 года организована работа 10 коек для паллиативной медицинской помощи в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» для лечения тяжелых инкурабельных больных.

Мероприятие 9. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение. По итогам реализации мероприятия обеспечено улучшение управления лечебным процессом.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для Управления здравоохранения г.Волгодонска – 542,0 тыс.рублей.

Заключены контракты на оплату услуг связи, на текущий ремонт и содержание оргтехники, на информационные услуги, приобретение и установка лицензионных программ и абонентское сопровождение, а так же на приобретение основных и материальных средств.

В рамках мероприятия муниципальной программы использовались современные информационные системы в муниципальных учреждениях здравоохранения города, осуществлялась запись больных на прием по сети «Интернет», компьютеризированы регистратуры. МУЗ «Городская поликлиника №1» подключена в системе РС ЕГИСЗ, работают 2 инфомата. С 01.07.2015 года инфокиоски МУЗ «Городская поликлиника №3», МУЗ «Роддом», МУЗ «Стоматологическая поликлиника» работают в системе  электронной записи на прием к врачу через Интернет. По электронной записи  на прием к врачу в 2016 году записалось 105983 пациента. За 2016 год осуществлено 547 телемедицинских консультаций.

В муниципальных учреждениях здравоохранения обеспечено ведение персонифицированного учета медицинских услуг, единого регистра  медицинских работников, паспорта медицинского учреждения в электронном виде, регистра больных сахарным диабетом.

Мероприятие 10. Обеспечение реализации Программы. По итогам реализации мероприятия обеспечена возможность реализации Программы на выполнение показателей, осуществлялось финансирование деятельности Управления здравоохранения, выплачена заработная плата сотрудникам Управления здравоохранения.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для Управления здравоохранения г.Волгодонска – 11 219,0 тыс. рублей. Выделенные средства предусмотрены на выплату заработной платы (с начислениями).

Заключены контракты на оплату коммунальных услуг,  на текущий ремонт и содержание оргтехники, приобретение и установка лицензионных программ и абонентское сопровождение, материальных запасов услуг связи, на текущий ремонт и содержание оргтехники, на информационные услуги, приобретение и установка лицензионных программ и абонентское сопровождение, а так же на приобретение основных средств и материальных запасов.

По МУЗ «Детская городская больница»  333,1 тыс.рублей  предусмотрены для выплаты по Решению Арбитражного суда.

Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. По итогам реализации мероприятия обеспечена пожарная безопасность лечебных учреждений.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для Управления здравоохранения г.Волгодонска – 9,6 тыс. рублей. Заключен контракт на техническое обслуживание АПС.

Мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения. По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение эксплуатационной надежности и технического состояния   зданий и сооружений  муниципальных учреждений здравоохранения.

В рамках мероприятия денежные средства использованы:

- проведен текущий ремонт родильного дома МУЗ «Городская больница №1» на сумму 498,04 тыс. рублей;

-заключен договор на разработку ПСД на капитальный ремонт здания паллиативной медицинской помощи так же выделены средства на приобретение и установку металлопластиковых окон для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» на общую сумму 1 002,55 тыс. рублей;

- на приобретение компьютеров в сборе (с программным обеспечением и принтерами) для МУЗ «Детская городская больница» на сумму 195,0 тыс. рублей;

- на приобретение и установку сплит-систем и приобретение медицинского оборудования для нужд МУЗ «Родильного дома» на общую сумму 466,3 тыс. рублей;

-на приобретение мебели для кабинета «Диабетическая стопа» а так же монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя для нужд МУЗ «Городская поликлиника № 1» на общую сумму 1 006,3 тыс. рублей.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» реализовывалась планомерно. Негативные факторы, влияющие на ход реализации Программы в 2016 году, отсутствовали.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице №15.

Плановый объем финансирования в 2016 году составляет 34 362,1тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета –213,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 8 308,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета –24 140,5 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1 700,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2016 году составило 34 245 ,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 177,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 8 303,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета –24 096,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1 669,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных расходных обязательств 2016 года по Программе составил 116,2 тыс. рублей, из них:

### 36,4 тыс. руб. – в связи с тем, что  компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2016 годах медицинскими организациями гражданам Украины медицинской помощи была осуществлена по фактически выставленным учреждениями здравоохранения счетам;

### 9,9 тыс. руб. – сложилась кредиторская задолженность по оплате услуг связи, по коммунальным услугам и услугам по содержанию имущества, а так же иных расходов;

### 24,2 тыс. руб. –  экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице №16.

В муниципальной программе утверждены для достижения 16 целевых показателей. По итогам 2016 года достигнуты или соответствуют целевым значениям 12 показателей:

- «смертность трудоспособного населения» – 404,2 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 404 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+9,4%».

- «смертность от болезней системы кровообращения» – 581,59 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 590 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+1,4%».

- «смертность от туберкулеза» – 8,8 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 11,1 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+20,7%».

- «заболеваемость туберкулезом» – 20,54 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 42,2 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+51,3%».

-«материнская смертность» – случаи отсутствуют. Отклонение отсутствует.

- «младенческая смертность» – 7,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми, целевой показатель – 8,2 на 1000 новорожденных родившихся живыми. Отклонение в сторону улучшения  - «+7,3%».

- «смертность детей 0-17 лет» – 7,58 на 10 тыс. детей соответствующего возраста, целевой показатель – 8,5 на 1000 на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Отклонение в сторону улучшения  - «+10,8%».

- «охват профилактическими осмотрами детей» – 98,3%, целевой показатель – 90%. Отклонение в сторону улучшения  - «+9,2%».

- «доля населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» – 12%, целевой показатель – 10%. Отклонение в сторону улучшения  - «+20%».

- «доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете» – 93,9%, целевой показатель – 87,5%. Отклонение в сторону улучшения  - «+7,3%».

- «доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – 95,03%, целевой показатель – 91,6%. Отклонение в сторону улучшения  - «+3,7%».

- «обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (сестринский учет, паллиативная помощь)» – 14,7%, целевой показатель – 14,6%. Отклонение в сторону улучшения  - «+0,7%».

Не достигнуты целевые показатели, но отмечается положительная динамика по следующим показателям:

- «ожидаемая продолжительность жизни» – 68,23 лет, целевой показатель – 72,7%, отклонение составило «-6,1%».   Показатель не выполнен, но имеет устойчивую положительную динамику: за период 2012-2016 г.г. средний возраст умерших жителей г.Волгодонска увеличился на 3,4 года - с 65 лет до 68,23 года.

Причины отклонения от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы.

- «смертность от всех причин» – 11,3 на 1000 населения, целевой показатель – 10,4%. Отклонение от планируемого значения – «-8,6%». Не выполнен. Причины отклонения от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. В том числе на увеличение смертности населения влияет естественное постарение населения за последние годы, которое прогнозируемо сохранится и в последующие годы. За период 2011 - 2016 г.г. средний ожидаемый возраст жителей г.Волгодонска увеличился на 3,23 лет с 65 лет до 68,23 лет; в структуре смертности увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста с 62% в 2014 году до 78%  в 2016 году. Впервые за последние 5 лет отмечено существенное снижение рождаемости.

К медицинской причиной увеличения общей смертности в 2016 году относится сложная санитарно-эпидемическая ситуация по резкому увеличению заболеваемостью гриппом и ОРВИ в январе - феврале 2016 года, а так же - высокая онкологическая заболеваемость и связанная с ней высокая смертность от онкопатологии.

Несмотря на то, что показатель смертности населения в 2016 году (11,3 на 1000 населения) выше установленного целевого значения -10,4 на 1000 населения - это один из самых низких показателей по Ростовской области: ниже среднего по городам РО – 13,2 на 1000 населения и средне областного по РО – 13,84 на 1000 населения.

В городе проводятся мероприятия, направленные на снижение показателей смертности:

- на заседаниях городской межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, детально разбираются все случаи смертности населения трудоспособного возраста на предмет предотвратимости потерь, особенно внимательно разбираются случаи смертности населения от внешних причин. По результатам разборов принимаются решения, направленные на устранение причин смертности;

- во всех муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городе Волгодонске, организован прием по неотложным показаниям, работа смотровых кабинетов, кабинетов медицинской профилактики;

- в амбулаторно-поликлинических учреждениях города открыты первичные онкологические кабинеты, организована реабилитационная стационарная помощь детскому населению, развернуты паллиативные койки для взрослого населения;

- активизирована работа по направлению пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Управлением здравоохранения г.Волгодонска заключено Соглашение с ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ, в рамках которого специалистами данного учреждения оказывается консультативная помощь жителям города непосредственно в медицинских организациях города;

- с целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения внедрены алгоритмы по диагностике и лечению острого коронарного синдрома на этапе скорой медицинской помощи. При оказании стационарного лечения, в случае наличия показаний, пациенты транспортируются в ГБУ РО «РОКБ»;

- проведены мероприятия по повышению эффективности диспансеризации, усилен контроль за постановкой на диспансерный учет и последующим диспансерным наблюдением лиц с выявленной патологией;

- в показатели эффективности руководителей и медицинских работников внесены показатели смертности и приняты дополнительные соглашения, предусматривающие доплаты врачам за выявление случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях.

- «смертность от новообразований» – 217,73 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 179,5 на 100 тыс. населения. Отклонение показателя  -     «-21,29%». Высокая смертность от онкологических заболеваний обусловлена, прежде всего, высокой заболеваемостью в 2015 и 2016 годах. В 2016 году заболеваемости злокачественными заболеваниями составила 476,54 на 100 тыс. населения, что несколько ниже 2016 года - 488,97 на 100 тыс. населения. Управлением здравоохранения, Онкологическим Советом при Управлении здравоохранения проведен детальный разбор всех случаев выявления запущенных форм онкологических заболеваний и случаев смерти населения от новообразований в течение года с момента установления диагноза злокачественного образования. Основные причины запущенности - позднее обращение за медицинской помощью и скрытое течение заболевания. Удельный вес IV стадии в общем числе больных с впервые установленным диагнозом в 2016 году снизился до 22,42%, в 2015 году – 25,99%, удельный вес пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными в ранней стадии увеличился с 56,1% в 2015 году до 57,13% в 2016 году.

Для уменьшения показателя смертности от онкологических заболеваний приняты меры:

- в МУЗ «ГП №1» и МУЗ «ГП №3» с 01.07.2016 года организована работа первичных онкологических кабинетов;

- во всех муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в г.Волгодонске, организована работа смотровых кабинетов: МУЗ «ГП №1» - смешанный смотровой кабинет, МУЗ «ГП №3» - женский и мужской смотровой кабинет, МУЗ «Родильный дом» - женский смотровой кабинет;

- обеспечен забор материала для цитоморфологических исследований в ходе проведения плановых эндоскопических исследований при выявлении патологических изменений;

- организован 100% забор материала для цитологических исследований при проведении профилактических осмотров женщинам;

- в показатели эффективности руководителей управления здравоохранения, муниципальных учреждений здравоохранения и медицинских работников внесены показатели эффективности выявления онкологических заболеваний и смертности от онкологических заболеваний;

- закреплен личный контроль со стороны главных врачей за организацией работы по своевременному выявлению злокачественных образований;

- установлен предельный срок проведения уточняющих обследований (14 дней) при наличии у пациента подозрения на онкологическое заболевание;

- организован мониторинг сроков дообследования;

- оптимизирована работа дорогостоящего медицинского оборудования.

- «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» – 66,02%. Плановое значение – 72%. Отклонение от планируемого значения – «-8,3%». Причины отклонения – отсутствие необходимых врачей  - специалистов в городе и Ростовской области. Вопрос кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения находится на особом контроле в Администрации города Волгодонска и Управлении здравоохранения г.Волгодонска. Несмотря на проводимые мероприятия Администрацией города Волгодонска и Управления здравоохранения г.Волгодонска для привлечения медицинских кадров, достижение планового значения целевого показателя «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» зависит и от ряда независящих от здравоохранения факторов: социальная обстановка, уровень материального благосостояния и т.д.

Администрацией города Волгодонска принимаются меры, направленные на привлечение в муниципальные учреждения здравоохранения врачебных кадров: за счет местного бюджета осуществляются ежемесячная доплата молодым специалистам дефицитных специальностей в размере 8 тыс. рублей, выплата единовременного пособия (подъемные) в размере 25 тыс. рублей врачам - специалистам, прибывшим в город из других субъектов РФ; единовременного пособия (подъемные) в размере 100 тыс. рублей и ежемесячной доплаты к основной заработной плате в размере 15 тыс. рублей врачам - неонатологам и врачам-реаниматологам, работающим в родильном доме МУЗ «ГБ№1». Врачи - специалисты муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются служебными квартирами. На сегодняшний день 40 семей врачей проживают в служебных квартирах.	Благодаря принимаемым мерам процент укомплектованности увеличился с 63,1% в 2015 году до 66,02 % в 2016 году.

Особое внимание уделяется целевой подготовке студентов. На сегодняшний день в ГБОУ ВПО РостГМУ обучается по целевым направлениям 21 студент, среди которых 8 студентов поступили в 2016 году. Главными врачами муниципальных учреждений здравоохранения заключены целевые договоры со студентами набора 2015 и 2016 годов, предусматривающие меры социальной поддержки в виде ежемесячных доплат к стипендии и оплате один раз в год проезда к месту учебы и обратно. В интернатуру и ординатуру по целевым направлениям муниципальных учреждений здравоохранения г.Волгодонска в 2016 году поступили 10 человек, в том числе 3 человека обучаются за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения.

В 2015 году заключено Соглашение о сотрудничестве между Администрацией г.Волгодонска и ГБОУ ВПО РостГМУ МЗ РФ, которое позволит использовать кадровые, материальные, финансовые ресурсы и научный потенциал Университета в эффективной подготовке врачебных кадров для муниципального здравоохранения города Волгодонска, которая начнется в 2017 году.

В 2016 году впервые приняты на работу в МУЗ г.Волгодонска 17 врачей: 9 врачей - молодых специалистов и 8 специалистов, прибывших из других городов, в 2015 году были впервые приняты 7 специалистов.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В течение 2016 года в муниципальную программу, утвержденную Постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», семь раз были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, приняты Постановления Администрации города Волгодонска:

- от 15.02.2016 №305 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 14.03.2016 №470 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 21.06.2016 №1592 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 17.08.2016 № 2098 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 17.10.2016 № 2558 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 30.11.2016 № 2945 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 29.12.2016 № 3241 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»».

7. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Оценка эффективности программы основана на алгоритме оценки фактической эффективности в процессе реализации программы и результативности программы с учетом объема финансовых средств, направленных на ее реализацию. Оценка эффективности реализации муниципальной программы содержит общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Волгодонска. Реализация программы позволила улучшить демографические показатели города Волгодонска.

Среднегодовая численность населения города Волгодонска в 2016 году составила 170394 человека, что на 242 человека больше, чем в 2015 году (170152 человек). В структуре населения города Волгодонска в сравнении с 2015 годом отмечается увеличение детского населения на 1049 человек с 30609 человек до 31658 человек.

С 2011 по 2016 годы в городе сохранялась положительная тенденция естественного роста населения, которая достигла максимального значения «+1,38» на 1000 населения к 2016 году. Естественный прирост населения в 2016 году составил «+0,28»  на 1000 населения.

7.1. Оценка фактических и планируемых значений целевых показателей программы (целевой параметр – 100%).

Эффективность реализации программы оценивается по 16 показателям:

- «ожидаемая продолжительность жизни» – 68,23 лет, целевой показатель – 72,7%. Показатель выполнен на 93,9%;

- «смертность от всех причин» – 11,3 на 1000 населения, целевой показатель – 10,4%. Показатель выполнен на 91,4%;

- «смертность трудоспособного населения» – 404,2 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 404 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 109,4%;

- «смертность от болезней системы кровообращения» – 581,59 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 590 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 101,4%;

- «смертность от новообразований» – 217,73 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 179,5 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 78,7%;

- «смертность от туберкулеза» – 8,8 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 11,1 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 120,7%;

- «заболеваемость туберкулезом» – 20,54 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 42,2 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 151,3%.

-«материнская смертность» – случаи отсутствуют. Отклонение отсутствует. Показатель выполнен на 100%;

- «младенческая смертность» – 7,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми, целевой показатель – 8,2 на 1000 новорожденных родившихся живыми. Показатель выполнен на 107,3%;

- «смертность детей 0-17 лет» – 7,58 на 10 тыс. детей соответствующего возраста, целевой показатель – 8,5 на 1000 на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Показатель выполнен на 110,8%;

- «охват профилактическими осмотрами детей» – 98,3%, целевой показатель – 90%. Показатель выполнен на 109,2%;

- «доля населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» – 12%, целевой показатель – 10%. Показатель выполнен на 120%;

- «доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете» – 93,9%, целевой показатель – 87,5%. Показатель выполнен на 107,3%;

- «доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – 95,03%, целевой показатель – 91,6%. Показатель выполнен на 103,7%;

- «обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - 14,7%, целевой показатель – 14,6%. Показатель выполнен на 100,7%;

- «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» – 66,02%. Плановое значение – 72%. Показатель выполнен на 91,7%.

7.2. Оценка фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр - не менее 95 %).

Бюджетная эффективность Программы в 2016 году в части освоения планируемых бюджетных ассигнований составила 99,7 % при целевом параметре не менее 95 %, в том числе по основным мероприятиям:

основному мероприятию 1  «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города  Волгодонска» степень реализации мероприятий в части освоения планируемых бюджетных ассигнований составляет 82,9 %;

основному мероприятию 2 «Профилактика, раннее выявление и лечение не инфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития» степень реализации мероприятий в части освоения планируемых бюджетных ассигнований составляет 99,99 % ;

основному мероприятию 5 «Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов» степень реализации мероприятий составляет 99,99 %;

основному мероприятию 6 «Организация повышения квалификации кадров» степень реализации мероприятий составляет 99,9 %;

основному мероприятию 7 «Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений» степень реализации мероприятий составляет 99,9 %;

основному мероприятию 8 «Обеспечение работы отделения сестринского ухода» степень реализации мероприятий составляет 100 %;

основному мероприятию 9 «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» степень реализации мероприятий составляет 95,3 %;

основному мероприятию 10 «Обеспечение реализации программы» степень реализации мероприятий составляет 99,9 %;

основному мероприятию 11 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» степень реализации мероприятий составляет 99,5 %;

основному мероприятию 12 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» степень реализации мероприятий составляет 99,8 %.

7.3. Оценка числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - не менее 100 %).

На  2016 год в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  предусмотрено 12 основных мероприятий. По итогам 2016 года все мероприятия по срокам реализации выполнены на 100 % при целевом параметре не менее 100 %. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2016 год приведена в приложениях 15-22.

Мероприятие 1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска».

По итогам реализации мероприятия обеспечено  предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи населению в полном объеме в соответствии с установленными объемами медицинской помощи.

Кроме того, по данному мероприятию выделены дополнительные ассигнования  в сумме 213,6 тыс. руб. на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014-2016 годах медицинскими организациями г. Волгодонска, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счет федерального бюджета. Фактические расходы сложились в сумме 177,2 тыс. рублей по факту

Мероприятие 2. «Профилактика, раннее выявление и лечение не инфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития».

По срокам реализации данное мероприятие выполнено на 100 %.

По данному мероприятию дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на закупку медицинских препаратов для МУЗ «ДГБ» в сумме 2008,2 тыс. рублей, в том числе на закупку туберкулина - 1943,2 тыс. рублей. и на закупку противовирусных препаратов в сумме 65,0 тыс. рублей.  Фактическое исполнение - 99,99%.

Кроме того, на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу кабинета по профилактике и борьбе со СПИД за счет субвенции из областного бюджета выделена сумма 41,0 тыс.рублей с целью достижения целевых показателей "дорожной карты" в рамках выполнения указов Президента РФ. Фактическое исполнение – 100 %.

Мероприятие 3. Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка.

Мероприятие выполнено на 100 %. Ожидаемый результат (предупреждение и снижение материнской и младенческой смертности) достигнут по достигнутым показателям «материнская смертность» и показателю «младенческая смертность».

Мероприятие 4. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Дополнительные средства за счет  местного бюджета не выделялись.

Мероприятие 5. Создание условий и обеспечение мотиваций  для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов. 	Мероприятие выполнено в полном объеме.

В течение года были увеличены бюджетные ассигнования на 643,3 тыс.рублей в связи с выделением дополнительных средств на выплаты специалистам врачам-неонатологам и врачам-реаниматологам родильного дома МУЗ «Городская больница № 1» в соответствии с утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от  13.02.2014 № 318 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию  мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске» и на доплаты врачам-интернам и выплаты подъемных врачам-специалистам МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» и МУЗ «Детская городская больница» в соответствии с постановлением Администрации г. Волгодонска от 21.09.2011 № 2525 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию  мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска медицинскими кадрами", что позволило значительно улучшить показатель «Младенческая смертность» и привлечь дополнительно врачей-специалистов.

Мероприятие 6. «Организация повышения квалификации кадров».

Мероприятие выполнено в полном объеме. В течение года были уменьшены ассигнования на 387,3 тыс. рублей. Уменьшение в основном произошло за счет средств внебюджетных источников (приносящая доход деятельность) на 300,0 тыс.рублей и за счет перераспределения 87,3 тыс.рублей на  доплаты врачам-специалистам, выплаты врачам-интернам и на выплату подъемных в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 21.09.2011 №2525.

Мероприятие 7. Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений. Мероприятие выполнено в полном объеме. Дополнительных средств не выделялось.

Мероприятие 8. Обеспечение работы отделения сестринского ухода. По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение качества жизни неизлечимых пациентов.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Выделены дополнительные ассигнования из областного бюджета на стимулирующие выплаты по фонду оплаты труда с целью достижения целевых показателей "дорожной карты" в рамках выполнения указов Президента РФ.

Мероприятие 9. «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение».  Уменьшение бюджетных ассигнований составило - 40,5 тыс. рублей за счет сложившейся экономией средств по фактическим расходам в части прочих расходов по аппарату. Данные средства частично перераспределены на повышение квалификации работников.

Мероприятие 10. Обеспечение реализации Программы. Выделены дополнительные ассигнования на погашение расходов по судебным искам МУЗ «Детская городская больница» в сумме 333,1 тыс.рублей и за счет сложившейся экономии по фактическим расходам в части прочих расходов по аппарату произведено перераспределение на повышение квалификации работников.

Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Мероприятие выполнено в полном объеме.  Выделены дополнительные ассигнования в сумме 3,6 тыс.рублей  на выполнение противопожарных мероприятий  по приобретению огнетушителей и на обучение по программе пожарно-технического минимума работников Управления здравоохранения.

Мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения. 	Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Уменьшение бюджетных ассигнований составило – 632,7 тыс. рублей.

За счет сложившейся экономией средств по результатам проведенных торгов уменьшены бюджетные ассигнования, выделенные на разработку ПСД на проведение капитального ремонта отделения паллиативной помощи МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" на сумму 1960,2 тыс.рублей и на приобретение мебели для кабинета "Диабетическая стопа" МУЗ "Городская поликлиника №1" -  84,0 тыс.рублей. Кроме того, выделены дополнительные ассигнования на проведение  текущего ремонта роддома МУЗ "ГБ № 1" - 498,1 тыс.рублей и  на монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя МУЗ "Городская поликлиника №1" - 90,0 тыс.рублей. Также, за счет Резервного фонда Правительства РО выделены средства на закупку медицинского оборудования  в сумме 299,9 тыс.рублей и на приобретение и установку сплит-систем - 166,4 тыс.рублей для МУЗ "Родильный дом";   на приобретение компьютеров в сборе (с программным обеспечением и принтерами) для МУЗ "Детская городская больница" в сумме 200,0 тыс.рублей и на приобретение и установку металлопластиковых окон для МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" - 157,1 тыс.рублей.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер муниципального регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения города Волгодонска» рассчитана на период до 2020 года. Реализация программы предусматривает достижение важных социально-значимых целей, таких как увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения от всех причин и другие.

Основные задачи, которые будут решаться в рамках реализации муниципальной программы в  2017 году, это:

- Решение кадрового вопроса: добиться улучшения укомплектованности штатного расписания врачами, в том числе участковыми врачами.

- Стабилизация  показателя общей смертности населения и показателей смертности по основным социально-значимым заболеваниям.

- Снижение смертности от злокачественных новообразований до целевого значения.

- Завершение работ по организации отделения паллиативной медицинской помощи.

- Проведение работ по организации в г.Волгодонске оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (рентгенэндохирургия).

- Проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения города Волгодонска  в соответствии с утвержденным на 2017 год планом.

- Освоение выделенных объемов высокотехнологичной медицинской помощи по разделу «Травматология» в  МУЗ «ГБСМП».

Начальник

Управления здравоохранения          				   	В.Ю. Бачинский

С.Г. Заболотских

22 07 65

О.Н. Смолякова

22 36 36

Т.А.Морозова

22 48 97