Отчет о выполнении муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

(по итогам 2017 года)

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (далее программа) утверждена Постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска».

Ответственным исполнителем является Управление здравоохранения г.Волгодонска. Участниками муниципальной программы являются МУЗ «Городская больница №1», МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Детская городская больница», МУЗ «Родильный дом», МУЗ «Городская поликлиника №1», МУЗ «Городская поликлиника №3», МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В 2017 году деятельность Управления здравоохранения г.Волгодонска была направлена на достижение стратегической цели по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения города Волгодонска.

Для достижения этих целей определены мероприятия программы:

- Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска.

- Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития.

- Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка.

- Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.

- Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения 	здравоохранения города врачей-специалистов.

- Организация повышения квалификации кадров.

- Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений.

- Обеспечение работы отделения сестринского ухода.

- Информационное, программное и материально-техническое обеспечение.

- Обеспечение реализации программы.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено на начало 2017 года – 93 778,6 тыс. рублей, предусмотрено на конец 2017 года 131 214,2 тыс. рублей Фактические расходы составили – 130 671,4 тыс. рублей

Результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  оценивается достижением утвержденных в программе показателей.

Результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Основное мероприятие 1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | Средний возраст дожития: 73,4 года Смертность от всех причин: 10,4 на 1 000 населения Смертность трудоспособного населения: 446 на 100 тыс. населения | 70,6 10,34 294,12 | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | Смертность от болезней системы кровообращения: 590,0 на 100 тыс. населения Смертность от новообразований: 179,4 на 100 тыс. населения Смертность от туберкулеза: 11,1 на 100 тыс. населения Заболеваемость туберкулезом: 42,1 на 100 тыс. населения Доля населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения г.Волгодонска: 10% Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных: 87,5% | 501,71 89,47 7,02 31,58 20,6% 94,3% | 1 578,9 | 3 675,1 | 3 675,0 |
| Основное мероприятие 3 Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка | Материнская смертность: 0 Младенческая смертность: 7,8 на 1 000 родившихся живыми Смертность детей 0 – 17 лет: 8,3 на 10 тыс. детей Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 90% | 0 4,37 3,07 98,3% | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 4 Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Младенческая смертность: 7,8 на 1 000 родившихся живыми Смертность детей 0 – 17 лет: 8,3 на 10 тыс. детей | 4,37 3,07 | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 5 Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами: 75% | 66,02% | 3 986,3 | 3 849,0 | 3 848,8 |
| Основное мероприятие 6 Организация повышения квалификации кадров | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами: 75% | 66,02% | 2 124,6 | 2 607,8 | 2 306,2 |
| Основное мероприятие 7 Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 90% | 98,3% | 2 062,2 | 2 062,2 | 2 061,9 |
| Основное мероприятие 8 Обеспечение работы отделения сестринского ухода | Средний возраст дожития: 73,4 года Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (сестринский уход, паллиативная помощь): 14,6% | 70,6 14,7% | 18 382,2 | 13 157,2 | 13 157,2 |
| Основное мероприятие 9 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  |  | 728,9 | 443,0 | 393,4 |
| Основное мероприятие 10 Обеспечение реализации программы |  |  | 11 059,0 | 11 287,2 | 11 181,6 |
| Основное мероприятие 11 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 6,0 | 5,4 | 5,4 |
| Основное мероприятие 12 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  | 53 850,5 | 94 127,3 | 94 042,0 |
| Всего | Х | Х | 93 778,6 | 131 214,2 | 130 671,4 |

В результате исполнения мероприятий программы повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям. Повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка, обеспечена результативность профилактической работы. Продолжена работа по внедрению современных информационных систем в муниципальных учреждениях здравоохранения города, ведению федерального регистра медицинских организаций. В муниципальных учреждениях здравоохранения города ведется персонифицированный учет медицинских услуг, заполнены электронные паспорта медицинских учреждений, ведется единый регистр  медицинских работников и пациентов, больных сахарным диабетом и туберкулезом.

Обеспечены медицинской помощью больные, нуждающиеся в уходе в сестринском отделении и на койках реабилитационного лечения пациентов и паллиативного лечения тяжелобольных.

Обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в лечебных учреждениях и в Управлении здравоохранения путем проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Завершены работы по открытию в МУЗ «Городская больница №1» г.Волгодонска сосудистого центра. Сумма финансирования работ по открытию центра -  15 711,1 тыс.рублей, в том числе областной бюджет – 14 211,1 тыс.рублей, местный бюджет  – 1 500,0 тыс.рублей. С 01.01.2018 г. сосудистый центр приступил к оказанию высокотехнологичной  медицинской  помощи.

Продолжено эффективное сотрудничество с ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и выездной консультативной помощи пациентам кардиологического профиля.

С мая 2017 года в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологическому профилю.

### В целях улучшения доступности и качества скорой медицинской помощи обновлен парк автомобилей отделения СМП МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»: По Распоряжению Правительства Ростовской области от 28.08.2017 №488 выделены денежные средства  на закупку 5 автомобилей скорой медицинской помощи из них:  9 227, 1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;  3 714,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В результате доля автомашин СМП со 100% износом сократилась с 80% до 46%.

В целях улучшения доступности и качества медицинской помощи детскому населению завершен проект «Бережливая поликлиника»,  финансирование проекта, в том числе за счет средств областного и местного бюджета в объеме 10 695,9 тыс. рублей. В результате реализации проекта МУЗ «Детская городская больница» подключена в полном объеме к РС ЕГИСЗ, поликлиническое отделение №2 МУЗ «Детская городская больница» оснащено необходимым компьютерным, коммутационным и сетевым оборудованием, создана открытая регистратура, внедрены навигация и визуализация, приобретен автомобиль для бригады неотложной медицинской помощи.

Открыты койки дневного стационара в инфекционном отделении МУЗ «Детская городская больница».

В учреждениях здравоохранения работают высококвалифицированные медицинские кадры, для привлечения которых реализованы меры социальной поддержки медицинских работников за счет предоставления специалистам жилых помещений, ежемесячных доплат, выплат подъемных, организовано повышение их квалификации.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Все мероприятия муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» были реализованы в полном объеме. Не реализованные или реализованные не полностью мероприятия муниципальной программы в 2017 году отсутствуют.

Мероприятие 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска. По итогам реализации мероприятия обеспечено  предоставление доступной, качественной и бесплатной медицинской помощи.

В целях исполнения данного мероприятия медицинская помощь населению в муниципальных учреждениях здравоохранения оказывалась в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 год, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 841.

В рамках мероприятия выполнены объемы государственного (муниципального) задания бесплатного оказания медицинской помощи населению города:

-  по стационарной помощи составило 101,1 %  -  выполнено 12 202 койко-дней при плане 12 075 койко-дней,

- по амбулаторно-поликлинической помощи выполнение составило 101,7% -  выполнено 1 170 посещений при плане 1 150 посещений.

Объем скорой медицинской помощи на 1000 населения составил 323,3 вызова.

Мероприятие 2. Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных  заболеваний, патологических состояний и факторов их развития. По итогам реализации мероприятия обеспечено формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью, выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения путем проведения профилактических осмотров, приобретения медикаментов и диагностических средств.

# В рамках мероприятия денежные средства использованы:

# - на приобретение иммунодиагностических препаратов (туберкулин, диаскинтест) 2 574,2 тыс. рублей; приобретение бактериофага 85,0 тыс. рублей; приобретение шприцев туберкулиновых 24,2 тыс. рублей для МУЗ «Детская городская больница».

- на выплату заработной платы (с начислениями), на содержание кабинета СПИД (оплата коммунальных услуг) а так же на приобретение медикаментов и расходного материала для нужд МУЗ «Городская поликлиника №1» на общую сумму 991,6 тыс. рублей.

В целях снижения показателей   смертности и заболеваемости населения в 2017 году проводились профилактические и комплексные медицинские осмотры. Осуществлялись мероприятия по профилактике и раннему выявлению социально-значимых заболеваний: сахарный диабет, туберкулез, онкопатология.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами населения города Волгодонска составил 99,41%. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 98, 3%. Диспансеризацию в 2017 году прошли 21840 человек взрослого населения, осмотрены 100%. На втором этапе осмотрены 30,57% пациентов, что соответствует целевому значению. Усилен контроль за постановкой на диспансерный учет с последующим диспансерным наблюдением лиц с выявленной патологией.

Улучшен охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез в муниципальных учреждениях здравоохранения, который в 2017 году составил 70,5%.  Обеспечен 100% охват бактериоскопией мокроты с целью выявления туберкулеза. Охват детского населения туберкулинодиагностикой в МУЗ «Детская городская больница» составил 100%.

С целью выявления онкологических заболеваний при взрослых поликлиниках продолжена работа онкологических кабинетов, эффективность которой отразилась в увеличении удельного веса пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными в ранней стадии, в значительном снижении смертности от онкологических заболеваний с 57,36% в 2016 году до 57,73% в 2017 году. Увеличена доля пациентов с онкопатологией, состоящих на учете 5 лет и более с  50,29% в 2016 году до 52,28% в 2017 году.

Во всех муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городе Волгодонске, организована работа смотровых кабинетов, обеспечен забор материала для цитоморфологических исследований в ходе проведения плановых эндоскопических исследований при выявлении патологических изменений. Обеспечен 100% забор материала для цитологических исследований при проведении профилактических осмотров женщинам.

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения на этапе скорой медицинской помощи выполняются алгоритмы по диагностике и лечению острого коронарного синдрома. Активизирована работа по направлению пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи. С мая 2017 года в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологическому профилю, выполнены в соответствие с полученными квотами 39 операций.

Во всех лечебных учреждениях города осуществляли работу Центры здоровья, школы для больных, ежемесячно проводилась акция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом». Организованы масштабные акции «Розовая ленточка», «Узнай свой ВИЧ статус».

В течение года реализовывались мероприятия, направленные на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города Волгодонска. Проводилась масштабная информационная пропагандистская деятельность с привлечением средств массовой информации и интернета. Обследовано на ВИЧ – инфекцию 35356 человек, что составило 20,6% от населения города. На диспансерном учете  состоит 366 человек ВИЧ-инфицированных, что составило  в общем количестве выявленных ВИЧ-инфицированных 94,3%.

Во исполнение данного мероприятия  в 2017 году  проводилась иммунизация детского и взрослого населения города Волгодонска в рамках Национального календаря прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье» согласно плану иммунизации и выделенным вакцинам. Охват детей декретированного возраста прививками при нормируемом показателе не менее 95% по итогам года выполнен. Охват населения вакцинацией против гриппа выполнен и составил 44,03%  при плановом значении – 40%.

В МУЗ города Волгодонска осуществляется единый Порядок организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, разработанный Управлением здравоохранения г.Волгодонска в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Данный порядок предусматривает обязательный внутренний  контроль качества оказываемой медицинской помощи всех случаях смертельного исхода, а также обязательный текущий контроль сложных диагностических случаев.

Мероприятие 3. Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка. По итогам реализации мероприятия обеспечено своевременное выявление патологических состояний у беременных женщин и детей, раннее назначение необходимой терапии.

В целях улучшения данного показателя в лечебных учреждениях г.Волгодонска продолжено исполнение городского межведомственного плана мероприятий, направленного на снижение смертности в городе Волгодонске на 2015-2018 годы, усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям,  организацией диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимого обследования, УЗИ диагностики пороков развития плода, скрининга новорожденных на наследственные заболевания. Реализована программа родового сертификата, организована работа перинатального центра. Обеспечен контроль за эффективным использованием медицинского оборудования, поступившего в муниципальные учреждения здравоохранения.

Мероприятие 4. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. По итогам реализации мероприятия обеспечено снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей.

В рамках мероприятия исполняется городской межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности в г.Волгодонске и план мероприятий по снижению младенческой смертности Министерства здравоохранения РО, реализована программа родового сертификата.

Усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи новорожденным детям, эффективным использованием медицинского оборудования, поступившим в рамках программы модернизации в муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающим помощь женщинам и детям.

Мероприятие 5. Создание условий и обеспечение мотиваций  для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов. По итогам реализации мероприятия обеспечивалось привлечение на работу в муниципальные учреждения города врачей – специалистов.

В рамках мероприятия в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 21.09.2011 № 2525 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска медицинскими кадрами» осуществлялась:

- ежемесячная доплата специалистам дефицитных специальностей в размере 8 тыс. рублей на сумму 266,7 тыс. рублей;

- единовременное пособие (подъемные) специалистам дефицитных специальностей в размере 25,0 тыс. рублей на сумму 200,0 тыс. рублей;

- ежемесячная доплата студентам-целевикам в размере 1,0 тыс. рублей на сумму 200,0 тыс. рублей;

- ежемесячная доплата студентам, обучающимся в интернатуре, в размере 5,0 тыс. рублей на сумму 160,0 тыс. рублей;

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 13.02.2014 № 318  «Об утверждении и порядке расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске» врачам-неонатологам и врачам анестезиологам-реаниматологам осуществлялась:

- ежемесячная доплата к основной заработной плате в размере 15,0 тыс. рублей на сумму 2 922,1 тыс. рублей.

Врачи - специалисты муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются служебными квартирами. На сегодняшний день 39 семей врачей проживают в служебных квартирах.

Мероприятие 6. Организация повышения квалификации кадров. По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение уровня знаний медицинских работников и работников Управления здравоохранения, внедрение новых методов диагностики, лечения, управления.

В рамках мероприятия использованы денежные средства на сумму 2 306,2 тыс. рублей.

Созданы условия для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам. В 2017 году удельный вес аттестованных врачей составил 44,83%, что практически соответствует уровню прошлого года - 45,45%, удельный вес аттестованных средних медицинских работников снизился с 71,4% до 70,42%.

Снижение удельного веса аттестованных медицинских специалистов объясняется увеличением доли молодых специалистов, которые еще не имеют нужного для прохождения аттестации стажа работы.

Не подтвердили сертификаты 1 врач и 4 средних медицинских работников  - находятся в отпусках по уходу за детьми.

Мероприятие 7. Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений. По итогам реализации мероприятия обеспечено приближение  первичной медико-санитарной помощи  к месту учебы детей и подростков.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для МУЗ «Детская городская больница» -                     2 062,2 тыс. рублей.

# Выделенные средства предусмотрены на выплату заработной платы.

Заключены договора на проведение медицинских осмотров на сумму 12,2 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

# Организована работа медицинских кабинетов во всех муниципальных образовательных учреждений города Волгодонска  в соответствии с лицензиями на медицинскую деятельность. Продолжена работа по обследованию учащихся на ПАК «Армис» в рамках пилотного проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях города. В 2017г. на ПАК «Армис», согласно плану, обследовано 9631 учащихся, в 2016 году - 7506 учащихся. Выявлены отклонения физических параметров у 6460 человек, которым по результатам обследования были организованы лечебно-оздоровительные мероприятия.

Мероприятие 8. Обеспечение работы отделения сестринского ухода. По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение качества жизни неизлечимых пациентов.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска» для МУЗ «Городская больница № 1» и МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» 13 157,2 тыс. рублей

# Выделенные средства предусмотрены на выплату заработной платы (с начислениями).

Заключены договора на поставку продуктов питания, медикаментов и расходного материала.

Работа отделения сестринского ухода МУЗ «Городская больница №1» организована в соответствии с установленным муниципальным заданием в количестве 25 коек. Пролечено 415 человек.

Обеспечена работа 10 коек для паллиативной медицинской помощи в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» для лечения тяжелых инкурабельных больных. Пролечен 221 человек.

Мероприятие 9. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение. По итогам реализации мероприятия обеспечено улучшение управления лечебным процессом.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для Управления здравоохранения г.Волгодонска – 443,0 тыс. рублей.

Заключены контракты на оплату услуг связи, на текущий ремонт и содержание оргтехники, на информационные услуги, приобретение и установка лицензионных программ и абонентское сопровождение, а так же на приобретение основных и материальных средств.

В течение 2017 года поводился мониторинг подключения к высокоскоростному интернету лечебных учреждений г.Волгодонска. Полностью подключены к высокоскоростной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 3 из 7 подведомственных лечебных учреждения. Остальные медицинские организации внесены в план на подключение к сети Интернет на 2018 год  в рамках исполнения государственного контракта Минкомсвязи России с ПАО «Ростелеком» от 19.10.2017 № 040/125 на оказание услуги по обеспечению подключения МО государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках мероприятия муниципальной программы использовались современные информационные системы в муниципальных учреждениях здравоохранения города, осуществлялась запись больных на прием по сети «Интернет», компьютеризированы регистратуры. МУЗ «Городская поликлиника №1» подключена в системе РС ЕГИСЗ, работают 2 инфомата. В результате реализации проекта «Бережливая регистратура» МУЗ «Детская городская больница» подключена в полном объеме к РС ЕГИСЗ, поликлиническое отделение №2 оснащено необходимым компьютерным, коммутационным и сетевым оборудованием. Остальные учреждения работают в системе  электронной записи на прием к врачу через региональную «Электронную регистратуру».	В муниципальных учреждениях здравоохранения обеспечено ведение персонифицированного учета медицинских услуг, единого регистра  медицинских работников, паспорта медицинского учреждения в электронном виде, регистра больных сахарным диабетом, туберкулезом.

Мероприятие 10. Обеспечение реализации программы. По итогам реализации мероприятия обеспечена возможность реализации программы на выполнение показателей, осуществлялось финансирование деятельности Управления здравоохранения, выплачена заработная плата сотрудникам Управления здравоохранения.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для Управления здравоохранения г.Волгодонска – 11 287,2 тыс. рублей. Выделенные средства предусмотрены на выплату заработной платы (с начислениями).

Заключены контракты на оплату коммунальных услуг,  на текущий ремонт и содержание оргтехники, приобретение и установку лицензионных программ, на осуществление абонентского сопровождения, информационных услуг, а так же на приобретение основных средств и материальных запасов.

Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. По итогам реализации мероприятия обеспечена пожарная безопасность лечебных учреждений.

# Предусмотрено муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  для Управления здравоохранения г.Волгодонска – 5,4 тыс. рублей Заключен контракт на техническое обслуживание АПС.

Мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения. По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение эксплуатационной надежности и технического состояния   зданий и сооружений  муниципальных учреждений здравоохранения.

В рамках мероприятия денежные средства использованы:

# МУЗ «Городская больница №1» г. Волгодонска

# 70 305,2 тыс. рублей или 99,99%, из них:

# - 52 606,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

# - 17 698,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 99,99%.

# На сумму 17 698,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 99,99% проведены:

- капитальный ремонт терапевтического корпуса;

- осуществление работ по авторскому надзору;

- текущий ремонт родильного дома;

- капитальный ремонт помещения под рентгеноборудование в хирургическом корпусе №2;

- пусконаладочные работы теплового пункта;

- разработка проекта работ по монтажу узла тепловой энергии.

### Из Резервного фонда Правительства Ростовской области (Распоряжение от 18.07.2017 №387) выделены денежные средства в сумме 14 217,2 тыс. рублей на закупку медицинского оборудования. Заключены договора на закупку медицинского оборудования на общую сумму 14 211,1 тыс. рублей.

### По результатам проведенных торгов сложилась экономия в сумме 6,1 тыс. рублей.

### МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»

# 12 941,2 тыс. рублей или 99,99%, из них:

# - 9 227,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

# - 3 714,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

### По Распоряжению Правительства Ростовской области от 28.08.2017 №488 выделены денежные средства  на закупку 5 автомобилей скорой медицинской помощи.

### МУЗ «Детская городская больница»

# 10 695,9 тыс. рублей или 99,26%, из них:

# - 7 626,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

# - 1 069,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

### По Распоряжению Правительства Ростовской области от 28.08.2017 №488 выделены денежные средства  на приобретение медицинского и немедицинского оборудования, компьютерной и оргтехники, легкового автомобиля Lada Largus универсал, мебели, услуг по подключению к комплексному сервису обеспечения функционирования медицинской организации в рамках регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

### Заключено 17 договоров на общую сумму 10 695,9 тыс. рублей.

### МУЗ «Городская поликлиника №1»

### 99,6 тыс. рублей или 99,94%.

### Заключен договор на текущий ремонт терапевтического отделения №3 МУЗ "Городская поликлиника №1".

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» реализовывалась планомерно. Негативные факторы, влияющие на ход реализации программы в 2017 году, отсутствовали.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы представлены в таблице №15.

Плановый объем финансирования в 2017 году составляет 131 214,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 80 538,7 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 49 105,5 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 1 525,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе в 2017 году составило 130 671,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 80 521,2 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 48 926,3 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 1 223,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных расходных обязательств 2017 года по программе составил 542,8 тыс. рублей, из них:

### 10,2 тыс. рублей – сложилась кредиторская задолженность по оплате услуг связи и по коммунальным услугам.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице №16.

В программе утверждены для достижения 16 целевых показателей. По итогам 2017 года достигнуты или соответствуют целевым значениям 14 показателей:

- «смертность от всех причин» – 10,34 на 1000 населения, целевой показатель – 10,4%. Отклонение от планируемого значения в сторону улучшения – «+0,6%».

- «смертность трудоспособного населения» – 294,12 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 446 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+34,1%». В 2017 году Администрацией города Волгодонска был организован ежемесячный мониторинг основных показателей здоровья населения. Проведено 4 заседания городской межведомственной комиссии по снижению смертности, рассмотрены на предмет предотвратимости потерь 210 случаев. По результатам работы комиссией принимались решения, направленные на снижение показателя смертности от предотвратимых потерь. Управлением здравоохранения г.Волгодонска в течение 2017 года проводился ежемесячный анализ причин смертности населения с учетом динамики. В МУЗ города Волгодонска осуществляется единый Порядок организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, разработанный Управлением здравоохранения г.Волгодонска в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Данный порядок предусматривает обязательный внутренний  контроль качества оказываемой медицинской помощи всех случаях смертельного исхода, а также обязательный текущий контроль сложных диагностических случаев.

Организовано качественное проведение профилактических осмотров. Охват профилактическими медицинскими осмотрами населения города Волгодонска составил 99,41%. Диспансеризацию в 2017 году прошли 21840 человек взрослого населения, осмотрены 100%. Фактически осмотрены на втором этапе 30,57% пациентов. На 9% выросло количество пациентов, состоящих на диспансерном учете.

С мая 2017 года в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологическому профилю.

- «смертность от болезней системы кровообращения» – 501,71 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 590 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+14,9%». В 2017 году муниципальными учреждениями здравоохранения города Волгодонска обеспечивалось исполнение алгоритмов и маршрутизации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в результате:

- удельный вес числа пациентов, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, составил 54,05%, с острыми цереброваскулярными болезнями – 54,03%;

- удельный вес пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, составил 30,64%; удельный вес числа пациентов с ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, составил 0,53%;

- число пациентов с острым коронарным синдромом, направленных в областные учреждения в 2017 году – 139 чел.

Продолжено эффективное сотрудничество с ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и выездной консультативной помощи пациентам кардиологического профиля. За 2017 год осмотрены более 1000 жителей города, госпитализированы в ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» 157 пациентов, выполнены обследования КГ/ЭФИ – 154 пациентам, операции – 83 пациентам, в том числе: операции в условиях искусственного кровообращения – 39 пациентам.

Завершены работы по открытию в МУЗ «Городская больница №1» сосудистого центра. Сумма финансирования работ по открытию центра -  70 717,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 69 217,2 тыс. рублей, местный бюджет  – 1 500,0 тыс. рублей. С 01.01.2018 г. сосудистый центр приступил к оказанию высокотехнологичной  медицинской  помощи (на 2018 год выделено 150 квот).

- «смертность от новообразований» – 89,47 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 179,4 на 100 тыс. населения. Отклонение показателя  -     «+50,1%». В 2017 году отмечается снижение заболеваемости злокачественными заболеваниями в 2017 году с 476,54 на 100 тыс. населения до 414,58 на 100 тыс. населения. Онкологическим советом при Управлении здравоохранения в течение года проводился детальный разбор всех случаев выявления запущенных форм онкологических заболеваний и случаев смерти населения от новообразований. В целях снижения показателя в МУЗ «Городская поликлиника №1» и МУЗ «Городская поликлиника №3» продолжена работа первичных онкологических кабинетов, организована работа смотровых кабинетов, обеспечен забор материала для цитоморфологических исследований в ходе проведения плановых эндоскопических исследований при выявлении патологических изменений, организован 100% забор материала для цитологических исследований при проведении профилактических осмотров женщинам, в показатели эффективности руководителей управления здравоохранения, муниципальных учреждений здравоохранения и медицинских работников внесены показатели эффективности выявления онкологических заболеваний и смертности от онкологических заболеваний, установлен контроль предельного срока проведения уточняющих обследований при наличии у пациента подозрения на онкологическое заболевание, организован мониторинг сроков дообследования, закреплен личный контроль со стороны главных врачей за организацией работы по своевременному выявлению злокачественных образований.

- «смертность от туберкулеза» – 7,02 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 11,1 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+36,8%». Для улучшения показателя усилены мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, Улучшен охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез в муниципальных учреждениях здравоохранения, который составил 70,5%.  Обеспечен 100% охват бактериоскопией мокроты с целью выявления туберкулеза. Охват детского населения туберкулинодиагностикой в МУЗ «Детская городская больница» составил 100%. Обеспечена 100% госпитализация больных, выделяющих микобактерии туберкулеза.

- «заболеваемость туберкулезом» – 31,58 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 42,1 на 100 тыс. населения. Отклонение в сторону улучшения  - «+25,0%». Проведены профилактические медицинские осмотры населения города Волгодонска с охватом 99,41%. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 98,3%. Диспансеризацию в 2017 году прошли 21840 человек взрослого населения, осмотрены 100%. На втором этапе осмотрены 30,57% пациентов, прошедших диспансеризацию, что соответствует целевому значению. Усилен контроль за постановкой на диспансерный учет и последующим диспансерным наблюдением лиц с выявленной патологией.

Во всех лечебных учреждениях города в 2017 году осуществляли работу Центры здоровья, школы для больных, ежемесячно проводилась акция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом». Проводился месячник борьбы с туберкулезом и Всемирный день борьбы с туберкулезом, в котором были задействованы широкие слои населения, проводилась масштабная информационно - профилактическая работа.

- «материнская смертность» – случаи отсутствуют. Отклонение отсутствует.

- «младенческая смертность» – 4,37 на 1000 новорожденных родившихся живыми, целевой показатель – 7,8 на 1000 новорожденных родившихся живыми. Отклонение в сторону улучшения  - «+44%».  В целях улучшения показателя усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям,  организацией диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимого обследования, УЗИ диагностики пороков развития плода, скрининга новорожденных на наследственные заболевания. Увеличен процент беременных, взятых на учет со сроком беременности до 12 недель. Он составил 88,28%, что лучше показателя 2016 года -  85,61%.

- «смертность детей 0-17 лет» – 3,07 на 10 тыс. детей соответствующего возраста, целевой показатель – 8,3 на 1000 на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Отклонение в сторону улучшения  - «+63,0%». Проведены профилактические медицинские осмотры детей  с охватом 98,3%. Проведена иммунизация детского населения города Волгодонска в рамках Национального календаря прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье» согласно плану иммунизации и выделенным вакцинам. Охват прививками детей декретированного возраста не менее 95% по итогам года выполнен. Открыты койки дневного стационара в инфекционном отделении МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонска. В целях улучшения доступности и качества медицинской помощи детскому населению завершен проект «Бережливая поликлиника». В результате реализации проекта МУЗ «Детская городская больница» подключена в полном объеме к РС ЕГИСЗ, приобретен автомобиль для бригады неотложной медицинской помощи. Продолжена работа в рамках проекта «АРМИС» в учебных заведениях, Количество осмотренных учащихся выросло с 7506 человек в 2016 году до 9631 в 2017 году.

- «охват профилактическими осмотрами детей» – 98,3%, целевой показатель – 90%. Отклонение в сторону улучшения  - «+9,2%».

- «доля населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» – 20,6%, целевой показатель – 10%. Отклонение в сторону улучшения  - «+106%». В течение года реализовывались мероприятия, направленные на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города Волгодонска. Проводилась масштабная информационная пропагандистская деятельность с привлечением средств массовой информации и интернета. Проведена акция «Узнай свой ВИЧ статус» с широким охватом населения. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проведен конкурс рисунков среди молодежи на тему профилактики ВИЧ.

- «доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете» – 94,3%, целевой показатель – 87,5%. Отклонение в сторону улучшения  - «+7,8%».

- «доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – 95,72%, целевой показатель – 91,6%. Отклонение в сторону улучшения  - «+4,5%».

- «обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (сестринский учет, паллиативная помощь)» – 14,7%, целевой показатель – 14,6%. Отклонение в сторону улучшения  - «+0,7%».

Не достигнуты целевые показатели, но отмечается положительная динамика по следующим показателям:

- «ожидаемая продолжительность жизни» – 70,6 лет, целевой показатель – 73,4%, отклонение составило «-3,8%».   Показатель не выполнен, но имеет устойчивую положительную динамику: за период 2012-2016 г.г. средний возраст умерших жителей г.Волгодонска увеличился на 3,4 года - с 65 лет до 68,23 года. В 2017 году он составляет 70,6 лет, т.е. на 2,37 лет больше, чем в 2016 году. Причины отклонения от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. В городе проводятся мероприятия, направленные на снижение показателей смертности:

- на заседаниях городской межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, детально разбираются все случаи смертности населения трудоспособного возраста на предмет предотвратимости потерь, особенно внимательно разбираются случаи смертности населения от внешних причин. По результатам разборов принимаются решения, направленные на устранение причин смертности;

- во всех муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городе Волгодонске, организован прием по неотложным показаниям, работа смотровых кабинетов, кабинетов медицинской профилактики;

- в амбулаторно-поликлинических учреждениях города открыты первичные онкологические кабинеты, организована реабилитационная стационарная помощь детскому населению, развернуты паллиативные койки для взрослого населения;

- активизирована работа по направлению пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи;

- с целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения внедрены алгоритмы по диагностике и лечению острого коронарного синдрома на этапе скорой медицинской помощи;

- проводятся мероприятия по повышению эффективности диспансеризации, усилен контроль за постановкой на диспансерный учет и последующим диспансерным наблюдением лиц с выявленной патологией.

В целях улучшения доступности и качества скорой медицинской помощи обновлен парк автомобилей отделения СМП МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи».

- «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» – 66,02%. Плановое значение – 75%. Отклонение от планируемого значения – «-12%». Причины отклонения – отсутствие необходимых врачей  - специалистов в городе и Ростовской области. Вопрос кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения находится на особом контроле в Администрации города Волгодонска и Управлении здравоохранения г.Волгодонска. Несмотря на проводимые мероприятия Администрацией города Волгодонска и Управления здравоохранения г.Волгодонска для привлечения медицинских кадров, достижение планового значения целевого показателя «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» зависит и от ряда независящих от здравоохранения факторов: социальная обстановка, уровень материального благосостояния и т.д.

Администрацией города Волгодонска принимаются меры, направленные на привлечение в муниципальные учреждения здравоохранения врачебных кадров: за счет местного бюджета осуществляются ежемесячная доплата молодым специалистам дефицитных специальностей в размере 8 тыс. рублей, выплата единовременного пособия (подъемные) в размере 25 тыс. рублей врачам - специалистам, прибывшим в город из других субъектов РФ; единовременного пособия (подъемные) в размере 100 000 рублей и ежемесячной доплаты к основной заработной плате в размере 15 тыс. рублей врачам - неонатологам и врачам-реаниматологам, работающим в родильном доме МУЗ «ГБ№1». Врачи - специалисты муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются служебными квартирами. На сегодняшний день 39 семей врачей проживают в служебных квартирах. Благодаря принимаемым мерам процент укомплектованности увеличился с 63,1% в 2015 году до 66,02 % в 2017 году.

Особое внимание уделяется целевой подготовке студентов. По состоянию на 01.01.2018г. по целевым направлениям муниципальных учреждений здравоохранения г.Волгодонска в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России обучаются 28 целевиков. Администрацией города за счет средств местного бюджета реализуются меры социальной поддержки обучающихся: ежемесячные выплаты студентам в размере 1000 рублей и ординаторам в размере 5000 рублей.

В 2017 году приступили к работе в  муниципальных учреждениях здравоохранения 12 врачей – молодых специалистов. В сравнении с 2016 годом в муниципальных учреждениях здравоохранения отмечается увеличение  числа врачей с 494 до 496 человек,  включая специалистов с высшим немедицинским образованием. Укомплектованность штатного расписания врачами практически не изменилась - 66,2%. Количество средних медицинских работников увеличилось на 13 человек с 1444 в 2016 году до 1457 в 2017 году.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В течение 2017 года в муниципальную программу, утвержденную Постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», семь раз были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, приняты Постановления Администрации города Волгодонска:

- от 24.03.2017 №686 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 05.06.2017 №604 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 07.08.2017 №1067 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 29.08.2017 №1241 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 26.09.2017 №1448 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 24.11.2017 №1979 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 26.12.2017 №2395 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»»;

- от 29.12.2017 №2442 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска   «Развитие здравоохранения города Волгодонска»».

7. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Оценка эффективности программы основана на алгоритме оценки фактической эффективности в процессе реализации программы и результативности программы с учетом объема финансовых средств, направленных на ее реализацию. Оценка эффективности реализации муниципальной программы содержит общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Волгодонска. Реализация программы позволила улучшить показатели здоровья населения, которые, в свою очередь, повлияли на улучшение демографических показателей города Волгодонска.

Среднегодовая численность населения города Волгодонска в 2017 году составила 171015 человек, что на 619 человек больше, чем в 2016 году (170394 человека). В структуре населения города Волгодонска отмечается увеличение детского населения на 934 человека с 31658 человек в 2016 году до 32592 человек в 2017 году.

Уровень естественного прироста по городу Волгодонску составляет        «-0,98», что гораздо выше, чем городам Ростовской области (-1,29) и по Ростовской области в целом (-2,22). Показатель ожидаемой продолжительности жизни ежегодно увеличивается.

7.1. Оценка фактических и планируемых значений целевых показателей программы (целевой параметр – 100%).

Эффективность реализации программы оценивается по 16 показателям:

- «ожидаемая продолжительность жизни» – 70,6 лет, целевой показатель – 73,4%. Показатель выполнен на 96,2%;

- «смертность от всех причин» – 10,34 на 1000 населения, целевой показатель – 10,4%. Показатель выполнен на 100,6%;

- «смертность трудоспособного населения» – 294,12 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 446 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 134,1%;

- «смертность от болезней системы кровообращения» – 501,71 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 590 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 114,9%;

- «смертность от новообразований» – 89,47 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 179,4 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 150,1%;

- «смертность от туберкулеза» – 7,02 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 11,1 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 136,8%;

- «заболеваемость туберкулезом» – 31,58 на 100 тыс. населения, целевой показатель – 42,1 на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 125,0%;

-«материнская смертность» – случаи отсутствуют. Отклонение отсутствует. Показатель выполнен на 100%;

- «младенческая смертность» – 4,37 на 1000 новорожденных родившихся живыми, целевой показатель – 7,8 на 1000 новорожденных родившихся живыми. Показатель выполнен на 144,0%;

- «смертность детей 0-17 лет» – 3,07 на 10 тыс. детей соответствующего возраста, целевой показатель – 8,3 на 1000 на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Показатель выполнен на 163,0%;

- «охват профилактическими осмотрами детей» – 98,3%, целевой показатель – 90%. Показатель выполнен на 109,2%;

- «доля населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» – 20,6%, целевой показатель – 10%. Показатель выполнен на 206%;

- «доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете» – 94,3%, целевой показатель – 87,5%. Показатель выполнен на 107,8%;

- «доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – 95,72%, целевой показатель – 92,4%. Показатель выполнен на 104,5%;

- «обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - 14,7%, целевой показатель – 14,6%. Показатель выполнен на 100,7%;

- «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» – 66,02%. Плановое значение – 75%. Показатель выполнен на 88,0%.

7.2. Оценка фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр - не менее 95 %).

Бюджетная эффективность Программы в 2017 году в части освоения планируемых бюджетных ассигнований составила 99,58% при целевом параметре не менее 95%, в том числе по основным мероприятиям:

- основному мероприятию 2 «Профилактика, раннее выявление и лечение не инфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития» степень реализации мероприятий в части освоения планируемых бюджетных ассигнований составляет 99,99%;

- основному мероприятию 5 «Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов» степень реализации мероприятий составляет 99,99%;

- основному мероприятию 6 «Организация повышения квалификации кадров» степень реализации мероприятий составляет 88,43%;

- основному мероприятию 7 «Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений» степень реализации мероприятий составляет 99,98 %;

- основному мероприятию 8 «Обеспечение работы отделения сестринского ухода» степень реализации мероприятий составляет 100 %;

- основному мероприятию 9 «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» степень реализации мероприятий составляет 88,8 %;

- основному мероприятию 10 «Обеспечение реализации программы» степень реализации мероприятий составляет 99,06 %;

- основному мероприятию 11 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» степень реализации мероприятий составляет 100 %;

- основному мероприятию 12 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» степень реализации мероприятий составляет 99,9 %.

7.3. Оценка числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - не менее 100 %).

На  2017 год в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  предусмотрено 12 основных мероприятий. По итогам 2017 года все мероприятия по срокам реализации выполнены на 100% при целевом параметре не менее 100%. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2017 год приведена в приложениях 15-22.

Мероприятие 1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска».

По итогам реализации мероприятия обеспечено  предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи населению в полном объеме в соответствии с установленными объемами медицинской помощи.

Мероприятие 2. «Профилактика, раннее выявление и лечение не инфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития».

По срокам реализации данное мероприятие выполнено на 100 %.

По данному мероприятию дополнительно выделялись бюджетные ассигнования в сумме 2096,2 тыс. рублей,  в том числе для МУЗ «Детская городская больница» на закупку туберкулина – 1898,5 тыс. рублей и на возмещение фактических расходов на закупку лекарственного препарата «Бактериофаг сальмонелезный групп А,В, С, Д, Е» для профилактики контактных - 85,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение - 100%.

Кроме того, на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу кабинета по профилактике и борьбе со СПИД за счет субвенции из областного бюджета выделена сумма 112,7 тыс. рублей с целью достижения целевых показателей «дорожной карты» в рамках выполнения указов Президента РФ. Фактическое исполнение – 100 %.

Мероприятие 3. «Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка».

Мероприятие выполнено на 100%. Ожидаемый результат (предупреждение и снижение материнской и младенческой смертности) достигнут по установленным показателям «материнская смертность» и показателю «младенческая смертность».

Мероприятие 4. «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела».

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Дополнительные средства за счет  местного бюджета не выделялись.

Мероприятие 5. «Создание условий и обеспечение мотиваций  для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов».

Мероприятие выполнено в полном объеме. В течение года были перераспределены бюджетные ассигнования на выплаты врачам-неонатологам и врачам-реаниматологам родильного дома МУЗ «Городская больница № 1» в соответствии с утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от  13.02.2014 № 318 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию  мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске» и на доплаты врачам-интернам и выплаты подъемных врачам-специалистам МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Детская городская больница» и МУЗ «Городская поликлиника №3» в соответствии с постановлением Администрации г. Волгодонска от 21.09.2011 № 2525 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию  мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска медицинскими кадрами» в связи с принятием новых специалистов, что позволило значительно улучшить показатель «Младенческая смертность» и привлечь дополнительно врачей-специалистов.

Мероприятие 6. «Организация повышения квалификации кадров».

Мероприятие выполнено в полном объеме. В течение года были уменьшены ассигнования на 483,2 тыс. рублей. Уменьшение в основном произошло за счет средств внебюджетных источников (приносящая доход деятельность) на 441,4 тыс. рублей и за счет перераспределения средств местного бюджета в сумме 41,8 тыс. рублей на  доплаты врачам-специалистам, выплаты врачам-интернам и на выплату подъемных в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 21.09.2011 №2525.

Мероприятие 7. «Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений».

Мероприятие выполнено в полном объеме. Дополнительных средств не выделялось.

Мероприятие 8. «Обеспечение работы отделения сестринского ухода и отделения паллиативной медицинской помощи».

По итогам реализации мероприятия обеспечено повышение качества жизни неизлечимых пациентов. Мероприятие выполнено в полном объеме. Выделены дополнительные ассигнования из областного бюджета на стимулирующие выплаты по фонду оплаты труда с целью достижения целевых показателей «дорожной карты» в рамках выполнения указов Президента РФ.

Мероприятие 9. «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение».

Уменьшение бюджетных ассигнований составило – 285,9 тыс. рублей за счет сложившейся экономией средств по фактическим расходам в части расходов на содержание аппарата. Данные средства частично перераспределены в части расходов по мероприятию «Обеспечение реализации Программы».

Мероприятие 10. «Обеспечение реализации Программы».

Перераспределение экономии средств на содержание аппарата управления и группы централизованного обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения за счет сложившейся экономии по фактическим расходам в части прочих расходов.

Мероприятие 11. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Мероприятие выполнено в полном объеме.  Уменьшение ассигнований в сумме 0,6 тыс. рублей  по заключенным договорам на выполнение противопожарных мероприятий.

Мероприятие 12. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения».

Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Дополнительно выделено  бюджетных ассигнований на сумму 40276,8 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение  текущего ремонта роддома МУЗ «Городская больница №1» - 497,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт по переоборудованию кабинетов под установку аппарата рентгеновского ангиографического в МУЗ «Городская больница №1» с целью открытия сосудистого центра – 1500,0 тыс. рублей;

- на  авторский надзор за проведением капитального ремонта терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница №1» - 99,3 тыс. рублей;

- на пусконаладочные работы по тепловому пункту МУЗ «Городская больница №1» после завершения капитального ремонта и на разработку проекта работ по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя МУЗ «Городская больница №1» в связи с проведением капитального ремонта терапевтического корпуса для установки нового расчетного теплового узла учета в физиотерапевтическое отделение - 147,4 тыс. рублей;

- на приобретение медицинского оборудования для МУЗ «Городская больница №1»  с целью укомплектования сосудистого центра в рамках распоряжения Правительства РО от 18.07.2017 № 387 (резервный фонд) - 14217,2 тыс. рублей;

- на приобретение 5 автомобилей СМП класса В для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» в сумме 12941,4 тыс. рублей;

- для реализации проекта «Бережливая поликлиника» МУЗ «Детская городская больница» в сумме 10774,9 тыс. рублей;

- на проведение текущего ремонта терапевтического отделения МУЗ «Городская поликлиника № 1» в сумме  99,6 тыс. рублей.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер муниципального регулирования в 2017 году не предусматривалась, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требовалось.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения города Волгодонска» рассчитана на период до 2020 года. Реализация программы предусматривает достижение важных социально-значимых целей, таких как увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения от всех причин и другие.

Основные задачи, которые будут решаться в рамках реализации муниципальной программы в  2018 году, это:

1.Решение кадрового вопроса: улучшение укомплектованности штатного расписания врачами, в том числе участковыми.

2.Стабилизация показателя общей смертности населения и показателей смертности по основным социально-значимым заболеваниям на достигнутых значениях.

3. Освоение выделенных объемов высокотехнологичной медицинской помощи по разделам «сердечно-сосудистая хирургия» и «травматология».

4. Проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения города Волгодонска в соответствии с утвержденным на 2018 год планом.

5. Реализация проекта «Бережливая поликлиника» в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях города.

6. Внедрение РС ЕГИСЗ во всех муниципальных учреждениях здравоохранения города.

7. Освоение средств, выделенных на проведение  капитального ремонта МУЗ «Городская больница №1» в 2018 году.

Начальник

Управления здравоохранения          				   	В.Ю. Бачинский

С.Г. Заболотских

22 07 65

О.Н. Смолякова

22 36 36

Т.А.Морозова

22 48 97