Финансовое управление города Волгодонска

ПРИКАЗ

03.10.2013 № 43

г. Волгодонск

(в редакции от 04.02.2014 №6)

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы города

Волгодонска «Управление муниципальными

финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год согласно Приложению к приказу.
2. Заместителю начальника Финансового управления города Волгодонска, начальникам отраслевых отделов Финансового управления города Волгодонска, а также ответственным исполнителям подпрограмм обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового

управления города Волгодонска Н.В.Белякова

Приложение

к приказу Финансового управления города Волгодонска

от 03.10.2013 №43

План

реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд  жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма. 1 Управление муниципальными финансами | Начальник Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Белякова | Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга. | Весь период | **158 483,3** | 0,0 | 0,0 | **158 483,3** | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие. 1.1 Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,  начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова,  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова,  начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Подготовка и принятие правовых актов Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования.  Подготовка и принятие нормативных правовых актов и методических документов по вопросам исполнения местного бюджета | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие. 1.1.1 Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,  начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова,  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Май - июнь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие. 1.1.2 Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова,  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина | Обеспечение основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | Август | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие. 1.1.3 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 –2017 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 – 2017 годы» | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие. 1.1.4 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова,  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.1  Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска:  «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года» | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,  начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова,  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством | До 20.04.2014 | X | X | X | X | X |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2014 года» | До 20.07.2014 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года» | До 20.10.2014 |
| 8 | Основное мероприятие. 1.2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых  начальник отдела финансового контроля  Е.Н. Петракова | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.2  Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела финансового контроля  Е.Н. Петракова | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами:  - за 2013 год | Апрель | X | X | X | X | X |
| - за 1 полугодие 2014 года | сентябрь | X | X | X | X | X |
| 10 | Основное мероприятие. 1.3 Организация и осуществление внутреннего финансового контроля, контроля за применением законодательства в сфере закупок | Начальник отдела финансового контроля  Е.Н. Петракова | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.3.1 Утверждение и выполнение плана проверок внутреннего финансового контроля и контроля за применением законодательства в сфере закупок | Начальник отдела финансового контроля  Е.Н. Петракова | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие. 1.4 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова  начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга. | Весь период | **8633,8** | 0,0 | 0,0 | **8633,8** | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие. 1.5 Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина | Своевременное выделение бюджетных средств по решению Мэра города Волгодонска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов в целях исключения рисков при исполнении местного бюджета. | Весь период | **131 138,1** | 0,0 | 0,0 | **131 138,1** | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие. 1.6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела информатизации Финансового управления города Волгодонска  И.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Своевременное обновление баз данных.  Своевременное сопровождение программного продукта.  Своевременное приобретение и введение в эксплуатацию основных средств | 31.12.2014 | **514,9** | 0,0 | 0,0 | **514,9** | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие. 1.7 Организация повышения квалификации | Начальник сектора правовой и кадровой работы Финансового управления города Волгодонска Н.А. Дрозденко,  начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Повышение квалификации муниципальных служащих | 31.12.2014 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие. 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 31.12.2014 | **18146,5** | 0,0 | 0,0 | **18146,5** | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 1.8.1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова,  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | Обеспечение:   1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета. 2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска. 3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности. 4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов. | Весь период | **18146,5** | 0,0 | 0,0 | **18146,5** | 0,0 |
| 18 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.8 Проведение публичных слушаний:  - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса | Март | X | X | X | X | X |
| - о проекте местного бюджета на 2015-2017 годы | Апрель | X | X | X | X | X |
| 19 | Контрольное событие  подпрограммы 1.  Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думы проекта решения Волгодонской городской Думы:  - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год; | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых  начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  С.С. Волкова  начальник отдела отраслевых финансов  Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Галкина | Своевременное внесение проектов решений Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год, о бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Не позднее  01.05.2014 | X | X | X | X | X |
| - о бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Не позднее 15.11.2014 |  |  |  |  |  |
| 20 | Подпрограмма. 2 Управление муниципальным имуществом | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  Е.В. Ерохин | Полная паспортизация муниципального имущества, в том числе паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов (завершение паспортизации сетей газоснабжения, паспортизация ливневой канализации, бесхозяйных объектов).  Увеличение доли налогооблагаемых земельных участков до 84,5%.  Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, в том числе жилищного, ежегодно в расчете на 10 тыс. человек населения не менее 1,76 га всего и в том числе для строительства жилья не менее 0,88 га.  Увеличение доли площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» до 98 %. | X | **26828,7** | 0,0 | 0,0 | **26828,7** | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие. 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов, начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко, начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов, начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета.  Полная паспортизация муниципального имущества.  Увеличение доли налогооблагаемых земельных участков.  Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства.  Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | декабрь | 3135,1 | 0,0 | 0,0 | 3135,1 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 2.1.1 Проведение паспортизации газопроводов, объектов ливневой канализации и иных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов | Паспортизация муниципального имущества. | Весь период. Заверше  ние в декабре | **1802,1** | 0,0 | 0,0 | **1802,1** | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 2.1.2 Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  В.И. Абрамов | Выполнение плана приватизации, утвержденного Решением Волгодонской городской Думы | Весь период. Заверше  ние в декабре | **120,0** | 0,0 | 0,0 | **120,0** | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 2.1.3 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  В.И. Абрамов | Получение от МУПов отчислений в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов. | Весь период. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение балансовой комиссии. | По итогам:  9-ти месяцев;  года |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства. Пополнение бюджета города. | Весь период | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 374,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.1.5 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Постановка на кадастровый учет земельных участков под всеми объектами муниципальной собственности | Весь период | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 2.1.6 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 2.1.7 Программное сопровождение Программного Комплекса «АС УМЗ г.Волгодонск»: поддержка актуального состояния карты, обновление данных ГИС по кадастровым кварталам, приобретение программного модуля в целях организация web-портала для предоставления арендаторам информации в электронной форме. | **Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева** | Повышение оперативности учета земель, и землепользователей в границах города Волгодонска.  Получение арендаторами информации о задолженности по арендным платежам в электронном виде | Весь период | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 229,0 | 0,0 |
| 29 | **Мероприятие 2.1.8 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и содержанию имущества казны.** | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. Пополнение местного бюджета дополнительными доходными источниками. | Весь период | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 30 | Контрольные события основного мероприятия 2.1  Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  Е.В. Ерохин, Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью КУИ города Волгодонска  В.И. Абрамов | Своевременное внесение проекта решения  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы | Не позднее 15.11.2014 | X | X | X | X | X |
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Ежемесячное предоставление информации в Минимущество Ростовской области | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | X | X | X | X | X |
| 31 | Основное мероприятие. 2.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников. | Весь период | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 329,5 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие 2.2.1 Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Использование в работе информационных услуг «1С», «Консультант+». Использование электронного документооборота по сиcтеме Дело-WEB. | Весь период | **320,9** | 0,0 | 0,0 | **320,9** | 0,0 |
| 33 | Основное мероприятие. 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности | Весь период | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.3.1 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Квалифицированные, своевременные действия сотрудников в случае возникновения пожароопасной ситуации | Весь период в соответст  вии с федеральным законом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие 2.3.2 Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии. | Постоянно | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 2.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Готовность учреждения в случае возникновения пожароопасной ситуации | Октябрь | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| 37 | Основное мероприятие. 2.4 Организация повышения квалификации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Повышение квалификации муниципальных служащих | ноябрь | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 38 | Основное мероприятие. 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  Е.А. Цыгулева | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | **23308,8** | 0,0 | 0,0 | **23308,8** | 0,0 |
| 39 | Подпрограмма. 3 Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Начальник Управления по муниципальному заказу города Волгодонска С.Ю. Гладченко | Эффективное использование средств бюджета, увеличение конкуренции между участниками закупок. | X | **5369,7** | 0,0 | 0,0 | **5369,7** | 0,0 |
| 40 | Основное мероприятие. 3.1 Обеспечение эффективного использования бюджетных средств города Волгодонска | Начальник Управления по муниципальному заказу города Волгодонска С.Ю. Гладченко | Повышение эффективности муниципальных закупок, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Мероприятие. 3.1.1 Проведение практических семинаров для заказчиков города Волгодонска | Ведущий специалист Управления по муниципальному заказу города Волгодонска Ю.А. Прохорова | Своевременное информирование заказчиков города Волгодонска об основных изменениях законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Мероприятие. 3.1.2 Расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в конкурсах, аукционах и стимулирование такого участия | Ведущий специалист Управления по муниципальному заказу города Волгодонска Ю.А. Прохорова | Увеличение конкуренции между участниками закупок | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Мероприятие. 3.1.3 Разработка правовых актов, регулирующих осуществление закупок для муниципальных нужд города Волгодонска в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Ведущий специалист Управления по муниципальному заказу города Волгодонска - Ю.А. Прохорова | Обеспечение поэтапного перехода на контрактную систему закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Мероприятие. 3.1.4 Внесение изменений в решение Волгодонской городской Думы от 21.12.2005 № 195 «Об образовании Управления по муниципальному заказу города Волгодонска» | Ведущий специалист Управления по муниципальному заказу города Волгодонска - Ю.А. Прохорова | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 30.01.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Контрольное событие основного мероприятия 3.1:  Разработка и утверждение типовой документации о закупках, положения о единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Волгодонска | Главный специалист Управления по муниципальному заказу города Волгодонска – Ю.В. Бондаренко  Ведущий специалист Управления по муниципальному заказу города Волгодонска Ю.А. Прохорова | Минимизация нарушений законодательства в сфере закупок заказчиками при подготовке конкурсной, аукционной документации и обеспечение эффективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в торгах | 30.01.2014 | X | X | X | X | X |
| 46 | Основное мероприятие. 3.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный бухгалтер Управления по муниципальному заказу города Волгодонска  Е.И. Быкадорова | Обеспечение необходимыми программными комплексами, своевременное получение и обновление информации | Весь  период | 391,9 | 0,0 | 0,0 | 391,9 | 0,0 |
| 47 | Основное мероприятие. 3.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Главный бухгалтер Управления по муниципальному заказу города Волгодонска  Е.И. Быкадорова | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности | Весь период | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 48 | Основное мероприятие. 3.4 Организация повышения квалификации | Главный бухгалтер Управления по муниципальному заказу города Волгодонска  Е.И. Быкадорова | Своевременное повышение квалификации муниципальных служащих | Весь период | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 49 | Контрольное событие основного мероприятия. 3.4  Получение муниципальными служащими УМЗ г.Волгодонска свидетельства о повышении квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» | Главный бухгалтер Управления по муниципальному заказу города Волгодонска  Е.И. Быкадорова | Повышение квалификации муниципальных служащих УМЗ г.Волгодонска в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 50 | Основное мероприятие. 3.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник Управления по муниципальному заказу города Волгодонска С.Ю. Гладченко | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | **4941,8** | 0,0 | 0,0 | **4941,8** | 0,0 |
| 51 | Итого по муниципальной  программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска  Н.В. Белякова,  председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  Е.В. Ерохин,  начальник Управления по муниципальному заказу города Волгодонска С.Ю. Гладченко | Сбалансированность местного бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  Обеспечение полной паспортизации и государственной регистрации права собственности имущества муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечение его надлежащего учета.  Повышение эффективности проведения закупок для муниципальных нужд в условиях введения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | X | **190681,7** | 0,0 | 0,0 | **190681,7** | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.