Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 1-е полугодие 2014 года (по состоянию на 1 июля 2014 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая  дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Зорнина А.А.,  начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих  Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их организации | 07.03.2014 | 13.11.2014 | 390,00 | - | - |
| 1.1. | Конкурс социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли городских СО НКО города, занятых реализацией социальных проектов | 14.04.2014 | 20.06.2014 | 350,00 | - | - |
| 1.1.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска» | Зорнина А.А.,  начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | С учетом ежегодных рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации разработано положение о проведении Конкурса социальных проектов в 2014 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска. Указанное положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 09.04.2014  № 1206 | 07.03.2014 | 09.04.2014 | - | - | - |
| 1.1.2 | Размещение информации о конкурсе социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Информация о проведении Конкурса была размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный конкурс социальных проектов НКО»: <http://volgodonskgorod.ru/node/7481> | 09.04.2014 | 26.05.2014 | - | - | - |
| 1.1.3 | Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска проведены индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО  по вопросам их участия в Конкурсе.  21.03.2014 проведен семинар для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки и написания социальных проектов. В семинаре приняли участие представители 20-ти ведущих социально ориентированных СО НКО города. | 14.04.2014 | 26.05.2014 | - | - | - |
| 1.1.4 | Заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А.,  начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В адрес Администрации города Волгодонска для участия в Конкурсе поступило 10 заявок СО НКО с социальными проектами.  Все проекты по решению конкурсной комиссии были допущены для участия в Конкурсе. | 29.05.2014 | 29.05.2014 | - | - | - |
| 1.1.5 | Итоговое заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А.,  начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | По итогам проведения Конкурса в качестве его победителей комиссией были признаны следующие  6 СО НКО:   * Волгодонское городское отделение Ростовского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП); * Автономная некоммерческая организация Региональный ресурсный центр «Здоровая семья»; * Межрегиональный Союз общественных объединений «Федерация обществ потребителей Южного региона»; * Волгодонская городская общественная организация деятелей культуры и искусства «Трио»; * Некоммерческое партнерство «Карьера»; * Городская общественная организация «Волгодонская ассоциация потребителей». | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка проекта Постановления Администрации города Волгодонска «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Принято постановление Администрации города Волгодонска от 02.07.2014 №2201 «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2014 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей». | 23.06.2014 | 02.07.2014 | - | - | - |
| 1.1.7 | Мониторинг реализации социально значимых проектов СО НКО-победителей конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный  специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Мониторинг будет осуществляться отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска с 02.07.2014. | 02.07.2014 | 13.11.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы  Расширенное заседание комиссии конкурса социально значимых проектов для СО НКО на соискание муниципальных грантов в 2014 году по подведению итогов реализации социально значимых проектов СО НКО | Зорнина А.А.,  начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Проведение расширенного заседания комиссии конкурса планируется на 13.11.2014.  Будут подведены итоги реализации СО НКО социальных проектов. | 13.11.2014 | 13.11.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с п.5.2 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.024.2012 № 828 конкурс проходит в три этапа:  1 этап – до 01.06.2014  2 этап – до 01.08.2014  3 этап – с 01.08.2014 по 01.09.2014 | 01.06.2014 | 01.06.2014 | 40,00 | - | - |
| 1.2.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 14.04.2014 № 1272 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 № 828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий». | 26.03.2014 | 14.04.2014 | - | - | - |
| 1.2.2 | Размещение информации о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба». | 15.04.2014 | 15.04.2014 | - | - | - |
| 1.2.3 | Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Принято 10 заявок для участия в конкурсе | 15.04.2014 | 01.06.2014 | - | - | - |
| 1.2.4 | Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Заседание конкурсной комиссии проведено 11.07.2014 | июль – август 2014 | июль –август 2014 | - | - | - |
| 1.2.5 | Обеспечение возможности жителям города Волгодонска голосовать в режиме «Он-лайн» голосования за участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Солодовникова О.В., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска,  Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с п.5.9 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.024.2012  № 828 «Он-лайн» проводилось с 16  по 30.07.2014 | 15.07.2014 | 30.07.2014 | - | - | - |
| 1.2.6 | Проведение итогового заседания конкурсной комиссии | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Проведение итогового заседания запланировано на 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | - | - | - |
| 1.2.7 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О награждении победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году» | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | - | 11.08.2014 | 31.08.2014 | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие программы**  Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году» | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | - | 01.09.2014 | 01.09.2014 | 40,00 | - | - |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Зорнина А.А.,  начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их организации | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.1 | Размещение информации о проводимых СО НКО мероприятиях на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В разделе «Некоммерческий сектор» на официальном сайте Администрации города Волгодонска регулярно размещается информация о федеральных, региональных и муниципальных грантовых конкурсах для СО НКО.  В целях информирования жителей города о проводимых СО НКО мероприятий в феврале 2014 года был создан новый раздел официального сайта Администрации города Волгодонска «Галерея проектов социально ориентированных НКО города Волгодонска». Данный раздел содержит информацию о социальных практиках СО НКО города и итогах реализованных ими проектов в 2013 году. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Организация и проведение городского мероприятия «Ярмарка СО НКО» | Зорнина А.А.,  начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Горбанева Н.М.,  старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В Ярмарке СО НКО приняли 29 городских общественных организаций. | 26.07.2014 | 26.07.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Работа Центра общественных организаций г.Волгодонска | Горбанева Н.М.,  старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Согласно утвержденному графику СО НКО велись личные приемы граждан.  Проводилось анкетирования руководителей СО НКО, жителей города по вопросам Совета муниципальных образований Ростовской области.  В течение всего периода на базе Центра общественных организаций г.Волгодонска оказывалось содействие в организации работы по консультативно-правовой помощи жителям города (бесплатные юридические консультации), руководителями и сотрудниками социально ориентированных некоммерческих организаций велись личные приемы жителей города, осуществляла работу Общественная приемная Мэра города Волгодонска. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3 | **Основное мероприятие 3**  Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 4 | **Основное мероприятие 4**  Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор».  В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска 10.04.2012 №939 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Волгодонска» в записи реестра по окончании проведения конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска внесены соответствующие дополнения. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Размещение информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1-го полугодия 2014 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 6 | **Основное мероприятие 6**  Организация повышения квалификации | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 25 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по теме «Повышение профессиональной эффективности руководителя с помощью развития лидерских и управленческих компетенций» | 04.06.2014 – 05.06.2014 | 04.06.2014 – 05.06.2014 | 160,00 | 137,24 | 137,24 |
| 6.1 | Определение потребности в обучении и повышении квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска изучена потребность муниципальных служащих в обучении и повышении квалификации. Подготовлен отчет о повышении квалификации руководителей и специалистов Администрации города Волгодонска в 2013 году. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 6.2 | Подготовка предложений по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | При подготовке распоряжения Администрации города Волгодонска от 05.02.2014  № 20 «Об утверждении сводного плана повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2014 год» были подготовлены и учтены предложений по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 6.3 | Разработка и утверждение плана обучения и повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 05.02.2014 № 20 «Об утверждении сводного плана повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2014 год». | 09.01.2014 | 05.02.2014 | - | - | - |
| 6.4 | Организация участия муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска планируется в ноябре 2014 года организовать участие муниципальных служащих в обучающих семинарах | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | - | - | - |
| 6.5 | Организация участия муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска планируется в ноябре 2014 года организовать участия муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы  Направление на курсы повышения квалификации | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 25 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по теме «Повышение профессиональной эффективности руководителя с помощью развития лидерских и управленческих компетенций» | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7 | **Основное мероприятие 7**  Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.1 | Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по комплектованию личных дел муниципальных служащих для резерва кадров. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.2 | Организация подготовки и утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.3 | Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.4 | Мониторинг использования кадрового резерва | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска регулярно ведется мониторинг использования кадрового резерва | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.5 | Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В рамках организационного и документационного обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров 05.03.2014 г. было проведено заседание комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска (протокол № 9 от 05.03.2014г.). | 13.02 2014 | 05.03.2014 | - | - | - |
| 7.6 | Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска организовано прохождение практики 25-ти студентов (распоряжение Администрации города Волгодонска от 06.02.2014 № 72 «Об организации преддипломной практики, от 20.06.2014 № 405 к «Об организации практики»). | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 8 | **Основное мероприятие 8**  Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,  начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 07.03.2014 № 56 «Об утверждении состава комиссии по аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2014 году, списка муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, подлежащих аттестации в 2014 году, графика проведения аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2014 году» | по графику | по графику | - | - | - |
| 8.1 | Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подготовлено и проведено 1 заседание комиссии по аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |
| 8.2 | Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В работе комиссии по аттестации обеспечено участие 2 независимых экспертов по деятельности муниципальных служащих | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |
| 8.3 | Контрольное событие программы  Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С.,  главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | За 1 полугодие было аттестовано 3 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |

Начальник отдела

по организационной работе

и взаимодействию с

общественными организациями

Администрации города Волгодонска А.А. Зорнина

И.о. начальника отдела

бухгалтерского учета-

главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска О.Г. Степанова

И.К. Подласенко

22-25-96