## Лист1
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"
отчетный период 9 мес. 2014г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддерка населения» |  |  |  |  | 21646.1 | 15790.6 | 2415
1.6 | 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4000 | 3072.3
1.9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 6417.5 | 4642.9
1.9.1 | Доплата к пенсии почетным гражданам города | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 360 | 225
1.9.2 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 72 | 54
1.9.3 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5985.5 | 4363.9
1.17 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 50 | 27.1
1.17.1 | Предоставление компенсации гражданам за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 50 | 27.1
1.18 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Ескина М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5958.6 | 4352.3 | 1362.9
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  |  | 0
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  |  | 0
1.18.4 | Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1528 | 1111
1.18.5 | Организация питания в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 1,2 | Гнатовская Т.Я. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 105.8 | 32.1 | 32.1
1.18.6 | Оказание помощи в виде предоставления бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 124.5 | 68 | 94.5
1.18.7 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска в оздоровительных учреждениях | 2014-05-01 | 2014-08-31 | 257.4 | 257.3 | 257.3
1.18.8 | Оплата стоимости коллективного проезда детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, к месту оздоровления и обратно, услуг сопровождающих | Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 2014-05-01 | 2014-08-31 | 491.8 | 491.8 | 491.8
1.18.9 | Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 799.6
1.18.10 | Доставка детей из малообеспеченных семей на торжественные мероприятия в г.Ростов-на-Дону по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2014-12-01 | 2014-12-31
1.18.10 | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2014-04-20 | 2014-06-30 | 1355.7 | 1355.6 | 55.7
|  | Гнатовская Т.Я. |  | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 6 | 6 | 6
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 6 | 6 | 6
1.18.11 | Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 725 | 725
1.18.12 | Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 27.4 | 12.6 | 26.9
1.18.13 | Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 90 | 65.3 | 65.3
1.18.14 | Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий. | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2014-05-01 | 2014-10-31 | 22.4 | 17.9 | 21.5
1.18.15 | Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 2014-06-01 | 2014-11-30 | 16.4 | 8.1 | 8.1
1.18.16 | Организация информирования жителей города Волгодонска о летней оздоровительной компании | Ескина М.В. | Информирование о возможности оздоровления детей от 6 до 18 лет в детских оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях | 2014-04-15 | 2014-04-30 | 9.9 | 9.8 | 9.8
Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
1.18.17 | Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-01-20 | 2014-01-31 | 37.2 | 37.1 | 37.1
1.18.18 | Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 24.6 | 24.6 | 24.6
1.18.19 | Дню памяти жертв радиационных катастроф | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-04-26 | 2014-12-31 | 45.2 | 45.2 | 45.2
1.18.20 | Дню защиты детей | Гнатовская Т.Я. | Обеспечение материальной поддержки материнства, отцовства и детства | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 11.6 | 11.6 | 11.6
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 11.6 | 11.6 | 11.6
1.18.21 | Дню памяти и скорби | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-06-01 | 2014-06-22 | 6.6 | 6.6 | 6.6
|  | Гнатовская Т.Я. |  | 2014-06-01 | 2014-06-22 | 5 | 5 | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-06-01 | 2014-06-22 | 5 | 5 | 5
1.18.22 | Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-08-01 | 2014-08-22 | 36.1 | 36 | 36
1.18.23 | Всемирному дню глухонемых | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-09-01 | 2014-09-29 | 15.8 | 3.1 | 11.6
1.18.24 | Дню пожилых людей | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 12.7 |  | 12.5
|  | Гнатовская Т.Я. |  | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 5 |  | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 5 |  | 5
1.18.25 | Дню памяти жертв политических репрессий | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 25.5 |  | 22.2
1.18.26 | Международному дню слепых | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-11-01 | 2014-11-13 | 18.5 |  | 16.4
1.18.27 | Дню Матери | Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, поощрение многодетности | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 34.9 |  | 4.8
1.18.28 | Международному дню инвалидов | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 42.9 |  | 23.4
|  | Гнатовская Т.Я. |  | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 5
1.18.29 | Годовщине битвы под Москвой | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 5.5 |  | 0.4
1.18.30 | Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 34 |  | 3.9
1.19 | 1.20. Обеспечение реализации подпрограммы | Дыхно Л.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4897.4 | 3546 | 889.6
1.19.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Дыхно Л.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 591.2 | 393.1
1.19.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Дыхно Л.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3052.3 | 2196.7
1.19.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Дыхно Л.И. Юдина Т.И Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 963 | 665.4 | 889.6
1.19.4 | Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при квольнении на пенсию | Дыхно Л.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 290.9 | 290.8
1.20 | 1.21. Организация повышения квалификации | Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 61 | 59.5 | 59.5
1.21 | 1.22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 261.6 | 90.5 | 103
1.21.1 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 222.3 | 51.3 | 63.8
1.21.2 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 39.3 | 39.2 | 39.2
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения |  |  |  |  | 2201.9 | 1599.5 | 1143
2.1 | 2.1. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1589.8 | 1197.1 | 636.4
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 335.3 | 187.9 | 319.3
2.1.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 953.4 | 712.3
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3.6 | 1.1
2.1.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.1.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 636.4 | 484.8 | 636.4
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 331.7 | 186.8 | 319.3
2.2 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Гнатовская Т.Я. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 146.7 | 99.3 | 136
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 51.9 | 37.1 | 51.3
2.3 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-05-01 | 2014-06-10 | 19.6 | 19.5
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2014-05-01 | 2014-06-10 | 58.6 | 58.6
3 | Подпрограмма 3. Доступная среда |  |  |  |  | 1926.5 | 420.6 | 481.5
3.2 | 3.2.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями | Гнатовская Т.Я. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 581 | 420.6 | 481.5
3.2.1 | Возмещение расходов по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры | Гнатовская Т.Я. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 581 | 420.6 | 481.5
3.4 | Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды | Белан Н.В. | Увеличение количества объектов в образовательных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2014-09-18 | 2014-12-31 | 1345.5
| Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 25774.5 | 17810.7 | 4039.5
| Директор | [5 empty] | А.А.Пашко
| Главный бухгалтер | [5 empty] | Л.И.Дыхно
Исполнитель
Кузнецова В.В. т.22-53-68