## БГ т.10
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по состоянию на 01.10. 2014 года.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприя тия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату,
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города всего, в том числе: |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | Х | 77374.5 | 39889.8 | 70601.5
1.1. | Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры (акация) | 2014-04-21 | 2014-12-31 | 1940.1 | 1023.5 | 1940.1
1.2. | Содержание, капитальный и текущий ремонт зелёных насаждений, в т.ч. объекты благоустройства | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Посаженные цветники и деревья, своевременная валка засохших деревьев. Ухоженные зелённые насаждения (цветники, деревья, выкошенные и очищенные от листвы газоны, убранный случайный мусор) | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 12829.4 | 6763.6 | 10921.4
1.3. | Содержание, капитальный, текущий ремонт зеленых насаждений, в т.ч. на территории общего пользования | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Очищены от случайного мусора территорий общего пользования, выкошены газоны | 2014-04-23 | 2014-12-31 | 1813 | 777.4 | 1813
1.4. | Содержание и текущий ремонт территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Очищены от строительного и бытового мусора территории | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 553.5 | 552.3 | 553.5
1.5. | Химобработка территорий | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Обработанные территории | 2014-04-29 | 2014-12-31 | 1385.4 | 724.8 | 1385.3
1.6. | Ликвидация несанкционированных свалок | начальник оперативного отдела | Чистые сводные городские земли | 2014-06-30 | 31.09.2014 | 550.5 | 550.4 | 550.4
А.А.Леонов
1.7. | Содержание и ремонт ливневой канализации | начальник оперативного отдела | Гидродинамически промытые водостоки (трубопроводы), очищенные от мусора, пыли, ила и грязи приёмные камеры ливневой канализации и каменные кюветы, при заполнении их объёма свыше 50% (лотки), отремонтированные колодцы и лотки, расчищенные открытые дренажные каналы. | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 6267.8 | 3314.9 | 3314.9
А.А.Леонов
1.8. | Разработка нормативов допустимых сбросов | начальник оперативного отдела | Нормативы по допустимым сбросам | 2013-12-24 | 2014-12-31 | 848.2 | 0 | 848.2
А.А.Леонов
1.9. | Проведение измерений и анализов сточных вод | начальник оперативного отдела | Контроль загрязнения сточных вод | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 421.6 | 277.5 | 421.6
А.А.Леонов
1.10. | Приобретение извести и кистей | ведущий инженер сектора общих вопросов И.В.Постникова | Проведённые субботники на территории города | 2014-03-24 | 2014-04-30 | 120 | 100 | 100
1.11. | Содержание и ремонт мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Содержание территорий кладбищ в надлежащем состоянии | 2014-01-27 | 2014-12-31 | 2055.1 | 1669.9 | 1702.2
1.12. | Дератизация мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Отсутствие грызунов | 2014-04-29 | 2014-05-31 | 78.2 | 78.1 | 78.1
1.13. | Химобработка территорий мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Исполненные санитарно-эпидемиологические мероприятия | 2014-04-15 | 2014-10-30 | 276.2 | 119.8 | 276.1
1.14. | Изготовление и установка планов-схем и информационных щитов | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Изготовленные и установленные планы-схемы и информационные щиты | 2014-08-29 | 2014-11-30 | 249.5 | 0 | 185.3
1.15. | Доставка неопознанных, невостребованных трупов в ВО ГОУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Своевременно вывезенные с городских территорий и доставленные в БСМЭ неопознанные и невостребованные трупы | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 90.6 | 1.9 | 90.6
1.16. | Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | начальник оперативного отдела | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 2540.7 | 1999.8 | 2458.1
А.А.Леонов
1.17. | Изготовление и установка информационных щитов | начальник оперативного отдела | Изготовленные и установленные информационные щиты | 2014-05-12 | 2014-11-30 | 968.4 | 565.4 | 855.1
А.А.Леонов
1.18. | Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка | начальник отдела по работе с собственниками М.В.Слинько | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | 2014-12-01 | 2014-12-30 | 15.1 | 0 | 0
1.19. | Содержание и ремонт объектов наружного освещения | начальник оперативного отдела | Обеспечена работоспособность сетей наружного освещения | 2014-02-06 | 2014-12-31 | 13100 | 5599.9 | 13036.6
А.А.Леонов
1.20. | Энергоснабжение наружного освещения | начальник оперативного отдела | Освещение городских территорий в ночное время | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 23598.2 | 15463.8 | 22398.2
А.А.Леонов
1.21. | Обустройство территорий города | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Содержание объектов благоустройства | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 186.7 | 0 | 186.7
1.22. | Обустройство территорий общего пользования | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Установка МАФов | 2014-06-04 | 2014-06-19 | 290 | 289.9 | 289.9
1.23. | Планировка территории | Начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Планировка площадей | 2014-09-08 | 2014-12-31 | 7179.3 | 0 | 7179.3
| Мероприятия по охране окружающей среды | Начальник отдела бухгалтерского учёта В.В. Орехова |  | 2013-12-16 | 2014-04-30 | 17 | 16.9 | 16.9
1. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бухгалтерского учёта | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | Х | 79166.7 | 52279.6 | 10604.4
2.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы | Начальник отдела бухгалтерского учета В.В. Орехова, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 40675.9 | 26803.4 | 0
2.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 473.5 | 305.7 | 0
2.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 6695.6 | 3888 | 4606.7
2.4. | Прочие расходы |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 153.7 | 67 | 67
2.5. | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 950.1 | 641.5 | 641.5
2.6. | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 7468.1 | 4324.7 | 5289.2
2.7. | Налог на имущество организаций и земельный налог |  |  | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 19395.1 | 15195.7 | 0
2.8. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 2812.7 | 867.1 | 0
2.9. | Исполнение судебных актов |  |  | 2014-02-27 | 2014-12-31 | 542 | 186.5 | 0
2 | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | начальник оперативного отдела | Обеспечение сохранности имущества |  | Х | 35.4 | 19.5 | 19.5
3.1. | Техническое обслуживание систем АПС и СО, охранной сигнализации | А.А.Леонов | Обеспечение сохранности имущества | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 12 | 5 | 0
3.2. | Испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, испытания пожарных рукавов и кранов |  | Обеспечение сохранности имущества | 2014-05-29 | 2014-12-31 | 12.6 | 0 | 5.5
3.3. | Заправка и ремонт огнетушителей |  | Обеспечение сохранности имущества | 2014-06-25 | 2014-12-31 | 3 | 0 | 3
3.4. | Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, планов эвакуации и знаков пожарной безопасности |  | Обеспечение сохранности имущества | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 7.8 | 0 | 1.7
3. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
4. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности |  |  | Х | Х | 511298.2 | 4315.2 | 43856
4.1. | Строительство наружного освещения, строительство городского кладбища | Начальник ОСК Т.В. Костромина |  | Х | Х | 13205 | 2261.5 | 15423.5
4.1.1. | Устройство проездов на кладбище №2 | Начальник ОСК Т.В. Костромина | Обеспечение благоустройства кладбища | 2014-08-08 | 2014-10-08 | 5713.3 | 119.3 | 5713.3
4.1.2. | Строительство объектов: «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1А города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-2 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-3 города Волгодонска Ростовской области» | Начаоьник ОСК Т.В. Костромина | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2013-08-06 | 2014-12-31 | 7491.7 | 2142.2 | 9710.2
4.2. | Разработка проектной и рабочей документации |  |  | Х | Х | 8137.6 | 2053.7 | 5432.5
4.2.1. | Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения | Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией строительство сетей наружного освещения | 2014-07-07 | 2014-12-31 | 4553.7 | 2053.7 | 3018.5
4.2.2. | Разработка проектной документации на строительство кладбища №3 | Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | октябрь 2014 | март2014 | 3583.9 | 0 | 2414
4.3. | Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | Начальник ПТО Т.В. Курмак, Ю.А. Гнедько | Разработка нормативной документации | ноябрь 2014 | 250дней | 37454.2 | 0 | 23000
4.4. | Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | Начаоьник ОСК Т.В. Костромина, Ю.А. Гнедько | Обеспечение экологической безопасности | 4квартал2015 | 2015год | 452501.4 | 0 | 0
4. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
5. | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (МУП «ВГЭС») | Улучшение технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 1050 | 0 | 0
| Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» |  |  |  | Х | Х | 668924.8 | 96504.1 | 125081.4
Директор МКУ "ДСиГХ" | [5 empty] | С.А. Вислоушкин
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [5 empty] | В.В. Орехова
Исполнитель: И.В.Бондаренко
тел. | 25 28 17