Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

за I полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Факти-ческая дата окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Сектор инвестиционной политики и стратегического развития (далее – СИПиСР), Аксёнов С.П. | Увеличение объема инвестиций, осуществляемых организациями города Волгодонска, привлечение инвестиций в город Волгодонск | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирования не требуется |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | СИПиСР, Аксёнов С.П. | Проведено два заседания инвестиционного Совета города Волгодонска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирования не требуется |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | СИПиСР, Аксёнов С.П. | Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов. Информация о результатах мониторинга направляется в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирования не требуется |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | СИПиСР, Аксёнов С.П. | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в городе Волгодонске на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | СИПиСР, Аксёнов С.П. | Размещение информации о заседаниях инвестиционного Совета города Волгодонска и обновление информации об инвестиционном потенциале города Волгодонска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирования не требуется |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Разработка и изготовление презентационных материалов (презентации, видеоролики, раздаточный материал) об инвестиционном потенциале Волгодонска | СИПиСР, Аксенов С.П. | Повышение информирован-ности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Волгодонска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.2.2. Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска | СИПиСР, Аксёнов С.П. | Предприятия и организации города Волгодонска регулярно информируются о проводимых выставках, ярмарках, форумах. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Контрольное событие мероприятий Предоставление отчетов в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории города Волгодонска инвестиционных проектах, в том числе входящих в «100 Губернаторских проектов», и о работе инвестиционного Совета города Волгодонска | СИПиСР, Аксёнов С.П. | Отчет представлен в министерство департамент инвестиций и предпринимательства РО 15.07.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» |
| 11 | Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства (далее – ОЭАиПП), Сон Ю.В. | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 598,1 | 1 598,1 | 157,17 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. За 1 полугодие 2016 года финансово-кредитными организациями города выдано кредитов на общую сумму 418 558,0 руб. Количество СМСП, получивших кредиты составило 150 ед. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа | Конкурсный отбор не объявлялся | 31.12.2016 | 173,2 | 173,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.1.3 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Содействие развитию стартующего бизнеса | Конкурсный отбор не объявлялся | 31.12.2016 | 624,9 | 624,9 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 2.1.4 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. 157,17 т.р. - оплата неисполненных расходных обязательств 2015 года | Конкурсный отбор не объявлялся | 31.12.2016 | 400,0 | 400,0 | 157,17 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.1.5 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Содействие развитию бизнеса | Конкурсный отбор не объявлялся | 31.12.2016 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Контрольное событие мероприятия Оказание финансовой поддержки | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Предоставление субсидий, сохранение рабочих мест | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 2.2 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 206,8 | 206,8 | 206,78 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 2.2.1 Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 2.2.2 Формирование и ведение реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП - получателей государственной поддержки | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Обеспечение открытости государственной поддержки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.2.3 Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат на осуществление уставной деятельности | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Мероприятие исполнено в 2015 году, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2015 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 206,8 | 206,8 | 206,78 | 0,0 |
| 22 | Контрольное событие мероприятия Оказание информационной, консультационной, организационной поддержки | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к формам государственной поддержки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Основное мероприятие 2.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 28,0 |
| 24 | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП; Сон Ю.В.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 28,0 |
| 25 | Мероприятие 2.3.2 Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Повышение информированности предпринимателей, оказание методической помощи МСП, пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.3.3 Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Вовлечение в предпринима-тельство молодежи и безработных граждан | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | 1 500 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 28 | Основное мероприятие 2.4 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Мероприятие исполнено в 2015 году, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2015 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.4.1 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Мероприятие исполнено в 2015 году, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2015 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,0 |
| 30 | Контрольное событие мероприятия Количество человек, прошедших повышение квалификации | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | 25 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 31 | Основное мероприятие 2.5 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭАиПП, Сон Ю.В., ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предприни-мателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 182,75 | 182,75 | 15,75 | 168,4 |
| 32 | Мероприятие 2.5.1 Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Заключены два муниципальных контракта №52 от 30.03.2016 с ООО Издательский Дом «Волгодонская правда» и №81 от 16.05.2016 с ООО «СКТВ/ТРК «ВВ». 12,1 т.р. - оплата неисполненных расходных обязательств 2015 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 161,6 | 161,6 | 12,1 | 149,3 |
| 33 | Мероприятие 2.5.2 Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В., ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.5.3 Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие 2.5.4 Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП Т, Сон Ю.В. | Заключен муниципальный контракт № 50 от 28.03.2016 с Ростовстатом. 1,87 т.р. - оплата неисполненных расходных обязательств 2015 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21,15 | 21,15 | 3,65 | 19,1 |
| 36 | Мероприятие 2.5.5 Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭАиПП, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведено два заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | 3 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 38 | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» |
| 39 | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н.; | Обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей в городе Волгодонске | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 221,0 | 221,0 | 91,5 | 131,4 |
| 40 | Основное мероприятие 3.1 Защита прав и законных интересов потребителей | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н. | Обеспечение доступности получения помощи в защите прав потребителей | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | Мероприятие 3.1.1 Оказание консультативных услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска Полинко Ю.В., МКУ «ДСиГХ», Шайтан А.А., Управление образованием г.Волгодонска, Тимохина Е.Н., Управление здравоохранения, Бачинский В.Ю., Отдел культуры г.Волгодонска, Бондаренко Н.Г. | Предоставлено 626 консультаций по вопросам защиты прав потребителей , в т.ч. по письменным обращениям – 16, по устным (в т.ч. по телефону) – 607, через интернет - 3 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | Мероприятие 3.1.2 Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗППП Калинина В.Н.; отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, Полинко Ю.В. | В досудебном порядке урегулирован21 потребительский спор. Оказана помощь в составлении 27 претензий к хозяйствующим субъектам. Составлено 4 исковых заявления от имени потребителей в защиту их прав, из них 3 решено в пользу потребителей. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 43 | Мероприятие 3.1.3 Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допустивших нарушение законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг, выявленных по обращениям потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | На сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «защита прав потребителей» раздела потребительский рынок размещен перечень хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения прав потребителей, выявленных по обращениям граждан в 1 квартале 2016 года | 20.04.2016 | 20.04.2016 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 44 | Основное мероприятие: 3.2 Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н.; | Повышение уровня информированности населения города о правах и законных интересах потребителей | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 221,0 | 221,0 | 91,5 | 131,4 |
| 45 | Мероприятие: 3.2.1 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | В целях информирования и просвещения потребителей и хозяйствующих субъектов размещено 52 материала по вопросам защиты прав потребителей, из них: в печатных СМИ – 11; на сайте администрации города Волгодонска-38; в телеэфире – 3 материала. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 100,0 | 100,0 | 40,5 | 50,4 |
| 46 | Мероприятие: 3.2.2 Организация и проведение семинаров с руководителями и специалистами предприятий потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Проведено 3 семинара с хозяйствующими субъектами по вопросу применения закона «О защите прав потребителей». В семинарах приняли участие 64 человека. | 02.03.2016 | 21.06.2016 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | Мероприятие 3.2.3 Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся в общеобразовательных учреждениях города, средних и начальных профессиональных учебных заведениях | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Проведено 51 занятие по основам потребительских знаний. Общий охват 2492 учащихся | 14.03.2016 | 20.05.2016 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 48 | Мероприятие 3.2.4 Проведение ежегодного рейтингового (профессионального) конкурса | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | - | Запланировано на 3 квартал 2016 года | - | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Мероприятие 3.2.5 Организация и проведение городского конкурса «Грамотный потребитель 21 века» | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., Управление образованием г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Конкурс проведен в 4 этапа. Участие приняли 19 команд общеобразовательных учреждений. В финал вышли 7 команд, набравших максимальное количество баллов по результатам 3-х этапов. Победители и участники финала конкурса награждены памятными призами и сувенирной продукцией с логотипом конкурса. | 15.01.2016 | 15.03.2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 50 | Мероприятие 3.2.6 Организация и проведение выставок-дегустаций | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Организованы и проведены 2 выставки-дегустации мучных и кондитерских изделий | 13.03.2016 | 29.04.2016 | 51,0 | 51,0 | 31,0 | 31,0 |
| 51 | Мероприятие 3.2.7 Издание и изготовление информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Изготовлены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей в количестве 208 штук | 27.06.2016 | 30.06.2016 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 52 | Контрольное событие мероприятия: Количество рассмотренных обращений потребителей Количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 350 3 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 53 | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 54 | Подпрограмма 4 «Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» |
| 55 | Основное мероприятие 4.1. Оказание государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске. Повышение качества обслуживания жителей города Волгодонска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30 979,2 | 30 979,2 | 14 171,0 | 21 594,2 |
| 56 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25 606,2 | 25 606,2 | 11 380,5 | 16 303,4 |
| 57 | Мероприятие 4.1.2 Аренда имущества | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 2 договора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 582,1 | 4 582,1 | 2 248,7 | 4 582,1 |
| 58 | Мероприятие 4.1.3 Прочие услуги (информационное обслуживание лицензионного программного обеспечения, антивирусная программа, плата за пользование стоянкой для автотранспорта, предрейсовый медицинский осмотр, проживание при командировках, услуги по изготовлению ЭЦП, публикация в СМИ, защита персональных данных) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 11 договоров ООО «Консультант» информационные услуги по справочным системам серии «Консультант Плюс»; ООО «ЦИПИТ-Сервис» ИТС по «1С: Предприятие»; 2 договора ОСАО «Ресо-гарантия» -2 договора автострахование; ООО «КриптоСтандарт» - 2 договора ЭЦП; ООО «Лимузин» - плата за пользование стоянкой; МУЗ «Городская больница №1» и МСЧ №5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России предрейсовый мед.осмотр; 2 договора ООО "Южная Софтверная Компания" программное обеспечение | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 447,9 | 447,9 | 198,8 | 365,7 |
| 59 | Мероприятие 4.1.4 Увеличение стоимости основных средств | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 1 договоров на приобретение сервера | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
| 60 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Снижение риска пожароопасности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Мероприятие 4.2.1 Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Снижение риска пожароопасности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 33 495,1 | 33 495,1 | 14 731,45 | 21 922,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник отдела экономического анализа

и поддержки предпринимательства

Администрации города Волгодонска									Ю.В. Сон

Начальник бухгалтерского учета

Администрации города Волгодонска –

главный бухгалтер											Е.И. Быкадорова