## Лист1
Таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"
отчетный период 9 мес. 2016г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддерка населения» |  |  |  |  | 23521.1 | 26561.9 | 18425.4 | 7656.4
1.6 | 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4000 | 4000 | 2767.9 | 4000
1.9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8844.5 | 11094.5 | 7482.7
1.9.1 | Доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 360 | 327.3 | 251.5
1.9.2 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 72 | 78 | 60
1.9.3 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8412.5 | 10689.2 | 7171.2
1.18 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 11.9
1.17.1 | Предоставление компенсации гражданам за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.19 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5345.2 | 6109.3 | 4514.3 | 2347.9
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.19.4 | Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1329.3 | 1190.6 | 815.1
1.19.5 | Организация питания в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 1,2 | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 64.2 | 64.2 | 32.1 | 48.1
1.19.6 | Оказание помощи в виде предоставления бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 128.7 | 128.7 | 93.6 | 122.2
1.19.7 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска в оздоровительных учреждениях | 2015-05-01 | 2015-08-31
1.19.7 | Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 2016-05-01 | 2016-09-30 | 1030.7 | 1030.7 | 994.6 | 994.6
1.19.8 | Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 785.9 | 1704 | 785.8 | 785.8
1.18.10 | Доставка детей из малообеспеченных семей на торжественные мероприятия в г.Ростов-на-Дону по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2014-12-01 | 2014-12-31
1.19.9 | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2016-04-20 | 2016-07-31 | 990.7 | 975.4 | 969.3 | 45.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  | 2016-04-20 | 2016-07-31 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-04-20 | 2016-07-31 | 6 | 6 | 6 | 6
1.19.10 | Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 555.4 | 555.4 | 555.3
1.19.11 | Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 27.4 | 27.4 | 11.1 | 27.3
1.19.12 | Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 90.2 | 90.2 | 53.7 | 90.2
1.19.13 | Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2016-05-01 | 2016-10-31 | 24.2 | 24.2 | 15 | 18
1.19.14 | Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 16.4 | 16.4 | 9.7 | 9.7
Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
1.19.15 | Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2016-02-28 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
1.19.16 | Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2015-02-28 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2
1.19.17 | Дню памяти жертв радиационных катастроф | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-04-01 | 2016-05-20 | 45.2 | 45.2 | 45 | 45
1.19.18 | Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
1.19.19 | Дню памяти и скорби | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-06-01 | 2016-07-20 | 6.6 | 6.6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  | 2016-06-01 | 2016-07-20 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-06-01 | 2016-07-20 | 5 | 5 | 5 | 5
1.19.20 | Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 36.7 | 36.7 | 25.2 | 25.2
1.19.21 | Всемирному дню глухонемых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 15.8 | 15.8 |  | 12.5
1.19.22 | Дню пожилых людей | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 12.7 | 12.7
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 5 | 5 |  | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 5 | 5
1.19.23 | Дню памяти жертв политических репрессий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-10-01 | 2016-11-30 | 25.5 | 25.5
1.19.24 | Международному дню слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 28.5 | 28.5 |  | 9.7
1.19.28 | Дню Матери | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, поощрение многодетности | 2015-11-20 | 2015-12-20
1.19.25 | Международному дню инвалидов | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-01 | 2016-12-20
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 5 | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 5 | 5
1.19.26 | Годовщине битвы под Москвой | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-11-20 | 2016-12-25 | 2.2 | 2.2
1.19.27 | Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-01 | 2016-12-25 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
1.22 | 1.22. Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5008.5 | 5160.2 | 3489.1 | 1124.6
1.22.1 | Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 380.1 | 380.1 | 272.6
1.22.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3154.3 | 3232.5 | 2239.3
1.22.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1183.2 | 1256.7 | 686.4 | 1124.6
1.22.4 | Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 290.9 | 290.9 | 290.8
1.23 | 1.23. Организация повышения квалификации | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 26.9 | 21.5 | 19.5 | 19.5
1.24 | 1.24. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 284 | 164.4 | 140 | 164.4
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения |  |  |  |  | 2522.1 | 2613.1 | 1825.9 | 1413.8
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Развитие совершенной системы социального обслуживания, повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1979.6 | 2070.6 | 1466.4 | 1014.3
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 542.5 | 542.5 | 359.5 | 399.5
2.1 | 2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1783.2 | 1874.2 | 1304.8 | 873.9
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 390.2 | 390.2 | 233.9 | 307.1
2.1.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 909.3 | 909.3 | 670.5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1.1 | 1.1 | 0.4
2.1.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.1.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 873.9 | 964.9 | 634.3 | 873.9
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 389.1 | 389.1 | 233.5 | 307.1
2.2 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 146.4 | 146.4 | 111.6 | 140.4
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 102.3 | 102.3 | 75.6 | 92.4
2.3 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 50 | 50 | 50
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 50 | 50 | 50
3 | Подпрограмма 3. Доступная среда |  |  |  |  | 1817.1 | 1853.4 | 1278.4 | 1766.6
3.2 | 3.2.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 650 | 686.3 | 485.9 | 602.2
3.4 | 3.4. Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Увеличение количества объектов в образовательных учреждениях, доступных для детей-инвалидов |  | 2016-12-31 | 146.9 | 135 | 135 | 135
3.5 | 3.5. Приобретение оборудования в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Увеличение количества объектов в образовательных учреждениях, доступных для детей-инвалидов |  | 2016-12-31 | 664.1 | 676 | 657.5 | 676
3.6 | 3.6. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях социального обслуживания населения | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов, в учреждениях социального обслуживания |  | 2016-12-31 | 161 | 161 | 0 | 158.3
3.7 | 3.7. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Бачинский В.Ю. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов, в учреждениях здравоохранения |  | 2016-12-31 | 195.1 | 195.1 | 0 | 195.1
| Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 27860.3 | 31028.4 | 21529.7 | 10836.8
| Директор | [6 empty] | А.А.Пашко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | И.О.Столяр
Исполнитель
Кузнецова В.В. т.22-53-68