## Sheet1
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы: "Развитие здравоохранения города Волгодонска"
отчетный период 6 месяцев 2015 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма 1 "Развитие здравоохранения города Волгодонска" 1
1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 37223.5 | 21340.3 | 15867.8
1.1.1 | Мероприятие 1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 2 Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1536.5 | 989.8 | 665.3
1.1.3 | Мероприятие 3 Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекция нарушений развития ребенка | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Своевременное выявление патологических состояний у беременных женщин и детей, раннее назначение необходимой терапии | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие 4 Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Мероприятие 5 Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Привлечение на работу в муниципальные учреждения города врачей - специалистов | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2551.5 | 1431.6 | 0
1.1.6 | Мероприятие 6 Организация повышения квалификации кадров | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Повышение уровня знаний медицинских работников и работников Управления здравоохранения, внедрение новых методов диагностики, лечения, управления | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2096.4 | 1430.6 | 0
1.1.7 | Мероприятие 7 Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Приближение первичной медикосанитарной помощи к месту учебы детей и подростков | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2669.5 | 1283.5 | 0
1.1.8 | Мероприятие 8 Обеспечение работы отделения сестринского ухода | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Повышение качества жизни неизлечимых пациентов | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 5617.8 | 2814.1 | 2960.5
1.1.9 | Мероприятие 9 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Улучшение управления лечебным процессом | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 638.7 | 190.3 | 434.7
1.1.10 | Мероприятие 10 Обеспечение реализации Программы | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Реализация программы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11351.6 | 4813.1 | 191.9
1.1.11 | Мероприятие 11 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Пожарная безопасность | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11 | 2.5 | 5.4
1.1.12 | Мероприятие 12 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских | Повышение эксплуатационной надежности и технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10750.5 | 8384.8 | 11610
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
Заместитель начальника управления С.Г.Заболотских
1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X
...
<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Начальник Управления
| здравоохранения г.Волгодонска |  |  | В.Ю. Бачинский