Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

на 01.07.2017года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Источ-ники финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И | В первом полугодии 2017 года. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 36,4 %, это на 0,6% выше, чем в 2016 г. 833 чел выполнили нормативы комплекса ВФСК «ГТО», в том числе 182 чел. на золотой знак отличия, 456 – на серебряный и 196 на бронзовый | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5364,8 |
| областной бюджет | 2067,7 | 2067,7 | 0,0 |
| местный бюджет | 20085,4 | 20085,4 | 10117,6 |
| 1.1 | Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий  | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»-В.В. Тютюнников | В 2017 г. в рамках календарного плана проведено 52 спортивных мероприятий городского уровня, спортсмены приняли участие в 20-и соревнованиях областного, и 7-и российского уровня. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1603,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4387,7 | 4387,7 | 3657,5 |
| 1.2 | Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | Директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Тютюнников В.В., директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я. | В рамках установленного муниципального задания на базе подведомственных учреждений на бесплатной основе предоставлялись услуги для сборных команд города Волгодонска по хоккею на траве, волейболу, баскетболу, футболу, сборной команде участников Спартакиады Дона и др. На базе тренажерного зала стадиона «Труд» оказаны услуги по организации занятий групп для людей с ограниченными возможностями здоровья, клуба любителей бега «Бриз» для пенсионеров и инвалидов. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3756,8 |
| областной бюджет | 2067,7 | 2067,7 | 0,0 |
| местный бюджет | 10472,1 | 10472,1 | 4552,5 |
| 1.3 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | В микрорайонах города организовано 81 спортивно-оздоровительных групп с общим охватом более 1456 человек. Инструкторами микрорайонов в 2017году проведено 106 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом 3574 чел., жители микрорайонов активно принимали участие в массовых городских соревнованиях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4019,7 | 4019,7 | 1398,0 |
| 1.4 | Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства в 2017 году организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор». В конкурсе заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений  | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Мероприятия календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 1 полугодие 2017 года исполнены. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1145,9 | 1145,9 | 509,6 |
|  | Контрольное событиепрограммы:Исполнение календарного плана 2017 года  | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И | Реализация в полном объеме запланированных физкультурных и спортивных мероприятий программы, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н.,директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я.,директор МБУДО СДЮСШОР №3-Боева Н.В. | Сохранность контингента обучающихся является одним из основных показателей оценки деятельности учреждения. В 2017 году сохранность контингента в среднем по спортивным школам составила 87,2% (ДЮСШ№5 - 93%, СДЮСШОР№2 - 86,7%, СДЮСШОР№3 - 82,0%.) За отчетный период в спортивных школах подготовлен 385 спортсменов выполнили нормативы массовых разрядов, 19 спортсменов вошло в состав сборных команд РО.  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13180,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 62119,4 | 62119,4 | 29700,1 |
|  |
|  | Контрольное событие программы: **-** сохранить контингента учащихся (спортсменов) на уровне не ниже уровня 2016 года | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н.,директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я.,директор МБУДО СДЮСШОР №3-Боева Н.В. | Выполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями дополнительного образования | 01.01.2017 | 31.10.2017 | Х | X | Х | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Своевременное и качественное исполнение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4591,2 | 4591,2 | 2136,1 |
|  | Контрольное мероприятие: Отчет о реализации программы за 2017 год | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Исполнение муниципальной программы | 01.01.2017 | 15.02.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И.Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО СДЮСШОР №3 Боева Н.В., директор МБУ ДО ДЮСШ №5- Гаджамура В.Я. | Ежемесячно ведется техническое обслуживание систем автоматизированной пожарной сигнализации |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 340,5 | 340,5 | 104,1 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Работники Спорткомитета г. Волгодонска на курсах повышения квалификации в первом полугодии 2017 года не обучались | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 7,5 |
| 6 | Основное мероприятие 6.Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности  | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска -Криводуд А.И. | Ежемесячно обновляются автоматизированные информационные системы, информация о физкультурно-спортивной работе публикуется в местных и региональных (о внедрении комплекса ГТО, реклама спортивных мероприятий и т.д.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 201,9 | 201,9 | 48,9 |
|  | Контрольное событие программы: увеличение в 2016 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 32,7% | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И., директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО СДЮСШОР №3 Боева Н.В., директор МБУДО ДЮСШ №5- Гаджамура В.Я., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.,Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске, что характеризуется ростом количественных показателей, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан города Волгодонска, достижение спортсменами высоких спортивных результатов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19083,3 |
| областной бюджет | 2067,7 | 2067,7 | 0,0 |
| местный бюджет | 87374,4 | 87374,4 | 42116,8 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Председатель Комитета А.И.Криводуд

Главный бухгалтер Е.В.Филатова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

 города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А.Вялых/