## Лист1
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры города Волгодонска» отчетный период 1 полугодие 2016 года.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры"
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко |  |  |  | 82281.7 | 82281.7 | 44950.8 | 4799.9
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | Сохранение охвата дополнительным обраова-нием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 81520 | 81520 | 44557.5 | 4289.2
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов учреждения дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 534.7 | 534.7 | 216.4 | 366.5
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 227 | 227 | 176.9 | 144.2
| Контрольное событие программы 1 - создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей. |  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание"
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  |  |  | 33568.3 | 33568.3 | 15351.5 | 4416.3
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Увеличение количества пользователей библиотек | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 33415 | 33415 | 15278 | 4351.5
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 153.3 | 153.3 | 73.5 | 64.8
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2 - создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова |  | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
3 | Подпрограмма 3 "Организация досуга"
3.1. | Основное мероприятие 3.1 | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко |  |  |  | 65501.2 | 65501.2 | 33153.9 | 10087.4
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Ведущий специалист В.Р. Ермак | Увеличение количества участников клубных формирований | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 61155.9 | 61155.9 | 30222.2 | 7006.8
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 584.3 | 584.3 | 272.5 | 462
3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист В.Р. Ермак | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 3761 | 3761 | 2659.2 | 2618.6
| Контрольное событие Подпрограммы 3: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  | Количество участников клубных формирований не менее 4415 чел. | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. | Основное мероприятие 4.1 | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко |  |  |  | 10141 | 10141 | 4383.8 | 944.3
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1 - обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 9826.3 | 9826.3 | 4230.5 | 686.8
4.1.2. | Мероприятие 4.1.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист И.Н. Наумов | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 11.3 | 11.3 | 5.1 | 10.2
4.1.3. | Мероприятие 4.1.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Т.Н. Бурова | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 5 | 5 | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятие 4.1.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам. главного бухгалтера Т.П. Маслова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 298.4 | 298.4 | 148.2 | 247.3
| Контрольное событие Подпрограммы 4: создание условий для реализации муниципальной программы. |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 191492.2 | 191492.2 | 97840 | 20247.9
--------------------------------
<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Начальник Отдела _____________________ Н.Г. Бондаренко
Главный бухгалтер _____________________ С.Н. Ефименко