| Таблица 19 |
| --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, |
| в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска |
| в 2014 |
| «Благоустроенный город» |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2015 |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Организация озеленения территории городского округа |  | 3574,6 тыс.м2 | 25 408,7 | 3574,6 тыс.м2 | 25 977,3 | потребность в выполнении работ с целью развития инфраструктуры города | 3574,6 тыс.м2 | 23 765,5 |  |
| Организация охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий |  | 941,35 га | 2 009,4 | 941,35 га | 1 990,0 | экономия от проведённых аукционов | 949 га | 1 989,9 |  |
| Организация отлова безнадзорных животных |  | 2495 голов | 2 000,0 | 1860 голов | 2 656,7 | увеличение стоимости 1 головы | 1960 голов | 2 656,6 |  |
| Организация благоустройства территории городского округа: организация проведения смотра-конкурса на звание лучшая городская ёлка, лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка; организация проведения городского смотра – конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска |  | 1 мероприятие | 15,1 | 1 мероприятие | 15,1 |  | 1 мероприятие | 15,1 |  |
| Организация благоустройства территории городского округа: обеспечение работоспособности сетей наружного освещения. |  | 165,1 км | 13 000,0 | 170 км | 13 072,6 | увеличение протяжённости обслуживаемых сетей наружного освещения | 175,3 км | 13 065,4 |  |
| Организация благоустройства территории городского округа: содержание ливневой канализации |  | 85,2 км | 5 611,0 | 85,2 км | 6 980,4* | потребность в выполнение работ с целью развития инфраструктуры города | 85,2 км | 6 980,0* |  |
| Ритуальные услуги: доставка неопознанных, невостребованных трупов |  | 140 погре-бенных | 90,6 | 13 погре- бенных | 8,5 | фактически выполненные работы | 7 погре-бенных | 4,5 |  |
| Организация содержания мест захоронения |  | 67,4 га | 3 310,4 | 67,4 га | 2 839,9 | экономия от проведённых аукционов | 67,4 га | 2 839,1 |  |
| Организация освещения улиц: электропотребление на уличное освещение |  | 4677,0 тыс.кВт.ч | 22 398,2 | 4677,0 тыс.кВт.ч | 24 306,8 | увеличение стоимости 1кВт.ч по нерегулируемым тарифам и количества потреблённой электроэнергии | 4711,227 тыс.кВт.ч | 24 306,8 |  |
| Услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта: строительство внутриквартальных сетей |  |  |  | 2 объекта | 10 822,3 | объекты переходящие с 2013 года | 2 объекта | 7 855,5 |  |
| Услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов |  |  |  | 1 объект | 445 688,4 | объект переходящий с 2013 года | - | - |  |
| Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство сетей наружного освещения, строительство кладбища №3 |  |  |  | 5 объектов | 2 716,2 | потребность в выполнение работ с целью развития инфраструктуры города | 5 объектов | 2 678,5 |  |
| Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов |  |  |  | 1 объект | 44 267,2 | объект переходящий с 2013 года | - | - |  |
| Организация освещения улиц: ремонт сетей торшерного освещения |  |  |  | 0,500 км | 1 050,0 | потребность в выполнение работ с целью развития инфраструктуры города | 0,500 км | 1 050,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 73 843,4 |  | 582 391,4 |  |  | 87 206,9 |  |
| *В том числе 5,1 тыс. рублей кредиторская задолженность Заведующая сектором координации |
| отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  |  |  | Ю.В. Полинко |
| Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  |  |  |  | А.А. Шайтан |
| Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  |  |  |  | В.В.Орехова |
| И.В. Бондаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 28 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |