Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Подготовлены и приняты приказы Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования. Подготовлено и принято 56 приказов по бюджетному процессу.Подготовлены и приняты правовые акты и методические документы по вопросам исполнения местного бюджета.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1.Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 18.06.2018 №1408 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | 01.05.2018 | 18.06.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк | До ответственных исполнителей муниципальных программ доведены предельные объемы расходов, с целью обеспечения основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета. | 01.09.2018 | 03.09.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.3.Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 –2021 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 – 2021 годы» запланирована на октябрь 2018 г. | 01.10.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 5 | Мероприятие. 1.1.4 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение показателей (изменений) сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаЛ.В. Позычанюк | За 9 месяцев 2018 г. организовано исполнение бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи, доведены показатели сводной бюджетной росписи до ГРБС. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 6 | Контрольное событие мероприятия 1.1.Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2018 года» | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 16.04.2018 №826 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за I квартал 2018 года». | 01.01.2018 | 16.04.2018 | Х | X | Х | X | X |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года» | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 12.07.2018 №1578 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года». | 01.04.2018 | 12.07.2018 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года» | Подготовка отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 г. запланирована на октябрь 2018 г. | 01.07.2018 | 20.10.2018 |
| 7 | Основное мероприятие. 1.2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | Проведен сбор объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | X | X | X |  |
| 8 | Контрольное событие основного мероприятия 1.2Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | По итогам 2017 года проведена оценка качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета. Сформирован и размещен в системе «Интернет» (21.02.2018 г.) сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами за 2017год. | 01.01.2018 | 21.02.2018 | X | X | X | X |  |
| - за 1 полугодие 2018 года | В соответствии с пп. 1.2.1 п.1.2 постановления Администрации города Волгодонска от 29.06.2018 №1496 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета» оценка качества управления финансами проводится по итогам года. | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие. 1.4 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Расходы на обслуживание муниципального долга города Волгодонска спланированы в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15 456,7 | 15 456,7 | 11 362,7 |
| 10 | Основное мероприятие. 1.6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник сектора информатизации Финансового управления города ВолгодонскаИ.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Проведены работы по своевременному обновлению баз данных; сопровождению программного продукта;своевременному приобретениюи введению в эксплуатацию основных средств.Заключено 7 муниципальных контрактов на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспечению. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 424,6 | 424,6 | 227,0 |
| 11 | Основное мероприятие. 1.7 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Организовано повышение квалификации муниципальных служащих. За отчетный период заключено 3 муниципальных контракта на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 62,6 | 62,6 | 43,1 |
| 12 | Основное мероприятие. 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | В целях обеспечения эффективности аппарата управления, исполнения муниципальных функций заключено 18 муниципальных контрактов на услуги, необходимые для реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17 680,9 | 17 680,9 | 11 875,2 |
| 13 | Мероприятие 1.8.1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Обеспечено:-качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета;-эффективное управление финансовыми ресурсами города Волгодонска;-своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности;достоверность, актуальность, прозрачность, и доступность, информации о состоянии муниципальных финансов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17 680,9 | 17 680,9 | 11 875,2 |
| 14 | Контрольное событие основного мероприятия 1.8 Проведение публичных слушаний:- об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | Проведены публичные слушания об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год 10.05.2018 | 01.05.2018 | 10.05.2018 | X | X | X | X |  |
| - о проекте местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Публичные слушания о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы в ноябре 2018. | 01.11.2018 | 30.11.2018 | X | X | X | X |  |
| 15 | Контрольное событие подпрограммы 1.Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думой проекта решения Волгодонской городской Думы:- об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год; | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Своевременно внесен в ВГДпроект решения Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год (сопр.письмо №52.1-15/60 от 26.04.2018). | 01.01.2018 | 26.04.2018 | Х | X | Х | X | X |
| - о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Внесение в ВГД проект решения Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланировано в ноябре 2018. | 01.01.2018 | 13.11.2018 |
|  | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом» |
| 16 | Основное мероприятие. 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска А.С. Беклемышев, начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Проводятся работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличению доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6859,9 | 6859,9 | 3391,4 |
| 17 | Мероприятие 2.1.1 Проведение паспортизации, объектов, получение выписок и справок, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Заключены и исполнены поставщиками услуг 3 муниципальных контракта по инвентаризационно-техническим работам для приема в муниципальную собственность, по итогам паспортизации поставлен на кадастровый учет объект по ул.Пионерской,101; 2 объекта находятся на постановке на кадастрового учета и регистрации права собственности в регистрирующем органе.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 273,0 | 273,0 | 124,0 |
| 18 | Мероприятие 2.1.2 Приватизация муниципального имущества  | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Заключены и исполнены 2 контракта, по итогам которых проведена оценка 8 объектов для приватизации муниципального имущества. Проведено 3 аукциона и 2 продажи посредством публичного предложения муниципального имущества, с аукциона продано 4 объекта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 61,4 |
| 19 | Мероприятие 2.1.3 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | В бюджет города Волгодонска от МУПов получены отчисления в части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей. Отчисления в бюджет города части прибыли МУПов за 9 месяцев составили 860,5 тыс.руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| Осуществление контроля за деятельностью МУПов запланировано на 4 квартал 2018 года. Запланировано проведение балансовой комиссии:по итогам 9 месяцев;по итогам года. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет |
| местный бюджет |
| 20 | Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков  | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Проведены мероприятия по проведению аукционных торгов. За 9 месяцев 2018г. заключено и исполнено 14 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости 113 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 440,0 | 440,0 | 107,7 |
| 21 | Мероприятие 2.1.5 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Проведены кадастровые работы. За 9 месяцев 2018г. заключено 5 муниципальных контрактов и 3 муниципальных контракта заключены в 2017г.на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет, из них исполнено 6 контрактов, в том числе 3 заключенных в 2017. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1549,7 | 1549,7 | 401,5 |
| 22 | Мероприятие 2.1.6 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | На протяжении всего отчетного периода проводилась работа по пресечению нарушений земельного законодательства, в том числе нецелевого использования земельных участков. За 9 месяцев 2018 г. выполнено 16 проверок МЗК из них 0 внеплановых, по итогам 12 переданы в Росреестр. Проведено 12 рейдовых осмотров 1161 участок, обследовано 485 участков, составлен 331 акт визуального обследования и 93 фотоотчета. Привлекались сторонними органами к обследованию 156 участков. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 23 | Мероприятие 2.1.7 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, поведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны. | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | На 01.10.2018 исполнены 6 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 10 объектам, 1 муниципальный контракт на оказание услуги по определению рыночной стоимости платы от сдачи в концессию муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» на 1 объект.Проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества по 28 лотам, по итогам аукционов заключен 1 договор аренды муниципального имущества.Заключен 21 контракт с эксплуатирующими организациями на работы по содержанию, текущему ремонту и управлению общим имуществом МКД, придомовых территорий; водонесущих инженерных сетей и оборудования, а также коммунальные услуги в целях содержания общего имущества МКД по свободным помещениям по следующим адресам: ул. М. Кошевого, 7, ул.М. Кошевого, д.5, ул. Пионерская, д.105, ул. Степная, д. 189, ул. Ленинградская, д. 19/71, пр. Курчатова, д. 26, пр.Курчатова,23,ул. Энтузиастов,9, ул.Ленина, д.72,ул.50 лет СССР,2 на 1 и 2 полугодия 2018. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1659,8 | 1659,8 | 888,4 |
| 24 | Мероприятие 2.1.8 Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне  | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | По заключенному Соглашению между муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» №37-МО произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 143 объектам за период с декабря 2015г. по октябрь 2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2813,4 | 2813,4 | 1808,4 |
| 25 | Контрольные события основного мероприятия 2.1Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2018 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2019-2020 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Внесение проекта решения«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы запланировано в ноябре 2018 г. | 01.01.2018 | 13.11.2018 | Х | X | Х | X | X |
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Подготовлена информация о суммах поступлений в доход местного бюджета. За 9 месяцев 2018 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 10 отчетов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 26 | Основное мероприятие. 2.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | Проведено своевременное обновление и сопровождение информационного и программного обеспечения. Заключено 16 контрактов на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспеченю. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 940,4 | 940,4 | 571,9 |
| 27 | Мероприятие 2.2.1 Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | Проведено обновление информационных баз данных. Заключено 12контрактов наобновление и использование программ «1С-бухгалтерия», информационной базы «Гарант», программы сдачи отчетности «Контур-Экстерн» , закуплено 4единицы устройств МФУ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 527,7 | 527,7 | 307,1 |
| 28 | Мероприятие 2.2.2 Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом.  | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска А.С. Беклемышев | Проведено обновление и сопровождение ПК «АС УМС». Заключены4 контракта с ООО «НПЦ КОСМОС-2» на развитие, обновление и сопровождение ПК «АС УМС»г.Волгодонск | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 409,9 | 409,9 | 264,8 |
| 29 | Мероприятие 2.2.3Приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| 30 | Основное мероприятие. 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска А.С. Беклемышев | Проведены мероприятия для обеспечения пожарной безопасности. Заключено 4 контракта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 60,6 | 60,6 | 27,0 |
| 31 | Мероприятие 2.3.1 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Главный инженер административно-хозяйственной службы  | Проведено два инструктажа по пожарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 32 | Мероприятие 2.3.2 Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведены работы по техобслуживанию ОПС. Заключено 2 контракта. В соответствии с заключенным контрактом, оплата за техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации производится ежемесячно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19,2 | 19,2 | 12,8 |
| 33 | Мероприятие 2.3.3Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведены работы по испытанию пожарных лестних и кранов. Заключен 1 контракт. Работы выполняются в два этапа,1этап – во 2 квартале 2018г. выполнен, оплата будет произведена в 3 квартале;2этап – в 4 квартале 2018г.Обеспечен свободный доступ в случае возникновения пожара. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 4,2 |
| 34 | Мероприятие 2.3.4Техобслуживание и заправка огнетушителей | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие 2.3.5Измерение и испытание электрооборудования | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведено измерение и испытание электрооборудования. Заключен 1 контракт. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 36 | Мероприятие 2.3.6Обеспечение и организация пожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018г. |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18,6 | 18,6 | 0,0 |
| 37 | Основное мероприятие. 2.4 Организация повышения квалификации | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.С. Беклемышев | Организованы курсы повышения квалификациисотрудников. Заключено 2 контракта на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 11,6 |
| 38 | Основное мероприятие. 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.В.Старинова | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение функций КУИГа.Заключено 30 контрактов на услуги, необходимые для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22817,0 | 22817,0 | 14406,2 |
| 39 | Итого по муниципальной программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А.Вялых, председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Кулеша | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 64 392,7 | 64 392,7 | 41 916,1 |

Начальник Финансового управления

Города Волгодонска М.А.Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета -

главный бухгалтер Н.М.Фалина

Исп. Н.В.Омельченко

8 8639 225766