## табл.16
Таблица 16
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 2016 год
№ п/п | Показатель (наименование) | Ед.изме-рения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Волгодонска"
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процен-тов | 50.7 | 50.4 | 50.4
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
1.1. | Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километ-ров | 3.57 | 0 | 0
1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | километ-ров | 350 | 350 | 350
1.3. | Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | процен-тов | 33.4 | 32.7 | 34.3 | Улучшение качества предоставля-емых услуг в связи с обновлением подвижного состава
1.4. | Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.51 | 1.69 | 1.69
1.5. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процен-тов | 2.09 | 1.12 | 1.5 | Выполнение дополнительных работ по ремонту за счет экономии средств от торгов
1.6. | Количество приобретенных низкопольных троллейбусов | шт. | 10 | 10 | 10
1.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | процен-тов | 0 | 97.07 | 97.07
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»
2.1. | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 3 | 2 | 2
Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства
Администрации города Волгодонска | [5 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [5 empty] | А.А. Шайтан
И.В. Бондаренко
25 28 17

## табл.14
Таблица 14
ПЕРЕЧЕНЬ нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 2016 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО) | Плановый срок | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме
|  |  | начала реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | Развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры. Охват населения города Волгодонска городским пассажирским транспортом общего пользования 100%
1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-07-10 | 2015-12-31 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги Выполнение работ по капитальному ремонту 6-ти автодорог протяженностью 3,57 км | Выполнены работы по капитальному ремонту 5-ти автодорог протяженностью 2,3 км | 1.Предусмотренные средства больше фактически необходимых средств, предусмотренных на капитальный ремонт автомобильных дорог, в соответствии с имеющейся проектной документацией. 3. Заключение дополнительных соглашений на уменьшение объемов работ в связи с не выполнением отдельных видов работ.
2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяжённостью 6,6 км | 1. Экономия от проведенных аукционов
3. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | Содержание автомобильных дорог протяжённостью 350 км | 1. Экономия от проведённых аукционов
4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП «ГПТ») главный экономист Г.В.Сальникова | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Сохранение экологически чистого вида транспорта в городе Волгодонске, повышение качества пассажирских перевозок, повышение уровня безопасности перевозок пассажиров | Горэлектро-транспортом перевезено 8351,9 тысяч пассажиров (33,5% от общего количества перевезённых за год пассажиров)
1. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности. | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее МКУ «ДС») | 2015-01-01 |  |  |  | Строительство 2 -х подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям - 1,62 км и 1-ой внутриквартальной автомобильной дороги - 0,51 км | Построена внутриквартальная автомобильная дорога протяженностью 0,51 км
1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
| Капитальный ремонт автодороги по 50 лет СССР | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2015-07-10 | 2015-12-31 | Погашение кредиторской задолженности | Не погашена | Не принято решение Арбитражного суда о взыскании задолженности
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства А.Г. Какшин |  | 2016-12-31 | 2016-03-15 | 2016-12-31 | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог выполнен не в полном объеме | Расторгнуты 5 контрактов в связи с поздними сроками заключения контрактов
| Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства А.Г. Какшин |  | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Содержание автомобильных дорог | Не выполнены работы по устранению деформаций и повреждений | Расторгнут контракт в связи с невыполненем подрядчиком условий контракта
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | [8 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [8 empty] | А.А. Шайтан
И.В. Бондаренко
25 28 17

## табл.15
Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 2016 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.)
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | всего | 297823.2 | 297823.2 | 267918.2
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0
|  | областной бюджет | 164812 | 164812 | 160912.3
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0
|  | местный бюджет | 133011.2 | 133011.2 | 107005.9
|  | из них неисполнененые расходные обязательства отчетного финансового года | 15327 | 15327 | 5905.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | всего | 295333.2 | 295333.2 | 265569.2
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет | 164812 | 164812 | 160912.3
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 37503.9 | 37503.9
|  | местный бюджет | 130521.2 | 130521.2 | 104656.9
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | #REF! | #REF!
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе кредиторская задолженность за 2015 год - 9421,4 т.р. | всего | 10565.8 | 10565.8 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 10565.8 | 10565.8
|  | местный бюджет | 10565.8 | 10565.8 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 47886.7 | 47886.7 | 40492.2
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 47886.7 | 47886.7 | 40492.2
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 7394.5 | 7394.5
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе кредиторская задолженность за 2015 год - 5905,6 т.р. | всего | 78825.7 | 78825.7 | 71210.7
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 33528.6 | 33528.6 | 30844.5
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0.2 | 0.2
|  | местный бюджет | 45297.1 | 45297.1 | 40366.2
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 7614.8 | 7614.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров | всего | 7860 | 7860 | 7860
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 7860 | 7860 | 7860
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | всего | 38870 | 38870 | 37660.8
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 26458.4 | 26458.4 | 25722.3
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 26458.4 | 26458.4
|  | местный бюджет | 12411.6 | 12411.6 | 11938.5
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 12404.6 | 12404.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17, в городе Волгодонске | всего | 11412.7 | 11412.7 | 11347.2
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 7782.5 | 7782.5 | 7750.1
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 7782.5 | 7782.5
|  | местный бюджет | 3630.2 | 3630.2 | 3597.1
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 3630.2 | 3630.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1, в городе Волгодонске | всего | 27344 | 27344 | 26313.6
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 18675.9 | 18675.9 | 17972.2
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 18675.9 | 18675.9
|  | местный бюджет | 8668.1 | 8668.1 | 8341.4
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 8668.1 | 8668.1
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5.4. | Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) муниципального образования «Город Волгодонск» дорога Речпорт- путепровод (от Путепровода между новой и старой частями города (переходной мост) до ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит) | всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5.3.. | Авторский надзор | всего | 113.3 | 113.3 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 113.3 | 113.3 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие 1.6 Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | всего | 2500 | 2500 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | всего | 4000 | 4000 | 4000
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 4000
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.8. | Основное мероприятие 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов | всего | 104825 | 104825 | 104345.5
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 104825 | 104825 | 104345.5
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 479.5 | 479.5
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 2490 | 2490 | 2349
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2490 | 2490 | 2349
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 141 | 141
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  |  |  | С.С. Волкова
Директор МКУ "ДСиГХ" |  |  | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  |  | Е.А. Ястребова
Исполнитель: И.В. Бондаренко
тел. | 25 28 17
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер
Администрации города Волгодонска |  |  |  |  | Е.И. Быкадорова

## табл.18
Таблица 18
ИНФОРМАЦИЯ
о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в 2016 году
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей) |  | лимиты
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | Кредиторская задолженность 2015 года не погашена в связи с отсутствием решения Арбитражного суда | 10565.8 | 0
Капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет СССР в городе Волгодонске Ростовской области | Оплата кредиторской задолженности за 2015 год |  | 10565.8 | 0
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Поддержание состояния автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | Отремонтировано 35,6 тыс.м2 | 7394.5 | 0
Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Поддержание состояния автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог протяжённостью 350 км | 7615 | 0
Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Сохранение экологически чистого вида транспорта в городе Волгодонске, повышение качества пассажирских перевозок, повышение уровня безопасности перевозок пассажиров | Горэлектро-транспортом перевезённо 8351,9 тысяч пассажиров (33,3% от общего количества перевезённых за год пассажиров) | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | Строительство 2 -х подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям общей протяженностью 1,69 км. | Построены 2 подъездные дороги к дошкольным образовательным организациям, протяженностью 1,69 км | 1209.2 | 57.3
в том числе:
Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1 | Строительство подъездной дороги 1,07 км | Построена. Протяженность | 1030.4 | 0
Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест по в мкр. В-17 | Строительство подъездной дороги 0,62 км | Построена | 65.5 | 57.3
Авторский надзор |  |  | 113.3 | 0
Основное мероприятие 1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Обеспечение проектной документацией | Не разработана | 2500 | 0
Основное мероприятие 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | Улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города | Приобретено 10 низкопольных троллейбусов | 479.5 | 479.5
Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Установлено 2 светофорных объекта | 141 | 141
ВСЕГО: |  |  | 29905 | 677.8
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  |  | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  |  | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  |  | Е.А. Ястребова
И.В. Бондаренко
25 28 17
Note on A23: Admin: постановление от 16.10.2014 №3584
Note on C23: Admin: постановление от 16.10.2014 №3584

## табл.19
Таблица 19
ИНФОРМАЦИЯ
об изменениях объемов бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году
по муниципальной программе города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска"
Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятий подпрограмм |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждаю-щего перераспреде-ление средств)
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины изменений
1 | 2 | 3 | 4
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения всего, том числе: | 10565.8
| 22864.1 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Решение ВГД от 18.02.2016 №1
| -12298.3 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
Решение ВГД от 26.05.2016 № 41
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 34886.7
| 20000 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 18.02.2016 №1
| 14886.7 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | -37182.1
| -21192.1 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 18.02.2016 №1
| -15990 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | 1200 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85
Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | 38870
Строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 120 мест по пер. Некрасова д.1 и 280 мест в мкр. «В-17» | 38909 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
Строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 120 мест по пер. Некрасова д.1 и 280 мест в мкр. «В-17» | -39 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям | Решение ВГД от 17.11.2016 № 70
Основное мероприятие 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | 104825 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в связи с приобретением 10 единиц пассажирского транспорта | Решение ВГД от 21.07.2016 № 50
Основное мероприятие 2.1.Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения всего, в том числе: | 990 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на устройство светофорного объекта | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
ВСЕГО: | 154155.4
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  | Е.А. Ястребова
И.В. Бондаренко
25 28 17
Начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер
Администрации города Волгодонска |  |  | Е.И. Быкадорова

## табл.20
Таблица 20
ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска
при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска
"Развитие транспортной системы города Волгодонска" в 2016 году
Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 68.3 | 31.7 | 30844.5 | 68.2999 | 14315.9 | 31.7001
Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | 68.3 | 31.7 | 25722.3 | 68.2999 | 11938.5 | 31.7001
Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 | 68.3 | 31.7 | 7750.1 | 68.2997 | 3597.1 | 31.7003
Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1 | 68.3 | 31.7 | 17972.2 | 68.3 | 8341.4 | 31.7
Иные межбюджетные трансферты
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов федерального бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета
| Федеральный бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | 100 | 0 | #REF! | 100 | 0 | 0
Строительство внутриквартальной автомо-бильной дороги от пр. Курчатова, д.1/1-1/8 до пер. Веселый, д.1-16 | 100 | 0 | #REF! | 100 | 0 | 0
* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации
города Волгодонска | [5 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [5 empty] | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  |  |  | Е.А. Ястребова
И.В. Бондаренко 25 28 17
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер
Администрации города Волгодонска | [5 empty] | Е.И. Быкадорова

## табл.22
Таблица 22
ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"
в 2016 году
Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017
|  | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей)
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
Организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10565.8 | Погашение кредиторской задолженности 2015 года за выполненные работы по капитальному ремонту автодороги по ул. 50 лет СССР в сумме 9421,4 тыс. рублей | 0 | 0 | 0
Организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) | 0 | 350 км | 129007.8 | 350 км | 126712.4 | Погашение кредиторской задолженности по дорожному фонду | 350 км | 111702.9 | 0
Оганизация строительства, реконструкции и капитального ремонта (Строительство объектов муниципальной собственности) | 0 | 0 | 0 | 2 объекта | 38870 | Выделение средств областного бюджета на на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям | 2 объекта | 37660.8 | 0
Организация разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 0 | 7 объектов | 2500 | 7 объектов | 2500 |  | 7 объектов | 0 | 0
Организация пассажирских перевозок в сфере наземного автомобильного и электрического транспорта общего пользования в границах городского округа | 0 | 1 меро-приятие | 0 | 1 меро-приятие |  | Выделение средств из областного бюджета в сумме 104000,0 тыс. руб.на приобретение низкопольных троллейбусов | 1 меро-приятие
Итого по Подпрограмме 1: | 0 |  | 131507.8 |  | 178648.2 |  |  | 149363.7 | 0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного на территории города Волгодонска»
Организация безопасности дорожного движения | 0 | 2 шт. | 1500 | 2 шт | 2490 | Выделение дополнительных средств местного бюджета на устройство светофорного объекта в связи с изменением стоитмости | 3 шт. | 2349 | 0
Итого по Подпрограмме 2: | 0 |  | 1500 |  | 2490 |  |  | 2349 | 0
ВСЕГО: | 0 |  | 133007.8 |  | 181138.2 |  |  | 151712.7 | 0
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | [8 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [8 empty] | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [8 empty] | Е.А. Ястребова
И.В. Бондаренко
25 28 17